

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении Регламента**

**сопровождения инвестиционных**

**проектов по принципу «одного окна»**

**на территории города Югорска**

В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Югорск, создания благоприятного инвестиционного климата, в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», а также информирования заинтересованных лиц в сфере инвестиционной деятельности:

1. Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Югорска согласно [приложению 1](#sub_1000).

2. Утвердить перечень должностных лиц - участников проектного офиса согласно [приложению](#sub_1000) [2](#sub_2000).

 3. Утвердить Порядок формирования перечня инвесторов, реализующих и (или) планирующих к реализации на территории муниципального образования город Югорск инвестиционные проекты, форму перечня согласно [приложению](#sub_1000) 3.

4. Ответственным за ведение перечня инвесторов, реализующих или планирующих к реализации на территории муниципального образования город Югорск инвестиционные проекты на территории муниципального образования город Югорск определить управление экономической политики администрации города Югорска.

5. Признать утратившим силу Постановление администрации города Югорска от 15.12.2015 № 3608 «Об утверждении формы заявления, бизнес-плана инвестиционного проекта и типового соглашения о сопровождении инвестиционного проекта».

 6. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации города Югорска.

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Югорска - директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска Голина С.Д.

8. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

**Глава города Югорска Р.З. Салахов**

 **Приложение 1 к постановлению**

**администрации города Югорска
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_\_**

**Регламент
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Югорска**

**1. Общие положения**

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Югорска (далее - Порядок) разработан в целях регулирования отношений, возникающих в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории города Югорска, снижения административных барьеров и реализации инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

1.2. Управление экономической политики администрации города Югорска является уполномоченным органом в сфере инвестиционной деятельности (далее - Уполномоченный орган), осуществляющим реализацию единого механизма работы с инвесторами в городе Югорске.

1.3. Порядок устанавливает меры взаимодействия органов администрации города Югорска с организациями, индивидуальными предпринимателями и другими юридическими и физическими лицами, деятельность которых направлена на привлечение инвестиций в экономику города Югорска, по комплексному сопровождению инвестиционных проектов.

1.4. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины:

**инвестиционный проект** - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций, в том числе инвестиций, ориентированных на экспорт и рост конкурентоспособности производимой продукции, товаров, услуг на мировых рынках (бизнес-план);

**инвестор (инициатор)** - это физическое или юридическое лицо, субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение средств (собственных, заемных, привлеченных средств), ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, и практических действий в целях получения прибыли и(или) достижения иного полезного эффекта в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными нормативными правовыми актами, и обеспечивающий их целевое использование (далее - инвестор);

**сопровождение инвестиционного проекта** - комплекс мероприятий, осуществляемых Уполномоченным органом, направленных на реализацию инвестиционного проекта;

**проектный офис** - координационный орган, состоящий из должностных лиц органов администрации города Югорска по отраслевой компетенции (отраслевые департаменты, управления, отделы), осуществляющий функции по реализации инвестиционной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в соответствующих сферах экономической деятельности. Перечень должностных лиц - участников проектного офиса утверждается правовым актом администрации города Югорска;

**паспорт инвестиционной площадки** - информация об инвестиционной площадке, представляющая собой: земельный участок, предприятие или иной объект недвижимости, свободные производственные или хозяйственные площади, на которых возможна реализация инвестиционного проекта, расположенные на территории муниципального образования, обеспеченные необходимой для реализации инвестиционного проекта инженерной инфраструктурой;

**Координационный совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Югорске** - совещательный орган, состоящий из представителей органов местного самоуправления города Югорска, общественных организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающий решения о целесообразности реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования;

**инвестиционное соглашение** - соглашение о сопровождении инвестиционного проекта - договор, заключаемый между администрацией города Югорска и субъектом инвестиционной деятельности, устанавливающий объемы, направления, сроки реализации инвестиционного проекта, определяющий права и обязанности сторон (далее - Соглашение);

**куратор инвестиционного проекта** - участник проектного офиса, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта и назначаемый руководителем проектного офиса;

**2. Формы сопровождения инвестиционных проектов на территории города Югорска**

В целях реализации инвестиционных проектов на территории города Югорска установлены следующие формы сопровождения инвестиционных проектов:

1) рассмотрение обращений инвесторов на предмет экономической обоснованности реализации их инвестиционных проектов на территории города Югорска;

2) предоставление инвесторам, заинтересованным в реализации собственных инвестиционных проектов на территории города Югорска, сводной информации, в том числе в соответствии с их требованиями (за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления):

о существующих инструментах государственной, муниципальной поддержки, на которые может претендовать инвестор при реализации инвестиционного проекта;

о последовательности оформления документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта;

3) оказание инвесторам содействия в прохождении необходимых разрешительных процедур и согласований;

4) сопровождение инвестиционных проектов по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления города Югорска, субъектами инвестиционной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (включая Региональный центр инвестиций, Фонд развития Югры);

5) сопровождение инвестиционных проектов в вопросах взаимодействия с проектным офисом;

6) организация переговоров, рабочих встреч, совещаний по вопросам реализации инвестиционного проекта;

7) оказание содействия в подборе инвестиционной площадки, необходимой для реализации инвестиционного проекта;

8) презентация инвестиционных проектов на официальном сайте администрации города Югорска;

9) назначение куратора инвестиционного проекта;

10) обеспечение посещения инвестором инвестиционных площадок, подходящих для реализации инвестиционного проекта;

11) оказание помощи в организации и проведении переговоров с ресурсоснабжаю-щими организациями, с потенциальными партнерами;

12) размещение инвестиционного проекта на инвестиционной площадке;

13) оказание содействия в оформлении регистрации права на земельный участок под строительство объектов недвижимости в соответствие с действующим законодательством;

14) оказание содействия в согласовании проектной документации на строительство, получении разрешения на строительство объекта и сдачи его в эксплуатацию;

15) оказание содействия при оформлении прочей разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта.

**3. Перечень документов,
необходимых для рассмотрения инвестиционных проектов**

3.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является письменное обращение инвестора в адрес администрации города Югорска или любого участника проектного офиса.

При этом письменное обращение, поступившее от инвестора любому участнику проектного офиса, передается в Уполномоченный орган для организации дальнейшей работы, с уведомлением об этом инвестора.

3.2. При поступлении письменного обращения Уполномоченный орган запрашивает у инвестора следующую информацию:

 1) заявление на оказание информационно – консультационного и организационного сопровождения инвестиционного проекта в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно [приложению 1](#sub_1001) к настоящему Порядку.

Заявление может быть подана инвестором:

а) в электронном виде путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте администрации города Югорска;

б) на бумажном носителе;

2) бизнес-план инвестиционного проекта по форме согласно [приложению 2](#sub_1002) к настоящему Порядку;

3) презентацию инвестиционного проекта;

4) бухгалтерскую отчетность за последние два финансовых года, с отметкой налогового органа о принятии или налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения;

5) информационное письмо о наличии собственных, заемных средств, необходимых для реализации инвестиционного проекта (письмо представляется в произвольной форме за подписью инвестора либо официально уполномоченного представителя инвестора);

6) информационное письмо об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и наличии уровня заработной платы работников не ниже минимального, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для трудоспособного населения (письмо представляется в произвольной форме за подписью инвестора либо официально уполномоченного представителя инвестора).

3.3. Для всех исходных данных и расчетных величин, представленных инвестором в бизнес-плане, указываются источники их получения. Для ценовых величин указывается конкретная дата, на которую приводятся расчеты.

3.4. Инвестор несет ответственность за полноту и достоверность представленных документов, исходных данных, расчетов, обоснований.

Инвестор представляет оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии документов.

В случае представления оригиналов документов представитель Уполномоченного органа копирует документы и проставляет надпись «копия верна», должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. При заверении копий документов, содержащих информативные части на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, должна быть заверена каждая сторона (страница) такого документа. Копии многостраничных документов, содержащие два и более листа, могут быть сшиты и заверены на обороте последнего листа либо должна быть заверена каждая страница такого документа.

3.5. К заявлению инвестор может самостоятельно представить оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии следующих документов: выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); справки из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней; справки из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, подтверждающей отсутствие задолженности по страховым взносам; справки из регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, подтверждающей отсутствие задолженности по страховым взносам.

В случае непредставления инвестором документов, указанных в настоящем пункте, Уполномоченный орган запрашивает указанные документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

**4. Алгоритм работ по сопровождению инвестиционного проекта**

4.1. Инвестор вправе обратиться как в администрацию города Югорска, так и к любому участнику проектного офиса для оказания ему практической и консультационной помощи при реализации инвестиционного проекта. При этом Уполномоченный орган или участник проектного офиса осуществляет комплекс мер, направленных на консультирование инвестора в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. В случае обращения инвестора в адрес участника проектного офиса по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта на территории города Югорска, участник проектного офиса в течение 2 рабочих дней направляет обращение в адрес Уполномоченного органа для организации дальнейшей работы по реализации инвестиционного проекта.

4.3. В соответствии с настоящим Порядком Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней проверяет перечень документов, представленных инвестором, необходимых для рассмотрения инвестиционного проекта, в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, а также правильность их оформления. При соответствии представленных документов предъявляемым требованиям, установленным действующим законодательством и настоящему Порядку, Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявки.

4.4. В случае несоответствия документов, представленных инвестором, требованиям настоящего Порядка либо действующему законодательству, Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней направляет уведомление инвестору с указанием причин несоответствия документов (на бумажном носителе и в электронном виде).

4.5. Уполномоченный орган осуществляет предварительное рассмотрение бизнес-плана и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки направляет (на бумажном носителе и в электронном виде) полученные от инвестора документы участникам проектного офиса для ознакомления, проведения экспертизы (отраслевые департаменты, управления, отделы, осуществляющие нормативно-правовое обеспечение при реализации инвестиционных проектов) для подготовки заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории города Югорска.

4.6. Участники проектного офиса в течение 10 рабочих дней со дня получения материалов от Уполномоченного органа проводят экспертизу документов и направляют в Уполномоченный орган свои заключения, за подписью руководителя департамента (управления, отдела) (на бумажном носителе и в электронном виде).

4.7. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня получения всех заключений от участников проектного офиса направляет инвестиционный проект с приложением всех документов на рассмотрение членам Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Югорске (на бумажном носителе и в электронном виде).

4.8. Члены Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Югорске в течение 7 рабочих дней со дня получения всех материалов по инвестиционному проекту, включая заключения участников проектного офиса, рассматривают их и направляют рекомендации о целесообразности либо нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории города Югорска в Уполномоченный орган.

4.9. После получения рекомендаций членов Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Югорске Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней организует заседание Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Югорске.

4.10. После рассмотрения инвестиционного проекта Координационным советом по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Югорске Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней направляет инвестору уведомление о принятии решения об одобрении инвестиционного проекта либо отказе в одобрении инвестиционного проекта.

4.11. В случае принятия решения об одобрении инвестиционного проекта Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения осуществляет подготовку инвестиционного соглашения согласно [приложению 3](#sub_1003) к настоящему Порядку.

4.12. Куратор инвестиционного проекта назначается руководителем проектного офиса после подписания соглашения о сопровождении инвестиционного проекта и оказывает информационно-консультационное сопровождение инвестиционного проекта путем обеспечения инвестора информацией, в том числе о потенциальных возможностях инвестора при реализации инвестиционного проекта; об организациях инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4.13. Инвестор в целях реализации инвестиционного проекта имеет право обратиться к любому участнику проектного офиса за получением консультации по вопросам, связанным с:

информационно-консультационным сопровождение инвестиционного проекта;

организацией сопровождения инвестиционного проекта;

разъяснениями по требованиям, предъявляемым к инвестиционному проекту для получения поддержки в формах и случаях, предусмотренных законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, решениями Думы города Югорска, постановлениями администрации города Югорска;

реализацией инвестиционного проекта с использованием механизмов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемыми регламентами оказания государственных и муниципальных услуг.

**5. Мониторинг реализации инвестиционных проектов**

5.1. Эффективность реализуемых на территории города Югорска инвестиционных проектов подлежит обязательному мониторингу Уполномоченным органом.

5.2. В целях обеспечения мониторинга инвесторы, обеспечивающие реализацию инвестиционного проекта на территории города Югорска, представляют в Уполномоченный орган:

отчет о реализации инвестиционного проекта, включающий пояснительную записку о выполненных мероприятиях, а также о причинах (при наличии) отклонений от плановых показателей, определенных в рамках инвестиционного проекта (ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным);

копии бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций по налогам, поступающим в местный бюджет и начисляемым по реализации инвестиционного проекта, с отметкой о приеме налоговой службы (ежегодно, в срок до 25 января текущего года).

**6. Заключительные положения и информационное обеспечение**

6.1. Взаимодействие Уполномоченного органа с участниками проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Югорска осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Югорска, а также в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

6.2. Процедура сбора информации и оформления документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта по принципу «одного окна», определяется действующим законодательством, настоящим Порядком, инвестиционным соглашением.

6.3. Сроком окончания сопровождения инвестиционного проекта является совместное решение проектного офиса и инвестора о прекращении деятельности по сопровождению инвестиционного проекта в связи с его завершением либо отсутствием необходимости его дальнейшей реализации.

6.4. К сопровождению инвестиционного проекта могут быть привлечены хозяйствующие субъекты, осуществляющие финансово-технический аудит и надзор, предоставляющие экспертные, консультационные, инжиниринговые услуги, а также специализированные центры и агентства, сторонние организации для участия в проведении презентационных мероприятий.

6.5. Блок-схема сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна» указана в [приложении 4](#sub_1004) к настоящему Порядку.

 **Приложение 1
к** [**Порядку**](#sub_1000) **сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»
на территории города Югорска**

Главе города Югорска

Салахову Р.З.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование инвестора,

представляющего заявление)

**Заявление**

**на оказание информационно – консультационного и организационного сопровождения инвестиционного проекта в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

В целях реализации инвестиционного проекта, прошу оказать информационно – консультационное и организационное сопровождение инвестиционного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование инвестиционного проекта)

I.Информация об инвесторе:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  |  |
| Сокращенное наименование  |  |
| Юридический адрес/почтовый адрес |  |
| Доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном капитале |  |
| ОГРН/ОГРНИП |  |
| Дата и место государственной регистрации |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернет |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Ф.И.О. главного бухгалтера |  |
| Должность, Ф.И.О., телефон, факс, e-mail контактного лица от организации |  |

II. Цель обращения:

Рассмотрение возможности оказания поддержки в реализации инвестиционного проекта в форме (формах):

|  |  |
| --- | --- |
| Формы поддержки | нужное отметить V |
| 1. Предоставление информационно-консультационных услуг, в т.ч.:
	1. обеспечение инвестора информацией о возможностях размещения инвестиционного проекта (инвестиционных площадках, существующих предприятиях, готовых рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.), информацией о социально-экономическом положении, кадровом потенциале автономного округа и муниципального образования городской округ город Югорск, транспортных схемах, природных ресурсах и т.д.;
	2. обеспечение посещения инвестором инвестиционных площадок, помощь в организации и проведении переговоров (с органами местного самоуправления, с энергетическими компаниями, потенциальными партнерами и т.д.);
	3. предоставление исчерпывающей информации о возможных инструментах поддержки инвестиционной деятельности;
	4. консультирование инвестора по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, о потенциальных возможностях, которые инвестор может использовать при реализации инвестиционного проекта (кооперация с существующими предприятиями, функционирующими в автономном округе и т.д.);
	5. размещение презентации инвестиционного проекта на официальном сайте администрации города Югорска с целью информирования заинтересованных лиц
 |  |
| 1. Организационная поддержка, в т.ч. оказание содействия:
	1. в размещение инвестиционного проекта на инвестиционной площадке;
	2. в оформлении прав на земельный участок под строительство;
	3. в согласовании проектной документации на строительство, получении разрешения на строительство объекта и сдачи его в эксплуатацию;
	4. в оформлении прочей разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта
 |  |
| 3. Оказание содействия в предоставлении финансовой поддержки, в т.ч. предоставление:3.1. государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Законом автономного округа «О порядке предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;3.2. субсидий на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры;3.3. субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам;3.4. субсидий на возмещение части затрат по лизинговым платежам за технологическое оборудование, используемое в животноводстве, растениеводстве, производстве пищевых продуктов, рыбоводстве, рыболовстве, заготовке и обработке древесины, производстве изделий из дерева, обработке вторичного сырья, производстве строительных материалов;3.5. предоставление мер государственной поддержки для предприятий АПК;3.6. государственной поддержки инвестиционной деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства;3.7. государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;3.8. освобождение от арендной платы за землю на период строительства;3.9. снижение ставки по налогу на имущество и налогу на прибыль;3.10. формы и виды поддержки, предусмотренные Фондом развития Югры |  |

III.Информация об инвестиционном проекте:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стадия проработки проекта, имеющиеся документы по проекту (перечислить какие: финансово-экономическая модель, бизнес-план, анализ отрасли и конкурентной среды, другие) |  |
| 2. | Место реализации инвестиционного проекта  |  |
| 3. | Наличие /отсутствие земельного участка для реализации проекта (при наличии указать права на земельный участок) |  |
| 4. | Цель инвестиционного проекта |  |
| 5. | Объем инвестиционных вложений по проекту, тыс. руб. |  |
| 6. | Источники финансирования: |  |
| 6.1. | внебюджетные средства всего, тыс. руб., из них: |  |
| 6.1.1. | собственные средства, тыс. руб. |  |
| 6.1.2. | займы, кредиты, тыс.руб. |  |
| 6.2. | ожидаемые поддержка за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Югорск, тыс. руб. |  |
| 6.3. | ожидаемая поддержка за счет средств бюджета автономного округа, тыс. руб. |  |
| 6.4. | не определен источник финансирования (необходимо изыскать), тыс. руб.  |  |
| 7. | Срок реализации инвестиционной фазы проекта: включает в себя период, в который осуществляется финансирование и создание имущества по проекту, в том числе финансирование и разработка проектной документации в случае, если инвестиционным проектом предусмотрена разработка проектной документации (в формате дд.мм.гггг – дд.мм.гггг); |  |
| 8. | Дата выхода на проектную мощность (в формате дд.мм.гггг); |  |
| 9. | Плановый срок окупаемости инвестиционного проекта: включает в себя период со дня начала финансирования и создания имущества по проекту до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение (в формате дд.мм.гггг – дд.мм.гггг) |  |
| 10. | Планируемый объем выпуска продукции/оказываемых услуг (проектная мощность): |  |
| 10.1. | в натуральном выражении в год, ед. продукции (работ, услуг) |  |
| 10.2. | в стоимостном выражении в год, тыс. руб. |  |

Информационное уведомление и заключение о результатах предварительного рассмотрения прошу направить почтовым отправлением по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать почтовый адрес)

направить на адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указать адрес электронной почты)

Настоящим заявлением подтверждаю следующее:

1. Не возражаю против представления информации о ходе реализации инвестиционного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование инвестиционного проекта)

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и даю согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и публикацию с указанием авторства), следующих документов (информации, содержащейся в них):

- заявление об обеспечении информационно – консультационного и организационного сопровождения инвестиционного проекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, муниципальном образовании городской округ город Югорск (заявка).

- бизнес-план инвестиционного проекта.

- другие экономические расчеты и описания проектов.

2. Проинформирован, что бухгалтерские документы о финансовом состоянии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и составе его имущества, выписка из единого

(наименование Инвестора)

 государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в том числе внутренние приказы, а также заключенные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ договоры публикации не подлежат.

 (наименование Инвестора)

1. Даю согласие на обработку сведений, содержащихся в представленной заявке, на срок \_\_\_\_\_ лет без права отзыва данного решения (срок указывается не менее срока, включающего в себя период с даты подачи настоящего заявления по дату окончания срока реализации инвестиционной фазы проекта, определенной п. 7 раздела 3 настоящего заявления).
2. Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и (или) прилагаемых к нему документах в целях обеспечения информационно – консультационного и организационного сопровождения инвестиционного проекта[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (наименование инвестиционного проекта)

1. В случае необходимости в оперативном режиме обязуюсь предоставить дополнительные материалы, способствующие объективной оценке инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование инвестиционного проекта)

1. В отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не проводятся процедуры

 (наименование Инвестора)

ликвидации или банкротства, деятельность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование Инвестора)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не имеет просроченной задолженности по

 (наименование Инвестора)

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ.

1. Гарантирую достоверность представленной информации в заявке, бизнес-плане проекта, а также всех приложенных к настоящей заявке документов.
2. Обязуюсь заключать трудовые договоры с работниками по реализации инвестиционного проекта, а также с работниками выполняющими работы по исполнению государственных и муниципальных контрактов в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, своевременно и в полном объеме осуществлять платежи по налогам и обязательным платежам.
3. Подтверждаю право администрации города Югорска или уполномоченного ею органа администрации города Югорска, определенного в установленном порядке куратором инвестиционного проекта, запрашивать у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в уполномоченных

 (наименование Инвестора)

органах власти и у упомянутых в заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

1. Проинформирован, что прилагаемый бизнес-план инвестиционного проекта предназначен для сбора и обработки статистических и иных информационных данных об инвестиционном проекте и не является основанием для рассмотрения и принятия решений о предоставлении государственной или муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в автономном округе, а также основанием для проведения экспертизы экономической, бюджетной и социальной эффективности инвестиционного проекта.

Перечень прилагаемых документов с указанием количества страниц *(в том числе документ, подтверждающий полномочие лица на подписание заявления)*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата подачи заявления)

 **Приложение 2
к** [**Порядку**](#sub_1000) **сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»
на территории города Югорска**

**Форма бизнес-плана инвестиционного проекта**

Титульный лист

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инвестор/организация, планирующая реализовывать проект /инициатор проекта)

 «Утверждаю»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(печать)

Бизнес-план

инвестиционного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование проекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(год разработки)

Содержание бизнес-плана

1. Сведения об инвесторе/организации, планирующей реализацию инвестиционного проекта (при наличии):

- наименование юридического лица (полное и сокращенное), ИП;

- ОГРН/ОГРНИП

- Дата и место регистрации

- ИНН/КПП

- Юридический адрес/почтовый адрес

- Телефон, факс, e-mail, адрес официального сайта в сети Интернет

- Ф.И.О. руководителя, главного бухгалтера

- Должность, Ф.И.О., телефон/факс, электронная почта лица, ответственного за подготовку бизнес-плана.

Сведения об Инициаторе проекта:

- наименование;

- юридический адрес/почтовый адрес

- Телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернет

- Ф.И.О. руководителя

1. Цель реализации инвестиционного проекта.

3. Описание инвестиционного проекта, включающее:

3.1. Место реализации проекта (если на момент подготовки бизнес-плана определено).

3.2. Информация о размещении инвестиционного проекта (обеспеченность/потребность в земельном участке (инвестиционные площадки, предприятия, готовые рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.):

- если имеется в наличии/аренде земельный участок, то в приложении к бизнес-плану представить документы, подтверждающие право пользование земельным участком;

- если земельный участок отсутствует, то отразить характеристику требуемого земельного участка; в случае если участок, отвечающий требованиям, подобран, то отразить стадию оформления прав на него и/или проблемы, возникшие в процессе оформления прав на него;

- обеспеченность, потребность в обеспечении земельного участка, объектами инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры.

- наличие необходимых для реализации проекта производственных площадей (офисных) площадей (в т.ч. в собственности заявителя и на правах аренды), их размер, состояние производственных площадей и доступность их для покупателей.

3.3. План действий по реализации проекта;

3.4. Информация о предлагаемом видении схемы реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства (если рассматривается вариант реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства);

3.5. Текущее состояние проекта;

3.6. Краткий производственный план проекта, описание технологической цепочки;

3.7. Характеристика продукции/услуги, планируемой к выпуску/к оказанию в результате реализации проекта (основные потребительские качества, конкурентные преимущества).

3.8. Социальная направленность проекта, значимости проекта для региона и/или муниципального образования.

1. Потребность в оказании административной, информационно-консультативной поддержки (форма и вид поддержки) в целях реализации инвестиционного проекта со стороны органов исполнительной власти автономного округа, органов местного самоуправления автономного округа, институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа.

5. Сроки реализации инвестиционного проекта:

5.1. Срок реализации инвестиционной фазы проекта: включает в себя период, в который осуществляется финансирование и создание имущества по проекту, в том числе финансирование и разработка проектной документации в случае, если инвестиционным проектом предусмотрена разработка проектной документации (в формате дд.мм.гггг – дд.мм.гггг);

5.2. Дата выхода на проектную мощность (в формате дд.мм.гггг);

5.3. Плановый срок окупаемости инвестиционного проекта: включает в себя период со дня начала финансирования и создания имущества по проекту до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение (в формате дд.мм.гггг – дд.мм.гггг).

1. Объем инвестиционных вложений, всего, в том числе по годам.

6.1. Перечень основных объектов капитального вложения в целях реализации проекта (строительство и (или) приобретение (в т.ч. в лизинг) объектов недвижимости, машин, оборудования) с указанием их прогнозной стоимости.

7. Источники финансирования инвестиционных вложений, условия привлечения средств:

7.1. Внебюджетные всего, из них:

- собственные средства;

- привлеченные (займы, кредиты);

7.2. Ожидаемые поддержка за счет средств бюджета муниципального образования (формы, объем, основание);

7.3. Ожидаемая поддержка за счет средств бюджета автономного округа (формы, объем, основание).

7.4. Не определен источник финансирования (необходимо изыскать).

8. Планируемая программа производства и реализации:

8.1. Объем выпуска и реализации продукции/ товара, оказания услуг (проектная мощность) в натуральном выражении (ед. продукции (товаров, услуг) /год) и стоимостном выражении (руб./год).

8.2. Затраты на выпуск продукции/товара, оказания услуг, себестоимость единицы продукции (постоянные и переменные затраты) (при наличии информации).

9. Краткий организационный план проекта (организационная структура предприятия, потребность в кадровом потенциале, наличие рабочей силы в достаточной близости к территории размещения проекта, отвечающей определенным требованиям к квалификации, пути решения вопроса привлечения рабочей силы определенной квалификации) (при наличии информации).

10. Показатели экономической эффективности проекта (при их наличии).

11. Наличие по проекту Технико-экономического обоснования или финансовой модели (в случае их отсутствия отразить стадию и планируемые сроках разработки Технико-экономического обоснования (финансовой модели) проекта). При наличии Технико-Экономического обоснования или финансовой модели представить его в Приложении к настоящему бизнес-плану.

12. Дополнительная информация по проекту (при наличии):

- результаты маркетинговых исследований, вторичные исследования;

- заключения аудиторов, экспертов (экономических, технических и т.д.);

- фотографии образцов продукции, производственных зданий и т.д.;

- гарантийные письма или контракты с поставщиками и потребителями продукции;

- договоры аренды, найма, лицензионные соглашения;

- копии патентов, лицензий и т.п. (при необходимости);

- заключения служб государственного надзора по вопросам экологии и безопасности (при необходимости);

- статьи из журналов и газет о деятельности компании или о предлагаемом к производству продукте;

- дипломы об участии в конкурсах, на которых была представлена Ваша продукция;

- отзывы авторитетных организаций;

- и другое.

 **Приложение 2
к** [**Порядку**](#sub_1000) **сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»
на территории города Югорска**

СОГЛАШЕНИЕ О СОПРОВОЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА № \_\_\_\_\_\_

г. Югорск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ года

Администрация города Югорска (далее - Администрация города) в лице главы города Салахова Раиса Закиевича, действующего на основании Устава города Югорска, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Инвестор), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях обеспечения эффективности инвестиционной деятельности при реализации инвестиционного проекта в городе Югорске заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения:

1.1. Предметом настоящего Соглашения является информационно-консультационное и организационное сопровождение реализуемого на территории города Югорска Инвестором инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и взаимодействие Сторон в ходе такого сопровождения (далее – взаимодействие).

1.2. Взаимодействие осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Югорска, настоящим Соглашением.

1.3. Взаимодействие осуществляется на безвозмездной основе в объеме, необходимом и достаточном для реализации целей настоящего Соглашения.

2. Принципы взаимодействия Сторон:

2.1. Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности руководствуются следующими принципами:

- добровольности, равноправия Сторон;

- строгого соблюдения Сторонами взаимных прав и законных интересов;

- своевременности представления информации;

- обязательности и безупречности исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.

3. Формы взаимодействия Сторон:

3.1. Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах:

- представление Инвестору информации об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории города Югорска;

- обеспечение Инвестора информацией о возможностях размещения инвестиционного проекта (инвестиционных площадках, существующих предприятиях, готовых рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.);

- содействие в посещении Инвестором инвестиционных площадок, помощь в организации и проведении переговоров (с органами местного самоуправления, с энергетическими компаниями, потенциальными партнерами и т.д.);

- предоставление информации о возможных инструментах поддержки инвестиционной деятельности в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре и городе Югорске;

- консультирование Инвестора по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, о потенциальных возможностях, которые Инвестор может использовать при реализации инвестиционного проекта;

- проведение встреч, совещаний с органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам реализации инвестиционного проекта, формирование совместных рабочих групп и т.п.;

- обмен информацией о ходе реализации инвестиционного проекта;

- размещение презентации инвестиционного проекта на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью информирования заинтересованных лиц.

3.2. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны вправе осуществлять взаимодействие в иных формах в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

3.3. Порядок, условия и объем взаимодействия определяются по соглашению Сторон.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг другу в выполнении принятых на себя обязательств.

4.2. Стороны обязуются:

- принимать все необходимые меры для достижения целей настоящего Соглашения, использовать для этого все имеющиеся ресурсы;

- качественно и оперативно выполнять обязательства, принятые на себя в рамках настоящего Соглашения;

- принимать меры по предотвращению разглашения (полного или частичного) любой конфиденциальной информации, относящейся к предмету настоящего Соглашения.

4.3. Стороны имеют право запрашивать информацию и документы, необходимые для реализации условий настоящего Соглашения, в том числе о ходе реализации инвестиционного проекта.

4.4. Инвестор обязуется предоставлять информацию об инвестиционном проекте, проведенных мероприятиях в рамках реализации инвестиционного проекта (как в целом, так и на различных стадиях его реализации), о вопросах, возникших в ходе реализации инвестиционного проекта и т.д.

4.5. Инвестор обязуется заключить трудовые договоры с работниками по реализации инвестиционного проекта, а также с работниками, выполняющими работы по исполнению государственных и муниципальных контрактов в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, своевременно и в полном объеме осуществлять платежи по налогам и обязательным платежам.

5. Заключительные условия:

5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок.

5.2. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до дня его расторжения.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация города Югорска | Инвестор |
| Глава города Югорска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Салахов Р.З.  м.п.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. |

 **Приложение 4
к** [**Порядку**](#sub_1000) **сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»
на территории города Югорска**

**Блок-схема
сопровождения инвестиционного проекта по принципу одного окна**

1. Рассмотрение обращения инвестора (35 рабочих дней)

 Запрос об Заключение

Проектный офис

Инвестор

Уполномоченный орган

 обращение экспертизе по проекту

Рассмотрение проекта на Координационном совете по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Югорске

2. Сопровождение инвестиционного проекта

Проектный офис/

куратор проекта

Уполномоченный орган

 Инвестор

Консультации, сопровождение

Соглашение о сопровождении инвестиционного проекта

Проектный

офис

Уполномоченный орган

мониторинг

Глава города Югорска

**Приложение 2 к постановлению**

**администрации города Югорска
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_\_**

**Перечень должностных лиц - участников проектного офиса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование департамента (управления, отдела) | Должность, Ф.И.О. | Адрес, контактный телефон, е-mail |
| Руководитель проектного офиса | Голин Сергей ДмитриевичПервый заместитель главы города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | **Адрес**: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, **Кабинет:** 306-Б **Телефон:** +7 (34675) 5-00-04 **E-mail:** GolinSD@ugorsk.ru  |
| Департамент финансов администрации города Югорска | Горшкова Людмила ИльиничнаЗаместитель главы  города - директор департамента финансов  | **Адрес**: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, **Кабинет:** 306-А **Телефон:** +7 (34675) 5-00-07 **E-mail:**  kazna@ugorsk.ru  |
|  [Управление экономической политики](http://adm.ugorsk.ru/about/struktura/service/221/) администрации города Югорска | Грудцына Ирина Викторовна  [Начальник управления экономической политики](http://adm.ugorsk.ru/about/sht/130/626) администрации города Югорска | **Адрес**: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  **Телефон:** 8 (34675) 5 00 40**Кабинет:**  № 406**E-mail:** econ@ugorsk.ru |
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  Каушкина Ирина Константиновна[Начальник управления архитектуры и градостроительства-главный архитектор](http://adm.ugorsk.ru/about/sht/130/509)**Долматов Игорь Николаевич**Заместитель директора Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска**Ермаков Александр Юрьевич** Заместитель директора Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | **Адрес**: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  **Телефон:** 8 (34675) 5-00-15**Кабинет:**  № 308**E-mail:** Kaushkina\_IK@ugorsk.ru**Адрес**: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  **Телефон:** 8 (34675) 5-00-12**Кабинет:**  № 103**E-mail:**  dmsig@ugorsk.ru**Адрес**: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  **Телефон:** 8 (34675) 5-00-11**Кабинет:**  № 115**E-mail:** ermakov\_av@ugorsk.ru |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплексаадминистрации города Югорска | **Бандурин Василий Кузьмич**Заместитель главы города Югорска- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплексаадминистрации города Югорска | **Адрес**: г. Югорск, ул. Механизаторов, 22 **Телефон:** 8 (34675) 7-11-58 **Кабинет:**  № 12**E-mail:** djkisk@ugorsk.ru |
| Управление информационной политикиадминистрации города Югорска | **Аристова Гузэль Раитовна**[Начальник управления информационной политики](http://adm.ugorsk.ru/about/sht/130/592)администрации города Югорска | **Адрес**: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  **Телефон:** 8 (34675) 5-00-60**Кабинет:**  № 407**E-mail:** pressa@ugorsk.ru |
| Юридическое управление администрации города Югорска | **Крылов Дмитрий Александрович**[Начальник юридического управления](http://adm.ugorsk.ru/about/sht/130/613) администрации города Югорска | **Адрес**: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  **Телефон:** 8 (34675) 5-00-92**Кабинет:**  № 227**E-mail:** Krylov\_DA@ugorsk.ru |
| Управление социальной политики администрации города Югорска | [**Бурматов Владимир Михайлович**](http://adm.ugorsk.ru/about/sotrudnik/53/183/)[Начальник управления социальной политики](http://adm.ugorsk.ru/about/sht/130/618) администрации города Югорска | **Адрес**: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  **Телефон:** 8 (34675) 50020**Кабинет:**  № 316**E-mail:** USP@ugorsk.ru |
| Управление образованияадминистрации города Югорска | **Бобровская Наталья Игоревна**[Начальник управления образования](http://adm.ugorsk.ru/about/sht/130/663) администрации города Югорска | **Адрес**: г. Югорск, ул. Гастелло, д. 13,  **Телефон:** 8 (34675) 7-26-57**Кабинет:**  № 1**E-mail:** bobrovskaya\_ni@ugorsk.ru |
| Управление культурыадминистрации города Югорска | **Нестерова Наталья Николаевна**[Начальник управления культуры](http://adm.ugorsk.ru/about/sht/130/602) администрации города Югорска | **Адрес**: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  **Телефон:** 8 (34675) 5-00-25**Кабинет:**  № 314**E-mail:** kultura@ugorsk.ru |
| Управление жилищной политикиадминистрации города Югорска | **Павлова Елена Ивановна**[Начальник управления жилищной политики](http://adm.ugorsk.ru/about/sht/130/546)администрации города Югорска | **Адрес**: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  **Телефон:** 8 (34675) 50057**Кабинет:**  № 216**E-mail:** Pavlova\_EI@ugorsk.ru  |

 **Приложение 3 к постановлению**

**администрации города Югорска
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_\_**

**Порядок**

**формирования перечня инвесторов, реализующих и (или) планирующих к реализации на территории муниципального образования город Югорск инвестиционные проекты**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок формирования перечня инвесторов, реализующих и (или) планирующих к реализации на территории муниципального образования город Югорск инвестиционные проекты (далее - Порядок) разработан в целях реализации инвестиционной политики на территории муниципального образования город Югорск, определяет процедуру формирования перечня инвесторов, реализующих или планирующих к реализации на территории муниципального образования город Югорск инвестиционные проекты, а также процедуру мониторинга реализации включённых в него инвестиционных проектов.

1.2. Перечень инвесторов, реализующих и (или) планирующих к реализации на территории муниципального образования город Югорск инвестиционных проектов, финансируемых за счёт средств местного бюджета, средств бюджетов иных уровней и внебюджетных средств (собственные привлеченные средства инвестора) и обеспечивающих социально-экономическое развитие города Югорска, формируемый в форме реестра (далее - реестр).

1.3. Реестр включает инвестиционные проекты по модернизации производства, а также строительству (реконструкции) производственных объектов, объектов агропромышленного комплекса, общественного питания, объектов сферы услуг, торгово-офисных зданий, развлекательных и оздоровительных центров, объектов многоквартирного жилищного строительства, жилищных комплексов, туристско-рекреационных объектов, объектов сферы образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и других объектов общественного назначения, за исключением объектов индивидуальной жилой застройки, застройки сезонного проживания и гаражного строительства.

1.4. Реестр формируется в табличной форме согласно [приложению 1](#sub_1100) к настоящему Порядку и включает в себя:

- реестр инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования город Югорск - согласно [Таблице 1 приложения 1](#sub_100) к настоящему Порядку;

- реестр инвесторов, планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории города Югорска - согласно [Таблице 2 приложения 1](#sub_200) к настоящему Порядку.

1.5. Координацию работы по ведению реестра осуществляет Управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства админис-трации города Югорска (далее – Управление).

1.6. Управление формирует реестр на бумажном и электронном носителях путём внесения в него записей в хронологическом порядке и утверждает его главой города Югорска. При несоответствии записей на бумажном носителе записям на электронном носителе используется информация, содержащаяся на бумажном носителе.

**2. Включение сведений в Реестр**

2.1. Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта отраслевой (функциональный) орган администрации города Югорска представляет в Управление сведения о реализуемом инвестиционном проекте (по форме согласно приложению [2](#sub_1300) к Порядку), о планируемом инвестиционном проекте (по форме согласно [приложению 3](#sub_1300) к Порядку).

2.2. Управление имеет право запросить дополнительные сведения и информацию в рамках реализации инвестиционного проекта у ответственных должностных лиц за сопровождение проекта.

2.3. Управление ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, осуществляет обобщение информации об инвестиционных проектах в соответствии с представленными сведениями согласно [приложениям 2](#sub_1200) и [3](#sub_1300) к настоящему Порядку, при необходимости вносит дополнения и изменения в соответствующие разделы реестра и в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, утверждённый реестр размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации города Югорска, с сохранением всех предыдущих редакций реестра.

 **Приложение 1 к** [**Порядку**](#sub_1000)

**Реестр
инвесторов, реализующих и (или) планирующих к реализации на территории муниципального образования город Югорск инвестиционные проекты**

**Таблица 1**

**Реестр
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования город Югорск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Место реализации | Инициатор (с указанием ИНН, юридического адреса) )/инвестор | Наименование проекта | Основные показатели объекта (количество мест, площадь, м2/длина, м/высота, м) | Цель проекта | Объём инвестиций | Срок реализации проекта | Дата выдачи разрешения на строительство | Статус проекта(реализуется/реализован) | Кадастровый номер земельного участка, предназначенного для реализуемого инвестиционного проекта | Общая информация проекта (степень готовности проекта, обеспеченность сырьём и ресурсами, этапы реализации) | Ответственное должностное лицо за сопровождение инвестиционного проекта (контактные данные) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 2**

**Реестр
инвесторов, планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории города Югорска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Место реализации | Инициатор (с указанием ИНН, юридического адреса)/инвестор | Наименование проекта | Цель проекта | Планируемый объем инвестиций | Срок реализации проекта | Общая информация проекта (степень готовности проекта, обеспеченность сырьем и ресурсами, этапы реализации) | Отрасль | Наличие инвестиционной площадки (тип площадки: гринфилд, браунфилд) | Ответственное должностное лицо за сопровождение инвестиционного проекта (контактные данные) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 2 к** [**Порядку**](#sub_1000)

**Сведения
о реализуемом инвестиционном проекте**

1. Место реализации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Инициатор проекта (юридический адрес, почтовый адрес, электронная почта, телефон)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Наименование проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Основные показатели объекта (количество мест, площадь, м2/длина, м/высота, м)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Цель проекта с указанием основных технико-экономических параметров (виды конечной продукции, срок и целевые показатели реализации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Объём инвестиций всего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Срок реализации проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Дата выдачи разрешения на строительство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Статус проекта (реализуется, реализован)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Кадастровый номер земельного участка, предназначенного для реализуемого инвестиционного проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Общая информация проекта (степень готовности проекта, обеспеченность сырьем и ресурсами, этапы реализации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Ответственное должностное лицо за сопровождение инвестиционного проекта (контактные данные)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 3 к** [**Порядку**](#sub_1000)

**Сведения
об инвестиционном проекте, предлагаемом к реализации в городе Югорске**

1. Место реализации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Инициатор (с указанием ИНН, юридического адреса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Наименование проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Цель проекта (с указанием основных технико-экономических параметров)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Планируемый объём инвестиций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Срок реализации проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Общая информация проекта (степень готовности проекта, обеспеченность сырьём и ресурсами, этапы реализации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Отрасль\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Наличие инвестиционной площадки (тип площадки: гринфилд, браунфилд)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Ответственное должностное лицо за сопровождение инвестиционного проекта (контактные данные)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В случае, если в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах указываются персональные данные физического лица в соответствие со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». [↑](#footnote-ref-1)