## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2019 г.
«Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»
(наименование программы)
Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
1.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1,2) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 8836.3 | 9184.1 | 1858.4 | -7325.7 | 20.235 | В отчетном периоде расходы учреждения в разрезе видов расходов составили: - Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда ; - Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. Основные расходы по данной статье: оплата услуг связи на сумму 352 621,36 рублей, а также заправка картриджей на сумму 50 000,0 рублей; услуги КИБ Гарант за текущую версию 93 695,68,00 рублей. - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд , в том числе оплата коммунальных услуг на сумму 428 751,74 рублей; поставка электроэнергии 792 793,49 рублей; оплата работ, услуг по содержанию имущества на сумму 90 508,41 рублей; поставка марок и конвертов, услуг спец связи и кабельного телевидения на сумму 153 628,68 рубля.
|  |  | бюджет автономного округа | 15277.1 | 15277.1 | 2217.9 | -13059.2 | 14.5178
|  |  | местный бюджет | 140575.3 | 140575.3 | 40228.1 | -100347.2 | 28.6168
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 164688.7 | 165036.5 | 44304.4 | -120732.1 | 26.8452
|  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде расходы учреждения в разрезе видов расходов составили: - фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию 6 046,3 тыс. рублей ; - иные выплаты персоналу казенного учреждения, за исключением фонда оплаты труда 0,7 тыс. рублей ; - закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 611,0тыс. рублей (1,7% в структуре расходов). Основные расходы по данной статье: за лицензионное обслуживание системы «Парус» на сумму 532,3 тыс. рублей; оплата неисключительной лицензии на использование Базы данных справочной системы «Госфинансы» на сумму 78,8 тыс. рублей; оплата услуг связи на сумму 25,5 тыс. рублей; - оплата коммунальных услуг на сумму 84,7 тыс. рублей; оплата работ, услуг по содержанию имущества на сумму 11,1 тыс. рублей; оплата семинаров на сумму 5,3 тыс. рублей; приобретение бумаги, канцтоваров и хозяйственных товаров на сумму 33,2 тыс. рублей; - уплата налога на имущество 39,0 тыс. рублей (0,87% в структуре расходов)
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 19800 | 19800 | 6821.4 | -12978.6 | 34.4515
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 19800 | 19800 | 6821.4 | -12978.6 | 34.4515
|  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Структура Учреждения включает: - единую диспетчерскую службу; - сектор документационного обеспечения; - обслуживающий персонал (рабочие) администрации. Расходы в разрезе видов расходов составили: - фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию 8 571,0 тыс. рублей; - иные выплаты персоналу казенного учреждения, за исключением фонда оплаты труда 54,0 тыс. рублей; - уплата транспортного налога 1,8 тыс. рублей; - уплата налога на имущество 12,6 тыс. рублей; – оплата услуг связи, интернет на сумму 160,9 тыс. рублей, проведение тех. осмотра 3,6 тыс. рублей; ТО и ремонт автомобилей 161,6 тыс. рублей; Основные расходы по данной статье: оплата коммунальных услуг на сумму 266,5 тыс. рублей; оплата расходов на ГСМ в сумме 1073,4 тыс. рублей; оплата страховки транспортных средств в сумме 23,4 тыс. рублей; технического обслуживания автотранспорта на сумму 161,6 тыс. рублей для поддержания его в рабочем состоянии; оплата услуг по проведению предрейсовых и периодических медицинских осмотров на сумму 47,4 тыс. рублей; приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на сумму 203,9 тыс. рублей.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 44243 | 44243 | 10441.8 | -33801.2 | 23.601
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 44243 | 44243 | 10441.8 | -33801.2 | 23.601
1.2 | Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3) | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде выплачивалось вознаграждение приемным родителям и начислялись страховые взносы во внебюджетные фонды.
|  |  | бюджет автономного округа | 67417.7 | 67417.7 | 6803.4 | -60614.3 | 10.0914
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 67417.7 | 67417.7 | 6803.4 | -60614.3 | 10.0914
Итого по Подпрограмме 1: |  |  | федеральный бюджет | 8836.3 | 9184.1 | 1858.4 | -7325.7 | 20.235 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 82694.8 | 82694.8 | 9021.3 | -73673.5 | 10.9092 | Х
|  |  | местный бюджет | 204618.3 | 204618.3 | 57491.3 | -147127 | 28.0969 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 296149.4 | 296497.2 | 68371 | -228126.2 | 23.0596 | Х
в том числе:
| Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы): |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
2.1 | Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Между администрацией города Югорска и Департаментом экономического развития ХМАО-Югры заключено Соглашение от 28 февраля 2019 года № 13/2019 МСП на предоставление субсидии на сумму 5 341 511,63 рублей. Расходы по субсидиям носят заявительный характер, прием заявлений начнется во II квартале.
|  |  | бюджет автономного округа | 4593.7 | 4593.7 | 0 | -4593.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 1147.9 | 1147.9 | 0 | -1147.9 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 5741.6 | 5741.6 | 0 | -5741.6 | 0
Итого по Подпрограмме 2: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 4593.7 | 4593.7 | 0 | -4593.7 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 1147.9 | 1147.9 | 0 | -1147.9 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 5741.6 | 5741.6 | 0 | -5741.6 | 0 | Х
в том числе:
| Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы): |  | всего | 5741.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 4593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 1147.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"
3.1 | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде заключено 5 соглашений и 3 допсоглашения с сельхозтоваропроизводителями. Направлено на развитие сельского хозяйства53 697,8 тыс. рублей, в том числе на поддержку: - животноводства - 46 908,6 тыс. рублей; - скотоводства - 6413,2 тыс. рублей; - растеневодство - 125,0 тыс. рублей; - МТБ - 376 тыс. рублей
|  |  | бюджет автономного округа | 103610 | 103610 | 53697.8 | -49912.2 | 51.8269
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 103610 | 103610 | 53697.8 | -49912.2 | 51.8269
Итого по Подпрограмме 3: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 103610 | 103610 | 53697.8 | -49912.2 | 51.8269 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 103610 | 103610 | 53697.8 | -49912.2 | 51.8269 | Х
в том числе:
| Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы): |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
4.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7,8) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде: - проведено 3 заседания наблюдательного совета; - среднее время ожидания в очереди для получения услуг - 3,06 мин.; - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг 98,6%. Количество услуг: 13398, в т.ч. - федеральные - 8256 (61,6%); - региональные - 4528 (33,8%); - муниципальные - 614 (4,6%). Количество окон приема в МФЦ – 10. Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ по заключенным соглашениям – всего: 217, в т.ч., федеральных – 61; региональных – 112; муниципальных – 44. Кроме того, предоставляется 24 услуги для малого и среднего бизнеса и прочие услуги: - АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» -7; - Фонд поддержки предпринимательства - 5; -АО "Ипотечное агентство Югры" - 3; -Фонд "Югорская региональная микрокредитная компания" -1; Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре -1; - Фонд "Центр координации поддержки экспертно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры" -1; -МУП "Югорскэнергогаз" - 1; -ЮРЭСК-1; - ООО "Газпром межрегионгаз Север"; -ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"-1; ООО "Тахограф" - 1; -ПАО "Запсибкомбанк"- 1 услуга. Средства, предусмотренные на финансирование программных мероприятий для предоставления государственных услуг на 2019 год, исполнены на 17,5 % по средствам городского бюджета и на 15,8% по средствам автономного округа.
|  |  | бюджет автономного округа | 33396.3 | 33396.3 | 5265.2 | -28131.1 | 15.7658
|  |  | местный бюджет | 2457.7 | 2457.7 | 430 | -2027.7 | 17.496
|  |  | иные внебюджетные источники | 300 | 300 | 70.7 | -229.3 | 23.5667
|  |  | Итого: | 36154 | 36154 | 5765.9 | -30388.1 | 15.9482
Итого по Подпрограмме 4: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 33396.3 | 33396.3 | 5265.2 | -28131.1 | 15.7658 | Х
|  |  | местный бюджет | 2457.7 | 2457.7 | 430 | -2027.7 | 17.496 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 300 | 300 | 70.7 | -229.3 | 23.5667 | Х
|  |  | Итого: | 36154 | 36154 | 5765.9 | -30388.1 | 15.9482 | Х
в том числе:
| Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы): |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"
5.1 | Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде завершена организационная работа по проведению следующих конкурсов: -«Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Югорска; - Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» среди обучающихся образовательных учреждений города Югорска. Итоги 2-х конкурсов будут подведены в апреле месяце. Итоги смотра-конкурса «Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда» среди работодателей в города Югорска будут подведены в мае 2019 года.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 0 | -120 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 120 | 120 | 0 | -120 | 0
5.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Текущее содержание 1 штатной единицы специалиста-эксперта по охране труда
|  |  | бюджет автономного округа | 1826 | 1826 | 392.6 | -1433.4 | 21.5005
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1826 | 1826 | 392.6 | -1433.4 | 21.5005
Итого по Подпрограмме 5: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1826 | 1826 | 392.6 | -1433.4 | 21.5005 | Х
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 0 | -120 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 1946 | 1946 | 392.6 | -1553.4 | 20.1747 | Х
в том числе:
| Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы): |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  | федеральный бюджет | 8836.3 | 9184.1 | 1858.4 | -7325.7 | 20.235 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 226120.8 | 226120.8 | 68376.9 | -157743.9 | 30.2391 | Х
|  |  | местный бюджет | 208343.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х
|  |  | местный бюджет | 208343.9 | 208343.9 | 57921.3 | -150422.6 | 27.8008 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 300 | 300 | 70.7 | -229.3 | 23.5667 | Х
|  |  | Итого: | 443601 | 443948.8 | 128227.3 | -315721.5 | 28.8834 | Х
в том числе:
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы): |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
| в том числе инвестиции в обьекты муниципальной собственности |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 143426 | 143426 | 59355.6 | -84070.4 | 41.3841 | Х
|  |  | местный бюджет | 3725.6 | 3725.6 | 430 | -3295.6 | 11.5418 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 300 | 300 | 70.7 | -229.3 | 23.5667 | Х
|  |  | Итого: | 147451.6 | 147451.6 | 59856.3 | -87595.3 | 40.5939 | Х
Соисполнитель 1: |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 8836.3 | 9184.1 | 1858.4 | -7325.7 | 20.235 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 15277.1 | 15277.1 | 2217.9 | -13059.2 | 14.5178 | Х
|  |  | местный бюджет | 140575.3 | 140575.3 | 40228.1 | -100347.2 | 28.6168 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 164688.7 | 165036.5 | 44304.4 | -120732.1 | 26.8452 | Х
Соисполнитель 2: |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 19800 | 19800 | 6821.4 | -12978.6 | 34.4515 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 19800 | 19800 | 6821.4 | -12978.6 | 34.4515 | Х
Соисполнитель 3: |  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 44243 | 44243 | 10441.8 | -33801.2 | 23.601 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 44243 | 44243 | 10441.8 | -33801.2 | 23.601 | Х
Соисполнитель 4: |  | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 67417.7 | 67417.7 | 6803.4 | -60614.3 | 10.0914 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 67417.7 | 67417.7 | 6803.4 | -60614.3 | 10.0914 | Х
|  |  | Итого по соисполнителям: | 443601 | 443948.8 | 128227.3 | -315721.5 | 28.8834 | Х
Директор департамента экономического развития и проектного управления |  | / И.В. Грудцына | / |  | К.А. Замесина |  | / | / 5-00-38 (262)
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / Л.А. Михайлова | / |  | О.В. Бочарова |  | / | / 5-00-47 (253)
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 15 / 04/ 2019