## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2014 г.
Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска 2. Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности»
1 | Задача 1 1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1.1 | Обеспечение топографическими картами территории города Югорска | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12580 | 12580 | 2507.5 | 10072.5 | 19.9 | Топографическая съемка М 1:2000 площадью 2334 га
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Разработка комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 8420 | 8420 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | местный бюджет | 21000 | 21000 | 2507.5 | 18492.5 | 11.9 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 21000 | 21000 | 2507.5 | 18492.5 | 11.9 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 2. «Жилье»
1 | Задача 1 Оказание финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска
1.1 | (наименование мероприятия)
1.2
Итого по задаче 1, в том числе: | [8 empty] | Х
Х
|  |  | (в разрезе источников финансирования) | [5 empty] | Х
Х
Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого:
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
местный бюджет
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | [5 empty] | Х
Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 21000 | 21000 | 2507.5 | 18492.5 | 11.9 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 21000 | 21000 | 2507.5 | 18492.5 | 11.9 | Х
________________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Первый заместитель главы администрации - директор ДМСиГ |  | С.Д. Голин |  | И.В. Волкова |  |  | 50018
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета _____/_________________/20_____ год