## Лист1 (2)
Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2020 год
Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищной сферы»
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный осполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактичкского значения целевого показателя от планового
[5 empty] | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Объем ввода жилья на одного человека в год <5> | ДМСиГ | кв. м. в год | 0.3 | 0.66 | 0.33 | 86 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 160 | Целевой показатель перевыполнен, в связи с тем, что при расчете использованы данные по вводу жилья на территории города Югорска, которые превысили плановое значение от 28 000 тыс. кв. метров до 31 700 тыс. кв. метров.
2 | Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия | Управление жилищной политики | % | 45 | 40.5 | 69.5 | 0.75 | 56.5 | 50 | 52 | 2 | 104 | Целевой показатель перевыполнен, в связи с тем, что при расчете использованы данные, определяющие общую численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, которые снижены от планового значения от 580 семей до 525 семей.
3 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | ДМСиГ | % | 40 | 0 | 0 | 28.6 | 54.5 | 60 | 100 | 40 | 166.6667 | Целевой показатель перевыполнен, в связи с тем, что с января 2020 года данная услуга оказывается только в электронном виде.
4 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | ДМСиГ | кв. м. | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 35.31 | 28.3 | 29 | 28.8 | -0.2 | 99.3103 | Целевой показатель не достигнут, в связи с тем,что при расчете использованы данные по сносу жилья, которые ниже запланированного значения.
5 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий | Управление жилищной политики | ед. | 3 | 11 | 9 | 10 | 3 | 21 | 21 | 0 | 100 | Обеспечено субсидиями - 3 молодые семьи. Выдано в отчетном периоде 18 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства с правом использования выплаты в 2021 году.
6 | Число лиц, обеспеченных субсидией, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | Управление жилищной политики | чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение 2020 года на учет не приняты граждане, приравненные по льготе к Ветеранам ВОВ для получения субсидии на улучшение жилищных условий
7 | Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан из непригодных жилых помещений в домах, признанных аварийными | Управление жилищной политики | шт. | 10 | 0 | 0 | 1 | 62 | 103 | 103 | 0 | 100
8 | Количество приобретенных жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучивших жилищные условия | Управление жилищной политики | шт. | 8 | 41 | 52 | 88 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100
9 | Количество приобретенных жилых помещений для отнесения к маневренному жилому фонду | Управление жилищной политики | шт. | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100
10 | Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление жилищной политики | шт. | 7 | 10 | 9 | 21 | 7 | 9 | 9 | 0 | 100
11 | Площадь территорий, подготовленных для индивидуального жилищного строительства | ДМСиГ | га | 1.5 | 41.6 | 1.92 | 1.5 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья, признанного до 01.01.2017 | Управление жилищной политики | кв. м. | 1728 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья, признанного после 01.01.2017 | Управление жилищной политики | кв. м. | 2791 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 500 | 520 | 20 | 104 | Целевой показатель перевыполнен, в связи с приемкой жилых помещений по муниципальным контрпактам участия в долевом строительстве, заключенных в 2018 году и предоставлением их гражданам в 2020 году.
14 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда признанного до 01.01.2017 | Управление жилищной политики | чел. | 58 | 0 | 0 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда признанного после 01.01.2017 | Управление жилищной политики | чел. | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 25 | 62 | 37 | 248 | Целевой показатель перевыполнен, в связи с приемкой жилых помещений по муниципальным контрпактам участия в долевом строительстве, заключенных в 2018 году и предоставлением их гражданам в 2020 году.
16 | Увеличение объемов жилищного строительства | ДМСиГ | млн. кв. метров в год |  | 0 | 0 |  | 0.019 | 0.035 | 0.032 | -0.003 | 91.4286 | По факту целевой показатель перевыполнен, согласно государственной програмы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие жилищной сферы", в которой закреплен плановый норматив по вводу жилья на территории города Югорска на 2020 год - 28 000 кв. метров.
*В 2020 году (с учетом жилых помещений приобретеных по муниципальным контрактам о долевом участии в строительстве, заключенным в2018 году с окончательным расчетом в 2020 году): 62 семей переселены из непригодного и аварийного жилищного фонда, 9 семьи получили жилые помещения в порядке очередности, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучивших жилищные условия, 3 молодых семьи получили субсидии в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность по мероприятию «Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска», 72 семьи самостоятельно улучшили жилищные условия (68 семей состоящих в городских списках очередности, 3 молодые семьи, 1 семья приобрела жилье, из числа семей, состоящих в списках на получение бесплатного земельного участка в собственность), 7 семей получили бесплатно земельные участки в собственность для индивидуального жилищного строительства. 34 семьи получили служебное жилье 9 жилых помещений предоставлены детям-сиротам, 14 семей произвели выкуп жилых помещений муниципального жилищного фонда. 63 семьи улучшили жилищные условия по муниципальной программе «Развитие жилищной сферы» в связи с подписанием в декабре 2020 года актов приема-передачи жилых помещений (Мичурина,21) по муниципальным контрактам участия в долевом строительстве жилых помещений, заключенных в 2018 году (все квартиры закреплены за гражданами, получены согласия на заселение, идет процедура оформления документов).
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  |  | М.Л. Прошкина |  |  |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства |  |  | И.К. Каушкина |  | 5-00-15
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО, ответственный исполнитель (подпись) (телефон)
Дата составления отчета __15/января/2020_ года