Пояснительная записка к годовому отчету за 2023 год

о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальным имуществом»

Целями муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальным имуществом» являются формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органов местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, соисполнитель: управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

В соответствии с решением Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утвержденный план на реализацию муниципальной программы города Югорска ответственному исполнителю, составил 11 299,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В течение отчетного периода утвержденные расходы по муниципальной программе были уточнены на сумму (+) 17 513,1 тыс. рублей, что обусловлено выделением дополнительных средств на оплату предъявленных в 2023 году исполнительных листов за жилищно-коммунальные услуги за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на приобретение специализированной техники для коммунальных нужд, на возмещение убытков физическим лицам в целях реконструкции автомобильной дороги (изъятие гаражей).

Уточненный план на год за счет средств местного бюджета составил 28 812,1 тыс. рублей, исполнено 28 105,4 тыс. рублей или 97,55 % к уточненному плану на год.

Таблица 10

## Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год

| № п/п | Наименование расходов | Уточненный план (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |
| 1. | Сопровождение информационных систем «Парус 8», «SAUMI», «Контур-Экстерн» | 703,0 | 703,0 | 100,0 |
| 2. | Оплата транспортного налога за 2022 год и авансовые платежи за 2023 год за 27 единиц автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности Оплата налога на добавленную стоимость | 80,0 1 101,3 | 80,0 1 101,3 | 100,0 100,0 |
| 3. | Оплата по исполнительным листам (госпошлина, пени, штрафы) (в т.ч. по ВР 244 КОСГУ 225 – 2 029,5 тыс.руб. и ВР 247 КОСГУ 223 - 270,9 тыс.руб. основная задолженность за услуги ЖКХ) | 2 673,1 | 2 673,1 | 100,0 |
| 4. | Оплата коммунальных услуг за пустующие квартиры, находящиеся в муниципальной собственности | 8 723,7 | 8 249,6 | 94,6 |
| 5. | Оплата взносов на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | 5 535,0 | 5 424,8 | 98,0 |
| 6. | Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности | 250,0 | 127,7 | 51,1 |
| 7. | Оплата услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| 8. | Формирование земельных участков | 254,7 | 254,7 | 100,0 |
| 9. | Оплата арены земельного участка | 45,7 | 45,7 | 100,0 |
| 10. | Оплата за ведение оборотно-сальдовой ведомости и разноске квитанций | 36,3 | 36,3 | 100,0 |
| 11. | Оплата за участие в обучающем семинаре | 5,8 | 5,8 | 100,0 |
| 12. | Оплата услуг нотариуса за выдачу свидетельств о праве на наследство по закону | 19,0 | 19,0 | 100,0 |
| 13. | Приобретение в муниципальную собственность аппарата ручной лазерной очистки, корреляционного течеискателя и прицепа подметально-уборочной машины для использования в целях решения вопросов местного значения | 8 334,4 | 8 334,4 | 100,0 |
| 14. | Возмещение убытков физическим лицам при изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд в целях реконструкции автомобильной дороги | 900,0 | 900,0 | 100,0 |
| Итого по подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  | 28 812,1 | 28 105,4 | 99,8 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка садоводства и огородничества на земельных участках муниципального образования города Югорска» |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение комплексных кадастровых работ на земельных участках, предоставленных садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан в городе Югорске | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 «Поддержка садоводства и огородничества на земельных участках муниципального образования города Югорска» |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого расходов по муниципальной программе |  | 28 812,1 | 28 105,4 | 97,6 |

## В ходе закупочных процедур проводился мониторинг цен, в результате чего, экономия бюджетных средств составила 892,5 тыс.руб. (межевание – 90,4 тыс.руб., приобретение ОС – 802,1 тыс.руб.).

Освоенные бюджетные ассигнования по муниципальной программе города Югорска «Управление муниципальным имуществом» в 2023 году позволили:

- произвести регулярное обновление программных комплексов, позволяющих автоматизировать формирование реестра муниципальной собственности и реестра имущества казны города;

- произвести оплату транспортного налога за автотранспорт находящийся в муниципальной собственности и налога на добавленную стоимость с продажи муниципального имущества физическим лицам;

- произвести оплату коммунальных услуг за пустующие квартиры находящиеся в муниципальной собственности, а также оплату государственных пошлин, основного долга, пени (штрафов) по исполнительным листам;

- произвести оплату взносов в целях формирования фонда капитального ремонта за 601 жилое помещение (по состоянию на 01.01.2024) в многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 № 568–п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры»;

- провести техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности и получить технические и кадастровые паспорта на 15,62 км инженерных сетей, дорог и на 1 375,0 кв. м квартир;

- провести оценку 26 объектов движимого имущества, 9 321,3 кв. м квартир, 28,40 га земельных участков, инженерных сетей, дорог протяженностью 28,7 км;

- произвести кадастровые работы в отношении земельных участков для  индивидуального жилищного строительства – 3 земельных участка, под многоэтажную жилую застройку – 10 земельных участков, для сельскохозяйственного использования – 6 земельных участков, земли общего пользования – 3 участка, для туристического использования – 1 земельный участок, для ветеринарного использования – 1 земельный участок;

- произвести оплату за аренду части земельного участка под объектом «Транспортная развязка в двух уровнях в городе Югорске»;

- произвести оплату за разноску квитанций по найму жилых помещений;

- произвести оплату за участие специалистов  в семинаре по бюджетной отчетности;

- приобрести в муниципальную собственность специализированную технику для применения в коммунальной сфере.

Выполнение вышеперечисленных работ также направлено на увеличение доходов бюджета города за счет роста поступления платежей от продажи и платежей за аренду муниципального имущества и земельных участков, а также  поступления имущественного и земельного налога.

Все мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы, были направлены на решение вопросов, связанных с управлением муниципальной собственностью.

Заместитель

главы города –

директор Департамента                                                                Ю.В. Котелкина

Исполнитель:

Краева С.В., тел.5-00-14 (вн.182)