## Лист1
Приложение 1
к письму УСП №_584_
от «_16_» октябрь 2017
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30 сентября 2017
муниципальная программа:
«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель:
Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период |  | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[9 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
01 | Цель:
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города»
02 | Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»
03 | Задача 1
«Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско - патриотических качеств молодежи»
04 | 1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,2,5) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Местный бюджет | 1056 | 1056 | 867.4 |  | -188.6 | 82.1402 | "День студента"; месячник военно-патриотического воспитания, посвященного "Дню защитника Отечества"; "Бал успешного студента"; муниципальный этап окружного конкурса «Семья-основа государства», молодежный форум "Утро".
05 |  |  |  | Всего: | 1056 | 1056 | 867.4 |  | -188.6 | 82.1402
06 |  |  | Управление образование (далее - УО) | Местный бюджет | 30 | 30 | 0 |  | -30 | 0
07 |  |  |  | Всего: | 30 | 30 | 0 |  | -30 | 0
08 |  |  | Управление культуры | Местный бюджет | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 100 | Приобретение товарно-материальных ценностей (подарочная продукция и канц. товары)
09 |  |  |  | Всего: | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 100
10 | 2 | Поддержка молодежных инициатив, волонтерского движения (2,3) | УСП | Местный бюджет | 51 | 51 | 51 |  | 0 | 100 | Участие школьного камерного оркерстра в конкурсе "Звезда Крыма"
11 |  |  |  | Всего: | 51 | 51 | 51 |  | 0 | 100
12 | 3 | Проведение и участие в мероприятих гражданско - патриотического направления (6) | УСП | Местный бюджет | 663 | 663 | 663 |  | 0 | 100 | Оформление площади перед зданием администрации, акция "Бессмертный полк" (изготовление транспорантов), церемония награждения конкурсов "Семья года Югры" и "Семья-основа государства"
13 |  |  |  | Всего: | 663 | 663 | 663 |  | 0 | 100
14 |  | Итого по задаче 1 |  | Местный бюджет | 1830 | 1830 | 1611.4 |  | -218.6 | 88.0546
15 |  |  |  | Всего: | 1830 | 1830 | 1611.4 |  | -218.6 | 88.0546
16 | Задача 2
«Организационное, материально - техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы"
17 | 4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе предоставление субсидий (8) | УСП | Местный бюджет | 24700 | 24700 | 18564.5 |  | -6135.5 | 75.1599
18 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 11500 | 11500 | 7512.7 |  | -3987.3 | 65.3278
19 |  |  |  | Всего: | 36200 | 36200 | 26077.2 |  | -10122.8 | 72.0365
20 | 5 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации (4) | УСП | Местный бюджет | 2587.1 | 2587.1 | 2499 |  | -88.1 | 96.5946
21 | 6 | Обеспечение функций управления социальной политики администрации города Югорска (4,8) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Местный бюджет | 10900 | 10900 | 8744.8 |  | -2155.2 | 80.2275
22 |  | Итого по задаче 2 |  | Местный бюджет | 38187.1 | 38187.1 | 29808.3 |  | -8378.8 | 78.0586
23 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 11500 | 11500 | 7512.7 |  | -3987.3 | 65.3278
24 |  |  |  | Всего: | 49687.1 | 49687.1 | 37321 |  | -12366.1 | 75.1121
25 |  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
26 |  |  |  | Местный бюджет | 40017.1 | 40017.1 | 31419.7 | #REF! | -8597.4 | 78.5157
27 |  |  |  | Иные источники | 11500 | 11500 | 7512.7 | #REF! | -3987.3 | 65.3278
28 |  |  |  | Всего: | 51517.1 | 51517.1 | 38932.4 |  | -12584.7 | 75.5718
29 | Цель:
«Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске»
30 | Подпрограмма 2
«Временное трудоустройство в городе Югорске»
31 | Задача 1
«Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды»
32 | 7 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, оборудование (оснащение) рабочих мест, для лиц с ограниченными возможностями (7.2) | УСП | Бюджет АО | 2537 | 2296.1 | 1359.3 |  | -936.8 | 59.2004 | Трудоустроено 64 человек
33 |  |  |  | Местный бюджет | 1870 | 1870 | 1666.2 |  | -203.8 | 89.1016
34 |  |  |  | Всего: | 4407 | 4166.1 | 3025.5 |  | -1140.6 | 72.6219
35 |  |  | УО | Бюджет АО | 0 | 50 | 0 |  | -50 | 0
36 |  |  |  | Всего: | 0 | 50 | 0 |  | -50 | 0
37 | 8 | Организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов (7.1) | УСП | Бюджет АО | 788 | 788 | 690.9 |  | -97.1 | 87.6777 | Трудоустроено 455 человек
38 |  |  |  | Местный бюджет | 2030 | 2030 | 2030 |  | 0 | 100
39 |  |  |  | Всего: | 2818 | 2818 | 2720.9 |  | -97.1 | 96.5543
40 | 9 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу (7.3) | УСП | Бюджет АО | 875 | 875 | 419 |  | -456 | 47.8857 | Трудоустроено 14 человек
41 |  |  |  | Местный бюджет | 500 | 500 | 419.5 |  | -80.5 | 83.9
42 |  |  |  | Всего: | 1375 | 1375 | 838.5 |  | -536.5 | 60.9818
43 |  |  | УО | Бюджет АО | 0 | 190.9 | 0 |  | -190.9 | 0
44 |  |  |  | Всего: | 0 | 190.9 | 0 |  | -190.9 | 0
45 |  | Итого по задаче 1 |  | Бюджет АО | 4200 | 4200 | 2469.2 |  | -1730.8 | 58.7905
46 |  |  |  | Местный бюджет | 4400 | 4400 | 4115.7 |  | -284.3 | 93.5386
47 |  |  |  | Всего: | 8600 | 8600 | 6584.9 |  | -2015.1 | 76.5686
48 |  | ИТОГО по подпрограмме 2 |  | Бюджет АО | 4200 | 4200 | 2469.2 |  | -1730.8 | 58.7905
49 |  |  |  | Местный бюджет | 4400 | 4400 | 4115.7 |  | -284.3 | 93.5386
50 |  |  |  | Всего: | 8600 | 8600 | 6584.9 |  | -2015.1 | 76.5686
51 |  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |  | Бюджет АО | 4200 | 4200 | 2469.2 |  | -1730.8 | 58.7905
52 |  |  |  | Местный бюджет | 44417.1 | 44417.1 | 35535.4 |  | -8881.7 | 80.0039
53 |  |  |  | Иные источники | 11500 | 11500 | 7512.7 |  | -3987.3 | 65.3278
54 |  |  |  | Всего: | 60117.1 | 60117.1 | 45517.3 |  | -14599.8 | 75.7144
55 |  | в том числе:
56 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 4200 | 3959.1 | 2469.2 |  | -1489.9 | 62.3677
57 |  |  |  | Местный бюджет | 33517.1 | 33517.1 | 26760.6 |  | -6756.5 | 79.8416
58 |  |  |  | Иные источники | 11500 | 11500 | 7512.7 |  | -3987.3 | 65.3278
59 |  |  |  | Итого: | 49217.1 | 48976.2 | 36742.5 |  | -12233.7 | 75.0211
60 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Местный бюджет | 10900 | 10900 | 8744.8 | #REF! | -2155.2 | 80.2275
61 |  |  |  | Итого: | 10900 | 10900 | 8744.8 | #REF! | -2155.2 | 80.2275
62 |  | Управление образования администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 0 | 240.9 | 0 |  | -240.9 | 0
63 |  |  |  | Местный бюджет | 30 | 30 | 0 |  | -30 | 0
64 |  |  |  | Итого: | 30 | 270.9 | 0 |  | -270.9 | 0
65 |  | Управление культуры администрации города Югорска |  | Местный бюджет | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 100
66 |  |  |  | Итого: | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 100
Управление социальной политики
администрации города Югорска В.М. Бурматов А.С. Зайцев 5-00-24 (198)_
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление бухгалтерского отчета и отчетности
администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)_
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление образования
администрации города Югорска Н.И. Бобровская Н.А. Шаповал 7-26-12
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление культуры
администрации города Югорска Н.Н. Нестерова Н.Н. Румянцева 5-00-47 (253)_
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)