## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Магистраль и К" Ген.директор | [11 empty] | ТСЖ "Ивушка"председатель
| ___________________Петров Б.С. | [10 empty] | Русских В.А.
| " _____ " ________________ 2010 г. | [11 empty] | "____" ______________2010 г.
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Мира, 8 г.Югорск, ХМАО-Юрга
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
(локальная смета)
|  | на | Ремонт фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт № 1
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11460640 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда в ценах 2001г._______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________318940 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12917,23 |  | чел.час
Составлена с территориальным индексом 3,44
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Облицовка
1 | ТЕР15-10-005-06 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом: в вертикальном исполнении с устройством теплоизоляции 39 510,06 = 40 169,40 - 5 494,50 x 0,12 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (133799 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (63183 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 19.97 | 40700.76 | 6284.83 | 1854.69 | 482.81 | 812794 | 125508 | 37038 | 9642 | 214.866 | 4290.87 | 17.3875 | 347.23
2 | ТЕР15-10-005-03 | Облицовка металлическими панелями "Сайдинг" с устройство металлического каркаса: карнизов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (5826 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (2751 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0.665 | 40281.47 | 8363.29 | 1837.34 | 485.84 | 26787 | 5562 | 1222 | 323 | 285.9245 | 190.14 | 17.525 | 11.65
3 | СЦМ-201-9006-154 | Соединяющая рейка, белая,цветная 1,57м.п. на 1м2 | м | 3258,378 1,57*2075,4 | 37.31 |  |  |  | 121570
4 | СЦЦ-104-9130-20210 | Плита минераловатная "Техновент" плотность 70-95 кг/м3 ( 4884,4/3,44)=1419,88 | м3 | 106,175 2123,5*0,05 | 1419.88 |  |  |  | 150756
5 | ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой 6 614,75 = 8 711,84 - 204,74 x 7,423 - 5,02 x 115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (59294 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП, (37333 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 20,635 2063,5/100 | 7021.92 | 3040.73 | 52.78 |  | 144897 | 62745 | 1089 |  | 220.662 | 4553.36 | 0.3125 | 6.45
6 | СЦМ-104-6003-001 | Пароизоляционный материал "Изоспан" | м2 | 2373,025 2063,5*1,15 | 11.59 |  |  |  | 27503
7 | ТЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием /оконных откосов/ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (22506 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (10628 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 1 м2 проема | 436 | 1151.02 | 52.14 | 0.16 |  | 501846 | 22733 | 71 |  | 1.7825 | 777.17
8 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (36566 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП, (21584 руб.): 80%*0,85 от ФОТ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 23.31 | 1814.6 | 1361.68 | 14.78 |  | 42298 | 31741 | 344 |  | 50.025 | 1166.08 | 0.0875 | 2.04
9 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов НР, (464 руб.): 86% от ФОТ СП, (334 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт. коробок | 0.16 | 3601.08 | 3308.36 | 292.72 | 65.08 | 576 | 529 | 47 | 10 | 128.73 | 20.6 | 2.15 | 0.34
10 | ТЕР10-09-001-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема: более 2 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (2324 руб.): 124%*0,9 от ФОТ СП, (1115 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0.4752 | 25049.74 | 4355.71 | 883.14 | 24.98 | 11904 | 2070 | 420 | 12 | 158.0445 | 75.1 | 5.2875 | 2.51
11 | СЦМ-203-9095-013 | Блоки оконные одностворные поворотно-откидные ЕТ | м2 | 47.52 | 1896.85 |  |  |  | 90138
12 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (9040 руб.): 84% от ФОТ СП, (5381 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 | 3,84 384/100 | 3806.02 | 2795.49 | 18.91 | 7.16 | 14615 | 10735 | 73 | 27 | 102.7 | 394.37 | 0.16 | 0.61
13 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок НР, (160 руб.): 86% от ФОТ СП, (115 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт. коробок | 0.04 | 5155.24 | 4521.95 | 633.29 | 120.17 | 206 | 181 | 25 | 5 | 179.3 | 7.17 | 3.97 | 0.16
14 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен ( 2,1*1,3=2,73) НР, (85 руб.): 86% от ФОТ СП, (61 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,1092 10,92/100 | 906.27 | 906.27 |  |  | 99 | 99 |  |  | 36.28 | 3.96
15 | ТЕР09-10-001-01 | Установка металлических дверей в готовые проемы: до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (966 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (816 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0.1092 | 17736.97 | 9989.04 | 4240.56 | 355.78 | 1937 | 1091 | 463 | 39 | 329.889 | 36.02 | 18.75 | 2.05
16 | Прайс лист | Двери металлические утепленные с доводчиком ДН 21х13 20139/1,18/3,44=4961,32 | шт | 4 | 4961.32 |  |  |  | 19845
Отмостка , козырьки над входами
17 | ТЕР06-05-001-01 | Устройство отмостки: бетонной толщиной 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (1799 руб.): 163%*0,9 от ФОТ СП, (1042 руб.): 100%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,97 97/100 | 12257.96 | 1171.16 | 471.02 | 92.7 | 11890 | 1136 | 457 | 90 | 43.7 | 42.39 | 3.0625 | 2.97
18 | ТЕР09-03-047-01 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления :применительно-монтаж крепления для плиты козырька входа КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (822 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (694 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0.35 | 4586.78 | 2708.49 | 1171.61 | 35.84 | 1605 | 948 | 410 | 13 | 86.894 | 30.41 | 1.0875 | 0.38
19 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.35 | 15701.47 |  |  |  | 5496
20 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (416 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (352 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,385 38,5/100 | 2435.03 | 1125.14 | 956.98 | 140.45 | 937 | 433 | 368 | 54 | 40.825 | 15.72 | 3.6625 | 1.41
21 | СЦМ-101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0,0128 12,8/1000 | 24535.28 |  |  |  | 314
22 | ССЦ-02-2010 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил);т 41646,3/3,44=12106,5 | т | 0,22715 38,5*5,9/1000 | 12106.5 |  |  |  | 2750
Откосы внутренние
23 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР, (5405 руб.): 83% от ФОТ СП, (3256 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.6 | 13705.9 | 10817.61 | 101.82 | 35.11 | 8224 | 6491 | 61 | 21 | 383.06 | 229.84 | 1.16 | 0.7
24 | ТЕРр62-60-01 | Шпатлевка по подготовленной поверхности выравнивающимися смесями "Ветонит KR/LR" толщиной слоя 1 мм: стен НР, (216 руб.): 84% от ФОТ СП, (129 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 | 0.6 | 2182.26 | 426.42 | 12.35 | 1.56 | 1309 | 256 | 7 | 1 | 15.1 | 9.06 | 0.051 | 0.03
25 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке оконных откосов 2 031,38 = 2 410,48 - 7 433,35 x 0,051 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (828 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (391 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6 | 2219.88 | 1393.22 | 33.86 | 0.76 | 1332 | 836 | 20 |  | 49.335 | 29.6 | 0.2125 | 0.13
26 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо применительно / теплоизоляция дверных откосов/ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (558 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП, (352 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 изоляции | 1.66 | 489.45 | 355.88 | 133.58 |  | 812 | 591 | 221 |  | 12.167 | 20.2 | 0.75 | 1.25
27 | СЦМ-104-9163 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 1.66 | 656.37 |  |  |  | 1090
28 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен на клее применительно : внутренние откосы входных дверей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (781 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (369 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,3492 34,92/100 | 4416.28 | 2250.27 | 34.01 | 9.38 | 1542 | 786 | 12 | 3 | 81.65 | 28.51 | 0.31 | 0.11
29 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 36.67 | 54.45 |  |  |  | 1997
30 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: применительно по ГКЛ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (285 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (135 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3492 34,92/100 | 1677.37 | 825.22 | 22.2 | 0.3 | 586 | 288 | 8 |  | 29.2215 | 10.2 | 0.11 | 0.04
31 | ТЕР06-01-030-01 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 100 мм применительно: Ремонт входных крылец, и ступеней 227 300,57 = 274 334,13 - 150,95 x 136,61 - 228,89 x 0,77 - 9,64 x 147,56 - 4,31 x 7,25 - 62,74 x 395 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (3475 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (1939 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м3 в деле | 0,038 3,8/100 | 239411.01 | 92381.41 | 303.46 | 10.21 | 9098 | 3510 | 12 |  | 3393.88 | 128.97 | 173.5125 | 6.59
32 | ТЕР15-01-017-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: колонн/ ступеней крылец/ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (3168 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (1496 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 облицованной поверхности | 0,244 6,1*4/100 | 28959.33 | 13073.07 | 156.65 | 39.96 | 7066 | 3190 | 38 | 10 | 441.807 | 107.8 | 1.32 | 0.32
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2023819 | 281459 | 42406 | 10250 |  | 12167.54 |  | 386.97
Накладные расходы | [8 empty] | 288783
Сметная прибыль | [8 empty] | 153457
Итоги по разделу 1 Облицовка :
Отделочные работы | [8 empty] | 1872420 |  |  |  |  | 5434.29 |  | 359.48
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 271840 |  |  |  |  | 4573.56 |  | 7.7
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 210431 |  |  |  |  | 1166.08 |  | 2.04
Проемы | [8 empty] | 2101 |  |  |  |  | 31.73 |  | 0.5
Деревянные конструкции | [8 empty] | 15343 |  |  |  |  | 75.1 |  | 2.51
Малярные работы | [8 empty] | 30690 |  |  |  |  | 403.43 |  | 0.64
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 17106 |  |  |  |  | 82.15 |  | 3.84
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 14731 |  |  |  |  | 42.39 |  | 2.97
Штукатурные работы | [8 empty] | 16885 |  |  |  |  | 229.84 |  | 0.7
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 14512 |  |  |  |  | 128.97 |  | 6.59
Итого | [8 empty] | 2466059 |  |  |  |  | 12167.54 |  | 386.97
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1699954
Машины и механизмы | [8 empty] | 42406
ФОТ | [8 empty] | 291709
Накладные расходы | [8 empty] | 288783
Сметная прибыль | [8 empty] | 153457
2 466 059 * 3,44 | [8 empty] | 8483243
Итого по разделу 1 Облицовка | [8 empty] | 8483243 |  |  |  |  | 12167.54 |  | 386.97
Раздел 2. Балконы
33.1 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных применительно - разборка существующего ограждения балконов НР, (2524 руб.): 86% от ФОТ СП, (1820 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 оконных переплетов | 2,464 246,4/100 | 1244.53 | 1162.89 | 81.64 | 28.15 | 3067 | 2866 | 201 | 69 | 46.11 | 113.62 | 0.93 | 2.29
34 | ТЕР09-04-002-01 | применительно :Подшивка плиты балконов крашенным профлистом .Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (519 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (439 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.48 | 2435.03 | 1125.14 | 956.98 | 140.45 | 1169 | 540 | 459 | 67 | 40.825 | 19.6 | 3.6625 | 1.76
35 | СЦМ-101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил);т | т | 0,2832 48*5,9/1000 | 19929.6 |  |  |  | 5644
36 | СЦМ-101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0.14 | 24535.28 |  |  |  | 3435
37 | ТЕР09-04-006-04 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м применительно /Ограждение балконов сендвич-панель/ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (15764 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (13321 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 2,464 246,4/100 | 15869.12 | 5793.01 | 9165 | 1689.76 | 39102 | 14274 | 22583 | 4164 | 195.776 | 482.39 | 45.175 | 111.31
38 | прайслист | Панели с утеплителем 3245/1,18/3,44 | м2 | 246.4 | 799.42 |  |  |  | 196977
39 | СЦМ-101-3003-1 | Стекло тонированное 4 мм марки М1 | м2 | 246.4 | 203.98 |  |  |  | 50261
40 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора НР, (622 руб.): 82% от ФОТ СП, (380 руб.): 50% от ФОТ | 100 т мусора | 0,1554 15,54/100 | 4882.21 | 4882.21 |  |  | 759 | 759 |  |  | 214.32 | 33.31
41 | СЦП1-1-31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 15.54 | 17.64 | 4.88 |  |  | 274 | 76
42 | СЦП3-4-10-1 | Сметные цены на перевозку грузов автосамосвалами грузоподъемностью до 7 т, 1 класс дорог, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 15.54 | 26 |  | 26 | 8.24 | 404 |  | 404 | 128
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 301092 | 18515 | 23647 | 4428 |  | 648.92 |  | 115.36
Накладные расходы | [8 empty] | 19429
Сметная прибыль | [8 empty] | 15960
Итоги по разделу 2 Балконы :
Проемы | [8 empty] | 7411 |  |  |  |  | 113.62 |  | 2.29
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 326631 |  |  |  |  | 501.99 |  | 113.07
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 1761 |  |  |  |  | 33.31
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 274
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 404
Итого | [8 empty] | 336481 |  |  |  |  | 648.92 |  | 115.36
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 258732
Машины и механизмы | [8 empty] | 23647
ФОТ | [8 empty] | 22943
Накладные расходы | [8 empty] | 19429
Сметная прибыль | [8 empty] | 15960
336 481 * 3,44 | [8 empty] | 1157495
Итого по разделу 2 Балконы | [8 empty] | 1157495 |  |  |  |  | 648.92 |  | 115.36
Раздел 3. Общедомовой узел учета расхода газа
43 | ТЕР09-06-024-13 | Монтаж: кронштейнов применительно- демонтаж КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2.5 Прил.2 ТЧ. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР, (32 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (27 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0.05 | 1118.18 | 718.91 | 334.01 | 24.4 | 56 | 36 | 17 | 1 | 23.742 | 1.19 | 1.356 | 0.07
44 | ТЕР09-06-024-13 | Монтаж: кронштейнов НР, (80 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (67 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0.075 | 1820.13 | 1198.18 | 556.69 | 40.66 | 137 | 90 | 42 | 3 | 39.57 | 2.97 | 2.26 | 0.17
45 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.075 | 15701.47 |  |  |  | 1178
46 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм НР, (306 руб.): 137%*0,9 от ФОТ СП, (188 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 1 т фасонных частей | 0.015 | 52685.46 | 12308.7 | 23482.82 | 4194.49 | 790 | 185 | 352 | 63 | 353.8 | 5.31 | 105.35 | 1.58
47 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм применительно демонтаж труб фасадного газопровода ф- 32мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР, (48 руб.): 137%*0,9 от ФОТ СП, (30 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 100 м газопровода | 0.06 | 2122.7 | 347.52 | 1775.18 | 306.38 | 127 | 21 | 106 | 18 | 12.306 | 0.74 | 7.176 | 0.43
48 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 32мм НР, (107 руб.): 137%*0,9 от ФОТ СП, (66 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 100 м газопровода | 0,08 8/100 | 3780.07 | 579.2 | 2958.63 | 510.63 | 302 | 46 | 237 | 41 | 20.51 | 1.64 | 11.96 | 0.96
49 | СЦМ-103-0028 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2 | 23.25 |  |  |  | 47
50 | ТЕР24-02-041-04 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 100 мм применительно : демонтаж КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР, (1124 руб.): 137%*0,9 от ФОТ СП, (690 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 100 м газопровода | 1 | 2896.45 | 502.78 | 2393.66 | 409.01 | 2896 | 503 | 2393 | 409 | 17.592 | 17.59 | 9.642 | 9.64
51 | ТЕР24-02-041-04 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 100 мм НР, (1874 руб.): 137%*0,9 от ФОТ СП, (1150 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 100 м газопровода | 1 | 5285.23 | 837.97 | 3989.44 | 681.68 | 5285 | 838 | 3989 | 682 | 29.32 | 29.32 | 16.07 | 16.07
52 | СЦМ-103-0161 | Трубы стальные наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм | м | 1 | 84.41 |  |  |  | 84
53 | ТЕР24-02-090-01 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм НР, (129 руб.): 137%*0,9 от ФОТ СП, (79 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 10 врезок | 0.1 | 2141.93 | 1054.17 | 637.97 |  | 214 | 105 | 64 |  | 67.64 | 6.76
54 | ТЕР19-01-015-01 | Пневматическое испытание газопроводов НР, (1504 руб.): 134%*0,9 от ФОТ СП, (880 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м газопровода | 1.01 | 1323.67 | 1234.76 |  |  | 1337 | 1247 |  |  | 34.9 | 35.25
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 12453 | 3071 | 7200 | 1217 |  | 100.77 |  | 28.92
Накладные расходы | [8 empty] | 5204
Сметная прибыль | [8 empty] | 3176
Итоги по разделу 3 Общедомовой узел учета расхода газа :
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 1576 |  |  |  |  | 4.16 |  | 0.24
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 15536 |  |  |  |  | 61.36 |  | 28.68
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 3721 |  |  |  |  | 35.25
Итого | [8 empty] | 20833 |  |  |  |  | 100.77 |  | 28.92
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2182
Машины и механизмы | [8 empty] | 7200
ФОТ | [8 empty] | 4288
Накладные расходы | [8 empty] | 5204
Сметная прибыль | [8 empty] | 3176
20 833 * 3,44 | [8 empty] | 71666
Итого по разделу 3 Общедомовой узел учета расхода газа | [8 empty] | 71666 |  |  |  |  | 100.77 |  | 28.92
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2337364 | 303045 | 73253 | 15895 |  | 12917.23 |  | 531.25
Накладные расходы | [8 empty] | 313417
Сметная прибыль | [8 empty] | 172593
Итоги по смете:
Отделочные работы | [8 empty] | 1872420 |  |  |  |  | 5434.29 |  | 359.48
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 271840 |  |  |  |  | 4573.56 |  | 7.7
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 210431 |  |  |  |  | 1166.08 |  | 2.04
Проемы | [8 empty] | 9512 |  |  |  |  | 145.35 |  | 2.79
Деревянные конструкции | [8 empty] | 15343 |  |  |  |  | 75.1 |  | 2.51
Малярные работы | [8 empty] | 30690 |  |  |  |  | 403.43 |  | 0.64
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 345314 |  |  |  |  | 588.3 |  | 117.15
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 14731 |  |  |  |  | 42.39 |  | 2.97
Штукатурные работы | [8 empty] | 16885 |  |  |  |  | 229.84 |  | 0.7
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 14512 |  |  |  |  | 128.97 |  | 6.59
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 1761 |  |  |  |  | 33.31
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 274
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 404
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 15536 |  |  |  |  | 61.36 |  | 28.68
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 3721 |  |  |  |  | 35.25
Итого | [8 empty] | 2823374 |  |  |  |  | 12917.23 |  | 531.25
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1960868
Машины и механизмы | [8 empty] | 73253
ФОТ | [8 empty] | 318940
Накладные расходы | [8 empty] | 313417
Сметная прибыль | [8 empty] | 172593
2 823 374 * 3,44 | [8 empty] | 9712407
НДС 18% | [8 empty] | 1748233.26
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 11460640.26 |  |  |  |  | 12917.23 |  | 531.25
Составил ООО "Магистраль и К" инженер-сметчик Котенева Л.А.
Проверил