## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 октября 2015 года
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска
Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности»
1 | Задача 1 1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1.1 | Обеспечение топографическими картами территории города Югорска | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Разработка комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
1.3 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
1.4 | Разработка проекта планировки улично - дорожной сети | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
1.5 | Разработка проектов планировки и проектов межевания в соответствии с генеральным планом | ДМСиГ | Всего | 1013.2 | 1013.2 | 0 | 1013.2 | 0 | В связи с невозможностью выполнения работ по проектированию до конца текущего года, финансирование данного мероприятия муниципальной программы будет закрыто.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1013.2 | 1013.2 | 0 | 1013.2 | 0
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | Всего | 1013.2 | 1013.2 | 0 | 1013.2 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1013.2 | 1013.2 | 0 | 1013.2 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | Всего | 1013.2 | 1013.2 | 0 | 1013.2 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 1013.2 | 1013.2 | 0 | 1013.2 | 0 | Х
Цель 2: Создание условий, способствующих улучшению жилищный условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Подпрограмма 2. «Жилье»
Задача 1: Предоставление финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска
1.1 | Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 6316.5 | 1975.2 | 0 | 1975.2 | 0 | Запланировано обеспечить субсидией - 1 семью.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 128.6 | 0 | 128.6 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5684.8 | 1214.9 | 0 | 1214.9 | 0
|  |  | местный бюджет | 631.7 | 631.7 | 0 | 631.7 | 0
1.2 | Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 741.8 | 741.8 | 741.8 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 741.8 | 741.8 | 741.8 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Администрирование, передаваемых органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия. | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 100
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | всего | 7061.8 | 2720.5 | 745.3 | 1975.2 | 27.3957
|  |  | федеральный бюджет | 741.8 | 870.4 | 741.8 | 128.6 | 85.2252
|  |  | бюджет автономного округа | 5688.3 | 1218.4 | 3.5 | 1214.9 | 0.28726
|  |  | местный бюджет | 631.7 | 631.7 | 0 | 631.7 | 0
Задача 2: Содействие реализации проектов жилищного строительства, предусматривающих строительство жилья эконом-класса
2.1 | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, на условиях договора социального найма, а также заключение договоров мены с собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 307757.2 | 307757.2 | 37142.6 | 270614.6 | 12.0688 | С учетом дополнительного финансирования в мае заключен 1 МК на покупку 14 благоустроенных квартир в городе Югорске на сумму - 36 897,4 тыс. руб., из них составляет: окружной бюджет - 33 207,7 тыс. руб., местный бюджет - 3 689,7 тыс. руб. и в сентябре 2015 заключено 6 МК на участие в долевом строительстве 22 квартир на сумму 59 967,1 тыс. руб., из них окружной бюджет 53 970,4 тыс. рублей, и объявлено12 аукционов на приобретение 72 квартир на сумму 210 486,5 тыс. рублей (окружной бюджет - 189 000,0 тыс.рублей). Рассмотрение заявок в октябре 2015 года. Исполнены обязательства по МК, заключенным в 2014 году на сумму 2 207,7 тыс. руб. (окружной бюджет).
|  |  | бюджет автономного округа | 276711.2 | 276711.2 | 33207.6 | 243503.6 | 12.0008
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 2207.7 | 2207.7 | 2207.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 31046 | 31046 | 3935 | 27111 | 12.6747
2.2 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 176695.7 | 176695.7 | 18997.4 | 157698.3 | 10.7515 | С учетом дополнительного финансирования в мае 2015 г. заключены МК на приобретение 9 квартир на сумму 21 748,8 тыс. руб., из них окружной бюджет - 19 573,9 тыс. руб., местный бюджет - 2 174,9 тыс. рублей, и в сентябре 2015 года заключено 4 МК на участие в долевом строительстве 11 квартир на суммму 36 612,6 тыс. руб., из них окружной бюджет - 32 951,3 тыс. руб.), по итогам 5 аукционов на приобретение 39 квартир на сумму 116 944,3 тыс. рублей (окружной бюджет - 105 249,9 тыс.рублей) будут заключены МК в октябре 2015 года. Исполнены обязательства по МК, заключенным в 2014 году на сумму 806,7 тыс. руб. (окружной бюджет).
|  |  | бюджет автономного округа | 158891.7 | 158891.7 | 17017 | 141874.7 | 10.7098
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 806.7 | 806.7 | 806.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 17804 | 17804 | 1980.4 | 15823.6 | 11.1233
2.3 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 123618.1 | 123618.1 | 12477 | 111141.1 | 10.0932 | С учетом дополнительного финансирования в мае 2015 г. заключены 2 МК на приобретение 5 квартир на сумму 15 239,9 тыс. руб., из них окружной бюджет - 13 715,9 тыс. руб., местный бюджет - 1 524,0 тыс. рублей и в сентябре 2015 года заключено 4 МК на участие в долевом строительстве 20 квартир на сумму 57 755,2 тыс. руб. , из них окружной бюджет - 51 979,6 тыс. руб., по итогам аукциона на покупку 13 квартир на сумму 49 629,8 тыс. рублей (окружной бюджет - 43 766,8 рублей ) будут заключены МК в октябре 2015 года.
|  |  | бюджет автономного округа | 111155.4 | 111155.4 | 11229.3 | 99926.1 | 10.1023
|  |  | местный бюджет | 12462.7 | 12462.7 | 1247.7 | 11215 | 10.0115
2.4 | Приобретение жилого помещения для отнесения в разряд маневренного жилого фонда | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | всего | 608071 | 608071 | 68617 | 539454 | 11.2844 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 546758.3 | 546758.3 | 61453.9 | 485304.4 | 11.2397
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 3014.4 | 3014.4 | 3014.4 | 11215 | 100
|  |  | местный бюджет | 61312.7 | 61312.7 | 7163.1 | 54149.6 | 11.6829
Задача 3: Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска
3.1 | Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соотвествиии с утвержденным Порядком) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | всего: | 615132.8 | 610791.5 | 69362.3 | 541429.2 | 11.3561 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 741.8 | 870.4 | 741.8 | 128.6 | 85.2252
|  |  | бюджет автономного округа | 552446.6 | 547976.7 | 61457.4 | 486519.3 | 11.2153
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 3014.4 | 3014.4 | 3014.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 61944.4 | 61944.4 | 7163.1 | 54781.3 | 11.5638
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 741.8 | 870.4 | 741.8 | 128.6 | 85.2252 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 552446.6 | 547976.7 | 61457.4 | 486519.3 | 11.2153 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 3014.4 | 3014.4 | 3014.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 62957.6 | 62957.6 | 7163.1 | 55794.5 | 11.3777 | Х
|  |  | Итого: | 616146 | 614819.1 | 72376.7 | 542442.4 | 11.772
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 741.8 | 870.4 | 741.8 | 128.6 | 85.2252 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 552443.1 | 547973.2 | 61453.9 | 486519.3 | 11.2153 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 3014.4 | 3014.4 | 3014.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 61944.4 | 61944.4 | 7163.1 | 54781.3 | 11.5638
|  |  | Итого: | 615129.3 | 610788 | 69358.8 | 541429.2 | 11.3556 | Х
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 1013.2 | 1013.2 | 0 | 1013.2 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 1013.2 | 1013.2 | 0 | 1013.2 | 0 | Х
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | бюджет автономного округа | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 100
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | И.К. Каушкина |  |  | 50018
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета __14/октября_/2015_ год |  | года