## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 января 2015 | г.
Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска
Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности»
1 | Задача 1 1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1.1 | Обеспечение топографическими картами территории города Югорска | ДМСиГ | Всего | 2507.5 | 2507.5 | 2507.5 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 1253.6 | 1253.6 | 1253.6 | 0 | 100 | Топографическая съемка М 1:2000 площадью 2334 га, из бюджета ХМАО поступили средства по софинансированию
|  |  | местный бюджет | 1253.9 | 1253.9 | 1253.9 | 0 | 100
1.2 | Разработка комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | Всего | 21236.1 | 21236.1 | 21236.1 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6250.6 | 6250.6 | 6250.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 14985.5 | 14985.5 | 14985.5 | 0 | 100 | Х
1.3 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.4 | Разработка проекта планировки улично - дорожной сети | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.5 | Разработка проекта планировки в соответствии с генеральным планом | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | Всего | 23743.6 | 23743.6 | 23743.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 7504.2 | 7504.2 | 7504.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 16239.4 | 16239.4 | 16239.4 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | Всего | 23743.6 | 23743.6 | 23743.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 7504.2 | 7504.2 | 7504.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 16239.4 | 16239.4 | 16239.4 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Цель 2: Создание условий, способствующих улучшению жилищный условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Подпрограмма 2. «Жилье»
Задача 1: Предоставление финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска
1.1 | Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 10624.4 | 10624.4 | 10624.3 | 0.1 | 99.9991 | Выдано субсидий -12 семьям.
|  |  | федеральный бюджет | 1062.5 | 1062.5 | 1062.4 | 0 | 99.9906
|  |  | бюджет автономного округа | 9030.7 | 9030.7 | 9030.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 0 | 100
1.2 | Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 1917.9 | 1917.9 | 1917.741 | 0.159 | 99.9917 | Выдана 1 единовременная выплата. В связи с приобретением жилого помещения
|  |  | федеральный бюджет | 1469 | 1469 | 1468.908 | 0.092 | 99.9937
|  |  | бюджет автономного округа | 448.9 | 448.9 | 448.833 | 0.067 | 99.9851
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 734.45 | 734.454 | 734.454 | 0 | 100 | Выдана 1 субсидия для приобретения жилого помещения инвалиду III группы
|  |  | федеральный бюджет | 734.45 | 734.454 | 734.454 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Администрирование, передаваемых органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия. | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | всего | 13278.15 | 13278.154 | 13277.895 | 0.259 | 99.998 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 3265.95 | 3265.954 | 3265.762 | 0.192 | 99.9941
|  |  | бюджет автономного округа | 9481 | 9481 | 9480.933 | 0.067 | 99.9993
|  |  | местный бюджет | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 0 | 100
Задача 2: Содействие реализации проектов жилищного строительства, предусматривающих строительство жилья эконом-класса
2.1 | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, на условиях договора социального найма, а также заключение договоров мены с собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 297253.4 | 297253.4 | 294237.7 | 3015.7 | 98.9855 | Заключено 12 МК на приобретение 84 квартир, из них по 5 МК 22 квартиры будут приняты по актам приема-передачи в муниципальную собственность в 2015 году. Приобретено 3 квартиры на сэкономленные средства 2013 года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 267527.5 | 267527.5 | 264813.9 | 2713.6 | 98.9857
|  |  | местный бюджет | 29725.9 | 29725.9 | 29423.8 | 302.1 | 98.9837
2.2 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 159250 | 159250 | 157756.1 | 1493.9 | 99.0619 | Заключено 8 МК на приобретение 50 квартир, из них по 3 МК 13 квартир будут приняты по актам приема-передачи в муниципальную собственность в 2015 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 143325 | 143325 | 141980.5 | 1344.5 | 99.0619
|  |  | местный бюджет | 15925 | 15925 | 15775.6 | 149.4 | 99.0619
2.3 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 83762.4 | 83762.4 | 82642 | 1120.4 | 98.6624 | Заключено 7 МК на приобретение 31 квартиры, из них по 1 МК 10 квартир будут приняты по актам приема-передачи в муниципальную собственность в 2015 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 75386.2 | 75386.2 | 74377.8 | 1008.4 | 98.6624
|  |  | местный бюджет | 8376.2 | 8376.2 | 8264.2 | 112 | 98.6629
2.4 | Приобретение жилого помещения для отнесения в разряд маневренного жилого фонда | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 3307.6 | 3307.6 | 3307.6 | 0 | 100 | Заключен 1 МК на приобретение 1 квартиры.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2976.8 | 2976.8 | 2976.8 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 330.8 | 330.8 | 330.8 | 0 | 100
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | всего | 543573.4 | 543573.4 | 537943.4 | 5630 | 98.9643 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 489215.5 | 489215.5 | 484149 | 5066.5 | 98.9644
|  |  | местный бюджет | 54357.9 | 54357.9 | 53794.4 | 563.5 | 98.9634
Задача 3: Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска
3.1 | Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соотвествиии с утвержденным Порядком) | ДМСиГ | всего | 96.5 | 96.5 | 96.4 | 0.1 | 99.8964
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 96.5 | 96.5 | 96.4 | 0.1 | 99.8964
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | всего | 96.5 | 96.5 | 96.4 | 0.1 | 99.8964 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 96.5 | 96.5 | 96.4 | 0.1 | 99.8964
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | всего: | 556948.05 | 556948.054 | 551317.695 | 5630.359 | 98.9891 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 3265.95 | 3265.954 | 3265.762 | 0 | 99.9941
|  |  | бюджет автономного округа | 498696.5 | 498696.5 | 493629.933 | 5066.567 | 98.984
|  |  | местный бюджет | 54985.6 | 54985.6 | 54422 | 563.6 | 98.975
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 3265.95 | 3265.954 | 3265.762 | 0.192 | 99.9941 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 506200.7 | 506200.7 | 501134.133 | 5066.567 | 98.9991 | Х
|  |  | местный бюджет | 71225 | 71225 | 70661.4 | 563.6 | 99.2087 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 580691.65 | 580691.654 | 575061.295 | 5630.359 | 99.0304
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 3265.95 | 3265.954 | 3265.762 | 0 | 99.9941 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 498695.1 | 498695.1 | 493628.533 | 5066.567 | 98.984 | Х
|  |  | местный бюджет | 54889.1 | 54889.1 | 54325.6 | 563.6 | 98.9734
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 556850.15 | 556850.154 | 551219.895 | 5630.259 | 98.9889 | Х
Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 7504.2 | 7504.2 | 7504.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 16335.9 | 16335.9 | 16335.8 | 0.1 | 99.9994 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 23840.1 | 23840.1 | 23840 | 0.1 | 99.9996 | Х
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | А.Ю. Ермаков |  |  | И.В. Волкова |  |  | 50018
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета __15/_января_/2015_ год |  | год