## 1кв.2022
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  | по состоянию на |  |  | 31 декабря | 2023 года
Управление муниципальным имуществом
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[8 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % | Результаты реализации муниципальной программы
[8 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»
1.1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Югорска (1, 2, 3) |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства | всего | 28812.1 | 28812.1 | 28105.4 | -706.7 | 97.5472 | Оплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (за 31 317,7 кв.м. муниципального жилого фонда) - 5 424,8 тыс. руб., оплата за услуги по оценке рыночной стоимости (9 321,3 кв.м. квартир; 28,40 га. земельных участков; 26 ед. оборудования; 28,7 км. сетей электроснабжения), тех.инвентаризации и паспортизации (1 375, кв.м. квартир и 15,62 км. инж.сетей, дорог) - 277,7 тыс. руб., услуги нотариуса - 19,0 тыс.руб., услуги по обучению специалистов - 5,8 тыс.руб., выполнение кадастровых работ - 254,7 тыс.руб., услуги РКЦ (разноска квитанций) - 36,3 тыс. руб., оплата по 5 исполнительным листам за ЖКУ - 2 466,6 тыс.руб., оплата по исп.производствам от ОСП по г.Югорску (штрафы ГИБДД) - 206,5 тыс.руб.,уплата транспортного налога за 27 ед. и НДС - 1 181,3 тыс.руб., оплата за аренду земельного участка - 45,7 тыс. руб., оплата коммунальных услуг - 8 249,6 тыс.руб., услуги в области информационных технологий - 703,0 тыс.руб., приобретение ОС (аппарат ручной лазерной очистки, корреляционный течеискатель, прицеп подметально-уборочной машины) - 8 334,4 тыс.руб., возмещение убытков физ.лицам при изъятии объетов недвижимости для муниципальных нужд в целях реконструкции а/дороги- 900,0 тыс.руб. Отклонение связано с оплатой работ (услуг) по факту на основании актов выполненных работ (услуг).
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 28812.1 | 28812.1 | 28105.4 | -706.7 | 97.5472
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (1, 2, 3) |  |  | всего | 53080.4 | 53080.4 | 53044.8 | -35.6 | 99.9329 | Произведены выплаты по фонду оплаты труда 31 сотруднику Департамента - 38 423,5 тыс. руб., иные выплаты персоналу - 2 913,4 тыс. руб., уплачены взносы по обязательному социальному страхованию - 11 707,9 тыс. руб.
|  |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 53080.4 | 53080.4 | 53044.8 | -35.6 | 99.9329
|  |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | всего | 81892.5 | 81892.5 | 81150.2 | -742.3 | 99.0936
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 81892.5 | 81892.5 | 81150.2 | -742.3 | 99.0936
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.6
Подпрограмма 2 «Поддержка садоводства и огородничества на земельных участках муниципального образования города Югорска»
2.1 | Выполнение комплексных кадастровых работ на земельных участках, предоставленных садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан в городе Югорске (4) |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства | всего | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Оказание информационной поддержки населению по вопросам садоводства и огородничества (5) |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  |  | всего | 81892.5 | 81892.5 | 81150.2 | -742.3 | 99.0936
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 81892.5 | 81892.5 | 81150.2 | -742.3 | 99.0936
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего | 81892.5 | 81892.5 | 81150.2 | -742.3 | 99.0936
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 81892.5 | 81892.5 | 81150.2 | -742.3 | 99.0936
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  | 6: 0; (гр.7- гр.6) 8: 0; (гр.7/ гр.6*100%) 9: 0
Ответственный исполнитель |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | всего | 28812.1 | 28812.1 | 28105.4 | -706.7 | 97.5472
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 28812.1 | 28812.1 | 28105.4 | -706.7 | 97.5472
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | всего | 53080.4 | 53080.4 | 53044.8 | -35.6 | 99.9329
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 53080.4 | 53080.4 | 53044.8 | -35.6 | 99.9329
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель |  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Департамент муниципальной собственности
и градостроительства
администрации города Югорска_____ _____Котелкина Ю.В.____/_____________ _______Краева С.В.____/_________________/ 5-00-13
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета
и отчетности администрации
города Югорска ______Ермакова В.Н.__/_____________ _______Халимендик Е.Н.____/_________________/ 5-00-47
(соисполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
______ДЖКиСК_________ ___ Бандурин В.К._____/_____________ _____Титова Е.В.________/________________/ 7-43-03
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление социальной политики
администрации города Югорска___ _Занина И.М.___/_____________ _____________________/________________/ 5-00-24
(соисполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)