Приложение 1

к письму УСП №_13_

от «_13_» января 2017

Отчет

об исполнении муниципальной программы

по состоянию на 31 декабря 2016

муниципальная программа:

«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

ответственный исполнитель:

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

соисполнители программы:

Управление образования администрации города Югорска (УО)

Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (УБУиО)

| Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  |  | Результаты реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 01 | Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско - патриотических качеств молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,2,5) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Местный бюджет | 1 236,0 | 1 236,0 | 1 236,0 | 0,0 | 100,0 |  | "День студента"; мероприятия приуроченные к году Детства; месячник военно-патриотического воспитания, посвященного "Дню защитника Отечества"; фестиваль "КВН"; "Бал успешного студента", молодежный форум "Утро", "Семья-основа государства", День семьи, любви и верности, "День добра и здоровья", Гражданский Форум УрФО, «День семьи»; «День защиты детей»; «День молодежи»; «День матери»; мероприятия в рамках празднования «Дня города»; «Конкурс программ и проектов»; международный конкурс среди организаций на лучшую систему работы с молодежью; мотофестиваль «Взлетка». |
| 05 | 2 | Поддержка молодежных инициатив, волонтерского движения (2,3) | УСП | Местный бюджет | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 100,0 |  | Участие в заключительном этапе ежегодного всероссийского конкурса молодежных авторских проектов "Моя страна-моя Россия", создание молодежного городского интернет сайта "Молодежь Югорска". |
| 06 | 3 | Проведение и участие в мероприятиях гражданско - патриотического направления (6) | УСП | Бюджет АО | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 100,0 |  | Мероприятия «Фронтовой привал», посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, для лиц пожилого возраста, организация спортивной акции "Югра спортивная". |
| 07 |  |  |  | Местный бюджет | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 0,0 | 100,0 |  | Оформление площади перед зданием администрации, изготовление малых скульптурных форм почетным гражданам города, акция "Бессмертный полк" (изготовление транспарантов), церемония награждения конкурсов "Семья года Югры" и "Семья-основа государства" |
| 08 |  | Итого по задаче 1 |  | Бюджет АО | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 09 |  |  |  | Местный бюджет | 2 857,0 | 2 857,0 | 2 857,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 10 |  |  |  | Всего: | 3 607,0 | 3 607,0 | 3 607,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 11 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Организационное, материально - техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе предоставление субсидий (8) | УСП | Местный бюджет | 25 697,1 | 25 697,1 | 25 697,1 | 0,0 | 100,0 |  | В ведомстве Управления находится 1-о учреждение, которое осуществляет деятельность в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос». |
| 13 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 11 000,0 | 11 700,0 | 13 566,4 | 1 866,4 | 116,0 |  | Доход от предпринимательской деятельности. В конце года поступили дополнительные доходы от ДЖКиСК по контрактам по благоустройству города после внесений изменений в муниципальную программу. |
| 14 | 5 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации (4) | УСП | Местный бюджет | 2 825,0 | 2 825,0 | 2 825,0 | 0,0 | 100,0 |  | Идет освещение молодежной политики в городских средствах массовой информации |
| 15 | 6 | Обеспечение функций управления социальной политики администрации города Югорска (4,8) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Местный бюджет | 10 895,0 | 10 895,0 | 10 891,8 | -3,2 | 100,0 |  | Для реализации эффективной молодежной политики в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для детей и молодежи. |
| 16 |  | Итого по задаче 2 |  | Местный бюджет | 39 417,1 | 39 417,1 | 39 413,9 | -3,2 | 100,0 |  |  |
| 17 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 11 000,0 | 11 700,0 | 13 566,4 | 1 866,4 | 116,0 |  |  |
| 18 |  |  |  | Всего: | 50 417,1 | 51 117,1 | 52 980,3 | 1 863,2 | 103,6 |  |  |
| 19 |  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  | Бюджет АО | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 20 |  |  |  | Местный бюджет | 42 274,1 | 42 274,1 | 42 270,9 | -3,2 | 100,0 |  |  |
| 21 |  |  |  | Иные источники | 11 000,0 | 11 700,0 | 13 566,4 | 1 866,4 | 116,0 |  |  |
| 22 |  |  |  | Всего: | 54 024,1 | 54 724,1 | 56 587,3 | 1 863,2 | 103,4 |  |  |
| 23 | Цель: «Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Временное трудоустройство в городе Югорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 7 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, оборудование (оснащение) рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями (7.2) | УСП | Местный бюджет | 1 552,4 | 1 552,4 | 1 552,4 | 0,0 | 100,0 |  | Трудоустроено 82 человек |
| 27 | 8 | Организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов (7.1) | УСП | Бюджет АО | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 0,0 | 100,0 |  | Трудоустроено 405 человека |
| 28 |  |  |  | Местный бюджет | 1 922,6 | 1 922,6 | 1 922,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 29 | 9 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу (7.3) | УСП | Местный бюджет | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 100,0 |  | Трудоустроено 20 человек |
| 30 |  |  | УО | Бюджет АО | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 0,0 | 100,0 |  | Трудоустройство 1 человека и приобретение оборудования для оснащения постоянных рабочих мест для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей инвалидов. |
| 31 |  | Итого по задаче 1 |  | Бюджет АО | 138,7 | 138,7 | 138,7 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 32 |  |  |  | Местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 33 |  |  |  | Всего: | 4 138,7 | 4 138,7 | 4 138,7 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 34 |  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |  | Бюджет АО | 888,7 | 888,7 | 888,7 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 35 |  |  |  | Местный бюджет | 46 274,1 | 46 274,1 | 46 270,9 | -3,2 | 100,0 |  |  |
| 36 |  |  |  | Иные источники | 11 000,0 | 11 700,0 | 13 566,4 | 1 866,4 | 116,0 |  |  |
| 37 |  |  |  | Всего: | 58 162,8 | 58 862,8 | 60 726,0 | 1 863,2 | 103,2 |  |  |
| 38 |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 0,0 |  | 100,0 |  |
| 40 |  |  |  | Местный бюджет | 35 379,1 | 35 379,1 | 35 379,1 | 0,0 |  | 100,0 |  |
| 41 |  |  |  | Иные источники | 11 000,0 | 11 700,0 | 13 566,4 | 1 866,4 |  | 116,0 |  |
| 42 |  |  |  | Итого: | 47 166,9 | 47 866,9 | 49 733,3 | 1 866,4 |  | 103,9 |  |
| 43 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Местный бюджет | 10 895,0 | 10 895,0 | 10 891,8 | -3,2 |  | 100,0 |  |
| 44 |  |  |  | Итого: | 10 895,0 | 10 895,0 | 10 891,8 | -3,2 |  | 100,0 |  |
| 45 |  | Управление образования администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 0,0 |  | 100,0 |  |
| 46 |  |  |  | Итого: | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 0,0 |  | 100,0 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска                                                                          В.М. Бурматов                                                  А.С. Зайцев                5-00-24 (198)

Управление бухгалтерского отчета и отчетности

администрации города Югорска                                                                          Л.А. Михайлова                                               О.В. Бочарова                 5-00-47 (253)

Управление образования

админисирации города Югорска                                                                       Н.И. Бобровская                                                    Н.А. Шаповал                        7-26-12

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы за 2016 год

«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

ответственный исполнитель:

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня | УСП | Шт. | 30 | - |  | 32 |  | 33 | 34 | 34 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | УСП | Чел. | 4 500 | - |  | 4 700 |  | 5 100 | 5 300 | 5 300 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения, участвующих в добровольческой деятельности | УСП | Чел. | 1 500 | - |  | 1 500 |  | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 100,0 |  |
| 4 | Доля населения города Югорска, в возрасте от 14 до 30 лет, удовлетворенного качеством мероприятий по молодежной политике | УСП | % | 100,0 | - |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 5 | Доля молодых людей, охваченных мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью, от общей численности молодежи | УСП | % | 55,0 | - |  | 58,0 |  | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 0 | 100,0 |  |
| 6 | Доля гражданско – активной молодежи в возрасте от 14 – 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений | УСП | % | 20,8 | - | 25,0 |  | 25,0 |  | 26,0 | 26,0 | 0 | 100,0 |  |
| 7 | Количество молодых людей временно трудоустроенных, в том числе: | УСП | Чел. | 492 | - | 483 |  | 487 |  | 492 | 508 | -16 | 103,2 |  |
| 7.1 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест | УСП | Чел. | 390 | - | 390 |  | 395 |  | 390 | 405 | -15 | 103,8 |  |
| 7.2 | Количество трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными | УСП | Чел. | 82 | - | 73 |  | 70 |  | 82 | 82 | 0 | 100,0 |  |
| 7.3 | Количество трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | УСП | Чел. | 20 | - | 20 |  | 22 |  | 20 | 21 | 0 | 105,0 |  |
| 8 | Уровень административно – управленческого персонала в сфере молодежной политики | УСП | % | 100,0 | - | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,4 |  |

Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»

Реализация молодежной политики в городе является одной из важнейших составляющих социально - экономической политики, предусматривающей формирование необходимых условий для конструктивного взаимодействия молодежи с институтами гражданского общества.

В 2016 году молодежная политика в городе Югорске осуществляется в рамках муниципальной программы города Югорска «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы», основная цель, которой направлена, на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления (задачи) молодежной политики в городе Югорске:

1. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско – патриотических качеств молодежи.

2. Организационное, материально – техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы.

Задача 1

Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско – патриотических качеств молодежи.

Для молодого поколения характерна социальная неустойчивость, нестабильность положения в обществе. Решение проблемы возможно путем содействия процессу социализации личности ребенка – подростка – молодого человека. Основным содержанием процесса социализации молодежи является - передача опыта деятельности и коллективного выживания, освоение социальных ролей в единстве процессов воспитания, создание условий для самореализации и включения потенциала молодежи в государственное и общественное строительство, вовлечение молодежи в социально - активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений.

На сегодняшний день в городе Югорске сложилась качественная система развития социально – активной молодежи, которая находит поддержку среди учреждений и предприятий города и складывает положительный имидж развития города в целом.

В городе Югорске последнее время активно развивается волонтерское движение. Молодежными и детскими объединениями оказывается содействие стимулированию молодежных инициатив, развитию волонтёрского движения.

На сегодняшний день  в городе - 40 детских и молодежных общественных организаций и объединений, которые активно участвуют в реализации жизни города Югорска.

Несмотря на существующую проблему в сфере молодежной политики – отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность в данной сфере, ведущим направлением во всей деятельности Управления продолжает оставаться создание и обеспечение условий, необходимых для жизненного самоопределения, успешного формирования социально – профессионального и семейно – брачного статуса молодежи.

Бесспорным является тот факт, что одаренных детей нужно не только выявлять и оказывать им поддержку, сколько создавать им такие условия, в которых эти способности и таланты могли бы в полной мере проявиться. Решение поставленной задачи направлено на создание условий для развития и реализации способностей одаренных детей и молодежи.

В городе созданы условия для реализации творческих способностей молодежи в самых различных направлениях молодежной культуры. Традиционное проведение мероприятий способствует повышению исполнительского мастерства самодеятельных творческих коллективов, воспитанию вкуса и культуры молодых людей, переход от потребительского отношения к активному участию в организации и проведении молодежных мероприятий, проводимых не только в городе, но и за его пределами.

Одним из направлений молодежной политики  является создание условий для развития патриотических качеств молодежи.

Достижение поставленной задачи достигается путем вовлечения молодежи в многообразную социальную практику и деятельность институтов гражданского общества, через развитие многофункциональных подростковых и молодежных клубов и доступных мест проведения свободного времени, развития сотрудничества  с общественным организациями и лидерами массового молодежного спорта, туризма и экстремальных видов досуга.

За 2016 год в целях реализации поставленной задачи были организованы и проведены многие городские мероприятия, акции, из числа которых можно выделить наиболее яркие и запоминающиеся:

Стало традицией начинать новый «рабочий» год Торжественного поздравления и вручения памятного подарка (денежного сертификата) первому новорожденному малышу, родившемуся в первых числах Нового 2016 года.

Ко  Дню российского студенчества (Татьянин день) были проведены ряд мероприятий:

22 января была проведена городская студенческая акция –автопробег «Студенты Югорского политехнического колледжа за безопасность» Городская студенческая акция – автопробег  совместно с ОГИБДД ОМВД России по городу Югорску

25 января интеллектуальная игра «Брейн - ринг» между сборными командами преподавателей и студентов политехнического колледжа

26 января традиционная встреча студентов Югорского политехнического колледжа с главой администрации города Югорска Бодаком М.И. и заместителем генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск» Годлевским А.Ю.

-награждение студентов Югорского политехнического колледжа по итогам «Года Доброй воли».

В Ханты-Мансийске прошел окружной конкурс молодежных проектов. С 25 по 26 февраля через  экспертное жюри прошли 143 проекта.

По решению жюри, 21 проект получит гранты на своё развитие. Участники представляли свои проекты в 14 номинациях, направленных на развитие научно-технического творчества, патриотического и духовно-нравственного воспитания, на противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений, популяризацию здорового образа жизни, и другое.

С целью укрепление и развитие института семьи, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, выявление и общественное признание социально успешных и активных семей в первом квартале югорские семьи приняли участие в окружном конкурсе «Семья-основа государства».На Конкурс поступило 345 работ из всех муниципальных образований автономного округа, из них 294 конкурсные работы допущены к участию по номинациям:

«Если в дружбе стар и млад, то в семье любовь и лад» – 60 работ;

«Мы за здоровый образ жизни» – 85 работ;

«Крепкая семья – Сильная Югра» – 128 работ;

«Семейный кинематограф» – 21 работа. Конкурсной комиссией определены 13 победителей и призеров. Победителем в номинации «Семейный кинематограф» стала югорская семья Павленко.

15 марта в г. Ханты-Мансийск состоялось рабочее совещание с руководителями волонтерских объединений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при участии представителя от г. Югорск.

На совещании обсуждались вопросы о реализации рекомендаций участников Слета волонтеров 2015 года, а также моменты, связанные с реализацией Плана мероприятий Общественного движения «Волонтеры победы» в ХМАО-Югре на 2016 год.

По окончании совещания было принято решение об организации и проведении Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры совместно с Ассоциацией детских и молодежных объединений ХМАО-Югры открытого расширенного совещания руководителей волонтерских объединений и учреждений социальной сферы на окружном уровне ежемесячно в режиме видеоконференции. Общественным организациям и волонтерским объединениям поручено направить в адрес Ассоциации детских и молодежных объединений Югры предложения по совершенствованию технологии добровольческой деятельности и заключения соглашений о взаимодействии с учреждениями культуры, здравоохранения, социальной защиты и др. Важным стало решение о разработке системы информационного обеспечения и коммуникационного обмена результатами проектов и анонсами событий волонтерских объединений путем размещения информации в СМИ, социальных сетях и партнерских организациях.

26 марта  на базе МАУ «МЦ «Гелиос» состоялась ярмарка-раздача бездомных животных «В добрые руки». Ярмарку посетили 332 человека. За время проведения акции приют нашли 27 животных.

Акция была направлена на привлечение внимания к проблеме бездомных животных, на проявление у молодежи чувства милосердия и ответственности.

В соответствии с  Распоряжением   администрации города Югорска от  03.02.2015   № 48 «О подготовке и проведении месячника военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы, посвященного «Дню защитника Отечества» было запланировано и проведено более 29 мероприятий разной направленности: спортивной, культурно-массовой, военно-патриотической.

Месячник проводится в целях повышения уровня военно-патриотического, гражданского воспитания и спортивно-массовой работы среди детей, подростков и молодежи. Управлением социальной политики, Молодежным центром «Гелиос», волонтерами города Югорска, Общественной молодежной палатой при Думе Югорска, Координационным советом молодежи общества «Газпром трансгаз Югорск» была проведена операция «Забота», предусматривающая  посещение и оказание помощи ветеранам. В школах города прошли уроки мужества и «Президентские игры». Спортивный зал специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Смена» стал центром проведения спортивных соревнований, состязаний, первенств.

Для солдат воинской части Югорска -2 было подготовлено праздничное поздравление и вручение памятных подарков. Количество участников -38 человек.

23 февраля была проведена городская праздничная конкурсная  программа «Югорское созвездие. Женская лига». Количество участников-более 500 человек.

В рамках месячника для жителей города была организована Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2016» в которой приняло участие  1169 человек, в том числе:

-подростки в возрасте от 14 до 18 лет 207 (чел.)

-дети в возрасте от 6,5 до 14 лет 309 (чел.)

-дети в возрасте до 6,5 лет 74 (чел.).

Центральными мероприятиями месячника стали митинги.

15 февраля – День памяти о Россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, количество участников более 700 человек.

23 февраля у мемориала Воинской славы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Почтить память погибших воинов собрались руководители города и градообразующего предприятия, представители учреждений и организаций Югорска, члены ветеранских общественных объединений, студенты, волонтеры.  По традиции пришедшие почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы и венки к подножию мемориала. Общее количество участников митинга-1000 человек.

01 апреля  в  молодежном клубе «Форум» муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра презент»  состоялся городской фестиваль КВН «На студенческой волне». Количество участников 300 челвек.

08 апреля  на базе ЦК «Югра презент» студентами «Югорского политехнического колледжа было проведено мероприятие  «Бал успешного студента» и подведены итоги  конкурса «Студент ЮПК -2015». Управлением социальной политики было организовано награждение студентов по 7 номинациям. Общее количество участников мероприятия 450 человек

С 11 по 23 апреля в Югорске прошла XI городская научно – практическая конференция учащихся «Наука. Природа. Человек. Общество». Всего в конкурсе заявлено 208 работ от 300 участников – воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, учащиеся 1-11 классов. Работы были разделены по шести направлениям. Среди участников были и ребята, посещающие робототехнику на базе МАУ «МЦ «Гелиос». Общее количество участников -120 человек

12 апреля  - 55 лет первому полету человека в космос! «Роскосмосом» 2016-й год объявлен Годом Юрия Гагарина.

Была объявлена всероссийская  акция «ПОДНИМИ ГОЛОВУ!». На фонтанной площади прошел  флеш-моб с участием инициативной молодежи, волонтеров, представителей общественности, обучающихся образовательных организаций Югорска. Общее количество участников -230 человек.

13 апреля в  Лицее им. Г.Ф. Атякшева состоялось II расширенное заседание Муниципального волонтерского корпуса с целью внесения мероприятий общероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в общегородской план.

На заседании присутствовали члены штаба Муниципального волонтерского корпуса, представитель администрации города Югорска, представители городских гражданско-патриотических общественных организаций, школьники, студенты и педагоги-организаторы.

Обсуждались вопросы распределения компетенций общественных объединений по реализации мероприятий в рамках празднования Дня Победы, а также формирование графика проведения «Уроков Славы» и «Уроков Победы» в образовательных учреждениях Югорска.

Среди основных принятых решений:

1. Старт общероссийской акции «Георгиевская ленточка» - 1 мая 2016 года.

2. Авто-мотопробег «Спасибо деду за Победу» - старт 5 мая 2016 года.

22 апреля экспертным советом были подведены итоги городского конкурса программ и проектов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи  города Югорска.

Рассмотрев  13  программ, допущенных к публичной защите в рамках городского конкурса программ и проектов по организации отдыха оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, решили:

1.Присудить грант I степени 70 000 (семьдесят тысяч) рублей Муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр «Гелиос»  программа по организации летнего отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации «Максимум».

2. Присудить грант II степени 30000(тридцать тысяч) рублей  муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа      № 6» программа летнего и каникулярного образовательного отдыха для детей 6-17 лет СДЕЛАЙ ГОРОД ЯРЧЕ ИЛИ REGION-BRAND PROJECT.

3.Присудить грант II степени 30000(тридцать тысяч) рублей  Муниципальному автономному учреждению «Центр культуры «Югра-презент» программа «Территория детства -Югорск».

Все представленные на конкурс программы  рекомендовать к реализации.

26 апреля в администрации города Югорска состоялось награждение победителей конкурса и презентация программы занявшей 1-е место.

26 апреля у мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»  состоялось памятное мероприятие, посвященное 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В мероприятии приняли участие ветераны-чернобыльцы, их родные и близкие, школьники, представители органов местного самоуправления  и общественных организаций. Участники митинга возложили цветы к подножию мемориала и почтили минутой молчания жертв этой страшной катастрофы. По данным Пенсионного фонда всего в настоящее время на территории Югорска и Советского района зарегистрировано 73 человека, пострадавших от радиационного воздействия. В Югорске проживает 17 человек. Общее количество участников- 300 человек.

9 мая мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне:

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Краткая информация о проведенных мероприятиях | Фактическое количество участников мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение акции «Письмо ветерану» в рамках Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Проведение в образовательных учреждениях единого урока, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 19.04.2016 | Мероприятие прошло во всех школах города Югорска | 950 |
| 2. | Акция «Забота, помощь, милосердие» для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в уборке жилых помещений, заготовке дров, благоустройстве придомовых территорий и приусадебных участков | Апрель-май | По месту жительства ветеранов | 65 |
| 3. | Проведение городской акции «Помним всегда» по уходу за местами захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., благоустройство памятных мест, аллей славы, мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны | 25 апреля-5 мая 2016 | Городское кладбище | 17 |
| 4. | Акции: - Авто, мотоакция «Спасибо Деду за Победу!» - «Дерево Победы» | 5 мая 9мая | Улицы города Югорска | 450 |
| 5. | Легкоатлетическая эстафета по улицам города Югорска, посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 6 мая | Улицы города Югорска (схема 3.1) | 1200 |
| 6. | Всероссийская акция «Рекорд победы» (26 299 дней без войны) | 9 мая | Фонтанная площадь | 2 000 |
| 7. | Мероприятие, посвященное празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Официальная церемония возложения цветов и венков. | 9 мая | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | 5 000 |
| 8. | Праздничный парад: - парад военной техники - парад школьников - военный парад | 9 мая | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | 5 000 |
| 9. | Шествие «Бессмертный полк» | 9 мая | Улицы города Югорска | 1000 |

В рамках мероприятий посвящённых Дню Победы 9 мая в городском парке традиционно прошла военно-патриотическая акция «День призывника». 35 призывникам были вручены памятные подарки, подготовлена концертная программа. Призывники смогли принять участие в спортивных соревнованиях со старшеклассниками Югорских школ и солдатами воинской части Югорска-2. Общее количество участников данного мероприятия -85 человек.

14 мая в рамках празднования Международного дня семьи  на базе ДЮСШОР «Смена» состоялся День здоровья – спортивный праздник семьи, организованный Управлением социальной политики администрации города Югорска и Отделом молодежных инициатив МЦ «Гелиос».

Веселые старты под названием «Мы – семья, а это значит – справимся с любой задачей» объединили четыре команды:

*команда «Ассоциации приемных семей города Югорска»,

*две команды от клуба «Молодая семья».

*сборная команда МЦ «Гелиос» и БУ «ЮПК»

Итоговая таблица соревнований:

I место – команда «Северный муравей» (МЦ «Гелиос» и БУ «ЮПК»).

II место – команда «Скитлс» (клуб «Молодая семья»)

III место – команда Ассоциации приемных семей города Югорска.

Охват мероприятия составил – 45 человек

20 мая был проведен велопробег родительских экипажей с детьми. Количество участников-36 человек.

26 мая  в конференц-зале Городской централизованной библиотечной системы состоялась церемония награждения социально активных семей города, принявших участие в городском и окружном этапах конкурсов «Семья года Югры» и «Семья – основа государства». В 2016 году участие в конкурсах приняли 34 семьи, 8 из них стали лауреатами I степени в разных номинациях. Семья Павленко стала победителем окружного Конкурса «Семья – основа государства» в номинации «Семейный кинематограф».

16 сентября  - В Югорске состоялся Гражданский Форум УрФО

Основными участниками мероприятия стала активная молодежь Югорска и Советского района.

Выездная стратегическая сессия Гражданского форума Уральского федерального округа  состоялась в центральном офисе общества «Газпром трансгаз Югорск». Форум,  прошедший под девизом  «Молодежь как драйвер развития гражданских институтов и местных сообществ: задачи патриотического воспитания», собрал около 250 участников –  активных старшеклассников и студентов, работающую молодёжь Югорска и Советского района, членов некоммерческих общественных организаций и объединений,  руководителей региональных общественных палат УрФО.

После этого участники разделились на группы и разошлись на дискуссионные сессии. Молодежь вместе с общественниками обсудили –легко ли быть молодым, а руководителям НКО рассказали на обучающем семинаре – как получить гранты.  Круглый стол на тему взаимодействия институтов гражданского общества и СМИ провели Елена Шумакова и Максим Путинцев, главный редактор  «Эхо-Москвы- Екатеринбург».

Общее количество участников 250 человек.

19 сентября – В Югорске отметили День добра и здоровья

С утра участники молодежной акции «Мы будущее страны» возложили цветы к  мемориалу Воинской славы, а затем высадили 65 саженцев сирени, черемухи и яблони.  Присоединились к молодым активистам руководители города и градообразующего предприятия.

Во дворце спорта «Юбилейный» состоялась военно-спортивная эстафета среди старшеклассников городских школ. Также участники и болельщики увидели показательные выступления воспитанников секции тхэквондо.

Для любителей велосипедного спорта в этот день были организованы сразу два заезда: в 12 часов для всех желающих и в 17 часов для самых маленьких югорчан, ребят из дошкольных групп детских садов. А для воспитанников реабилитационного центра Солнышко» актеры театрального центра «Норд» показали детский спектакль.

Самой массовой площадкой проведения праздника стала Фонтанная площадь. Под музыкальное сопровождение духового оркестра «Югра-бенд» хореографы центра культуры «Югра-Презент» провели  мастер-класс по бальному танцу.  Танцевальную эстафету подхватили участники флешмоба «Мы вместе». Сотни югорчан, экипированные в атрибутику акции – бело-синие галстуки, в едином порыве повторяли простые запоминающиеся движения. Гости из Уральского Федерального округа показали трюковое шоу.  Мастерство управления вело–мото–авто транспортом демонстрировали представители  Екатеринбургской мотоакадемии,  велоклуба Грайвити и уральской лиги дрифта.

Количество участников – более 1000 человек.

С 22 по 24 октября в Югорске на базе образовательных учреждений  города состоялся зональный тур проекта по работе с мотивационно-одаренными детьми «Лидеры Югры».

Участие в нем приняли более 100 школьников с западной части автономного округа – юноши и девушки  в возрасте от 13 до 18 лет,  ориентированные на проектную, исследовательскую и творческую деятельность.

В течение трех дней ребята учились создавать проекты, решать задачи, связанные с развитием региона и реализацией собственных жизненных приоритетов.

Для молодых лидеров были организованы тренинги и мастер-классы, которые позволили им определить и оформить свои лидерские способности, наметить стратегию и сформировать навыки самоанализа. По словам самих участников, данный конкурс помогает направить свои лидерские качества на пользу региону, определиться с профессией.

По завершению 3-х дневного этапа организаторы выделили 19 самых активных ребят с задатками лидеров, 6 из которых  представители школ Югорска.

Финальным испытанием для них станет компетентностная олимпиада, которая пройдет в Ханты-Мансийске.  После, одаренные дети поборются за звание лучшего уже на всероссийском этапе.

7 ноября состоялось традиционное гражданско-патриотическое мероприятие посвященное Дню призывника дня новобранцев

В ходе мероприятия призывников познакомили с солдатским бытом: показали казармы, командный пункт, столовую. Солдаты воинской части продемонстрировали новобранцам свои навыки строевой подготовки.

Творческие коллективы детско-юношеского центра «Прометей» подготовили для участников мероприятия культурно-развлекательную и конкурсную программу. Призывники наряду с солдатами воинской части приняли участие в соревнованиях по сборке – разборке автомата, при этом победу одержал один из тех, кому еще только предстоит отправиться в армию. Самым трогательным стал конкурс «Напиши письмо матери».

В завершение мероприятия призывники получили памятные подарки от администрации города.

С 28 по 30 ноября в городе Югорске прошел Международный конкурс среди организаций на лучшую систему работы с молодежью.

В Югорск принять участие в конкурсе приехали представители 29 городов России, а также прибыли участники из Республики Беларусь.

Участниками конкурса в этом году стали 83 молодых специалиста, представившие экспертам 68 проектов в 11 номинациях. Помимо главных наград 13 участников получили сертификаты на участие во Всероссийской форумной кампании в 2017 году.

Градообразующее предприятие города одержало сразу  несколько побед в ряде номинаций конкурса: первое место в номинации «Корпоративная молодежная культура» и «Экологический десант»; второе место в номинациях «Профориентация», «Проектная идея» и «Пусковая площадка»; третье место в номинациях «НТТ» и «Проектная идея».

Югорская городская больница, представившая на конкурс проект «Велопробег Югорск – Советский», стала победителем в номинации «Здоровый дух».

Третье место в этой же номинации экспертное жюри присудило проекту ««МАКСИМУМ» - программе по организации отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, разработанной МАУ «Молодежный центр «Гелиос».

Детский сад «Радуга» с проектом «Сотрудничество» занял второе место в номинации «Пусковая площадка».

Специального приза главы города Югорска удостоился лицей им. Г. Ф. Атякшева, представивший на конкурс проект «Мастеровой».

1 декабря в Югорске прошел окружной отборочный этап «РобоФест-Югра».

Соревнования объединили 40 команд из 12 городов и поселков округа.

Состязания прошли в Спортивно-оздоровительном комплексе общества «Газпром трансгаз Югорск», где  в течение дня более 150 участников в возрасте от  5 до 30 лет показывали свое мастерство в робототехнике.

В этот же день были определены победители в 8 номинациях, в нескольких возрастных группах. 12 победителей, среди которых представители Югорска. Советского и Ханты-Мансийска, получили путевки на участие во Всероссийском фестивале «РобоФест-2017» , который пройдет в Москве в следующем году.

3 декабря  у мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли югорской» состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти воинах, погибших в локальных конфликтах.

Почтить память погибших солдат пришли члены ветеранских общественных объединений, городских предприятий и организаций, школьники, студенты, депутаты, представители городской администрации.

По традиции пришедшие почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы и венки к подножию мемориала.

26 декабря на четвертом заседании Думы города Югорска VI созыва было утверждено положение об общественной молодежной палате при Думе города — совещательном и консультативном органе, осуществляющем свою деятельность на общественных началах.

Диапазон задач, решением которых предстоит заниматься членам молодежной палаты, довольно широк – формировать и повышать правовую грамотность и политическую активность современной молодежи города, осуществлять информационно-аналитическую и консультативную деятельность, повышать интерес молодежи к работе Думы города Югорска, обеспечивать взаимодействие депутатов с молодежью и молодежными общественными объединениями. В палате будут работать комиссии: по социальным вопросам, гражданско-патриотическому воспитанию, по культуре и спорту, образованию и профориентации. В настоящее время состав молодежной палаты только формируется.

27 декабря состоялась традиционная встреча молодежи с Главой города Югорска, во встрече приняло участие 70 молодых активистов города Югорска.

Задача 2.

Организационное, материально – техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы.

Эффективная реализация молодежной политики в городе требует качественного управления и включает в себя совокупность целей и мер, принимаемых органами местного самоуправления в целях создания и обеспечения условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив. Для реализации эффективной молодежной политики в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для детей и молодежи. Об эффективности деятельности Управления можно судить по реализованным мероприятия, программам, деятельности общественных организаций и объединений, достигнутых результатах.

Несмотря на существующую проблему в сфере молодежной политики – отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность в данной сфере, ведущим направлением во всей деятельности Управления продолжает оставаться создание и обеспечение условий, необходимых для жизненного самоопределения, успешного формирования социально – профессионального и семейно – брачного статуса молодежи. Разработанная программа полностью учитывает и руководствуется задачами, которые предусматривает проводимая государством молодежная политика и направлена на достижение социально значимых результатов работы с детьми и молодёжью в городе Югорске:

- повышение уровня гражданско – патриотического сознания молодежи;

- укрепление института молодой семьи;

- создание условий для реализации творческого, духовно – нравственного и интеллектуального потенциала молодежи;

- содействие профессиональной занятости и росту деловой активности работающей молодежи;

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, развитие системы клубов для молодых семей;

- совершенствование системы организации и осуществления работы с молодежью и укрепление нормативной базы;

- создание условий для организации благоприятного досуга подростков и молодежи.

Об успешных показателях реализации мероприятий программы можно будет судить по достигнутым итогам 2016 года:

- увеличилось количество социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня на 1 (по сравнению с АППГ – 33);

- благодаря внедрению новых форм и методов работы с молодежью количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи увеличилось на 200 человек (АППГ – 5 100);

- количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения, участвующих в добровольческой деятельности сохранилось на уровне 1 600;

- за счет внедрения новых форм проведения общегородских и узконаправленных мероприятий (акция «Подари улыбку, акция «Путь в профессию, семейный праздник «Мама-тайм»  и т.п.), а также празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ выросла доля населения, охваченного мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, Российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью в общей численности населения с 58,0 до 63,0%;

- доля гражданско – активной молодежи в возрасте от 14 – 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений увеличилась с 25,0 до 26,0%;

- доля населения города Югорска, удовлетворенная качеством мероприятий по молодежной политике сохранилась на уровне 100,0%;

- сохранение административно – управленческого персонала в сфере молодежной политики на уровне 100%.

Подпрограмма 2 «Временное трудоустройство в городе Югорске»

Задача 1 «Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды»

Одним из наиболее значимых вопросов в сфере молодежной политики является временное трудоустройство подростков и молодежи. Организацией  трудозанятости подростков и молодежи продолжает заниматься муниципальное автономное учреждение «Молодежный  центр «Гелиос» путем формирования молодежных бригад, выполняющих работы по благоустройству города, оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Учреждение продолжило оказывать информационно - консультационные и профориентационные услуги в области трудозанятости молодежи путем использования инновационных технологий мультимедийного центра. На базе учреждения осуществляется производство и реализация полиграфической, шелкографической, трикотажной продукции, услуг наружной рекламы, мультимедийного центра, курьерских услуг, услуг по благоустройству города.

В целях решения проблемы трудозанятости ряда социально-демографических групп, таких как молодежь без практического опыта работы, лиц, испытывающих трудности в поиске работы, инвалидов, выполняется подпрограмма 2 «Временное трудоустройство в городе Югорске».

На временную работу в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году было трудоустроено – 508 человек (для сравнения в 2015 году – 487 человек) на различные виды работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства города, озеленению и благоустройству территорий, проведению мероприятий общественно-культурного назначения, подсобных работах, в том числе был сформирован молодежный трудовой отряд (МТО), в состав которого вошло 6 человек.

100 % временных работников прошли при трудоустройстве медосмотры.

Успешное решение поставленной задачи позволяет сохранить качество оказываемой услуги путём удовлетворения потребностей в сфере временного трудоустройства различных категорий подростков и молодёжи, создания дополнительных общественных рабочих мест.  Создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, помогает снизить уровень преступности среди подростков, приобщить их к труду.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы в 2016 год достигнуты целевые показатели деятельности  по всем основным направлениям, характеризующие эффективность её реализации в отчётном периоде.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан диктует необходимость разработки мер, обеспечивающих минимальные потери в части формирования будущего кадрового потенциала, позволяющих молодым людям получать первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи, и, тем самым, решающих актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы.

В рамках обеспечения максимально комфортных условий при организации временного трудоустройства подростков и молодежи, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных программах города Югорска», распоряжением администрации города Югорска от 02.09.2013 № 517 «О перечне муниципальных программ города Югорска» (с изменениями) работа в данном направлении будет продолжена в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в плановом периоде 2017 года.

Начальник Управления                                                                                              В.М. Бурматов

Исп.: начальник отдела по СЭП УСП

А.С. Зайцев, тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)