Приложение 3

к письму УСП № _____

от «____» октября 2014

Отчет

об исполнении муниципальной программы

по состоянию на 01 октября 2014

муниципальная программа:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

ответственный исполнитель:

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

соисполнитель программы:

Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (ДЖКиСК)

Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска (УБУиО)

| № | Наименование мероприятия | Отв. исп-ль |  |  | Источники финансирования |  |  | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете |  |  | Фактическое значение за отчетный период |  |  |  | Отклонение |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) |  | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100,0%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Цель: «Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие материально – технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | УСП Соипс-ль ДЖКиСК | Бюджет АО |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  |  | 500,0 | 0,0 | 500,0тыс. руб. выделено МБОУ ДОД СДЮСШ "Смена" по исполнению наказов избирателей для укрепления МТБ учреждения, приобретение спортивного инвентаря. Конкурс (аукцион) состоялся в сентябре 2014, идет выполнение контрактных обязательств по закупке необходимого оборудования. |
|  |  |  | Бюджет АО |  |  | 83 300,0 |  |  |  |  | 83 300,0 |  |  | 7 106,4 |  |  | 76 193,6 | 8,53 | Плановый показатель, финансирование из бюджета автономного округа будет осуществляться по мере начала (продолжения) строительных работ. Идет корректировка проекта незавершенного строительства ФСК с универсальным игровым залом. Получена Государственная экспертиза, проводится проверка достоверности определения сметной стоимости. Частично выполняются работы по СМР в рамках заключенного контракта с ООО "Вторма". |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 5 645,0 |  |  |  |  | 5 645,0 |  |  | 4 825,285 |  |  | 819,715 | 85,47 |  |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населения | УСП | Местный бюджет |  |  | 576,2 |  |  |  |  | 576,2 |  |  | 566,858 |  |  | 9,342 | 98,37 | Организовано и проведено 95 (за 3и квартала) мероприятий, в которых приняло участие 10 128 человек. |
|  |  |  | Иные источники |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  | 10,0 | 0,0 | Привлечение денежных средств иных источников на проводимые мероприятия планируется с начала нового учебного года с увеличением оказываемых платных услуг (план). |
| 1.3 | Пропаганда физической культуры и спота среди населения (СМИ) | УСП | Местный бюджет |  |  | 1 430,0 |  |  |  |  | 1 430,0 |  |  | 738,5 |  |  | 691,5 | 51,64 | Ведется освещение спортивных мероприятий в городской газете и на Югорском телевидении. |
| 1.4 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению | УСП | Местный бюджет |  |  | 21 354,71 |  |  |  |  | 21 354,71 |  |  | 17 042,496 |  |  | 4 312,214 | 79,81 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность». |
|  |  |  | Иные источники |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 39,59 |  |  | 160,41 | 19,79 | Доход от предпринимательской деятельности планируется с нового учебного года благодаря вводу новых платных услуг, оказываемых учреждением. |
|  | Итого по задаче 1 | УСП | Бюджет АО |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  |  | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 23 426,91 |  |  |  |  | 23 426,91 |  |  | 18 366,559 |  |  | 5 060,351 | 78,39 |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  | 210,0 |  |  |  |  | 210,0 |  |  | 39,59 |  |  | 170,41 | 18,85 |  |
|  |  | ДЖКиСК | Бюджет АО |  |  | 83 300,0 |  |  |  |  | 83 300,0 |  |  | 7 106,4 |  |  | 76 193,6 | 8,5 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 5 579,0 |  |  |  |  | 5 579,0 |  |  | 4 806,58 |  |  | 772,42 | 86,15 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 113 015,91 |  |  |  |  | 113 015,91 |  |  | 30 319,109 |  |  | 82 696,787 | 26,82 |  |
|  |  |  |  | Бюджет АО |  | 83 800,0 |  |  |  |  | 83 800,0 |  |  | 7 106,4 |  |  | 76 693,6 | 8,48 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 29 005,91 |  |  |  |  | 29 005,91 |  |  | 23 173,139 |  |  | 5 832,771 | 79,89 |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  | 210,0 |  |  |  |  | 210,0 |  |  | 39,59 |  |  | 170,41 | 18,85 |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие спортсменов и сборных команд города Югорска по различным видам спорта в зональных, окружных, региональных, Российских и международных соревнованиях | УСП |  | Местный бюджет |  |  | 4 343,749 |  |  | 4 343,749 |  |  | 3 473,481 |  | 870,267 |  |  | 79,96 | Организовано и достигнуты следующие результаты (за 3и квартала реализации программы): - МБОУ ДОД СДЮСШ ОР «Смена» - количество соревнований (стартов) – 73шт.; - количество призовых мест – 356; - общее количество участников - 635 человек. - МБОУ «ФСК «Юность»: - 66 выездов на соревнования различного уровня (Международные, российские, региональные и.п.); - общее количество участников – 596 человек. Завоевано 18 медалей международного и Российского уровня. 461 человек приняли участие в Первенствах ХМАО-Югры по различным видам спорта. |
|  |  | УБУиО |  |  |  |  | 100,25 |  |  | 100,25 |  |  | 100,25 |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2.2 | Проведение тренировочных занятий и участие в спортивно – массовых мероприятиях лиц с ограниченными возможностями | УСП |  | Местный бюджет |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 |  | 30,0 |  |  | 0,0 | Занятия с данной категорией лиц проводятся на базе окружного Центра инвалидов в г. Югорске в рамках утвержденной сметы учреждения и бюджета АО. Денежные средства предусмотрены на участие в Спартакиаде и Первенствах, которые пройдут во втором полугодии. |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению дополнительного образования | УСП |  | Местный бюджет |  |  | 28 694,0 |  |  | 28 694,0 |  |  | 19 464,351 |  | 9 229,648 |  |  | 67,83 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена». |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 36,86 |  | 63,14 |  |  | 36,86 |  |
|  | Итого по задаче 2 | УСП |  | Местный бюджет |  |  | 33 067,749 |  |  | 33 067,749 |  |  | 22 937,832 |  | 10 129,916 |  |  | 69,36 |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 36,86 |  | 63,14 |  |  | 36,86 |  |
|  |  | УБУиО |  | Местный бюджет |  |  | 100,25 |  |  | 100,25 |  |  | 100,25 |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | Всего по задаче: |  |  |  |  |  | 33 267,999 |  |  | 33 267,999 |  |  | 23 074,942 |  | 10 193,056 |  |  | 69,36 |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |  |  | Бюджет АО |  |  | 83 800,0 |  |  | 83 800,0 |  |  | 7 106,4 |  | 76 693,6 |  |  | 8,48 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 62 173,909 |  |  | 62 173,909 |  |  | 46 211,221 |  | 15 962,687 |  |  | 74,32 |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  | 310,0 |  |  | 310,0 |  |  | 76,45 |  | 233,55 |  |  | 24,66 |  |
|  |  |  |  | Всего: |  |  | 146 283,909 |  |  | 146 283,909 |  |  | 53 394,071 |  | 92 889,837 |  |  | 36,50 |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | Бюджет АО |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 56 494,65 |  |  | 56 494,65 |  |  | 41 304,391 |  | 15 190,267 |  |  | 73,11 |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  | 310,0 |  |  | 310,0 |  |  | 76,45 |  | 233,55 |  |  | 24,66 |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  | 57 304,65 |  |  | 57 304,65 |  |  | 41 380,841 |  | 15 923,817 |  |  | 72,21 |  |
|  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | Бюджет АО |  |  | 83 300,0 |  |  | 83 300,0 |  |  | 7 106,4 |  | 76 193,6 |  |  | 8,5 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 5 579,0 |  |  | 5 579,0 |  |  | 4 806,6 |  | 772,4 |  |  | 86,15 |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  | 88 879,0 |  |  | 88 879,0 |  |  | 11 913,0 |  | 76 966,0 |  |  | 13,40 |  |
|  | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска |  |  | Местный бюджет |  |  | 100,25 |  |  | 100,25 |  |  | 100,25 |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  | 100,25 |  |  | 100,25 |  |  | 100,25 |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска                                                      В.М. Бурматов                                              О.В. Самсоненко                5-00-24 (198)_

(ответственный исполнитель)                                                                                                                                                                                       (исполнитель, ответственный за составление формы)

ДЖКиСК

администрации города Югорска                                                  В.К. Бандурин                                                       Е.В. Титова                      7-43-03             _

(соисполнитель)                                                                                                                                                                                               (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление по бухгалтерскому учету и отчетности

администрации города Югорска                                                   Л.А. Михайлова                                              М.П. Чернышева                5-00-47 (253)_

(ответственный исполнитель)                                                                                                                                                                                       (исполнитель, ответственный за составление формы)