## Лист1
Приложение 1
к письму УСП № 517
от «_14_» октября 2016
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30 сентября 2016
муниципальная программа:
«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель:
Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период |  | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[9 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
01 | Цель:
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города»
02 | Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»
03 | Задача 1
«Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско - патриотических качеств молодежи»
04 | 1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,2,5) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Местный бюджет | 1236 | 1236 | 799.2 |  | -436.8 | 64.6602 | "День студента"; мероприятия приуроченные к году Детства; месячник военно-патриотического воспитания, посвященного "Дню защитника Отечества"; фестиваль "КВН"; "Бал успешного студента", молодежный форум "Утро", "Семья-основа государства", День семьи, любви и верности, "День добра и здоровья", Гражданский Форум УрФО.
05 | 2 | Поддержка молодежных инициатив, волонтерского движения (2,3) | УСП | Местный бюджет | 51 | 51 | 51 |  | 0 | 100 | Участие в заключительном этапе ежегодного всероссийского конкурса молодежных авторских проектов "Моя страна-моя Россия", создание молодежного городского интернет сайта "Молодежь Югорска".
06 | 3 | Проведение и участие в мероприятих гражданско - патриотического направления (6) | УСП | Бюджет АО | 750 | 750 | 750 |  | 0 | 100 | Мероприятия «Фронтовой привал», посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, для лиц пожилого возраста, организация спортивной акции "Югра спортивная".
07 |  |  |  | Местный бюджет | 1120 | 1120 | 793.1 |  | -326.9 | 70.8125 | Оформление площади перед зданием администрации, изготовление малых скульптурных форм почетным гражданам города, акция "Бессмертный полк" (изготовление транспорантов), церемония награждения конкурсов "Семья года Югры" и "Семья-основа государства"
08 |  | Итого по задаче 1 |  | Бюджет АО | 750 | 750 | 750 |  | 0 | 100
09 |  |  |  | Местный бюджет | 2407 | 2407 | 1643.3 |  | -763.7 | 68.2717
10 |  |  |  | Всего: | 3157 | 3157 | 2393.3 |  | -763.7 | 75.8093
11 | Задача 2
«Организационное, материально - техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы"
12 | 4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе предоставление субсидий (8,9) | УСП | Местный бюджет | 23131.6 | 23131.6 | 19056.4 |  | -4075.2 | 82.3825
13 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 9175.7 | 11000 | 7219.4 |  | -3780.6 | 65.6309
14 | 5 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации (9) | УСП | Местный бюджет | 2825 | 2825 | 2196.2 |  | -628.8 | 77.7416
15 | 6 | Обеспечение функций управления социальной политики администрации города Югорска (4,8) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Местный бюджет | 10895 | 10895 | 8701.7 |  | -2193.3 | 79.8687
16 |  | Итого по задаче 2 |  | Местный бюджет | 36851.6 | 36851.6 | 29954.3 |  | -6897.3 | 81.2836
17 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 9175.7 | 11000 | 7219.4 |  | -3780.6 | 65.6309
18 |  |  |  | Всего: | 46027.3 | 47851.6 | 37173.7 |  | -10677.9 | 77.6854
19 |  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  | Бюджет АО | 750 | 750 | 750 | #REF! | 0 | 100
20 |  |  |  | Местный бюджет | 39258.6 | 39258.6 | 31597.6 | #REF! | -7661 | 80.4858
21 |  |  |  | Иные источники | 9175.7 | 11000 | 7219.4 | #REF! | -3780.6 | 65.6309
22 |  |  |  | Всего: | 49184.3 | 51008.6 | 39567 |  | -11441.6 | 77.5693
23 | Цель:
«Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске»
24 | Подпрограмма 2
«Временное трудоустройство в городе Югорске»
25 | Задача 1
«Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды»
26 | 7 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, оборудование (оснащение) рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями (7.2) | УСП | Местный бюджет | 1577.4 | 1577.4 | 1070.1 |  | -507.3 | 67.8395 | Трудоустроено 60 человек
27 | 8 | Организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов (7.1) | УСП | Бюджет АО | 37.7 | 37.7 | 37.7 |  | 0 | 100 | Трудоустроено 392 человека
28 |  |  |  | Местный бюджет | 1972.6 | 1972.6 | 1724.6 |  | -248 | 0
29 | 9 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу (7.3) | УСП | Местный бюджет | 450 | 450 | 437 |  | -13 | 97.1111 | Трудоустроено 30 человек
30 |  |  | УО | Бюджет АО | 100 | 100 | 26.3 |  | -73.7 | 26.3
31 |  | Итого по задаче 1 |  | Бюджет АО | 137.7 | 137.7 | 64 |  | -73.7 | 46.4779
32 |  |  |  | Местный бюджет | 4000 | 4000 | 3231.7 |  | -768.3 | 80.7925
33 |  |  |  | Всего: | 4137.7 | 4137.7 | 3295.7 |  | -842 | 79.6505
34 |  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |  | Бюджет АО | 887.7 | 887.7 | 814 |  | -73.7 | 0
35 |  |  |  | Местный бюджет | 43258.6 | 43258.6 | 34829.3 |  | -8429.3 | 80.5142
36 |  |  |  | Иные источники | 9175.7 | 11000 | 7219.4 |  | -3780.6 | 65.6309
37 |  |  |  | Всего: | 53322 | 55146.3 | 42862.7 |  | -12283.6 | 77.7254
38 |  | в том числе:
39 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 787.7 | 787.7 | 787.7 |  | 0 | 100
40 |  |  |  | Местный бюджет | 32363.6 | 32363.6 | 26127.6 |  | -6236 | 80.7314
41 |  |  |  | Иные источники | 9175.7 | 11000 | 7219.4 |  | -3780.6 | 65.6309
42 |  |  |  | Итого: | 42327 | 44151.3 | 34134.7 |  | -10016.6 | 77.313
43 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Местный бюджет | 10895 | 10895 | 8701.7 | #REF! | -2193.3 | 79.8687
44 |  |  |  | Итого: | 10895 | 10895 | 8701.7 | #REF! | -2193.3 | 79.8687
45 |  | Упарвление образования администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 100 | 100 | 26.3 |  | -73.7 | 26.3
46 |  |  |  | Итого: | 100 | 100 | 26.3 |  | -73.7 | 26.3
Управление социальной политики
администрации города Югорска Г.П. Дубровский А.С. Зайцев 5-00-24 (198)_
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление бухгалтерского отчета и отчетности
администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)_
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление образования админисирации города Югорска Н.И. Бобровская Н.А. Шаповал 7-26-12 (соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)