Показатели реализации Программы «Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011 — 2013 годы» за 2011 год
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Предусмотрено по программе
	выполнено
	Результат гр8/гр6, %

	№ п/п
	
	
	
	На весь период реализации
	На отчетный год
	С начала реализации программы
	За отчетный год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Показатели медицинской результативности

	1.1.
	Младенческая смертность


	на 1000 родившихся живыми
	3,4
	3,9
	3,9
	3,3
	3,3
	110

	1.2.
	Смертность населения в трудоспособном возрасте 


	количество случаев на 100 тыс. человек населения
	313,02
	303,1
	308,0
	294,2
	294,2
	110

	1.3.
	Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения 


	количество случаев на 100 тыс. человек населения
	59,6
	60,6
	60,5
	50,0
	50,0
	120

	1.4.
	Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований


	количество случаев на 100 тыс. человек населения
	56,6
	54,8
	55,7
	55,9
	55,9
	100

	1.5.
	Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм  


	количество случаев на 100 тыс. человек населения
	134,2
	130,0
	132,0
	76,5
	76,5
	142

	1.6.
	Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования 
	количество случаев на 100 тыс. человек населения
	71,5
	69,3
	70,4
	61,8
	61,8
	112

	1.7.
	Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	%
	85,4
	86,6
	86,0
	87,3
	87,3
	101

	1.8.
	Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза 
	%
	42,0
	43,4
	42,3
	48,6
	48,6
	114

	1.9.
	Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза 
	%
	89,2
	90,2
	89,7
	92,0
	92,0
	103

	1.10.
	Удовлетворенность населения медицинской помощью 


	%
	46,0
	62,0
	61,9
	50,0
	50,0
	81

	II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения

	  2.1.
	Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 
	дни
	346
	340
	343
	329
	329
	105

	2.2
	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами – всего


	%
	28,10
	15,00
	15,00
	22,0
	22,0
	47

	2.3.
	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь


	%
	26,40
	10,00
	10,00
	0,00
	0,00
	100

	2.4.
	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь
	%
	36,10
	25,00
	25,00
	30,0
	30,0
	80

	2.5.
	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь
	%
	40,70
	25,00
	25,00
	40,7
	40,7
	63

	2.6.
	Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников 


	рубли
	25492,00
	28500,00
	28041,00
	27526,0
	27526,0
	98

	2.7.
	Фондовооруженность учреждений здравоохранения 


	рублей на одного врача
	12 340 456,00
	15 718 342,00
	14 289 402,00
	12 552 407,93
	12 552 407,93
	88

	2.8.
	Фондооснащенность учреждений здравоохранения
	рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений
	20 702,00
	24 173,00
	21 975,00
	54 469,62
	54 469,62
	247

	2.9.
	Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем 
	%
	0,00
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0

	2.10.
	Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи 
	Единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	100

	2.11.
	Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты 


	%
	0,00
	40
	15
	0,00
	0,00
	0

	2.12.
	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения 
	%
	0,00
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0

	2.13.
	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества государственных (муниципальных) учреждений 
	%
	0,00
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0

	2.14.
	Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера
	%
	53,10
	53,00
	53,00
	42,9
	42,9
	80,9

	2.15.
	Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера
	%
	19,20
	20,00
	20,00
	44,8
	44,8
	224


