Ежегодный отчет о ходе  исполнения плана мероприятий по реализации

стратегии социально-экономического развития города Югорска

за 2020 год

Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2030 года

| № п/п | Целевые показатели | 2016 отчет | 2017 отчет | Этап I |  | Этап II |  |  |  |  |  |  | Этап III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 отчет | 2019 отчет | 2020 план | 2020 оценка | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Показатели реализации задачи - формирование умной экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. индивидуальные предприниматели), ед. на 10 тыс. чел. населения* | 480,8 | 349,0 | 330,6 | 339,8 | 484,5 | 527,4 | 485,0 | 485,1 | 485,3 | 485,5 | 485,9 | 486,2 | 486,5 | 486,7 | 487,3 | 488,0 |
| 1.2. | Оборот малых и средних предприятий, млн. руб. | 6,0 | 6,07 | 6,1 | 6,0 | 6,4 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,8 |
| 1.3. | Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб. | 1192,3 | 1643,3 | 1762,0 | 1901,3 | 1425,6 | 2328,1 | 1506,5 | 1591,9 | 1682,2 | 1777,6 | 1878,4 | 1956,2 | 2037,3 | 2121,7 | 2209,5 | 2301,1 |
| 1.4. | Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % | 5 | 6,8 | 4,8 | 4,5 | 6,4 | 4,2 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| 1.5. | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,1 | 1,19 | 0,72 | 0,71 | 1,13 | 3,14 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,85 |
| 2. Показатели реализации задачи – создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 36,9 | 37,3 | 37,4 | 37,7 | 38,6 | 38,1 | 39,1 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,1 | 42,7 | 43,3 | 43,9 |
| 2.2. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) | 15,2 | 12,3 | 12,3 | 11,1 | 15 | 11,7 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,0 | 13,9 |
| 2.3. | Смертность от всех причин (число умерших на 1000 населения), человек | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 7,5 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| 2.4. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 28,7 | 28,7 | 28,5 | 28,1 | 30,4 | 28,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 30,8 | 30,9 | 30,9 | 31,0 | 31,0 | 31,2 |
| 2.5. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда муниципального образования, в % | 9,3 | 8,0 | 6,9 | 6,6 | 7,5 | 6,3 | 7,0 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,2 |
| 2.6. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, в % | 86,5 | 86,6 | 87,0 | 87,9 | 87,5 | 87,5 | 87,7 | 87,9 | 88,0 | 88,3 | 88,5 | 88,9 | 89,1 | 89,4 | 89,8 | 91,2 |
| 3. Показатели реализации задачи – обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления, % | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,6 |
| 3.2. | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов, % | 1,1 | 0,39 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,6 | 0,6 | 0,61 | 0,62 | 0,63 |
| 3.3. | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов, % | 5,99 | 7,1 | 8,1 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,8 |
| 3.4. | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, % | 3 | 6 | 11,5 | 16,5 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

*Значительное изменение показателя в 2017 году связано с изменением учета субъектов малого и среднего предпринимательства (учитываются данные Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте ФНС РФ).

*В 2020 году показатель рассчитан с учетом самозанятых граждан. Начиная с 2020 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры реализуется проект по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Граждане, которые переходят на новый специальный налоговый режим, признаются самозанятыми. По данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Югорске за 2020 год зарегистрировано 442 самозанятых.

Раздел II. Мероприятия по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2030 года

| № | Содержание мероприятий | Ожидаемые результаты | Перечень государственных и муниципальных программ* | Источник финансирования/ ресурсное обеспечение | Ответственные исполнители муниципальных программ/ координаторы исполнения мероприятий |  | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Формирование «умной экономики» на основе развития новых технологий, повышающих эффективность в основных секторах экономики муниципального образования, а также постепенное увеличение новых видов производств, ориентированных на удовлетворение спроса при реализации муниципальных программ города Югорска, государственных программ автономного округа, производственных программ ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ресурсоснабжающих организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение надежности и безопасности работы систем коммунальной инфраструктуры | Модернизация коммунальной инфраструктуры города. Внедрение энергосберегающих технологий. | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Планом мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду муниципального образования ежегодно предусматривается замена инженерных сетей не менее 2% от общей протяженности ветхих инженерных сетей. В отчетном периоде произведена замена 2,6%. Объекты жизнеобеспечения работают в плановом режиме. |
| 2 | Инновационное обновление жилищно-коммунального комплекса, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования энергоресурсов |  |  |  |  |  | В 2020 году продолжена работа по заключению концессионного соглашения по объектам систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В течение года прорабатывались организационные мероприятия, проработан перечень мероприятий. В декабре 2020 подписана дорожная карта по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Югорск в порядке частной инициативы. |
| 1.2. | Развитие несырьевых видов деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для привлечения на территорию муниципального образования инвесторов для организации небольших современных производств | Развитие производственного сектора экономики. | Государственная программа «Развитие промышленности и туризма» Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса» Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | В перечень инвестиционных проектов государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие промышленности и туризма» включено создание частного индустриального парка в городе Югорске. Инвестором проекта является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технополис». Заключены 2 соглашения с Фондом развития Югры и администрацией города Югорска о взаимодействии по реализации проекта. В настоящее время в парке осуществляют деятельность 8 резидентов, включая направления по лесозаготовке, производству арбоблоков. В перспективе рассматривается возможность создания производства арбоплит из отходов лесопереработки (щепы) и осуществление сбора и переработки дикоросов. |
| 2 | Создание условий для развития агропромышленного комплекса | Увеличение количества хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, развитие сектора переработки сельскохозяйственной продукции. |  | Бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | В рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса» оказаны меры государственной поддержки и выплачены субсидии за счёт средств окружного бюджета в размере 205 214,4 тыс. рублей, в том числе: - на поддержку животноводства - 175 041,9 тыс. рублей; - на развитие мясного скотоводства, переработку и реализацию продукции мясного скотоводства - 16 638,0 тыс. рублей; - на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы – 13 534,5 тыс. рублей. Модернизированы 2 сельскохозяйственных объекта, построен 1 объект водоснабжения (наружные сети водоснабжения), приобретены: 1 единица техники, 3 комплекта перерабатывающего оборудования и 23 комплекта сельскохозяйственного оборудования. Субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах представлены 5 гражданам на сумму 155,3 тыс. рублей. Во втором полугодии в 1 крестьянское (фермерское) хозяйство (далее – КФХ) появилось новое направление деятельности - птицеводство. |
| 1.3. | Развитие новых видов деятельности (маркетинг-ориентированные отрасли) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание содействия в организации производств продукции и услуг, ориентированных на потребление в сфере нефтегазодобычи и газотранспорт-ной отрасли | Увеличение числа малых и средних предприятий, выпускающих продукцию, приспособлен-ную под запросы внутренних и внешних потребителей | Государственная программа «Развитие промышленности и туризма» Государственная программа «Развитие экономического потенциала» Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» Государственная программа «Культурное пространство» Муниципальная программа «Культурное пространство» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска Управление культуры администрации города Югорска | В 2020 году производства по данному направлению не создавались. |
| 2 | Оказание содействия в развитии производств техники и технологий для Севера |  |  |  |  |  | Оказывается информационная поддержка Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-производственная фирма «Витязь», выпускающему вездеходы: направляется информационный материал, поступающий из Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе о проводимых выставках, ярмарках. |
| 3 | Оказание содействия в развитии экологической промышленности, ориентированной на создание техники и технологий для удаления и переработки отходов, устранение накопленного вреда окружающей среде: строительство межмуниципального современного мусороперерабатывающего завода |  |  |  |  |  | В отчетном периоде обращений по данному направлению за оказанием поддержки не поступало. |
| 4 | Оказание содействия в создании производств промышленной продукции, ориентированной на потребление в сфере услуг или повышения качества жизни населения: производство экологически чистой пищевой, медицинской, биотехнологической продукции на основе местного сельскохозяйственного сырья и дикоросов |  |  |  |  |  | В отчетном году в рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» выплачены субсидии в виде возмещения части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей КФХ Багаевой Е.В. и индивидуальному предпринимателю (далее - ИП) Колодкиной Е.А. Помимо этого ИП Колодкина Е.А. получила субсидию в виде компенсации затрат по приобретению оборудования для цеха по производству полуфабрикатов. Глава КФХ Ларина Ф.А. получила субсидию в виде компенсации затрат по приобретению оборудования, необходимого для заготовки дикоросов. |
| 5 | Развитие инфраструктуры туризма | Повышение уровня туристской привлекательности муниципального образования, развитие предпринимательства в сфере туризма, развитие внутреннего туризма |  | бюджетные и внебюджетные средства |  |  | В отчетном периоде продолжена работа по продвижению Музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру». На официальном сайте муниципального бюджетного учреждения «Музей истории и этнографии» разработан раздел Музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» (http://muzeumugorsk.ru/proekty/vorota-v-yugru). В указанном разделе и в социальной сети ВКОНТАКТЕ https://vk.com/muzeumugorsk регулярно выходит информация под рубрикой «Открой для себя «Суеват» (об объектах экспозиции, возможностях познавательного досуга и т.п.). В 2020 году решен вопрос о безвозмездной передаче земельных участков из федеральной собственности для размещения Музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру». Разработан и утвержден План первоочередных мероприятий по реализации проекта создания Музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» (распоряжение администрации города Югорска от 29.10.2020 № 464). Заключен договор с Акционерным обществом «ЮРЭСК» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Получен грант благотворительного Фонда Потанина на сумму 846,4 тыс. рублей для реализации в 2020 - 2021 годах проекта «Актуальный музей. Новые формы коммуникаций с посетителями», предусматривающий расширение компетенций специалистов музея в сфере цифровых технологий и возможность самостоятельного создания специфических ресурсов, объединяющих музейные ценности и современные каналы и способы получения информации. Одна из целей проекта популяризация музейной экспозиции под открытым небом «Суеват пауль» в сети Интернет (создание и размещение на YouTube-канале учреждения видео-рубрики о музее – не менее 25 роликов в течение срока реализации проекта; разработка мобильного приложения «Суеват под рукой»). Проект позволит актуализировать туристский потенциал территории и увеличить процент виртуальных посетителей из числа молодёжи в возрасте от 16 до 35 лет с 4% до 15%. В отчетном периоде в музее под открытым небом «Суеват пауль» произведена реконструкция объектов в музейной экспозиции, а также на рекреационной территории. Деревянные постройки мансийского поселка, созданные почти 20 лет назад, были отремонтированы, обновлены и дополнены новыми экспонатами. Виртуальные посетители подробнее узнали об особенностях и интересных деталях в «Суеват пауль», где он находится и из чего состоит. |
| 1.4. | Снижение инфраструктурных ограничений роста |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры | Обеспечение планового развития систем транспортной инфраструктуры. Улучшение состояния автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения, оптимизация транспортных путей, улучшение скорости и надежности перевозок. | Государственная программа «Современная транспортная система» Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска | Отремонтирован участок дороги по ул. Железнодорожная от ул. Механизаторов до ул. Торговая - 0,305 км. Организована работа комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Югорска. На территории муниципального образования расположено 237 пешеходных переходов, которые соответствуют требованиям национального стандарта. В 2020 году выполнено обустройство 1 нового пешеходного перехода. |
| 2 | Содействие развитию информационно-коммуникационного сектора | Повышения качества жизни населения на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. | Государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» Муниципальная программа «Развитие информационного общества» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска Отдел информационных технологий администрации города Югорска | В 2020 году информационное сопровождение деятельности администрации города Югорска было обеспечено посредством публикации официальной и иной информации в городской общественно-политической газете «Югорский вестник» и подготовкой и размещением в эфире телеканала «Югорск ТВ» новостных сюжетов, интервью, специальных репортажей о деятельности органов местного самоуправления. Всего в 2020 году опубликовано в городской газете, сборнике муниципальных правовых актов информации объемом 2 070,01 печатных полос. Осуществлена подготовка информационных материалов о деятельности администрации города Югорска в объеме 1902 минут (в том числе 4 спецрепортажа объемом 92 минуты). С целью усиления открытости и доступности информации в социальных сетях действуют 5 официальных аккаунтов администрации и главы города Югорска. Общее число подписчиков в социальных группах 19 695 человек. В 2020 году размещено в 4 510 постов в социальных сетях. |
| 3 | Содействие развитию инфраструктуры «электронного правительства», позволяющей повысить эффективность взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления | Повышение эффективности взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления. |  |  |  |  | В течение отчетного периода обновлено программное обеспечение веб-ресурсов органов местного самоуправления города Югорска: - проведены работы по переносу сайта на новый хостинг, его настройка и адаптация; - на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска созданы новые разделы: «СтопкоронавирусЮгорск», «Актированные дни», «Антимонопольный комплаенс», «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», «Гражданам» (с 10 подразделами). Произведена реконструкция раздела «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов»; - на портале ugorsk.ru создано более 20 фотоальбомов о жизни города, выполнялась коррекция дизайна по временам года; - разработано 12 тематических сайтов: «ЮГОРСК ONLINE», «День города 2020», «День Победы», «Новый год 202»1, «Человек года», «Формирование комфортной городской среды», «Благоустройство двора», «Общественные обсуждения» - 4 ед., «Национальные проекты России в Югорске». В 2020 году на веб-ресурсах органов местного самоуправления города Югорска проведён 21 интерактивный информационный опрос, на портале открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры опубликованы 36 наборов открытых данных. |
| 4 | Обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье | Оказание финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска. Содействие реализации проектов жилищного строительства. Снижение количества ветхого и аварийного жилья. | Государственная программа «Развитие жилищной сферы» Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Управление жилищной политики администрации города Югорска | Благодаря выполнению мероприятий по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем за счет средств бюджета всех уровней, достигнуты следующие результаты: - у застройщиков города Югорска приобретено 115 жилых помещений; - переселено 105 семей; - выплачены субсидии на приобретение жилья 3 молодым семьям. В декабре 2020 года 18 молодых семей получили свидетельство о праве на государственную поддержку для улучшения жилищных условий. В 2020 году ввод жилья по городу Югорску составил 31,776 тыс. кв. метров (158,0% к уровню 2019 года), в том числе 148 индивидуальных жилых домов общей площадью 15,49 тыс. кв. метров. Расселены и снесены 9 жилых домов общей площадью 2 632,8 кв. метра. Подготовлены к сносу 2 расселенных аварийных дома общей площадью 2 056,9 кв. метра. Удельный вес ветхого жилищного фонда во всем жилищном фонде составил 6,4% (в 2019 году - 6,6%). |
| 5 | Обеспечение потребностей населения в комфортной и благоустроенной бытовой среде и бытовых услугах | Модернизация архитектурного облика города, благоустройство дворовых детских площадок, обустройство парковых зон отдыха | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» Государственная программа «Развитие экономического потенциала» Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | Завершены работы по благоустройству территории мемориала Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской. Выполнены дизайн-проекты, проекты для участия в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды». По наказам избирателей выполнено: - устройство тротуаров по пер. Школьный (от ул. Менделеева до ул. Песчаная), по ул. Заводская (от ул. Студенческая до магазина "Хлебный Мир"), по ул. Никольская (от дома №7 до дома №11), по ул. Свердлова,8, по ул. Газовиков,3 и 2/1, по ул. Таежная (от дома №16/1 до ул. Гастелло), по ул. Мичурина, ул. Транспортная; - устройство ограждения по ул. Свердлова, 8; - устройство детских игровых площадок у здания дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (далее – МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»), на территории жилого дома № 16 по ул. Мира, в центральной части микрорайона Югорск-2; - проектно-изыскательские работы для устройства спортивной площадки на территории МБОУ «Лицея им. Г.Ф. Атякшева»; - устройство островка безопасности на перекрестке ул. Лесозаготовителей - Кирова; - отсыпка территории стоянки по ул. Кирова (возле жилого дома Лесозаготовителей,9). Ежегодно выполняются работы по содержанию объектов городского хозяйства. В рамках подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» оказана поддержка 5 ИП, занимающимся пошивом и ремонтом одежды, обуви; 4 ИП, оказывающим парикмахерские услуги. |
| 6 | Внедрение энергосберегающих технологий | Эффективное использование энергоресурсов. | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Управление образования администрации города Югорска Управление культуры администрации города Югорска Управление социальной политики администрации города Югорска | Между администрацией города Югорска и Публичным акционерным обществом «Ростелеком» 17 апреля 2017 года был заключен энергосервисный контракт со сроком действия - 6 лет на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения. В 2017 году в рамках контракта произведена замена почти 4 тыс. неэффективных светильников на современные, менее энергоемкие светильники. Реализация данного мероприятия привела к снижению потребления электрической энергии. В первом отчетном периоде с декабря 2017 года по май 2018 года достигнута экономия электрической энергии более 40 %, в отчетный период с декабря 2019 года по май 2020 года - 49,68%, с августа 2020 года по ноябрь 2020 года - 46,04%. В образовательных учреждениях города утверждены программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Муниципальным казенным учреждением «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения» был составлен перечень мероприятий по энергосбережению на 2020 год. Из данного перечня выполнены следующие мероприятия: - заменены окна на пластиковые пакеты: - в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» - 4 окна (30,4% от плана); - в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – МБОУ «СОШ № 2) - 36 окон; 2) заменены светильники на светодиодные с установкой в кабинетах и коридорах: - в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (в здании дошкольных групп) - 11 светильников (29,7% от плана); - в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия» - 96 светильников (в здании школы) (13,6% от плана), 89 светильников (в здании дошкольных групп); - в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – МБОУ «СОШ № 5») - 19 светильников (в здании дошкольных групп) (8,8% от плана); - в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее – МБОУ «СОШ № 6») - 33 светильника (2,72 % от плана); - в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Радуга» - 68 светильников (40% от плана); - в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Снегурочка» - 30 светильников и 80 ламп; - в муниципальном казенном учреждении «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения» - 8 светильников (6,9% от плана). В связи с отсутствием финансирования запланированные мероприятия выполнены не полностью. Мероприятия реализуются за счет внебюджетных источников или экономии при реализации других мероприятий. Муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры города Югорска проводятся мониторинги плановых и фактических показателей удельных единиц расхода энергоресурсов. В учреждениях проведена работа по частичной замене газоразрядных ламп на энергосберегающие (светодиодные). Поэтапная замена производится с 2015 года. В муниципальном бюджетном учреждении «Музей истории и этнографии» (далее – МБУ «Музей истории и этнографии») полностью произведена замена газоразрядных ламп на энергосберегающие. В учреждениях, подведомственных Управлению социальной политики администрации города Югорска, утверждены программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос» (далее – МАУ «Молодежный центр «Гелиос») реализует мероприятия по снижению объема потребленных энергетических ресурсов за счет внебюджетных средств. В 2020 году в учреждении была полностью произведена замена светильников на светодиодные, что позволило снизить потребление электроэнергии на 5,7 тыс. кВт/ч в год и сократить расходы на 34,0 тыс. рублей. В муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр Югорского спорта» (далее – МБУ СШОР «Центр Югорского спорта») в мае 2020 года была произведена замена 14 светильников на светодиодные в ангаре конно-спортивной секции «Аллюр» (ул. Кольцевая, д.7). Экономия по расходам на электроэнергию в отчетном периоде составила - 10,0 тыс. рублей. |
| 7 | Реализация принципов государственно (муниципального) - частного партнерства, договоров концессии, аренды и других механизмов привлечения частного бизнеса в коммунальную сферу | Внедрение механизмов государственно (муниципально) - частного партнерства. |  |  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | 21.12.2018 в адрес администрации города Югорска поступило предложение Общества с ограниченной ответственностью «Теплый город» (далее – ООО «Теплый город») о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города Югорска, в рамках частной инициативы. Предложение было рассмотрено и принято решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях. 13.02.2019 года состоялось совещание при главе города Югорска с участием представителя ООО «Теплый город», на котором принято решение рассмотреть возможность заключения концессионного соглашения в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, т.е. на иных условиях. В 2020 году продолжена работа по заключению концессионного соглашения по объектам систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В течение года прорабатывались организационные мероприятия, проработан перечень мероприятий. В декабре 2020 подписана дорожная карта по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Югорск в порядке частной инициативы. |
| 8 | Создание и внедрение типовой модели «умного (энергосберегаю-щего) города» | Эффективное использование энергоресурсов, создание условий для комфортного проживания населения. |  | бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Создание и внедрение типовой модели «умного (энергосберегающего) города» в 2020 году не планировалось. |
| 9 | Осуществление перехода к платежам, отражающим надежность услуг (в виде абонентской платы) | Снижение задолженности за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Расчетно-кассовое обслуживание осуществляется: - Обществом с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр» (90% многоквартирных домов); - управляющей компанией Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс 86» (10% многоквартирных жилых домов). Данные организации объединяют в себе функции по формированию единого информационного пространства о субъектах рынка жилищно-коммунальных услуг, обеспечивая прозрачность информации о проведённых расчетах. Платежи за жилищно-коммунальные услуги осуществляются в соответствии с действующим законодательством, при этом проводятся мероприятия претензионно-исковой работы. |
| 10 | Внедрение малоэнергоемких технологий и энергоэффективных видов оборудования, технических средств и материалов, реконструкция котельных и инженерных сетей с заменой оборудования и технологий для производства и передачи энергии | Предоставление качественных и доступных по стоимости жилищно-коммунальных услуг | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | бюджетные и внебюджетные средства |  |  | В течение отчетного периода выполнялись мероприятия по капитальному ремонту участков сетей тепловодоснабжения, в том числе с применением композитных материалов, по ул. Студенческая, в квартале улиц Свердлова-Газовиков (1,3 этапы), в квартале улиц Железнодорожная - Механизаторов, котельной № 16 по улице Гастелло, 25. Произведена замена участков ветхих сетей общей протяженностью 8,781 км (в однотрубном исчислении), в том числе сетей теплоснабжения - 6,914 км, сетей водоснабжения - 1,867 км. Выполняется строительство сетей канализации в микрорайонах 5,7. |
| 11 | Строительство (модернизация существующих) станций водоочист-ки и приведение в нормативное состояние водопроводных сетей | Повышение качества оказания услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение мощностями водоснабжения и водоотведения объектов строительства жилья и социальной сферы (с учетом подключения новых потребителей услуг) и повышение эффективности капитальных вложений | Повышение качества оказания услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала: условий для длительной здоровой жизни, для получения востребованных на рынке труда компетенций, для реализации творческого потенциала, внедрения принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания; для удовлетворения потребностей в комфортной и безопасной жилищной, бытовой и социальной среде» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение демографической ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение продолжительности жизни населения | Увеличение показателя естественного прироста населения города Югорска |  | бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | Демографическая политика, направленная на сохранение достойного уровня жизни осуществляется посредством реализации 4 региональных проектов портфеля проектов «Демография» приоритетная задача которых - создание условий для длительной здоровой жизни: - «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»; - «Спорт - норма жизни»; - «Старшее поколение»; - «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва («Спорт - норма жизни») национального проекта «Демография» определен целевой показатель уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями (исходя из единовременной пропускной способности), который должен составить в 2024 году - 87%, фактический показатель за отчетный период - 71,6%. тематически занимаются физической культурой и спортом 19 246 человек или 51% от численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет (в 2019 году - 17 526 человек (48%). - Открытие нового физкультурно-спортивного комплекса позволило значительно улучшить условия для занятий физической культурой и спортом в городе, что положительно отразилось на увеличении количества детей в спортивных секциях, позволило организовать занятия по новым видам спорта для взрослого населения, включая занятия в бассейне, стрельбу из лука, смешенные боевые искусства. На привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом оказывает положительное влияние 15 некоммерческих организаций и 6 индивидуальных предпринимателей. В 2020 году бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» (далее – БУ «Югорская городская больница») проведено 21 массовое мероприятие в режиме онлайн, направленное на позиционирование здорового образа жизни, в котором приняли участие 7 790 человек. В 2020 году естественный прирост населения составил 163 человек (в 2019 году - 142 человека). |
| 2 | Снижение смертности |  |  |  |  |  | В целях профилактики заболеваний, ранней диагностики хронических болезней проводится диспансеризация отдельных групп взрослого населения. Регулярное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность развития опасных для жизни заболеваний. С целью достижения целевых показателей, установленных региональными проектами «Демография», «Здравоохранение», в БУ «Югорская городская больница» в 2020 году разработан комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и здоровья населения города. - проект «Бережливая поликлиника» - с целью улучшения качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; - проект «Онкология» - с целью активного выявления пациентов с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях, а также обследование и направление на лечение таких пациентов в максимально короткие сроки (установлены Территориальной Программой Государственных гарантий не более 14 дней с момента установления диагноза); - проект «Снижение смертности от болезней системы кровообращения» так же продолжает реализовываться в 2020 году – открыто первичное сосудистое отделение на базе неврологического отделения для оказания медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и первичное сосудистое отделение на базе терапевтического отделения для пациентов с острым коронарным синдромом; - проекты «Развитие детского здравоохранения» и «Повышение качества жизни граждан старшего поколения». Коэффициент смертности населения составил 7,5 на 1,0 тыс. населения (2019 год - 7,1). |
| 3 | Обеспечение родителей, имеющих нескольких детей, благоприятными условиями для сочетания трудовой деятельности вне дома с выполнением семейных обязан-ностей |  |  |  |  |  | В городе решена проблема обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, 100 процентов детей до 3-х лет, стоящих в очереди на получение места в детский сад и желающих пойти в 2020 году в детский сад, обеспечены местами с 01.09.2020. |
| 4 | Развитие системы поддержки семей с детьми, в том числе путем расширения круга мер немонетарного и непрямого экономического характера |  |  |  |  |  | В рамках реализации национального проекта «Демография» и муниципально-частного партнерства в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» в конце августа 2020 года администрацией города приобретено в муниципальную собственность здание детского сада мощностью 344 места. В городе решена проблема обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, 100 процентов детей до 3-х лет, стоящих в очереди на получение места в детский сад и желающих пойти в 2020 году в детский сад, обеспечены местами с 01.09.2020. Один из показателей проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей возрасте до 3 лет» выполнен. Проводится работа по информированию работодателей о возможности прохождения обучения женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, по повышению квалификации, переподготовке через Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский центр занятости населения» за счет бюджетных средств. |
| 5 | Усиление дифференциации социальной поддержки семей в зависимости от числа детей в них, особенно многодетных |  |  |  |  |  | Производится компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования: на 1 ребенка - 20%, на 2-го ребенка - 50%, на 3-го и более детей - 70%. |
| 2.2. | Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распространение здорового образа жизни и обучение здоровье - сберегающим технологиям и компетенциям | Повышение структурной эффективности функционирования системы здравоохране-ния. Оптимизация кадрового потенциала. | Государственная программа «Современное здравоохранение» | Бюджетные и внебюджетные средства |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Профилактическое направление остается приоритетным в сфере охраны здоровья. С 2016 года в БУ «Югорская городская больница» успешно функционирует отделение профилактики. В целях профилактики заболеваний, ранней диагностики хронических болезней проводится диспансеризация отдельных групп взрослого населения. Объемы диспансеризации взрослого населения, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2020 году составили 12,7% от численности взрослого населения города, что составляет 3 606 человек. Регулярное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность развития опасных для жизни заболеваний. В 2020 году проведено 21 массовое мероприятие в режиме онлайн, направленное на позиционирование здорового образа жизни, с общим количеством участников - 7 790 человек. Организованы и успешно действуют школы здоровья: «Для беременных», «Для пациентов с сердечной недостаточностью», «Сахарный диабет», «Артериальная гипертензия», «Школа будущей матери», «Мать и дитя», «Когда девочка взрослеет», «Школа родительства», работают школа по уходу за тяжелобольными, школа по отказу от курения. С целью повышения качества жизни семей с детьми, имеющих особенности развития, на протяжении 3-х лет на базе БУ «Югорская городская больница» функционирует «Школа для обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях». |
| 2 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления медицинских услуг |  |  |  |  |  | Осуществляют деятельность 14 юридических лиц и 12 индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по стоматологии, урологии, неврологии, отоларингологии, акушерству и гинекологии, офтальмологии, физиотерапии, педиатрии, хирургии. |
| 3 | Развитие и совершенствование видов медицинской помощи с внедрением в практику современных и инновационных медицинских технологий |  |  |  |  |  | Современные информационные технологии активно внедряются в сферу здравоохранения и оказывают положительное влияние на развитие новых способов организации медицинской помощи населению. В БУ «Югорская городская больница» функционирует медицинская информационная система, в которой ведутся электронные медицинские карты пациентов. Доступна запись к врачу в электронном виде с использованием интернет-портала государственных услуг, осуществляется запись на прием к специалистам через систему Интернет и посредством информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов). В рамках развития информатизации в здравоохранении в поликлинике, стационарных подразделениях внедрена медицинская информационная система, что позволяет вести амбулаторные карты и истории болезни пациентов в электронном виде. |
| 4 | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  | В целях обеспечения доступа пациента к консультативно-диагностической помощи специализированных центров, БУ «Югорская городская больница» имеет возможность доступа к региональной системе отложенных телемедицинских консультаций. В 2020 году, с помощью системы телемедицинских консультаций, врачами БУ «Югорская городская больница» проведено 28 сеансов консультирования специалистов других медицинских организаций, 317 консультаций ведущих специалистов лечебных учреждений округа, получили врачи БУ «Югорская городская больница». |
| 5 | Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями |  |  |  |  |  | В 2020 году отделение диагностики оснащено современным медицинским оборудованием - аппаратами компьютерной и магниторезонансной томографии, аппаратом ультразвуковой диагностики и эндоскопии. В целях улучшения оказания помощи и повышения уровня диагностики заболеваний организован двухсменный режим работы кабинетов компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики, рентгенографии. Завершена реконструкция кабинета эндоскопии, появилась возможность проводить исследования двум пациентам одновременно, расширились диагностические возможности кабинета. В ближайших планах организация проведения эндоскопических исследований с применением общего обезболивания. На базе травматологического отделения в сентябре 2020 году, совместно с главным внештатным травматологом–ортопедом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проведено 6 операций по эндо-протезированию тазобедренного сустава. В целях диагностики вибрационной болезни приобретен медицинский аппарат «Вибротестер»- диагностический прибор для измерения вибрационной чувствительности человека. |
| 6 | Снижение уровня заболевае-мости онкологическими болезнями, ВИЧ – инфекцией |  |  |  |  |  | С целью достижения целевых показателей, установленных региональными проектами «Демография», «Здравоохранение» реализуется проект «Онкология» - с целью активного выявления пациентов с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях, а также обследование и направление на лечение таких пациентов в максимально короткие сроки (установлены Территориальной Программой Государственных гарантий не более 14 дней с момента установления диагноза). |
| 7 | Обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление их здоровья |  |  |  |  |  | В целях обеспечения условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям в детской поликлинике открыт кабинет неотложной медицинской помощи. Осуществляется круглосуточное дежурство врачей-педиатров в стационаре для оказания неотложной помощи детскому населению. Индикатором организации акушерско–гинекологической службы является материнская смертность, которая на протяжении более 10 лет в нашем городе равняется нулю - благодаря слаженной работе женской консультации, родильного отделения. Эффективная система современных технологий выхаживания и транспортировки недоношенных новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела (до 500 граммов), позволяют сохранять низкий показатель младенческой смертности. |
| 8 | Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения |  |  |  |  |  | С целью устранения диспропорции в обеспеченности медицинскими кадрами, улучшения качества медицинской помощи в БУ «Югорская городская больница», совместно с администрацией города Югорска в части предоставления служебного жилья, проводятся мероприятия по привлечению специалистов, как выпускников высших и средних медицинских образовательных учреждений, так и приглашение врачей востребованных должностей из других территорий Российской Федерации. Сформированы медицинские классы и разработана образовательная программа на базе МБУ «СОШ № 2». Предоставлены служебные жилые помещения 6 специалистам БУ «Югорская городская больница». |
| 2.3. | Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства | Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | - Перечень спортивных объектов дополнен 2 турниковыми комплексами на территории МБУ СШОР «Центр Югорского спорта», тренажерным комплексом в микрорайоне «Авалон», 2 фитнес-центрами на ул. Садовой. - В рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» национального проекта «Демография» определен целевой показатель уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями (исходя из единовременной пропускной способности), который должен составить в 2024 году - 87%, фактический показатель за отчетный период - 71,6%. |
| 2 | Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | В отделении дополнительного образования МБУ СШО «Центр Югорского спорта» в течение 2020 года реализовывалось 16 общеразвивающих программ по следующим направлениям: художественная гимнастика, стрельба из лука, плавание, дзюдо, баскетбол, бокс, спортивная аэробика, спортивная акробатика, легкая атлетика, мини-футбол, конный спорт, теннис. Заключены договоры на оказание услуг по дополнительным общеобразовательным программам в 2020 году: - 377 по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования; - 340 на платной основе. Перспективными задачами являются: - сертификация физкультурно-оздоровительных программ с учетом потребностей потребителей услуг; - развитие материально-технической базы для реализации программ дополнительного образования; - увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием. |
| 3 | Создание секций и спортивных клубов для детей и взрослых |  |  |  |  |  | В МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» действуют два клуба по месту жительства «Старт» и «Факел». В клубах проводятся спортивные соревнования, работа на турниковом комплексе, командные игры (баскетбол, футбол, волейбол), веселые старты, семейные эстафеты. В зимнее время организован прокат коньков. В 2020 году на территории спортивной школы была произведена установка двух турниковых комплексов. |
| 4 | Реализация информационной политики в целях повышения интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  | Для повышения интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» проводит активную работу по размещению информации в социальных сетях (Instagram, VK), регулярно обновляется информация на сайте учреждения (sport-yugorsk.ru), размещает рекламу в средствах массовой информации, на радио, телевидение и газетах. О планируемых спортивно-массовых мероприятиях размещаются баннеры и рекламные афиши. |
| 5 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | На привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом оказывает положительное влияние 15 некоммерческих организаций и 6 индивидуальных предпринимателей. В отчетном периоде заключено соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета Автономной некоммерческой организации «Спортивно-технический центр» на оказание услуги «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (мотоциклетный спорт)». В отчетном периоде услуга оказана 35 воспитанникам, освоено - 530 тыс. рублей. |
| 6 | Организация проведения ежегодных мероприятий по повышению квалификации работников учреждений физической культуры и спорта (стажировки, семинары по обмену опытом, дистанционное обучение, обучение через Интернет и др. |  |  |  |  |  | В 2020 году курсы повышения квалификации прошел 31 человек; профессиональной переподготовки - 4 человека. В настоящее время охват курсами повышения квалификации составляет 100%. Составлен план обучения до 2025 года. |
| 7 | Создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов (обеспечение жильем, повышение уровня заработной платы и др.) |  |  |  |  |  | С целью адаптации молодых специалистов и приобретения ими профессиональных навыков отделом спортивной подготовки МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» организуется кураторство: методическая поддержка, организация тренерской работы, работы с документами, контроль выполнения поставленных задач. В качестве мер поддержки предусмотрено установление заработной платы согласно коллективному договору учреждения. Созданы условия для повышения образовательного и профессионального уровня молодежи через возможность реализации себя в тренировочном и методическом процессах. |
| 8 | Проведение спортивных массовых мероприятий (спартакиады, олимпиады, соревнования и др.) |  |  |  |  |  | В течение первого квартала 2020 года было организовано и проведено 76 спортивно-массовых мероприятий различной направленности, в которых приняло участие 4790 человек. В дальнейшем, в связи с запретом на проведение спортивно-массовых мероприятий из-за введения ограничительных противоэпидемиологических мер, до конца 2020 года мероприятия не проводились. (В течение 2019 года было проведено 221 спортивно-массовое мероприятие различной направленности, в которых приняли участие 16 928 человек). |
| 9 | Оснащение спортивных объектов необходимым инвентарем и оборудованием |  |  |  |  |  | В рамках заключенных Соглашений между муниципальным образованием город Югорск и Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городу Югорску в 2020 году были предоставлены субсидии за счет средств бюджета автономного округа, которые направлены на: - приобретение модульного напольного покрытия; - приобретение спортивной экипировки; - приобретение спортивного оборудования и инвентаря. |
| 10 | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, инвалидами |  |  |  |  |  | МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» предоставляет услуги для различных групп населения. Обеспеченна доступная среда для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными физическими возможностями. Учреждение предусматривает льготы (кроме реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, осуществляемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования) на оказание платных услуг населению: - воспитанникам детских домов и опекаемых - бесплатно; - детям-инвалидам - 50%; - инвалидам 1,2,3 группы - 50%; - пенсионерам - 50%; - многодетным семьям, имеющим на содержании и воспитании троих и более детей - 50%; - малоимущим семьям - 50%. Занятия по физической культуре и спорту посещают 599 человек с ограниченными физическими возможностями здоровья, что составляет 35,5,0% от общего количества людей с инвалидностью, проживающих в городе. |
| 11 | Оказание поддержки в участии спортсменов и сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного уровня |  |  |  |  |  | За пределы города на соревнования различного уровня в 2020 оду было произведено 73 выезда, из них: - 1 выезд - на соревнование международного уровня; - 3 выезда на учебно-тренировочные сборы; - 20 выездов - на соревнования всероссийского уровня; - 43 выезда - на соревнования регионального и межмуниципального уровня; - 6 выездов - на соревнования Уральского Федерального округа. Всего выехало 599 спортсмена, из них 534 спортсмена МБУ СШОР «Центр Югорского спорта». Всем спортсменам предоставлялся транспорт для поездки на соревнования или оплачивали суточные, проезд, питание, проживание. |
| 2.4. | Развитие образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление внимания к формированию технических компетенций; большую роль в реализации направления будет играть реализация образовательных мероприятий национальной технологической и национальной предпринимательской инициатив. Система образования будет согласована с потребностями рынка труда | Обеспечение качества и доступности образования в соответствии с современными требованиями. Внедрение информацион-ных технологий в образовательный процесс. Расширение перечня услуг образовательных организаций в соответствии с требованиями инновационного развития экономики. Развитие системы профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда. | Государственная программа «Развитие образования» Муниципальная программа «Развитие образования» «Развитие образования» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Управления образования администрации города Югорска | В целях усиления внимания к формированию технических компетенций воспитанников и учащихся, обеспечения качества образования в соответствии с современными требованиями в дошкольных, общеобразовательных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, в том числе в негосударственных, реализуется услуга дополнительного образования по программ технической направленности «Робототехника», VR, «Основы аэродинамики» и др. Охват детей в 2020 году дополнительными программами технической направленности составил 2469 человек (34 процента от числа детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет). |
| 2 | Формирование системы «обучения в течение всей жизни» |  |  |  |  |  | В городе Югорске имеется следующая инфраструктура системы образования: сеть дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждения профессиональной системы образования: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский политехнический колледж», Базовая кафедра «Энергетика» Уральского федерального университета им. Первого президента России Б.Н. Ельцина. Осуществляет деятельность Учебно-производственный центр Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», на базе которого проводятся тематические и консультационные семинары, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, дистанционное обучение сотрудников. |
| 3 | Улучшение качества услуг в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  | С 01.09.2020 открыты две дополнительные группы полного дня пребывания для детей в возрасте с 1 года до 2-х лет в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» и муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» (далее – МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки»). Общий охват детей увеличен на 40 воспитанников. С 11.09.2020 осуществлен ввод в эксплуатацию нового детского сада на 344 места по адресу г. Югорск, ул. Уральская, дом 16А. В городе решена проблема обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, все дети до 3-х лет, стоящие в очереди на получение места в детский сад и желающих пойти в 2020 году в детский сад, обеспечены местами с 01.09.2020. В 2020 году повышение квалификации прошли 334 педагогических и руководящих работников дошкольного образования. Уровень оснащения образовательных учреждений, реализующих основную общую программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, составляет 99,4%. |
| 4 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  | Основной проблемой развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг продолжает оставаться отсутствие негосударственных (коммерческих, некоммерческих) организаций - потенциальных поставщиков социальных услуг психолого-педагогического сопровождения детей, готовых предоставлять муниципальные услуги в объемах и качестве, необходимом муниципальному образованию. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования в 2020 году, составила 42,8%. Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования, составила 5%. В отчетном периоде отмечено снижение количества детей, посещающих частные дошкольные учреждения (в 2019 году – 92 воспитанника, в 2020 году – 60 воспитанников), так как существующая сеть муниципальных образовательных учреждений в настоящее время полностью удовлетворяет актуальный спрос населения в дошкольном образовании, включая детей до 3 лет. Реализуется финансово-экономический механизм «Сертификат дошкольника», позволяющий предпринимателям, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, участвовать в бюджетном финансировании. На территории города Югорска функционирует частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского», которое посещают 127 учащихся (11 классов-комплектов). В сфере услуг дополнительного образования: - 6 негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей оказывают услуги дополнительного образования детей; - 486 детей получают образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (8,3 % от охвата дополнительным образованием детей в муниципалитете). |
| 5 | Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  | В 2020 году уровень оснащенности образовательных учреждений учебным оборудованием увеличился на 2,6% и составил 95,9%. Уровень оснащенности учебных помещений общеобразовательных учреждений составил 90,9%. Уровень оснащенности 90% и выше - в МБОУ «Гимназия» (100%), МБОУ «СОШ № 5» (93,3%), МБОУ «СОШ № 6» (90%). В остальных общеобразовательных учреждениях данный показатель в диапазоне от 80% до 90 %. Уровень оснащенности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, составляет 99,4%. Уровень оснащенности кабинетов для реализации дополнительных общеобразовательных программ в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Прометей» (далее – МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей») составляет 100%, уровень оснащения кабинетов по реализации дополнительных общеобразовательных программ Кванториума - 89,5%. |
| 6 | Увеличение мощности сети для перехода на односменный режим работы образовательных учреждений |  |  |  |  |  | В соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п, в Югорске планируется создание за счет внебюджетных источников трех общеобразовательных школ: 1. Школа мощностью 500 мест. Адрес объекта: г. Югорск, ул. 40 лет Победы. Создание объекта планируется за счет внебюджетных средств путем приобретения в муниципальную собственность. Срок приобретения - 2024 год. Согласована конкурсная документация по определению инвестора-застройщика для строительства школы, утверждена конкурсная комиссия по рассмотрению заявок инвесторов. 17.12.2020 администрацией города было объявлено о начале приема заявок для принятия участия в открытом конкурсе на право заключения инвестиционного договора в отношении объекта местного значения «Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации» мощностью 500 мест. 2. «Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» мощностью 900 мест. Создание объекта планируется путем заключения концессионного соглашения. Срок создания объекта – 2024-2026 годы. Разработано и утверждено техническое задание. 3. «Средняя общеобразовательная школа» мощностью 900 мест. Создание объекта планируется путем заключения концессионного соглашения. Срок создания объекта – 2026-2028 годы. |
| 7 | Модернизация оборудования школьных столовых и совершенствование системы школьного питания |  |  |  |  |  | В 2020 приобретено дополнительное оборудование для пищеблоков в следующих образовательных учреждениях: - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (котел пароварочный); - МБОУ «Гимназия» (электросковорода); - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (резервные водонагреватели, котломойка, металлические стеллажи), проведены работы по замене плитки пола. Пищеблоки полностью укомплектованы кадрами. В целях обеспечения качественного питания учащихся во всех образовательных учреждений осуществляется систематический общественный контроль за организацией питания представителями родительской общественности, членами Управляющих советов школ; Управлением образования администрации города Югорска два раза в год осуществляется мониторинг организации питания обучающихся (приказ начальника Управления образования от 16.03.2018 № 171). В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 18.06.2019 № 1307 «О контроле за организацией питания обучающихся в образовательных организациях города Югорска» осуществляет деятельность комиссия по контролю за организацией питания обучающихся в образовательных организациях города Югорска, в состав которой входят депутаты Думы города Югорска, члены общественного совета. представители управляющих советов образовательных учреждений, администрации города. В 2020 году комиссией, в соответствии с утвержденным графиком, проведены проверки в 5 муниципальных общеобразовательных школах, нарушений не выявлено. |
| 8 | Развитие автоматизированной муниципальной системы оценки качества образования |  |  |  |  |  | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями размещаются на сайте bus.gov.ru (официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях). |
| 9 | Создание условий для привлечения молодых специалистов, их закрепления |  |  |  |  |  | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: - разработаны локальные документы, регламентирующие деятельность образовательных учреждений по работе с молодыми педагогами; - организовано проведение производственных практик для студентов, обучающихся по специальностям: «Дошкольное образование», «Логопедия»; - молодые специалисты получают ежемесячные доплаты в связи с вступлением в трудовые отношения в соответствии с полученной квалификацией педагогического работника, за счет средств окружного бюджета: 1 человек (МАДОУ «Детский сад «Радуга»), 3 человека (МАДОУ «Детский сад «Снегурочка») В муниципальных общеобразовательных учреждениях: - разработаны планы работ с молодыми специалистами (вновь поступающие на работу, педагоги, имеющие стаж работы до 3-х лет); - определены наставники из числа опытных педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; - в целях поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников в течение первых двух лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в размере 1 000 рублей; - обеспечено прохождение курсовой подготовки по актуальным направлениям деятельности. |
| 10 | Развитие государственно-общественного принципа управления на всех этапах образовательного процесса |  |  |  |  |  | Во всех образовательных учреждениях города созданы органы государственно-общественного управления - управляющие совета, которые принимают активное участие в разработке и корректировке стратегии развития школы, определении целей, задач и ресурсов, необходимых для их достижения. Функционируют муниципальный совет по образованию в городе Югорске (далее – Муниципальный совет) и Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями (далее – Общественный совет). Основными полномочиями Муниципального совета являются: определение основных направлений развития системы образования города Югорска, содействие в организации предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования детям на территории города Югорска, организационное развитие и повышение эффективности общественного взаимодействия в сфере общего и дополнительного образования детей. Общественный совет является общественным органом, обеспечивающим проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями. В 2020 году продолжена работа Общественного совета и Управления образования администрации города Югорска по вопросам повышения качества образования. Члены Общественного совета приняли участие в обсуждении результатов онлайн опроса граждан о качестве условий осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений за 2019 год; результатов независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования по итогам 2019 года. |
| 11 | Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов общего образования |  |  |  |  |  | В 2019 году повышение квалификации прошли 309 педагогических работников. |
| 12 | Внедрение инновационных информационно-коммуникационных и педагогических технологий, методов обучения, обновление содержания образовательных программ на всех этапах образовательного процесса: -NetSchool (контроль образовательного процесса руководством школы, дистанционный доступ учителей, учащихся и родителей к расписанию занятий, электрон-ному дневнику, сведениям о посещаемости и др.) электронный учебник, электронный портфель, интерактивные доски и т.д. |  |  |  |  |  | В целях усиления внимания к формированию технических и информационных компетенций воспитанников, обеспечения качества образования в соответствии с современными требованиями во всех дошкольных учреждениях реализуются программы технической информационной направленностей. В отчетном периоде охват составил 1 267 воспитанников. Информационные технологии внедряются в образовательно-воспитательный процесс. Осуществлен переход на государственную информационную систему «Образование Югры». Во всех образовательных учреждениях внедрены современные цифровые платформы и ресурсы. Наиболее используемые: Учи.ру (охват 62 % учащихся), Российская электронная школа (охват учащихся 5-11 классов – 38 %), «Открытая школа» (охват учащихся 5-11 классов – 25 %). В системе используются образовательные порталы для подготовки к экзаменам Решу ОГЭ, ЕГЭ школа (охват учащихся 9-11 классов – 100 %), Решу ВПР (охват учащихся 5-11 классов – 50 %). Образовательные учреждения используют видеоуроки, представленные на видеохостинге Yuotube, на образовательном портале InternetUrok.ru, Videouroki.net. |
| 13 | Информационная система поддержки учебного процесса (электронная библиотека, центр подготовки и печати учебных материалов по требованию – «учебники по требованию») и др. |  |  |  |  |  | Все информационно-библиотечные центры образовательных учреждений активно используют цифровые образовательные интернет-ресурсы и электронные платформы: РЭШ («Российская электронная школа»), ЯКласс, ЯНДЕКС. Школа, РЕШУ ЕГЭ (ОГЭ, ВПР), а также облачную платформу ZOOM для проведения онлайн-мероприятий. |
| 14 | Расширение форм предоставления образовательных услуг (дистанционное образование, семейное образование), в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  | По состоянию на 31.12.2020 семейное образование получал 31 несовершеннолетний, из которых 14 детей-инвалидов. |
| 15 | Развитие вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |  | С 01.09.2020 функционируют группы кратковременного пребывания для детей в возрасте с 1 года до 3 лет в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (дошкольные группы) и МАДОУ «Радуга» с общим охватом 40 детей, а также у индивидуального предпринимателя И.А. Третьяковой с охватом 10 воспитанников. |
| 16 | Создание автоматизированных рабочих мест |  |  |  |  |  | Во всех общеобразовательных учреждениях города Югорска созданы автоматизированные рабочие места: в каждом кабинете имеется доступ к сети Интернет для работы в информационных системах (электронный журнал успеваемости, электронный дневник), выхода к различным информационным источникам. Все образовательные учреждения города подключены к системе электронного документооборота «Дело». |
| 17 | Проведение в городе муниципальных, зональных конкурсов и олимпиад по приоритетным для инновационного развития города направлениям |  |  |  |  |  | Сложилась практика проведения конкурсов технической направленности муниципального уровня. В 2020 году проведено 12 муниципальных конкурсов, в которых приняли участие все образовательные учреждения. Ежегодно учащиеся школ города Югорска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. По итогам участия в региональном этапе олимпиады учащийся МБОУ «СОШ № 5» занял призовое место по физике. Учащаяся МБОУ «Лицей им. ГФ. Атякшева» заняла первое место в олимпиаде для обучающихся 10-11-х классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении, государственной (муниципальной) службе. Обеспечено эффективное участие образовательных учреждений, педагогов и учащихся города в конкурсах федерального и регионального уровней: - учащиеся МБОУ «Гимназия» заняли первое место в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в компетенции «Изготовление прототипов», учащаяся МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» - второе место в номинации «Графический дизайн»; - учащаяся МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» заняла 1 место на Всероссийском конкурсе «Skolkovo kids challenge». |
| 18 | Использование современных методик и технических средств для обучения детей и молодежи основам безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  | Обучение несовершеннолетних правилам безопасного поведения проводится во всех образовательных учреждениях в учебных классах-тренажерах с использованием следующих технических средств: - тренажер для отработки сердечно-легочной реанимации; - магнитная доска для изучения правил дорожного движения; - световая доска для изучения дорожных знаков; - стратегическая доска для военного ориентирования. - мультимедийный учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» и мультимедийный диск для детей о правилах дорожного движения в увлекательной форме; - набор «Имитатор ранений, поражений для тренажера-манекена»; - тренажер для внутривенных инъекций (рука); - тренажер для внутримышечных инъекций. Реализуется обновленное содержание предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности», в т.ч. с использованием инфраструктуры Центра «Точка роста». Реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Первая помощь», в т.ч. краткосрочных курсов в каникулярный период (МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»). В МБОУ «СОШ № 6» в обучении используется электронный информационный образовательный комплекс eiec-hmao.ru, ресурсы образовательной платформы resh.edu.ru (Российская электронная школа) и реализуется проект обеспечения комплексной безопасности детей в сети Интернет посредством использование родителями (законными представителями) программы Kaspersky SafeKids. Обучение дошкольников основам безопасности жизнедеятельности осуществляется в эффективной форме – игре, с использованием здоровьесберегающих технологий, технических средств (печатные, электронные, наглядно-плоскостные, демонстрационные, спортивное оборудование), в том числе на детских уличных автогородках (территория дошкольного учреждения). Педагогами дошкольных групп МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» реализуется парциальная программа «Азбука безопасности», педагогами МБОУ «СОШ № 6» - «Безопасность». |
| 19 | Проведение профориентационной работы в муниципальных общеобразовательных организациях и стимулирование учащихся к получению профессионального образования в базовых отраслях в соответствии запросом рынка труда в городе и регионе |  |  |  |  |  | В рамках проекта «Билет в будущее» в 2020 году наставниками площадок, организованных средними и высшими учебными заведениями, 99 учащихся 6-11-х классов общеобразовательных учреждений города Югорска получили онлайн-рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. С целью ранней профориентации и знакомства с различными современными профессиями по итогам 2020 года в открытых онлайн-уроках, проводимых в процессе реализации проекта «ПроеКТОриЯ», приняли участие 2 368 учащихся 8-11-х классов. В рамках акция «Твоя профессия - твое будущее» проведено 85 мероприятий, в которых приняли участие все образовательные учреждения города. |
| 20 | Сетевое взаимодействие с представителями профессиональ-ного образования в регионе в области исследования рынка труда |  |  |  |  |  | Организация повышения финансовой грамотности учащихся города Югорска является одним из направлений профориентационной работы школ. В рамках Международного дня распространения грамотности (8 сентября) в 2020 году в образовательных учреждениях организованы и проведены открытые уроки и деловые игры по финансовой грамотности и основам потребительских знаний среди обучающихся 8-х -11-х классов. Охват мероприятиями составил 1 645 обучающихся, что на 40 детей больше чем в 2019 году. В роли социальных партнеров выступили 6 учреждений финансового спектра и социальных партнеров: Межрайонная ИФНС России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, операционный офис «Югорский» Публичного акционерного общества «СКБ-Банк», Центр образовательных программ Фонда поддержки предпринимательства Югры, Югорского филиала Акционерного общества «СОГАЗ», Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда российской Федерации в г. Югорске и Дополнительный офис «На Мира» в г. Югорске филиала Западно-Сибирский Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие». |
| 21 | Создание новых специальностей в соответствии с приоритетами развития создание системы дистанционного образования города |  |  |  |  |  | В БУ «Югорский политехнический колледж» 10% учебных программ реализуются с использование электронного обучения дистанционных образовательных технологий. В соответствии с предъявляемыми требованиями к качеству практического обучения в условиях производства БУ «Югорский политехнический колледж» подбирает базы практик, располагающие современным техническим оснащением и профессиональными кадрами. Стратегическими партнерами колледжа в течение многих лет являются Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» и его подразделения, муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз», Общество с ограниченной ответственностью «Центрэнергогаз», Открытое акционерное общество «ЮТЭК-Югорск», Открытое акционерное общество «ЮТЭК-Совэнерго», Закрытое акционерное общество «Уралгазстрой», Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное управление», Советский филиал Открытого акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания», администрация города Югорска, дошкольные образовательные организации города Югорска и Советского района, а также МБУ СШОР «Центр Югорского спорта». Организовано обучение навыкам предпринимательской деятельности (по договору о сотрудничестве с Фондом поддержки малого предпринимательства). |
| 22 | Создание и развитие «учебных фирм» и других форм отработки профессиональных компетенций студентов в условиях реального производства |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Развитие системы подготовки профессиональных кадров для предприятий и организаций города и округа (технические специальности газотранспортной отрасли, гражданское и промышленное строительство и т.д.) |  |  |  |  |  | БУ «Югорский политехнический колледж» является многоуровневым, многопрофильным учебным заведением, реализующим более тридцати основных и дополнительных профессиональных образовательных программ в сфере информационных технологий, строительства, транспорта, электроэнергетики, машиностроения, экономики и образования. По состоянию на 31.12.2020 в колледже действуют отделения: - сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; - отделение сварочного производства, транспорта и автоматизации; - ремонт и обслуживание инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства; - строительство и эксплуатация зданий и сооружений; - техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); - информационные системы (по отраслям). |
| 2.5. | Реализация культурного потенциала |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение и развитие историко-культурного наследия и культурного потенциала жителей города Югорска | Создание условий для модернизацион- ного развития общедоступных библиотек города Югорска. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха. | Государственная программа «Культурное пространство» Муниципальная программа «Культурное пространство» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Управление культуры администрации города Югорска | Для формирования идентичности и уникального образа города Югорска, обладающего значительным культурным потенциалом, регулярно проводятся мероприятия всероссийского и регионального уровней, среди которых: окружной фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна», Епархиальный фестиваль – конкурс «Пасха Красная», окружной молодежный фестиваль военно–патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре» и другие. На базе музея реализуется инвестиционный проект «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». Одной из целей проекта является обеспечение сохранения историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
| 2 | Развитие системы творческого и художественного образования населения города Югорска |  |  |  |  |  | Услуги дополнительного образования детей в сфере культуры оказывает Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» (далее МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»), в состав которого входят музыкальное и художественное отделения. На начало 2020 - 2021 учебного года количество учащихся в МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» - 998 человек. В МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» организована работа по основным видам деятельности - реализация дополнительных общеразвивающих программ на основании сертификата дополнительного образования. Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей обеспечивает поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной инициативы детей, привлечение предпринимательского сообщества к оказанию услуг в сфере дополнительного образования детей. В течение 2020 года количество участников конкурсов всех уровней: 833 человека (84,3% от общего количества учащихся). Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсах: 288 человек (28,8% от общего количества учащихся). МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» стала победителем в конкурсном отборе национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» по оснащению Детской школы искусств города Югорска в 2021 году музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году составит 18 804,8 тыс. рублей. |
| 3 | Совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения культурной деятельности |  |  |  |  |  | В 2020 году за счет средств окружного бюджета (исполнение наказов избирателей депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), средств муниципального образования (муниципальная программа города Югорска «Культурное пространство») выполнены следующие мероприятия: - проведен текущий ремонт фасадов музыкального отделения МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» в сумме 1 000,0 тыс. рублей; - проведен ремонт сцены зрительного зала и помещений здания муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра-презент» (далее – МАУ «Центр культуры «Югра-презент») в сумме 501,6 тыс. рублей; - устранены предписания надзорных органов в сумме 502,6 тыс. рублей (в т.ч. дооборудование системы видеонаблюдения, огнезащитная пропитка чердака зданий); - обновлена материально-техническая база учреждений культуры в сумме 3 236,7 тыс. рублей. В сентябре 2020 года открылась первая модельная библиотека Югорска, что стало результатом участия города в национальном проекте «Культура»: путем конкурсного отбора получено 10,0 млн. рублей из федерального бюджета. В Югорске появилось обновленное, комфортное пространство - читальный зал будущего, полноценный информационно-образовательный центр с доступом к самым современным технологиям. В 2020 году администрация города Югорска заключила муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания музыкального отделения МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» с Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-конструкторское бюро «Проект». В 2021 - 2022 годах планируется направить заявку на реконструкцию здания музыкального отделения МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (средства предоставляются на конкурсной основе, заявка направляется в Министерство культуры Российской Федерации при согласовании Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). МАУ «Центр культуры «Югра-презент» стал победителем в конкурсном отборе регионального проекта «Цифровая культура» на создание виртуального концертного зала в 2022 году. Планируется оснастить концертный зал на 595 мест современным оборудованием на сумму 5 700,0 тыс. рублей из федерального бюджета, позволяющим производить онлайн трансляцию филармонических концертов в режиме реального времени. |
| 4 | Обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения для различных категорий граждан |  |  |  |  |  | Во всех учреждениях культуры города Югорска уделяется внимание созданию условий безбарьерной среды для маломобильных групп населения. На сайте муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Югорска» (далее – МБУ «ЦБС г. Югорска» продолжает функционировать баннер «Комплексное сопровождение детей, людей с расстройством аутистического спектра (далее – РАС)». В 2020 году в социальной сети ВКонтакте создано сообщество «Солнечный круг» для информирования пользователей (родителей, специалистов) об информационных ресурсах МБУ «ЦБС г. Югорска» и о работе приоритетного проекта «Солнечный круг»: https://vk.com/club196960131. В МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» началась реализация новых образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 1. Адаптированная дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыка, движение, слово». 2.Адаптированная дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Мир в моем карандаше». В МАУ «Центр культуры «Югра-презент» действуют инклюзивные клубные формирования, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ. С целью обеспечения для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, муниципальные библиотеки МБУ «ЦБС г. Югорска» выделяют следующие направления работы: формирование специализированного библиотечного фонда, справочно-информационное обслуживание, досугово-просветительская деятельность и обслуживание немобильных инвалидов на дому. Центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой в рамках реализации Программы комплексного сопровождения граждан с ментальными нарушениями «Вместе мы сможем больше» активно сотрудничает с Центром дневного пребывания для инвалидов молодого возраста «ВЕСТА» и Югорской городской организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». В 2020 году Центральной городской детской библиотекой успешно реализуется проект «Остров доброты» по библиотечному обслуживанию детей с ограничениями жизнедеятельности, в том числе детей с РАС и другими ментальными нарушениями. С июня 2020 года все мероприятия для детей с ограниченными возможностями проводились в онлайн-формате на платформе Zoom. Всего проведено 10 онлайн мероприятий: беседы, мастер-классы, познавательно-игровые мероприятия. Охват участников составил 147 человек, из них 110 детей с ОВЗ. В период ограничительных мероприятий сотрудниками Центральной городской детской библиотеки подготовлены онлайн-обзоры книг «Книги для родителей особенных детей», «Книги об особенных детях», которые могут использовать родители и педагоги в социально-бытовой адаптации детей с аутизмом. Всего подготовлено 4 онлайн-обзора, количество просмотров - 1 571. В рамках проекта «Остров доброты» на абонементе «Дошкольник» оформлен уголок «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем» для детей с ограничениями жизнедеятельности, их родителей и специалистов, работающих с данной категорией детей. В муниципальных учреждениях культуры проведена организация повышения квалификации, специалистов современным технологиям и методикам оказания услуги в сфере культуры детям с РАС и другими ментальными нарушениями и семьям, их воспитывающим. |
| 5 | Развитие единого культурного пространства, создание условий для диалога культур и наций |  |  |  |  |  | В 2020 году центральной городской библиотекой им. А.И. Харизовой реализуется проект «Социально-культурная адаптация мигрантов в социальное пространство города Югорска». В рамках проекта проводится активная работа по ознакомлению мигрантов с культурой и историей России, Югры, города Югорска. В рамках медиапроекта «ЭтноМир Югры» было организовано 18 мероприятий, среди которых можно отметить следующие: литературно-музыкальная гостиная «Моя Україна» - знакомство с традициями украинского народа, информационно-просветительское мероприятие «Великий сын киргизского народа» - знакомство с творчеством Ч. Айтматова, информационно- просветительское мероприятие «Ручей хрустальный языка родного» в Международный день родного языка, «Современный Кобзарь из прошлого: Каким был Тарас Григорьевич Шевченко», информационно-просветительское мероприятие «Халқлардўстлиги» («Дружба народов») - знакомство с культурой узбекского народа, «Причудливые лики бытия» - знакомство с лепкой и росписью декоративного рельефа из глины и другие. В течение года в рамках программы «Россия – мой новый дом» был проведен цикл литературных горниц «Россия многонациональная» в режиме онлайн. Данные мероприятия призваны знакомить с историей, традициями, культурой разных народов, проживающих на югорской земле. На базе дополнительного отдела обслуживания № 3 МБУ «ЦБС г. Югорска» организована книжная выставка «Мои права», информирующая читателей-мигрантов об их правах. Для изучения потребностей читателей-мигрантов был проведен мини-опрос «Моя любимая книга». Заявка на новые художественные издания, в том числе и на национальных языках, отправлена в отдел комплектования и обработки литературы. |
| 6 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  | Управлением культуры администрации города Югорска продолжена работа по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере культуры. За 2020 год грант Президента Российской Федерации получили следующие некоммерческие организации города Югорска: - Региональная общественная организация «Творческое объединение «Мастерская праздника» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» при сотрудничестве с МАУ «Центр культуры «Югра-презент» в размере 2 020,0 тыс. - проект «Мастерская народного танца «Югорские вечёрки»; - Местная общественная организация литературно-творческое объединение города Югорска «Элегия» (далее – МОО ЛТО г. Югорска «Элегия») при сотрудничестве с МБУ «ЦБС г. Югорска» в размере 479,9 тыс. рублей на реализацию медиа-проекта «Мульти-Югра»; - Региональная общественная организация «Историко-культурный просветительский центр «Музейная инициатива» в размере 394,3 тыс. рублей на реализацию проекта «Единство народов - залог Победы. Многонациональная летопись войны»; - МОО ЛТО г. Югорска «Элегия» в размере 821,2 тыс. рублей на реализацию проекта «Комьюнити-центры» публичных библиотек как инструмент развития местных сообществ». За 2020 год грант Губернатора Югры получили некоммерческие организации города Югорска: - МОО ЛТО г. Югорска «Элегия» при сотрудничестве с МБУ «ЦБС г. Югорска» в размере 499,0 тыс. рублей - проект «Мульти-воплощение «Добрая семейная сказка»; - Региональная общественная организация «Историко-культурный просветительский центр «Музейная инициатива» в размере 491,4 тыс. рублей на реализацию проекта «Письма с фронта - исторический источник на все времена»; - МОО ЛТО г. Югорска «Элегия» при сотрудничестве МБУ «ЦБС г. Югорска» в размере 496,9 тыс. рублей - проект «Юла» (Югорская литературная академия). Реализация проекта начнется с марта 2021 года; - Региональная общественная организация «Историко-культурный просветительский центр «Музейная инициатива» в размере 727,3 тыс. рублей - проект «Театр кукол «Юнтты Аканят». Проект направлен на сохранение и популяризацию фольклора и языка обско-угорских народов через знакомство со сказками путем их театрализации; - Автономная некоммерческая организация сохранения и популяризации русской культуры «Центр русской культуры «Кладезь» стала победителем во втором конкурсе на грант Губернатора Югры, получила поддержку в сумме 499 342,00 рублей на реализацию проекта «Детский центр народного творчества «Коробейка». В октябре 2020 года МОО ЛТО г. Югорска «Элегия» получила премию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в сумме 280,0 тыс. рублей, которые направлены на пополнение материально-технической базы. Субсидия Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставлена: - МОО ЛТО г. Югорска «Элегия» в сумме 3 307,3 тыс. рублей на реализацию проекта «Медиастудия «Про-Читай Югорск», разработанный совместно с МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска»; - Региональной общественной организации «Творческое объединение «Мастерская праздника» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры получила субсидию Департамента культуры Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в сумме 2 200,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Окружной фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральная весна»; - Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Историко-культурный просветительский центр «Музейная инициатива» - в размере 420,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Театр кукол «Юнтты Аканят». Получателями субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся (государственными) муниципальными учреждениями, на реализацию программ (проектов) стали: - Автономная некоммерческая организация социальной поддержки и обслуживания населения «Югорчане», получившая субсидию в 260,0 тыс. рублей, которая направлена на реализацию проекта «Комплексная программа организации досуга детей с ограниченными возможностями здоровья и людей молодого возраста с ограниченными возможностями здоровья «Капелькой тепла согреем»; - Автономная некоммерческая организация сохранения и популяризации русской культуры «Центр русской культуры «Кладезь», получившая субсидию 90,0 тыс. рублей, которая направлена на реализацию проекта «Презентация литературно – художественного сборника «Добрая семейная сказка». |
| 7 | Внедрение инновационных форм электронного досуга населения и повышение престижа чтения, и его продвижение в местном сообществе, интенсификацию процесса электронной каталогизации библиотеки, на формирование сводных электронных ресурсов |  |  |  |  |  | Процесс автоматизации муниципальных библиотек города Югорска направлен на повышение качества предоставляемых услуг и расширение их спектра. Автоматизированные библиотечные процессы организованы на основе использования Автоматизированной библиотечной информационной системы «Ирбис-64» (далее – АБИС). В настоящее время в работу внедрены: Автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) «Администратор», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ «Книговыдача», АРМ Полнотекстовые базы данных и другие. На основе АБИС выполняется каталогизация новых поступлений (формирование Книжной азы данных), аналитическая роспись статей, списание документов. Центры общественного доступа населения к информации, функционируют в двух библиотеках МБУ «ЦБС г. Югорска»: Центральной городской библиотеке им. Харизовой, Центральной городской детской библиотеке и в дополнительных отделах обслуживании №2, №3, где жители города получают правовую и социально значимую информацию. В Центрах общественного доступа МБУ «ЦБС г. Югорска» для читателей организовано 18 рабочих мест с использованием персональных компьютеров, в том числе 2 рабочих места для читателей с ограничениями жизнедеятельности по зрению, оборудованные Брайлевским дисплеем, 1 место для пользователей с нарушением слуха. В связи с переходом МБУ «ЦБС г. Югорска» на дистанционный режим работы для информирования жителей города о литературе правового характера использовалась новая форма работы – видеообзоры книг и выставок. Горожане регулярно обращаются к сотрудникам Центра общественного доступа за помощью при регистрации на портале госуслуг, работе в личном кабинете. За отчетный период проведены консультации по заполнению заявления на получение водительского удостоверения, получения сведений о наличии (отсутствии) налоговой и судебной задолженностей через портал, 85 обратившимся оказана помощь в получении выписки о размере трудового стажа на портале госуслуг. В период, когда библиотеки стали закрытыми для пользователей, с целью привлечь внимание книголюбов к бесплатному доступу к произведениям из каталога «ЛитРес», сотрудники центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой разместили «ВКонтакте» обучающее видео. 815 человек выбирали электронные и аудиокниги, не посещая библиотеку. В течение отчетного периода для всех жителей города Югорска центр общественного доступа населения к информации оказывал муниципальные услуги: «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдений требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» и «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» через Электронный каталог учреждения. В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая культура» в городе Югорске проводится активная работа по продвижению цифровых ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки. В рамках программы «Президентская библиотека – качественные информационные ресурсы городскому сообществу» реализуются два проекта: информационный проект «Югорск - территория электронного чтения» и образовательный проект «Югорская лига знаний». В 2020 году, при удаленном режиме, развернулась большая работа в социальных сетях, ВКонтакте создана новая открытая группа «Президентская библиотека в г. Югорске», в которой размещено 1 952 информационных материала. В отчетном году освоен новый тип аудиоконтента - подкаст. В этом формате в сообществе «Президентская библиотека в г. Югорске» выходят образовательные лектории «Диалоги». Для знакомства с документами из разных коллекций Президентской библиотеки в 2020 году снято 12 видеообзоров, их просмотрело 4 002 человека. Перекликаются с передвижными выставками информационные афиши, на которых размещены редкие документы по выбранной теме из электронных библиотек. Каждый материал сопровождается QR-кодом и публикацией со ссылками на документы. Еще одно нововведение, появившееся в 2020 году - ежеквартальные информационные акции «День с Президентской библиотекой». Цель акции: рассказать о многообразии ресурсов электронной библиотеки, например, по теме «90-летие Югры». Впервые в отчетном периоде прошло онлайн-мероприятие в режиме ZOOM. В канун дня России 14 учащихся 1-3 классов познакомились с детской версией президентского сайта. Особое внимание ведущий уделил предметам: «Территория России», «Символы России», «Права детей». Опыт работы в продвижении ресурсов Президентской библиотеки в условиях самоизоляции представлен на онлайн-семинаре «Опыт работы с ресурсами Президентской библиотеки в период карантина», организатором которого выступила Государственная библиотека Югры. |
| 8 | Повышение качества библиотечно-информационного ресурса (обеспечение регулярного поступления в библиотеки новых изданий, доступа к специфичной достоверной научной, социально-значимой, правовой информации посредством использования электронных ресурсов несобственной генерации) |  |  |  |  |  | Объем библиотечного фонда на 31.12.2020 года составил 160 366 экземпляров или 84% от норматива «книгообеспеченность 1 жителя». Документный фонд муниципальных библиотек города Югорска представлен широким диапазоном документов в самых разных форматах: книги, аудио – видеодокументы, документы на электронных носителях. Объем новых поступлений в муниципальные библиотеки составил 4 366 экземпляров (в том числе детской литературы 1 074 экземпляра), что на 3,7% больше по сравнению с прошлым годом. Расходы на комплектование библиотечного фонда в 2020 году составили 1 273,7 тыс. рублей, что на 36% больше аналогичного периода прошлого года (2019 – 934,0 тыс. руб.). Положительная динамика произошла за счет участия учреждения в реализации национального проекта «Культура». В рамках модернизации Центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой на комплектование библиотечного фонда потрачено 700,0 тыс. рублей из федерального бюджета. |
| 9 | Создание электронных баз данных, содержащих основные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  | Продолжено участие в формировании региональной информационной системы музейных электронных ресурсов (Региональный каталог (РК) музейных предметов и музейных коллекций на портале «Музеи Югры» www.hmao-museums.ru). Количество музейных предметов, получивших цифровое изображение, на конец 2020 года составило 15 241 ед. хранения, 42,8% от совокупного музейного фонда, 60,1% от основного музейного фонда. Всего в течение 2020 года в РК передано 2 697 ед. хранения основного фонда. |
| 10 | Реставрация и пополнение экспозиционных выставок в музее под открытым небом «Суеват пауль», создание на его базе туристического комплекса «Ворота в Югру» |  |  |  |  |  | В 2020 году завершены работы в экспозиции под открытым небом, проводимые на целевые средства по реализации мероприятия «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство»: - реконструкция объектов экспозиционного комплекса «Мансийское стойбище»; - обустройство Зоны отдыха (туристическая стоянка - беседка на 20 человек, мангальная, костровая зоны, площадка обзорная); - обустройство Зоны отдыха (туристическая стоянка семейная - беседка на 10 человек, мангальная зона); - обустройство санитарных зон; - созданы и установлены три деревянные скульптуры для парка «Югорский музеон» - «Комар», «Лягушка», «Стерх»; - проведена реконструкция экспозиционного комплекса «Рыболовный запор». |
| 11 | Проведение мероприятий по обеспечению специализированным оборудованием для хранения музейного фонда, комплектованию музейного фонда, финансированию реставрационных работ особо ценных экспонатов изобразительного искусства и материальной культуры |  |  |  |  |  | Объём музейного фонда на конец отчётного периода составил 35 607 единиц хранения. Доля основного фонда - 71,2%. # В 2020 году музейный фонд пополнился на 195 единиц хранения, из них основного музейного фонда 184 ед., научно-вспомогательного фонда - 11 ед. # Основным источником поступлений является дар от населения. В отчётном 2020 году реставрация музейных предметов не проводилась. # В перспективе планируется: # - актуализация научной концепции комплектования музейных фондов; # - комплектование музейных фондов раритетными образцами историко-культурного наследия региона, в том числе для новых экспозиционных комплексов Музея под открытым небом (проект Музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру»); # - мониторинг музейного фонда с целью оптимизации условий хранения, выявления предметов, не имеющих культурной ценности, систематизации музейного фонда. |
| 12 | Оснащение музея информационно- коммуникацион-ными технологиями, которые позволят создавать электронные каталоги, мультимедийные презентации и игры, виртуальные экскурсии и обеспечат доступ потребителей к электронному продукту |  |  |  |  |  | Обновленный сайт Муниципального бюджетного учреждения «Музей истории и этнографии» (далее – МБУ «Музей истории и этнографии») на универсальной платформе CMS «Joomla» (Джумла) работает с апреля 2020 года. Представляет собой многоуровневый каталог, отражающий основные направления деятельности учреждения (фонды, публичные акции, проекты и т.п.), является важным инструментом для популяризации деятельности музея и привлечения новых посетителей (в т.ч. виртуальных). Официальная интернет-площадка музея работает в соответствии с ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования к доступности для инвалидов по зрению» (2009) с установленным модулем «SIMAI: Версия для слабовидящих». Раздел «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» предназначен для предоставления информации о данном проекте в Интернет пространстве, привлечение инвесторов для его продвижения. В 2020 году раздел обновлен, добавлена 3d-экскурсия по музею под открытым небом «Суеват пауль», презентационные материалы и информационные баннеры. Важной составляющей музейного сайта является модуль Автоматизированной информационной системы «КАМИС» (раздел сайта «Фонды»), который предоставляет всем пользователям Интернета доступ к открытой части музейного фонда. На сегодняшний день виртуальные посетители могут познакомиться с 35 607 ед. хранения основного фонда (100% от всего основного фонда). |
| 13 | Обеспечение обмена выставками, отдельными музейными экспонатами с музеями Ханты - Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |  | В 2020 году продолжена работа в рамках сотрудничества с музеями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подготовлено 8 новых выставок, включая совместные выставочные проекты с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей Природы и Человека» (г. Ханты-Мансийск), казенным учреждением «Государственный архив Югры» (г. Ханты-Мансийск), корпоративным музеем Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск». |
| 14 | Организация и проведение общегородских мероприятий, которое предполагает организацию и проведение всех форм и видов культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  | Во 2-м квартале 2020 года приостановлена деятельность культурно-досуговых учреждений, в связи с введением ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной на территории Российской Федерации. Во втором полугодии 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой учреждение осуществляло свою деятельность преимущественно в режиме дистанционного предоставления услуг. С 24 августа 2020 года, на основании Постановления Губернатора автономного округа от 13.08.2020 № 105, МАУ «Центр культуры «Югра-презент» возобновил деятельность по проведению индивидуальных занятий с соблюдением противоэпиде-миологических требований. Эффективная организация работы муниципальных учреждений культуры в период пандемии позволила оперативно «перестроиться» на новый формат работы и режиме удаленного доступа привлечь жителей города к участию в мероприятиях. Учреждением культурно-досугового типа в 2020 году проведено в офлайн режиме 165 культурно-массовых мероприятий (без учета киносеансов) для разновозрастной аудитории 31 230 человек, в том числе для детей проведено 67 мероприятий для 3 810 посетителей. Удаленно через сеть интернет проведено 854 мероприятия, в том числе для детей проведено 207 мероприятий, количество посетителей удаленно через сеть интернет по итогам отчетного периода составило 336 622. Муниципальными библиотеками города Югорска проведено 454 мероприятия: из них в формате онлайн 216 мероприятий, в которых приняло участие 31 620 читателей и волонтеров библиотек города, а также представителей общественных организаций и медийных персон, количество виртуальных зрителей составило 133 450 просмотров. Проекты, реализуемые в медиапространстве, востребованы у виртуальных пользователей. МБУ «Музей истории и этнографии» организовано 171 мероприятие. Общее количество посетителей, охваченных организованными формами культурно-просветительской деятельности, составило 2013 человек. Общее количество виртуальных посетителей публикаций музея на различных тематических Интернет-порталах по итогам деятельности за 2020 год составило 241 599 просмотров. |
| 2.6. | Сохранение системы традиционных российских семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества | Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально - активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений. Создание условий для развития гражданско-, военно - патриотических качеств населения. Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи. | Государственная программа «Поддержка занятости населения» Государственная программа «Развитие образования» Муниципальная программа «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» Муниципальная программа «Отдых и оздоровление детей» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Реализация молодежной политики в городе является одной из важнейших составляющих социально-экономической политики, предусматривающей формирование необходимых условий для конструктивного взаимодействия молодежи с институтами гражданского общества. Организацию и проведение массовых мероприятий с детьми и молодежью, создание условий в сфере трудоустройства и занятости подростков и молодежи обеспечивает МАУ «Молодежный центр «Гелиос». С целью воспитания у молодых людей потребности в активном и здоровом образе жизни, укрепления здоровья, развития гражданской позиции, социальной активности в городе была разработана и реализовывалась муниципальная программа города Югорска «Молодежная политика и организация временного трудоустройства». В рамках предусмотренных направлений Стратегии социально-экономического развития на территории города Югорска организовывались и были проведены мероприятия, направленные на сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, создание условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, организации участия талантливых и одаренных подростков и молодежи в мероприятиях различного уровня. В городе Югорске проживают 37 600 человек, из них молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 8870 человек, что составляет 23,5% от общей численности населения. На территории города Югорска общественную деятельность осуществляют 42 молодежных общественных объединения и некоммерческих организаций. Количество молодых людей - волонтеров, принимающих активное участие в работе молодежных организаций составило 1 800 человек. В 2020 году реализация мероприятий программы проходила в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» федерального проекта «Образование», целью которого является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов. В течение 2020 года («Год Памяти и Славы») было проведено 36 крупных мероприятий, которые проводились с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований мероприятий различной направленности (за 2019 год - 99 мероприятий различной направленности и формата). Из наиболее значимых можно выделить такие как: - комплексы мероприятий, посвященные празднованию «Дня Победы в Великой Отечественной войне», «Дня защиты детей», «Дня молодежи», «Дня государственного флага Российской Федерации», «Дня солидарности борьбы с терроризмом», «Дня семьи, любви и верности», «День призывника»; - муниципальные этапы окружных конкурсов «Семья - основа государства» и «Семья года Югры»; - городская экологическая акция по оказанию помощи бездомным животным «В Добрые руки»; - онлайн акции: «Окна России», «Русские рифмы», «Добро в России», «#Russia1Love» и много других; - онлайн – марафон «Новогодний фейерверк»; - мероприятия по «Киберспорту»; - Премия главы города Югорска в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи и другие мероприятия. В городе созданы условия для реализации творческих способностей молодежи в самых различных направлениях молодежной культуры. Традиционное проведение мероприятий способствует повышению исполнительского мастерства самодеятельных творческих коллективов, воспитанию вкуса и культуры молодых людей, переход от потребительского отношения к активному участию в организации и проведении молодежных мероприятий, проводимых не только в городе, но и за его пределами. |
| 2 | Создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику, расширение культурно-просветительской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация участия талантливых и одаренных подростков и молодежи города Югорска в конкурсах, фестивалях, акциях и других мероприятиях различного уровня |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Совершенствование системы временной занятости подростков и молодежи города |  |  |  |  |  | В течение года на временную работу было трудоустроено 113 человек по направлениям: - организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан - 73 человека (в т.ч. оборудовано 7 рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья); - организация деятельности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 36 человек; - трудоустройство выпускников учебных заведений - 4 человека. |
| 6 | Совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Югорска |  |  |  |  |  | В 2020 году услуги по организации отдыха и оздоровления детей за пределами города Югорска, а также на базе учреждений социальной сферы не предоставлялись в связи с проводимыми противоэпидемиологическими мероприятиями и введения ограничения на выезд с территории города Югорска. В период осенних каникул на базе образовательных учреждений были организованы дистанционные онлайн-лагеря. Охват детей составил 425 человек. |
| 7 | Проведение социальных исследований в целях изучения мнения населения города Югорска о предоставляемых услугах в сфере молодежной политики и выявление потребности в новых услугах |  |  |  |  |  | На городском сайте «Молодежь Югорска» в целях изучения мнения населения города Югорска публикуются опросы. |
| 8 | Создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов |  |  |  |  |  | С целью привлечения молодых специалистов при организации работы в сфере физической культуры и молодежной политики в учреждениях осуществляется работа по наставничеству над молодыми специалистами. Реализуются планы работ с молодыми специалистами по профессиональной деятельности и карьерному развитию. Осуществляется материальная поддержка молодых специалистов (в соответствии с Положениями об оплате труда в учреждениях физической культуры и молодежной политики). Обеспечено прохождение курсовой подготовки по актуальным направлениям деятельности (в пределах выделенных денежных средств). Созданы условия для самообучения, участия в вебинарах, семинарах, форумах. |
| 2.7. | Формирование диверсифицированной сферы занятости |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение стабильной ситуации на рынке труда и предотвращение роста безработицы | Расширение возможностей трудоустройства населения. | Государственная программа «Поддержка занятости населения» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент экономическо- го развития и проектного управления администрации города Югорска | - Уровень регистрируемой безработицы на конец года составил 3,14% экономически активного населения (конец 2019 года - 0,71%). - На рост уровня безработицы в городе Югорске и, в целом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в большей мере повлияли такие факторы, как упрощенный доступ регистрации граждан в информационных коммуникационных системах, а также увеличение размера выплаты пособия по безработице. |
| 2 | Содействие эффективной занятости населения города Югорска |  |  |  |  |  | Работодатели города принимали участие в реализации мероприятий государственной программы «Поддержка занятости населения» В 2020 году всего создано 561 рабочее место, в том числе - 250 постоянных рабочих мест и 311 - временных рабочих мест, на которые трудоустроены граждане, обратившиеся в Югорский центр занятости населения в поиске подходящей работы. |
| 3 | Профессиональная ориентация граждан и информирование граждан о востребованных и новых профессиях |  |  |  |  |  | - Югорским центром занятости населения оказаны государственные услуги по организации профессиональной ориентации на местном рынке труда для 646 граждан, в том числе для 355 женщин. Направлено на повышение профессионального образования 60 человек. Данными услугами воспользовались, в основном, молодежь и граждане, которые по разным причинам длительный период времени не занимались трудовой деятельностью, а также граждане предпенсионного возраста и пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность. - Профориентационной работой охвачены все группы безработных, состоящие на учете в Югорском центре занятости населения. |
| 4 | Развитие гибких форм занятости |  |  |  |  |  | В течение года 4 человека из числа безработных заключили трудовые договоры с 4-мя работодателями города о создании рабочих мест гибких форм занятости (ООО «Север», ООО «Актив плюс», ООО «Стоматология», ООО «Торос»). Югорским центром занятости населения произведена выплата материальной поддержки на создание рабочего места каждому работнику в сумме 88,2 тыс. рублей. |
| 5 | Популяризация востребованных рабочих профессий |  |  |  |  |  | Проведено 8 ярмарок вакансий, в том числе 3 специальных ярмарки для трудоустройства инвалидов. Приняли участие в ярмарке 46 человек, из которых трудоустроено 37 человек, в том числе 13 человек из числа инвалидов. |
| 6 | Развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятости |  |  |  |  |  | 14 граждан, ранее состоящих на учете в Югорском центре занятости населения, открыли собственное дело по следующим направлениям деятельности: парикмахерские и косметические услуги, производство одежды и текстильных изделий, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, ремонт компьютеров, очистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений и другие. |
| 7 | Сокращение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда |  |  |  |  |  | В 2020 году работодатели города провели специальную оценку условий труда 2 571 рабочего места, на которых работает 3 483 человека. Всего специальная оценка проведена на 8309 рабочих местах, в том числе на 1210 рабочих местах установлены вредные факторы, что составляет 14,6%. (в 2019 году доля мест с вредными условиями труда составляла 14% (1157 мест) и специальная оценка проведена на 8 246 местах). |
| 8 | Снижение уровня безработицы среди низкоконкурентных групп населения, в первую очередь среди молодежи |  |  |  |  |  | За услугой в трудоустройстве в 2020 году обратились в Югорский центр занятости населения 789 человек, из числа молодежи (14-29 лет), из которых трудоустроено 179 человек (22,7% от числа обратившихся). В 2019 году обратились 709 человек, трудоустроен - 503 человека (70,9%). |
| 9 | Эффективное использование потенциала пожилых людей, желающих продолжить трудовую деятельность |  |  |  |  |  | Трудоустройство граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) в 2020 году составляет 28,8% от численности обратившихся за услугой в Югорский центр занятости населения (обратилось - 146 человек, трудоустроено - 42 человека). В 2019 году трудоустройство граждан пожилого возраста составляет 35,8% (обратилось - 67 человек, трудоустроились - 24 человека). |
| 10 | Интеграция в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  | В течение года в Югорский центр занятости населения обратились за услугой в трудоустройстве 116 человек из числа лиц, имеющих ограничения здоровья, из них трудоустроено - 68 человек, в том числе 38 человек в счет квоты работодателей. |
| 2.8. | Обеспечение безопасности жизни в городе, совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение уровня преступности, повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также развитие системы страхования гражданской ответственности в сфере функционирования потенциально опасных объектов | Снижение уровня преступности, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков. | Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» Государственная программа «Развитие гражданского общества» Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи Управление образования Управление социальной политики | В 2020 году в городе Югорске зарегистрировано 484 преступления, с предыдущим годом произошло увеличение на 35 преступлений. Рост произошел, в основном, из-за дистанционных мошенничеств. Осуществляет деятельность Комиссия города Югорска по профилактике правонарушений. В течение года организованы и проведены следующие мероприятия: - межведомственная операция «Подросток» с целью предупреждения безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в летний период; - спецоперации «Сообщи, где торгую смертью», «Здоровье», «Улица», «Семья», «Дети России», «Подросток и закон» с целью выявления и устранения причин безнадзорности, профилактики общественно опасных деяний, пропаганды здорового образа жизни и отказа от вредных привычек; - реализован межведомственный план по профилактике социального сиротства в городе Югорске, направленный на своевременное выявление и социальное сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. |
| 2 | В сфере обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должна произойти смена приоритетов: от «культуры реагирования» на чрезвычайные ситуации произойдет переход к «культуре предупреждения» |  |  |  |  |  | - Ежегодно разрабатывается План основных мероприятий города Югорска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и План работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации города Югорска. - Проведено: 1 тактико-специальное учение, 1 штабная тренировка (учение), 5 объектовых тренировок и 5 тактико-специальных учений с общеобразовательными учреждениями, в которых приняли участие 4015 человек. - В качестве профилактических мер, с целью обучения населения мерам пожарной безопасности, в многоквартирных домах, в индивидуальном жилом секторе и в жилых домах с низкой пожарной устойчивостью проинструктировано 22446 человек, на территории садовых товариществ организована 501 беседа с охватом населения 5245 человек, вручено 10539 памяток, проведено выступлений на телевидении - 34, радио -71, размещено информационных статей в печати - 27, на сайте органов местного самоуправления города Югорска и в социальных сетях - 165. - Проверено 266 многоквартирных жилых домов, 172 двух этажных дома с низкой пожарной устойчивостью, 5543 домов частного сектора. Проинструктировано и проверено 89 социально-неблагополучных и 516 многодетных семей. Актуализирована информация о мерах пожарной безопасности на 538 стендах, расположенных в местах общего пользования. Оборудованы места проживания многодетных семей, маломобильных групп населения пожарными извещателями с GSM-модулем - 85 квартир. |
| 3 | Профилактика экстремизма, меры по адаптации мигрантов в югорском сообществе |  |  |  |  |  | В 2020 году в целях совершенствования работы в сфере профилактики экстремизма, созданию условий по адаптации мигрантов выполнено следующе: - в состав межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности включен начальник отдела по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по городу Югорску (далее – ОМВД России по г. Югорску); - в муниципальной программе «профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» предусмотрено финансирование мероприятий в сфере адаптации и интеграции мигрантов; - организовано участие лидеров некоммерческих организаций (НКО), образованных по национальному признаку, в работе Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными организациями города Югорска; - организована рабочая встреча с лидерами азербайджанской и армянской диаспор города Югорска; - в МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» организован онлайн фестиваль-конкурс «Национальные виды спорта»; - в Центральной городской библиотеке им. А.И. Харизовой создан интерактивный видеоконтент «Виртуальное путешествие «Культура - центр открытий» на 5 национальных языках, издан буклет "Путеводитель по учреждениям культуры города Югорска" с QR-кодом, организовано и проведено 20 презентаций с участием представителей национальных диаспор, мигрантов и учащихся общеобразовательных организаций. |
| 4 | Воспитание толерантности через систему образования |  |  |  |  |  | Управлением образования администрации города Югорска проведен городской интернет-конкурс «Культурное наследие народов России» среди обучающихся 10-и образовательных организаций. Обучающиеся трех возрастных групп представили творческие работы по двум направлениям: «Видеоролик» (видеозапись исполнения национального танца, песни или стихотворения с использованием национальной атрибутики) и «Рисунок» (изображение героев народных сказок и легенд, народных праздников, традиций и обычаев). |
| 5 | Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан |  |  |  |  |  | На территории города Югорска в 2020 году в общественных местах совершено 129 преступлений, снижение с прошлым годом составило 22,8% (в 2019 году - 167 преступлений), «уличная» преступность осталась на уровне 2019 года (79 преступлений). Наибольшие количество в регистрации преступлений в общественных местах (без учета уличных) дают кражи из магазинов города. Активное участие в профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах принимали общественные формирования правоохранительной направленности - народная дружина и казаки. В 2020 году на дежурствах народной дружины было задействовано 603 человека, при их помощи выявлено 88 административных правонарушений, раскрыто 5 преступлений. Во время дежурства проводились беседы профилактического характера и, надо отметить, что в тех местах города Югорска, где проходило совместное патрулирование сотрудников полиции и членов народной дружины, преступлений не зарегистрировано. В городе Югорске на протяжении всего отчетного периода обстановка в общественных местах оставалась стабильной. |
| 6 | Совершенствование информационного и методического обеспечения мероприятий по противодействию коррупции |  |  |  |  |  | Информация по антикоррупционной тематике постоянно размещается в городской газете «Югорский вестник» и в информационных сюжетах городского телевидения «Югорск-ТВ»; на официальном сайте органов местного самоуправления размещены информационные материалы о работе «телефоне доверия», о проведении заседаний межведомственного Совета при главе города по противодействию коррупции, размещена ссылка на официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Что нужно знать о коррупции». |
| 7 | Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  | В 2020 году органами местного самоуправления города Югорска осуществлялась планомерная деятельность по формированию среди населения города нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. В течение всего периода в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации принимались и уточнялись муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции и регулирующие деятельность органов местного самоуправления, которые проходили процедуру общественного обсуждения. Органами и структурными подразделениями администрации города Югорска вопросы в сферах бюджетного финансирования, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и т.д. обсуждаются и принимаются коллегиально на публичных обсуждениях. Правоохранительными, надзорными органами, органами местного самоуправления города Югорск, осуществляется праворазъяснительная работа и оказание юридических услуг населению в сфере противодействия коррупции. Активную роль по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции среди населения города играет свободный доступ к антикоррупционной информации в городских средствах массовой информации и интернет ресурсах. На постоянной основе работает «Телефон доверия» администрации города Югорска. В 2020 году от граждан сообщений по совершению коррупционных преступлений и правонарушений не поступало. Также в целях эффективного решения вопросов противодействия коррупции и устранения причин, ее порождающих, организована деятельность Межведомственного Совета при главе города Югорска по противодействию коррупции. В состав Совета, помимо должностных лиц органов местного самоуправления, государственных органов, включены депутаты Думы города Югорска и представители общественных объединений. |
| 8 | Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан |  |  |  |  |  | В целях информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений и повышение правосознания граждан в городской газете Югорский вестник и на официальном сайте администрации города Югорска широко освещались темы в сферах профилактики краж, мошенничества, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, злоупотребления вредными привычками (курение, алкоголизм, наркотики), правонарушений среди несовершеннолетних, а также о деятельности участковых уполномоченных полиции ОМВД России по городу Югорску, тематика по здоровому образу жизни. Из размещенных в средствах массовой информации материалов большинство были подготовлены с помощью сотрудников ОМВД России по городу Югорску. Основные темы в сфере профилактики - «преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». |
| 9 | Повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних |  |  |  |  |  | В целях обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних детей на территории города Югорска распространялись брошюры, буклеты, памятки с указанием сведений об органах и учреждениях системы профилактики, а так же с разъяснением норм семейно-правовой ответственности. В информации содержатся сведения о государственной поддержке семей, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В общественных местах города Югорска (банки, больница), здании, в котором расположен отдел опеки и попечительства администрации города Югорска, транслировались социальные ролики. |
| 10 | Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |  | В 2020 году управлением социальной политики администрации города Югорска на базе молодежного центра «Гелиос» был организован фотоконкурс «Диалог культур» среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций, студентов среднего профессионального образования и работающей молодежи. |
| 11 | Размещение (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеонаблюдения с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения |  |  |  |  |  | Основными мероприятиями в 2020 году являлись по поддержанию средств Аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город» в полной работоспособности. По итогам 2020 года с использованием АПК «Безопасный город» ОМВД России по городу Югорску выявлено 57 административных правонарушений. АПК «Безопасный город» активно использовался при проведении мероприятий в период коронавирусной инфекции и для обеспечения наблюдения во время осуществления функций по охране общественного порядка при проведении крупных массовых мероприятий. |
| 12 | Материально - техническое обеспечение деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка |  |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы «Профилактика правон6арушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» обеспечивалось материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины города Югорска. В результате 73 члена народной дружины застрахованы от несчастных случае, 37 человек получили денежное поощрение, изготовлено 13 удостоверений для членов народной дружины. |
| 13 | Проведение городского конкурса «Подросток и закон» |  |  |  |  |  | В период с 19.12.2020 по 29.12.2020 на базе МБОУ «СОШ № 5» организован и проведен городской интернет-конкурс «Подросток и закон» среди учащихся 9-11 классов. На конкурс было заявлено 6 работ в номинации «Лучший видеоролик о правах человека» и 3 работы в номинации «Лучшая визуализация права (инфографика, рисунок)», охват конкурсом составил – 18 человек. |
| 14 | Участие городских служб профилактики в межведомственной операции «Подросток» |  |  |  |  |  | В период с 01.06.2020 по 31.08.2020 специалисты общеобразовательных учреждений города Югорска в соответствии с постановлением Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 21.04.2020 № 12 приняли участие в ежегодной межведомственной операции «Подросток». |
| 15 | Организация и проведение «Школы безопасности», «Военно-полевых сборов» |  |  |  |  |  | В связи с введением ограничительных мероприятий, в период повышенной готовности, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, учебные военно-полевые сборы в образовательных учреждениях не проводились. В период с 16.11.2020 по 16.12.2020 команда МБОУ «СОШ № 5» приняла участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций автономного округа в дистанционном формате. Муниципальный этап отменен, в связи с введением ограничительных мероприятий, в период повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 16 | Повышение квалификации социальных педагогов и педагогов - психологов, классных руководителей, работающих с детьми и подростками, находящимися в социально опасном положении |  |  |  |  |  | В 2020 году 3 социальных педагога, и 3 педагога–психолога, работающих с детьми и подростками, находящимися в социально опасном положении прошли обучение на 2-х курсах повышения квалификации. |
| 17 | Развитие системы постоянного и временного трудоустройства подростков и молодежи, организация мероприятий в целях профориентации неработающей молодежи |  |  |  |  |  | В течение года на временную работу было трудоустроено 99 человек по направлениям: - организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан - 60 человек (в т.ч. оборудовано 7 рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья); - организация деятельности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 36 человек; - трудоустройство выпускников учебных заведений - 3 человека. На базе Мультимедийного агентства МАУ «Молодежный центр «Гелиос» осуществляются мероприятия социально-консультационной направленности для детей и молодежи с помощью компьютерного оборудования. Количество посещений в отчетном периоде составило 4651 человек. |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана мероприятий по созданию системы управления городскими лесами (нормативная правовая база, порядок взаимодействия с общественными организациями и населением в решении вопросов, связанных с использованием, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов) | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды | Государственная программа «Экологическая безопасность» Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Проведены мероприятия, направленные на улучшение качества городских лесов и рациональное использование природных ресурсов, благоустройство зон отдыха граждан в лесах и на территории городского парка, тушение лесных пожаров, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров; - выполнены расчистка лесных дорог и зачистка противопожарных разрывов на площади 22,0 га; - произведён уход и обновление минерализованных противопожарных полос в городских лесах протяженностью 55 километров; - осуществлен уход и обновление 15 мест отдыха в городских лесах; - проведены работы по расчистке земель общего пользования 19 микрорайона площадью 10,0 га; - проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок в городских лесах. |
| 2 | Развитие экологического просвещения, закрепление практик экологически ответственного поведения на бытовом уровне, в регламентах деятельности предприятий и организаций |  |  |  |  |  | С целью повышения уровня экологического образования и формирования экологической культуры подрастающего поколения в образовательных учреждениях города было проведено 180 различных мероприятий: конкурсов рисунков, фотографий, экологических проектов, открытых уроков, тематических акций. Активно население города принимает участие в общегородских субботниках. Ежегодно, с начала мая в городе проходят мероприятия по благоустройству, санитарной очистке и массовой уборке территории города. К 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории города Югорска администрацией города Югорска совместно с Муниципальным автономным учреждением «Городское лесничество» (далее – МАУ «Городское лесничество») и Советским лесничеством было высажено 90 саженцев кедров. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне МАУ «Горлес» было высажено 75 саженцев хвойных пород деревьев на территории города Югорска и более 150 кустарников акации жителями города Югорска. Собственником торгового центра «Лайнер» совместно с администрацией города и муниципальными учреждениями города, а также жителями города Югорска высажено 100 саженцев туи. В рамках окружной экологической акции «Чистое дело» по уборке водных объектов Югры и их береговых линий произведена очистка берега озера Бездонное в городе Югорске от мусора. С целью недопущения загрязнения улиц города МАУ «Молодежный центр «Гелиос» сформированы молодежные трудовые десанты, которые выполняют уборку территории города и мероприятия по его благоустройству. |
| 3 | Ликвидация несанкционирован-ных свалок, рекультивация земель |  |  |  |  |  | С целью обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, а также снижения неблагоприятного воздействия на здоровье населения города и обеспечения экологической безопасности при обращении с твердыми бытовыми отходами на территории города Югорска проведены мероприятия по выявлению и ликвидации несанкциониро-ванных свалок. Выявленные в 2020 году места несанкционированного размещения отходов и ликвидированы в полном объеме. |
| 4 | Реализация положений распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об отходах производства и потребления» | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды |  | бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Департамент муниципальной собственно- сти и градостроительства администрации города Югорска | Для обеспечения жителей города Югорска услугой по сбору твердых коммунальных отходов на территории города обустроены 83 контейнерные площадки. На территории города Югорска работает Комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов. С 01.04.2020 на 12 контейнерных площадках города реализуется проект по организации раздельного (двухконтейнерного) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Внедрение раздельного сбора ТКО происходит поэтапно. Количество контейнерных площадок для пилотного проекта постепенно планируется увеличивать. С пилотных контейнерных площадок вывоз отходов производится двумя машинами. В рамках вышеназванного проекта, органами местного самоуправления, региональным оператором Акционерным обществом «Югра-Экология» и волонтерами города на протяжении года проводились мероприятия, направленные на экологическое воспитание населения, а именно проведены следующие акции: «Эко-сумка вместо пакета», «Эко-подарки для первоклассников», «Разделяй правильно», «Эко-игрушка», «Добрые крышечки» и елочный сбор. В 2020 году в рамках заключенного муниципального контракта подрядной организацией Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЭНЕРГО» выполнялись работы по расчету нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Югорска, данные расчеты находятся на согласовании у Российского экологического оператора. Корректировка нормативов накопления запланирована на 1 квартал 2021 года. Дополнительно, контейнерные площадки города оборудованы контейнерами для раздельного сбора отходов (ПЭТ, картон, бумага). Ртутьсодержащие отходы принимаются на контейнерной площадке и полигоне ТКО и ПО, их хранение осуществляется в специализированных контейнерах, позволяющих избежать попадания опасных компонентов в окружающую среду. |
| 5 | Поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологии, организующих производство с использованием вторичного сырья, осуществляющих переработку (утилизацию) твердых бытовых отходов | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды | Государственная программа «Развитие экономического потенциала» Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» | бюджетные и внебюджетные средства |  | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | В отчетном периоде обращений по данному направлению за оказанием поддержки не поступало. |