«В регистр



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от 15.08.2025 | № 1548-13-п |

О внесении изменения в постановление

администрации города Югорска

от 13.12.2024 № 2129-п «О муниципальной

программе города Югорска «Строительство»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 16.08.2024 № 1373-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации» и в связи с уточнением объемов финансирования объектов капитального строительства:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 13.12.2024 № 2129-п «О муниципальной программе города Югорска «Строительство» (с изменениями от 21.02.2025 № 290-п, от 16.05.2025 № 870-п, от 25.07.2025 № 1401-13-п) изменение, изложив приложение 1 в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.07.2025.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Ефимова Р.А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава города Югорска** |  | **А.Ю. Харлов** |

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 15.08.2025 № 1548-13-п**

**Приложение 1**

**к муниципальной программе**

**города Югорска «Строительство»**

**Перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый 2026-2030 период годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями**

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.2025 | Источники финансирования | Инвестиции (тыс. рублей) | | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего, в том числе | | | | | | **всего** | **1 156 131,1** | **718 156,5** | **172 095,7** | **56 133,2** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| бюджет автономного округа | 1 036 177,1 | 617 127,4 | 143 343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| местный бюджет | 119 954,0 | 101 029,1 | 28 752,0 | 56 133,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| I. Объекты, планируемые к созданию в период реализации муниципальной программы 2022 - 2027 годов | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу I | | | | | | **всего** | **1 156 131,1** | **718 156,5** | **172 095,7** | **56 133,2** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| бюджет автономного округа | 1 036 177,1 | 617 127,4 | 143 343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| местный бюджет | 119 954,0 | 101 029,1 | 28 752,0 | 56 133,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1 | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в г. Югорске | 10528,4 м | 2013 - 2014 (ПИР) 2020 - 2021, 2023 (ПИР) 2013 - 2014, 2019 - 2026 (СМР) | 372 086,1 | 172 398,8 | всего | 50 760,1 | 121 638,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 47 206,9 | 115 556,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 553,2 | 6 081,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Сети водоснабжения и водоотведения в 14А микрорайоне города Югорска |  | ПИР 2026 | После проектирования | 9 000,0 | всего | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Улица 40 лет Победы в городе Югорске (реконструкция) | 0,7 км | 2016-2018 (ПИР), 2024-2025 (ПИР), 2026-2027 (СМР) | 298 273,3 | 294 673,3 | всего | 88 358,8 | 176 236,6 | 0,0 | 30 077,9 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 67 230,0 | 148 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21 128,8 | 27 466,6 | 0,0 | 30 077,9 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Улица Садовая в городе Югорске (реконструкция) | 1,4 км | 2016-2017 (ПИР), 2024-2025 (ПИР), 2025-2026 (СМР) | 165 387,0 | 165 387,0 | всего | 7 500,0 | 46 894,8 | 110 992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 44 550,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 7 500,0 | 2 344,8 | 20 992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расширение кладбища | 19 га | ПИР 2025 | После проектирования | 45 200,0 | всего | 10 200,0 | 5 200,0 | 3 744,7 | 26 055,3 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10 200,0 | 5 200,0 | 3 744,7 | 26 055,3 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Модернизация системы теплоснабжения | 1 котельная | ПИР 2025 | После проектирования | 6 800,0 | всего | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Полигон для складирования снега | 350 тыс м3 | ПИР 2025 | После проектирования | 9 590,0 | всего | 0,0 | 9 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 9 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги «Улица Ленина» в городе Югорске |  | ПИР 2024-2025 | После проектирования | 1 393,7 | всего | 1 393,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 393,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Приобретение жилья | 13 600 кв.м | 2025-2030 | 1 385 086,2 | | всего | 991 118,5 | 336 608,9 | 57 358,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение | ДМСиГ |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 921 740,2 | 308 250,6 | 53 343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 69 378,3 | 28 358,3 | 4 015,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Реконструкция автомобильной дороги «Улица Мира» в городе Югорске |  | ПИР 2025-2026 | После проектирования | 12 987,5 | всего | 0,0 | 12 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 12 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Объекты, планируемые к созданию в период реализации муниципальной программы 2028 - 2030 годов | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу II | | | | | | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1 | Реконструкция здания МБУ ДО "Детская школа искусств" в городе Югорске | 350 мест | 2020-2021 (ПИР), 2029 (СМР) | 597 899,6 | 597 899,6 | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа | 1000 учащ | 2029-2030 (ПИР, СМР) | 5 044 823,3 | 5 044 823,3 | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |