Приложение 3

к письму УСП № 181

от «_14__» апреля 2015

Отчет

об исполнении муниципальной программы

по состоянию на 01 апреля 2015

муниципальная программа:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

ответственный исполнитель:

Управление социальной политики администрации города Югорска

| № | Наименование мероприятия | Отв. исп-ль | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период |  | Отклонение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100,0%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Цель: «Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие материально – технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | УСП | Бюджет АО | 0,0 | 462,5 | 0,0 | 462,5 |  | 0,0 |  |
|  |  | Соисполнитель ДЖКиСК | Бюджет АО | 0,0 | 45 229,0 | 0,0 | 45 229,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3 643,0 | 3 643,0 | 2 336,0 | 1 307,0 |  | 64,12 |  |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населения | УСП | Местный бюджет | 576,2 | 576,2 | 235,7 | 340,5 |  | 40,9 |  |
|  |  |  | Иные источники | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3 | Пропаганда физической культуры и спота среди населения (СМИ) | УСП | Местный бюджет | 1 430,0 | 1 430,0 | 116,9 | 1 313,1 |  | 8,17 |  |
| 1.4 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению | УСП | Местный бюджет | 19 075,0 | 19 075,0 | 4 601,285 | 14 473,714 |  | 24,12 |  |
|  |  |  | Иные источники | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 | УСП | Бюджет АО | 0,0 | 462,5 | 0,0 | 462,5 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 21 081,2 | 21 081,2 | 7 289,885 | 13 791,315 |  | 34,58 |  |
|  |  |  | Иные источники | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ДЖКиСК | Бюджет АО | 0,0 | 45 229,0 | 0,0 | 45 229,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3 643,0 | 3 643,0 | 2 336,0 | 1 307,0 |  | 64,12 |  |
|  | Всего: |  |  | 24 934,2 | 70 625,7 | 9 625,885 | 60 999,815 |  | 13,62 |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие спортсменов и сборных команд города Югорска по различным видам спорта в зональных, окружных, региональных, Российских и международных соревнованиях | УСП | Местный бюджет | 2 667,8 | 2 667,8 | 1 313,996 |  | 1 353,804 | 49,25 |  |
| 2.2 | Проведение тренировочных занятий и участие в спортивно – массовых мероприятиях лиц с ограниченными возможностями | УСП | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  | 30,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению дополнительного образования | УСП | Местный бюджет | 27 698,0 | 27 698,0 | 4 650,162 |  | 23 047,838 | 16,78 |  |
|  |  |  | Иные источники | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 2 | УСП | Местный бюджет | 30 395,8 | 30 395,8 | 5 964,158 |  | 24 431,642 | 19,62 |  |
|  |  |  | Иные источники | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |
|  | Всего: |  |  | 30 495,8 | 30 495,8 | 5 964,158 |  | 24 531,642 | 19,55 |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |  | Бюджет АО | 0,0 | 45 691,5 | 0,0 |  | 45 691,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 55 120,0 | 55 120,0 | 15 590,043 |  | 39 529,957 | 28,28 |  |
|  |  |  | Иные источники | 310,0 | 310,0 | 0,0 |  | 310,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Всего: | 55 430,0 | 101 121,5 | 15 590,043 |  | 85 531,457 | 15,41 |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 0,0 | 462,5 | 0,0 |  | 462,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 51 477,0 | 51 477,0 | 13 254,043 |  | 38 222,957 | 25,74 |  |
|  |  |  | Иные источники | 310,0 | 310,0 | 0,0 |  | 310,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Итого: | 51 787,0 | 52 249,5 | 13 254,043 |  | 38 995,457 | 25,36 |  |
|  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 0,0 | 45 229,0 | 0,0 |  | 45 229,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3 643,0 | 3 643,0 | 2 336,0 |  | 1 307,0 | 64,12 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 643,0 | 48 872,0 | 2 336,0 |  | 46 536,0 | 4,77 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска                                                      И.М. Занина                                                     А.С. Зайцев                5-00-24 (198)_

(ответственный исполнитель)                                                                                                                                                                                       (исполнитель, ответственный за составление формы)

ДЖКиСК

администрации города Югорска                                                      .В.К. Бандурин                                                  Е.В. Титова                      7-43-03             _

(соисполнитель)                                                                                                                                                                                               (исполнитель, ответственный за составление формы)