## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2016 года
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска
Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности»
Задача 1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1 | Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | Всего | 3766.6 | 3766.6 | 1806.3 | -1960.3 | 47.9557
|  |  | бюджет автономного округа | 2951.8 | 2951.8 | 1207.1 | -1744.7 | 40.8937 | Неосвоенные денежные средства в связи с несполнением обязательств по муниципальному контракту со стороны поставщика. Ведется претензионная работа по взысканию денежных средств по банковской гарантии.
|  |  | местный бюджет | 814.8 | 814.8 | 599.2 | -215.6 | 73.5395
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | Всего | 3766.6 | 3766.6 | 1806.3 | -1960.3 | 47.9557
|  |  | бюджет автономного округа | 2951.8 | 2951.8 | 1207.1 | -1744.7 | 40.8937
|  |  | местный бюджет | 814.8 | 814.8 | 599.2 | -215.6 | 73.5395 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | Всего | 3766.6 | 3766.6 | 1806.3 | -1960.3 | 47.9557 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2951.8 | 2951.8 | 1207.1 | -1744.7 | 40.8937 | Х
|  |  | местный бюджет | 814.8 | 814.8 | 599.2 | -215.6 | 73.5395 | Х
Цель 2: Создание условий, способствующих улучшению жилищный условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Подпрограмма 2. «Жилье»
Задача 1: Предоставление финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска
2 | Предоставление субсидий молодым семьям города Югорска | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 10192.2 | 10192.2 | 10192.2 | 0 | 100 | Заключено соглашение о софинансировании программы на 2016 год. Запланировано обеспечить субсидиями - 10 семей. (10 семей получили субсидии).
|  |  | федеральный бюджет | 1304.6 | 1304.6 | 1304.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 8378 | 8378 | 8378 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 509.6 | 509.6 | 509.6 | 0 | 100
3 | Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 0 | 100 | Выдана 1 субсидия инвалиду детства в октябре 2016 года.
|  |  | федеральный бюджет | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 100 | Приобретение канцелярских принадлежностей для муниципальных нужд в октябре 2016 года.
|  |  | бюджет автономного округа | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 100
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | всего | 10953.3 | 10953.3 | 10953.3 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 2064.3 | 2064.3 | 2064.3 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 8379.4 | 8379.4 | 8379.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 509.6 | 509.6 | 509.6 | 0 | 100
Задача 2: Содействие реализации проектов жилищного строительства
6 | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых помещений | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 413908.8 | 413908.8 | 404238.7 | -9670.1 | 97.6637 | Заключено Соглашение о софинансировании программы на 2016 год и 3 дополнительных соглашения к Соглашению. С учетом дополнительного финансипрования в рамках выделенных лимитов на 2016 год заключено 35 МК на приобретение 163 жилых помещений, из них по 22 МК на участие в долевом строительстве 101 квартиры - срок исполнения МК в 2017 году. Профинансиловано по МК из окружного бюджета - 359 466,0 тыс руб. Остаток неиспользованных лимитов окружных средств составляет 8 363,9 тыс. руб. (средства 2016 года) и 2 450,4 тыс. руб. (средства 2015 года) , в связи с неисполнением гарантийных обязательств застройщика ООО "Профи плюс" по вводу дома и передаче квартир до конца 2016 года. На конец 2016 года остались неисполненными обязательства по 15 МК застройщиков Фонда "Жилище и ООО "Профи плюс" по передаче 95 готовых квартир со сроком исполнения до конца 2016 года .
|  |  | бюджет автономного округа | 367829.9 | 367829.9 | 359466 | -8363.9 | 97.7262
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.2 | 5549.2 | 3098.8 | -2450.4 | 55.8423
|  |  | местный бюджет | 46078.9 | 46078.9 | 44772.7 | -1306.2 | 97.1653
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | всего | 413908.8 | 413908.8 | 404238.7 | -9670.1 | 97.6637 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 367829.9 | 367829.9 | 359466 | -8363.9 | 97.7262
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.2 | 5549.2 | 3098.8 | -2450.4 | 55.8423
|  |  | местный бюджет | 46078.9 | 46078.9 | 44772.7 | -1306.2 | 97.1653
Задача 3: Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска
7 | Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соответствии с утвержденным Порядком) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | всего: | 424862.1 | 424862.1 | 415192 | 9670.1 | 97.7239 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 2064.3 | 2064.3 | 2064.3 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 376209.3 | 376209.3 | 367845.4 | -8363.9 | 97.7768
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.2 | 5549.2 | 3098.8 | -2450.4 | 55.8423
|  |  | местный бюджет | 46588.5 | 46588.5 | 45282.3 | -1306.2 | 97.1963
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 2064.3 | 2064.3 | 2064.3 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 379161.1 | 379161.1 | 369052.5 | -10108.6 | 97.334 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.2 | 5549.2 | 3098.8 | -2450.4 | 55.8423
|  |  | местный бюджет | 47403.3 | 47403.3 | 45881.5 | -1521.8 | 96.7897 | Х
|  |  | Итого: | 428628.7 | 428628.7 | 416998.3 | -11630.4 | 97.2866
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 367829.9 | 367829.9 | 359466 | -8363.9 | #DIV/0! | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.2 | 5549.2 | 3098.8 | -2450.4 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 46078.8 | 46078.8 | 44772.6 | -1306.2 | 97.1653
|  |  | Итого: | 413908.7 | 413908.7 | 404238.6 | -9670.1 | 97.6637 | Х
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 2064.3 | 2064.3 | 2064.3 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 376207.9 | 376207.9 | 367844 | -8363.9 | 97.7768 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.2 | 5549.2 | 3098.8 | -2450.4 | 55.8423
|  |  | местный бюджет | 46588.5 | 46588.5 | 45282.3 | -1306.2 | 97.1963
|  |  | Итого: | 424860.7 | 424860.7 | 415190.6 | -9670.1 | 97.7239 | Х
Соисполнитель 1: Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  |  | бюджет автономного округа | 2951.8 | 2951.8 | 1207.1 | -1744.7 | 40.8937 | Х
|  |  | местный бюджет | 814.8 | 814.8 | 599.2 | -215.6 | 73.5395 | Х
|  |  | Итого: | 3766.6 | 3766.6 | 1806.3 | -1960.3 | 47.9557 | Х
Соисполнитель 2: Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | бюджет автономного округа | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 100
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | [8 empty] | (подпись) (телефон)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | А.К. Некрасова |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | [8 empty] | (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 13.01.2017