## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2016 года
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска
Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности»
1 | Задача 1 1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1.1 | Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | Всего | 14606.8 | 14606.8 | 0 | -14606.8 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13000 | 13000 | 0 | -13000 | 0 | Объявлено 2 аукциона на разработку проектов планировки микрорайонов города Югорска, запланировано заключение МК на июль 2016 года. Исполнеение МК ноябрь 2016 года.
|  |  | местный бюджет | 1606.8 | 1606.8 | 0 | -1606.8 | 0
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | Всего | 14606.8 | 14606.8 | 0 | -14606.8 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13000 | 13000 | 0 | -13000 | 0
|  |  | местный бюджет | 1606.8 | 1606.8 | 0 | -1606.8 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | Всего | 14606.8 | 14606.8 | 0 | -14606.8 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13000 | 13000 | 0 | -13000 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 1606.8 | 1606.8 | 0 | -1606.8 | 0 | Х
Цель 2: Создание условий, способствующих улучшению жилищный условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Подпрограмма 2. «Жилье»
Задача 1: Предоставление финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска
1.1 | Предоставление субсидий молодым семьям города Югорска | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 10635.4376 | 10635.4 | 7444.7856 | -3190.6144 | 70.0001 | Обеспечено субсидиями 7 семей, до конца года будут обеспечены еще 3 семьи, в соответствии с планом на 2016 год.
|  |  | федеральный бюджет | 1361.3322 | 1361.3 | 952.9326 | -408.3674 | 70.0017
|  |  | бюджет автономного округа | 8742.3054 | 8742.3 | 6119.6138 | -2622.6862 | 70
|  |  | местный бюджет | 531.8 | 531.8 | 372.2393 | -159.5607 | 69.9961
1.2 | Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2015 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 1.4 | 1.4 | 0 | -1.4 | 0 | Запланировано приобретение канцелярских принадлежностей для муниципальных нужд до конца года.
|  |  | бюджет автономного округа | 1.4 | 1.4 | 0 | -1.4 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | всего | 10636.8376 | 10636.8 | 7444.7856 | -3192.0144 | 69.9908
|  |  | федеральный бюджет | 1361.3322 | 1361.3 | 952.9326 | -408.3674 | 70.0017
|  |  | бюджет автономного округа | 8743.7054 | 8743.7 | 6119.6138 | -2624.0862 | 69.9888
|  |  | местный бюджет | 531.8 | 531.8 | 372.2393 | -159.5607 | 69.9961
Задача 2: Содействие реализации проектов жилищного строительства
2.1 | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых помещений | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 109872.9 | 109872.9 | 344.3 | -109528.6 | 0.31336 | С учетом дополнительного финансировая в июне 2016 года заключено 6 МК на участие в долевом строительстве 32 жилых помещений и объявлен 1 аукцион на приобретение 4 жилых помещений. Финансирование по МК в июле на общую сумму 76 846,4 тыс. рублей (окружной бюджет). В июне по 18 МК, заключенным в 2015 году, подписаны акты приема-передачи на 43 квартиры, финансирование по которым будет произведено в июле 2016 года на общую сумму 8 287,7 тыс. рублей (окружной бюджет). По 6 МК, заключенным в 2015 году, исполнены обязательства в полном объеме, профинансировано из окр. бюджета за счет средств 2015 года - 3 098,8 ты. руб. (остаток - 2 450,5 тыс. руб.) и из гор. бюджета 344,3 тыс. руб.
|  |  | бюджет автономного округа | 97238.1 | 97238.1 | 0 | -97238.1 | 0
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.1973 | 5549.1973 | 3098.7654 | -2450.432 | 55.8417
|  |  | местный бюджет | 12634.8 | 12634.8 | 344.3 | -12290.5 | 2.725
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | всего | 109872.9 | 109872.9 | 344.3 | -109528.6 | 0.31336 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 97238.1 | 97238.1 | 0 | -97238.1 | 0
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.1973 | 5549.1973 | 3098.7654 | -2450.432 | 55.8417
|  |  | местный бюджет | 12634.8 | 12634.8 | 344.3 | -12290.5 | 2.725
Задача 3: Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска
3.1 | Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соотвествиии с утвержденным Порядком) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | всего: | 120509.7376 | 120509.7 | 2622.4044 | 117887.2956 | 2.1761 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 1361.3322 | 1361.3 | 952.9326 | -408.3674 | 70.0017
|  |  | бюджет автономного округа | 105981.8054 | 105981.8 | 952.9326 | -105028.8674 | 0.89915
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.1973 | 5549.1973 | 3098.7654 | -2450.432 | 55.8417
|  |  | местный бюджет | 13166.6 | 13166.6 | 716.5393 | -12450.0607 | 5.4421
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 1361.3322 | 1361.3 | 952.9326 | -408.3674 | 70.0017 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 118981.8054 | 118981.8 | 6119.6138 | -112862.1862 | 5.1433 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.1973 | 5549.1973 | 3098.7654 | -2450.432 | 55.8417
|  |  | местный бюджет | 14773.4 | 14773.4 | 716.5393 | -14056.8607 | 4.8502 | Х
|  |  | Итого: | 135116.5376 | 135116.5 | 7789.0856 | -127327.4144 | 5.7647
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 109872.9 | 109872.9 | 344.3 | -109528.6 | #DIV/0! | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 3098.7654 | 3098.7654 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 109872.9 | 109872.9 | 3443.0654 | -106429.8347 | 3.1337 | Х
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 1361.3322 | 1361.3 | 952.9326 | -408.3674 | 70.0017 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 105980.4054 | 105980.4 | 6119.6138 | -99860.7862 | 0.89915 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.1973 | 5549.1973 | 3098.7654 | -2450.432 | 55.8417
|  |  | местный бюджет | 13166.6 | 13166.6 | 716.5393 | -12450.0607 | 5.4421
|  |  | Итого: | 120508.3376 | 120508.3 | 7789.0856 | -112719.2144 | 6.4635 | Х
Соисполнитель 1: Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  |  | бюджет автономного округа | 13000 | 13000 | 0 | -13000 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 1606.8 | 1606.8 | 0 | -1606.8 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 14606.8 | 14606.8 | 0 | -14606.8 | 0 | Х
Соисполнитель 2: Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | бюджет автономного округа | 1.4 | 1.4 | 0 | -1.4 | 0
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | И.Н. Долматов |  |  | А.К. Некрасова |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета __15/июля_/2016_ год |  | года