## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 марта 2017 года
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска
Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности»
Задача 1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1 | Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | Всего | 300 | 300 | 0 | -300 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Запланировано заключение муниципального контракта по сопровождению ИСГД в 3 квартале 2017 года.
|  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 0 | -300 | 0
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | Всего | 300 | 300 | 0 | -300 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 0 | -300 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | Всего | 300 | 300 | 0 | -300 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 0 | -300 | 0 | Х
Цель 2: Создание условий, способствующих улучшению жилищный условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Подпрограмма 2. «Жилье»
Задача 1: Предоставление финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска
2 | Предоставление субсидий молодым семьям города Югорска | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 9444 | 10651.4 | 0 | -10651.4 | 0 | Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о софинансировании мероприятия на 2017 год не заключено. Запланировано обеспечить субсидиями - 11 семей.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 1207.4 | 0 | -1207.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8499.6 | 8499.6 | 0 | -8499.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 944.4 | 944.4 | 0 | -944.4 | 0
3 | Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 1983.7 | 1991.531 | 0 | -1991.531 | 0 | Запланировано выдача 1 субсидии.
|  |  | федеральный бюджет | 1519.4 | 1525.428 | 0 | -1525.428 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 464.3 | 466.103 | 0 | -466.103 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 759.7 | 759.7 | 0 | -759.7 | 0 | Запланировано выдача 1 субсидии.
|  |  | федеральный бюджет | 759.7 | 759.7 | 0 | -759.7 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 2.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Запланировано приобретение канцелярских принадлежностей для муниципальных нужд в 3 квартале 2017 года.
|  |  | бюджет автономного округа | 2.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | всего | 12190.2 | 13402.631 | 0 | -13402.631 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 2279.1 | 3492.528 | 0 | -3492.528 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8966.7 | 8965.703 | 0 | -8965.703 | 0
|  |  | местный бюджет | 944.4 | 944.4 | 0 | -944.4 | 0
Задача 2: Содействие реализации проектов жилищного строительства
6 | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых помещений | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 39303.9 | 39303.9 | 35719.1838 | -3584.7162 | 90.8795 | Заключено соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о софинансировании мероприятия на 2017 год. В связи с исполнением обязательств застройщика по передаче 53 готовых квартир по 9 МК, заключенных в 2015 и 2016 годах, подписанием актов-приема передачи профинансиловано из окружного бюджета - 31 790,1 тыс руб. Остаток неиспользованных лимитов окружных средств составляет 3 190,4 тыс. руб., использование которых запланировано в 3 квартале 2017 года. Имеются обязательства Застройщиков по передаче 51 готовой квартиры по 14 МК участия в долевом строительстве, заключенным в 2016 году - срок исполнения в 3 квартале 2017 года. Остаются неисполненными обязательства застройщиков Фонда "Жилище" и ООО "Профи плюс" по передаче 92 квартир по 14 МК участия в долевом строительстве (Лесозаготовителей,9 и Толстого,18/1), заключенных в 2015 году, срок исполнения, установленный МК - 2016 год.
|  |  | бюджет автономного округа | 34980.5 | 34980.5 | 31790.0735 | -3190.4265 | 90.8794
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 4323.4 | 4323.4 | 3929.1102 | -394.2898 | 90.8801
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | всего | 39303.9 | 39303.9 | 76562.7735 | 37258.8735 | 194.7969 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 34980.5 | 34980.5 | 31790.0735 | -3190.4265 | 90.8794
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 4323.4 | 4323.4 | 44772.7 | 40449.3 | 1035.59
Задача 3: Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска
7 | Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соответствии с утвержденным Порядком) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | всего: | 51494.1 | 52706.531 | 76562.7735 | -23856.2425 | 145.2624 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 2279.1 | 3492.528 | 0 | -3492.528 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 43947.2 | 43946.203 | 31790.0735 | -12156.1295 | 72.3386
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 5267.8 | 5267.8 | 44772.7 | 39504.9 | 849.9317
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 2279.1 | 3492.528 | 0 | -3492.528 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 43947.2 | 43946.203 | 31790.0735 | -12156.1295 | 72.3386 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 5567.8 | 5567.8 | 44772.7 | 39204.9 | 804.1363 | Х
|  |  | Итого: | 51794.1 | 53006.531 | 76562.7735 | 23556.2425 | 144.4403
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 367829.9 | 367829.9 | 359466 | -8363.9 | #DIV/0! | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.2 | 5549.2 | 3098.8 | -2450.4 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 46078.8 | 46078.8 | 44772.6 | -1306.2 | 97.1653
|  |  | Итого: | 413908.7 | 413908.7 | 404238.6 | -9670.1 | 97.6637 | Х
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 2279.1 | 3492.528 | 0 | -3492.528 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 43944.4 | 43946.203 | 31790.0735 | -12156.1295 | 72.3386 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 5267.8 | 5267.8 | 44772.7 | 39504.9 | 849.9317
|  |  | Итого: | 51491.3 | 52706.531 | 76562.7735 | 27348.7705 | 145.2624 | Х
Соисполнитель 1: Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 0 | -300 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 300 | 300 | 0 | -300 | 0 | Х
Соисполнитель 2: Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | бюджет автономного округа | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 100
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | [8 empty] | (подпись) (телефон)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | А.К. Некрасова |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | [8 empty] | (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 05.03.2017