## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 2021-12-31
«Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»
(наименование программы)
Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
1.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1,2) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 8119.2 | 8119.2 | 8119.2 | 0 | 100 | Расходы учреждения в разрезе видов расходов составили: - Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда ; - Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. Основные расходы по данной статье: оплата услуг связи на сумму 1 456 859,69 рублей, оплата работ, услуг по содержанию имущества на сумму 1 900 091,58 рублей, в том числе ТО, ремонт оргтехники, заправка картриджей на сумму 369 999,0 рублей; Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе оплата коммунальных услуг на сумму 1 625 614,65 рублей; поставка электроэнергии 2 737 495,18 рублей; услуги КИБ Гарант за текущую версию 684 000,00 рублей. поставка марок и конвертов, услуг спец связи и кабельного телевидения на сумму 206 366,39 рублей.
|  |  | бюджет автономного округа | 17149.4 | 17149.4 | 17149.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 158107 | 158107 | 157611.5 | -495.5 | 99.6866
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 183375.6 | 183375.6 | 182880.1 | -495.5 | 99.7298
|  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде расходы учреждения в разрезе видов расходов составили – 17 294,2 тыс. руб., из них: - фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 15 239,1 тыс. руб.; - прочие несоциальные выплаты персоналу (льготный проезд) - 376,0 тыс. руб.; - социальное обеспечение (оплата путевки на санаторно-курортное лечение) - 479,3 тыс. руб.; - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме – 2,6 тыс. руб. (б/л, пособие по уходу за ребенком); - закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 550,1 тыс. руб. (лицензионное обслуживание системы «Парус» на сумму 417,6 тыс.руб., неискл. права использования ПП "Контур Экстерн" на сумму 42,1 тыс. руб. и БД "Госфинансы" на сумму 90,0 тыс. руб.); - оплата услуг связи на сумму – 80,3 тыс. руб.; - оплата коммунальных услуг на сумму – 189,0 тыс. руб.; - оплата работ, услуг по содержанию имущества на сумму – 106,7 тыс. руб.; - оплата услуг по проведению медицинских осмотров при трудоустройстве - 4,8 тыс. руб.; - оплата семинаров на сумму – 18,0 тыс. руб.; - приобретение бумаги, канцтоваров, печатей и штампов, светодиодных светильников на сумму – 120,1 тыс. руб.; - приобретение масок, антисептических средств, бесконтактного термометра на сумму - 19,3 тыс. руб.; - уплата налогов, сборов – 108,9 тыс. руб.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22391.3 | 22391.3 | 22391.3 | 0 | 100 |  | перечень кого они обслуживают
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 22391.3 | 22391.3 | 22391.3 | 0 | 100
|  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Структура Учреждения включает: - единую диспетчерскую службу; - сектор документационного обеспечения; - обслуживающий персонал (рабочие) администрации. Расходы в разрезе видов расходов составили – 37 607,9 тыс. руб.: - фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 32 390,6 тыс. руб.; - возмещение расходов, связанных со служебными командировками – 103,6 тыс. руб.; - прочие несоциальные выплаты персоналу (льготный проезд) – 544,7 тыс. руб.; - социальное обеспечение (оплата путевки на санаторно-курортное лечение) - 615,0 тыс. руб.; - уплата транспортного налога – 10,0 тыс. руб.; - уплата налога на имущество – 15,6 тыс. руб.; - оплата услуг связи, интернет – 343,7 тыс. руб.; - оплата услуг по ТО и ремонту автомобилей – 534,7 тыс. руб.; - оплата коммунальных услуг – 384,0 тыс. руб.; - оплата расходов на ГСМ – 1 772,3 тыс. руб.; - оплата страховки транспортных средств – 36,6 тыс. руб.; - оплата услуг по проведению предрейсовых и медицинских осмотров – 333,4 тыс. руб.; - оплата образовательных услуг - 6,2 тыс. руб.; - закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение неисключительных прав на использование ПО, программы СБИС) – 10,7 тыс. руб.; - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л, пособие по уходу за ребенком) – 109,7 тыс. руб.; - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на сумму – 136,8 тыс. руб.; - приобретение шин для автомобиля на сумму – 76,9 тыс. руб.; - приобретение масок, антисептиков, перчаток - 89,8 тыс. руб.; - приобретение тележки уборочная - 20,9 тыс. руб.; - приобретение расходных материалов для автомобилей - 11,8 тыс. руб.; - приобретение пеногенератора и набора инструментов - 10,0 тыс. руб.; -приобретение мониторов - 10,2 тыс. руб.; - приобретение ПК в сборе - 40,7 тыс. руб.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 53117.4 | 53117.4 | 53117.4 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 53117.4 | 53117.4 | 53117.4 | 0 | 100
1.2 | Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3) | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачивалось вознаграждение приемным родителям и начислялись страховые взносы во внебюджетные фонды на вышеуказанные выплаты.
|  |  | бюджет автономного округа | 38482 | 38482 | 37242.6 | -1239.4 | 96.7793
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 38482 | 38482 | 37242.6 | -1239.4 | 96.7793
Итого по Подпрограмме 1: |  |  | федеральный бюджет | 8119.2 | 8119.2 | 8119.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 55631.4 | 55631.4 | 54392 | -1239.4 | 97.7721 | Х
|  |  | местный бюджет | 233615.7 | 233615.7 | 233120.2 | -495.5 | 99.7879 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 297366.3 | 297366.3 | 295631.4 | -1734.9 | 99.4166 | Х
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
2.1 | Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.2 | Участие в реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
2.3 | Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.4. | Участие в реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (4.5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках Соглашения от 23.01.2021 № МСП 2021 - 13 с ДЭР ХМАО – Югры (доп. Соглашение от 02.07.2021) выплачена субсидия 1 субъекту предпринимательской деятельности.
|  |  | бюджет автономного округа | 285 | 285 | 285 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 15 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
2.5. | Участие в реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках Соглашения от 23.01.2021 № МСП 2021 - 13 с ДЭР ХМАО – Югры (доп. Соглашение от 02.07.2021) выплачены субсидия 27 субъектам предпринимательской деятельности в части компенсации затрат на: - аренду (субаренду) нежилых помещений – 18; - приобретение оборудования – 6; - коммунальные услуги – 3
|  |  | бюджет автономного округа | 2310.3 | 2310.3 | 2310.3 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 2431.9 | 2431.9 | 2431.9 | 0 | 100
Итого по Подпрограмме 2: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2595.3 | 2595.3 | 2595.3 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 2731.9 | 2731.9 | 2731.9 | 0 | 100 | Х
Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"
3.1 | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде заключено 17 дополнительных соглашения с сельхозтоваропроизводителями: 6 доп.соглашения с КФХ Беккер А.В., 7 доп. соглашения с КФХ Паламарчук Е.В., 2 доп. соглашение КФХ Чепчугова Н.В., 2 доп. соглашение КФХ Багаева Е.В. Направлено на поддержку и развития животноводства 158 044,7 тыс. рублей. Причиной не освоения денежных средств в полном объеме является отказ в предоставлении субсидии за ноябрь 2021 КФХ Беккер и КФХ Багаева.
|  |  | бюджет автономного округа | 166698 | 166698 | 158044.7 | -8653.3 | 94.809
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 166698 | 166698 | 158044.7 | -8653.3 | 94.809
Итого по Подпрограмме 3: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 166698 | 166698 | 158044.7 | -8653.3 | 94.809 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 166698 | 166698 | 158044.7 | -8653.3 | 94.809 | Х
Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
4.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7,8) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма не реализуется в связи с ликвидацией муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с 01.01.2021.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 4: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"
5.1 | Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде подведены итоги 3 конкурсов: -«Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Югорска; - Смотр-конкурс «Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда» среди работодателей в города Югорска; Конкурс детского рисунка "Охрана труда глазами детей среди обучающихся и воспитанников образовательных организациях города Югорска,. Победители награждены Дипломами главы города Югорска и ценными призами, а специалисты по охране труда- денежными призами.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 0 | 100
5.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы на текущую деятельность по охране труда.
|  |  | бюджет автономного округа | 1631 | 1631 | 1631 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | -13.5
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1644.5 | 1644.5 | 1644.5 | 0 | 100
Итого по Подпрограмме 5: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1631 | 1631 | 1631 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 1727.3 | 1727.3 | 1727.3 | 0 | 100 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  | федеральный бюджет | 8119.2 | 8119.2 | 8119.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 226555.7 | 226555.7 | 216663 | -9892.7 | 95.6334 | Х
|  |  | местный бюджет | 233848.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х
|  |  | местный бюджет | 233848.6 | 233848.6 | 233353.1 | -495.5 | 99.7881 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 468523.5 | 468523.5 | 458135.3 | -10388.2 | 97.7828 | Х
Прочие расходы |  |  | федеральный бюджет | 8119.2 | 8119.2 | 8119.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 226555.7 | 226555.7 | 216663 | -9892.7 | 95.6334 | Х
|  |  | местный бюджет | 233848.6 | 233848.6 | 233353.1 | -495.5 | 99.7881 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 468523.5 | 468523.5 | 458135.3 | -10388.2 | 97.7828 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 170924.3 | 170924.3 | 162271 | -8653.3 | 94.9373 | Х
|  |  | местный бюджет | 232.9 | 232.9 | 232.9 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 171157.2 | 171157.2 | 162503.9 | -8653.3 | 94.9442 | Х
Соисполнитель 1: |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 8119.2 | 8119.2 | 8119.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 17149.4 | 17149.4 | 17149.4 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 158107 | 158107 | 157611.5 | -495.5 | 99.6866 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 183375.6 | 183375.6 | 182880.1 | -495.5 | 99.7298 | Х
Соисполнитель 2: |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 22391.3 | 22391.3 | 22391.3 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 22391.3 | 22391.3 | 22391.3 | 0 | 100 | Х
Соисполнитель 3: |  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 53117.4 | 53117.4 | 53117.4 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 53117.4 | 53117.4 | 53117.4 | 0 | 100 | Х
Соисполнитель 4: |  | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 38482 | 38482 | 37242.6 | -1239.4 | 96.7793 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 38482 | 38482 | 37242.6 | -1239.4 | 96.7793 | Х
|  |  |  | 468523.5 | 468523.5 | 458135.3
Директор департамента экономического развития и проектного управления |  | / И.В. Грудцына | / |  | Д.М. Демидова |  | / | / 5-00-39 (262)
(Ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / Л.А. Михайлова | / |  | А.С. Скороходова |  | / | / 5-00-47 (253)
(Cоисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 12/01/2022