## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2014 г.
Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска
Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности»
1 | Задача 1 1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1.1 | Обеспечение топографическими картами территории города Югорска | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1253.6 | 1253.6 | 1253.6 | 0 | 100 | Топографическая съемка М 1:2000 площадью 2334 га, из бюджета ХМАО поступили средства по софинансированию
|  |  | местный бюджет | 1253.9 | 1253.9 | 1253.9 | 10072.5 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Разработка комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 19746.1 | 19746.1 | 2980 | 16766.1 | 15.0916 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.3 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.4 | Разработка проекта планировки улично - дорожной сети | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.5 | Разработка проекта планировки в соответствии с генеральным планом | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1253.6 | 1253.6 | 1253.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 21000 | 21000 | 4233.9 | 16766.1 | 20.1614 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Цель 2: Создание условий, способствующих улучшению жилищный условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Подпрограмма 2. «Жилье»
Задача 1: Предоставление финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска
1.1 | Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 9913.6 | 9913.6 | 0 | 9913.6 | 0 | На 2014 год соглашение между департаментом строительства ХМАО-Югры и администрацией города Югорска не заключено
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8922.2 | 8922.2 | 0 | 8922.2 | 0
|  |  | местный бюджет | 991.4 | 991.4 | 0 | 991.4 | 0
1.2 | Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 1910.2 | 1917.9 | 1917.741 | 0.159 | 99.9917
|  |  | федеральный бюджет | 1463.1 | 1469 | 1468.908 | 0.092 | 99.9937
|  |  | бюджет автономного округа | 447.1 | 448.9 | 448.833 | 0.067 | 99.9851
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 0 | 734.454 | 734.454 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 734.454 | 734.454 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Администрирование, передаваемых органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия. | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | всего | 11823.8 | 12567.254 | 2652.195 | 9915.059 | 21.104 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 1463.1 | 2203.454 | 2203.362 | 0.092 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9369.3 | 9372.4 | 448.833 | 8923.567 | 0
|  |  | местный бюджет | 991.4 | 991.4 | 0 | 991.4 | 0
Задача 2: Содействие реализации проектов жилищного строительства, предусматривающих строительство жилья эконом-класса
2.1 | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, на условиях договора социального найма, а также заключение договоров мены с собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 109268.5 | 109268.5 | 0 | 109268.5 | 0 | Заключены муниципальные контракты на приобретение 2 квартир. Объявлен аукцион на участие в долевом строительстве шестнадцати квартир. Поступившие заявки будут рассмотрены 08.07.2014
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 98344.3 | 98344.3 | 0 | 98344.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 10924.2 | 10924.2 | 0 | 10924.2 | 0
2.2 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 55118.26 | 55118.26 | 0 | 55118.26 | 0 | Заключены муниципальные контракты на приобретение 2 квартир. Объявлен аукцион на участие в долевом строительстве восьми квартир. Поступившие заявки будут рассмотрены 08.07.2014
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 49606.46 | 49606.46 | 0 | 49606.46 | 0
|  |  | местный бюджет | 5511.8 | 5511.8 | 0 | 5511.8 | 0
2.3 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 12519.3 | 12519.3 | 0 | 12519.3 | 0 | Объявлен аукцион на участие в долевом строительстве трех квартир. Поступившие заявки будут рассмотрены 08.07.2014
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 11264.7 | 11264.7 | 0 | 11264.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 1254.6 | 1254.6 | 0 | 1254.6 | 0
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | всего | 176906.06 | 176906.06 | 0 | 176906.06 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 159215.46 | 159215.46 | 0 | 159215.46 | 0
|  |  | местный бюджет | 17690.6 | 17690.6 | 0 | 17690.6 | 0
Задача 3: Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска
2.4 | Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соотвествиии с утвержденным Порядком) | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 96.5 | 96.5 | 0 | 96.5 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 96.5 | 96.5 | 0 | 96.5 | 0
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | всего | 96.5 | 96.5 | 0 | 96.5 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 96.5 | 96.5 | 0 | 96.5 | 0
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | всего: | 188826.36 | 189569.814 | 2652.195 | 186917.619 | 1.3991 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 1463.1 | 2203.454 | 2203.362 | 0 | 99.9958
|  |  | бюджет автономного округа | 168584.76 | 168587.86 | 448.833 | 168139.027 | 0.26623
|  |  | местный бюджет | 18778.5 | 18778.5 | 0 | 18778.5 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 1463.1 | 2203.454 | 2203.362 | 0.092 | 99.9958 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 169838.36 | 169841.46 | 1702.433 | 168139.027 | 1.0024 | Х
|  |  | местный бюджет | 39778.5 | 39778.5 | 4233.9 | 35544.6 | 10.6437 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 211079.96 | 211823.414 | 8139.695 | 203683.719 | 3.8427
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 1463.1 | 2203.454 | 2203.362 | 0 | 99.9958 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 168584.76 | 168587.86 | 448.833 | 168139.027 | 0.26623 | Х
|  |  | местный бюджет | 18778.5 | 18778.5 | 0 | 18778.5 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 188826.36 | 189569.814 | 2652.195 | 186917.619 | 1.3991 | Х
Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1253.6 | 1253.6 | 1253.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 21000 | 21000 | 4233.9 | 16766.1 | 20.1614 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 22253.6 | 22253.6 | 5487.5 | 16766.1 | 24.6589 | Х
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | И.В. Волкова |  |  | 50018
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета __14/_июля_/2014_ год