## Деньги
приложение
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2022г.
"Развитие физической культуры и спорта"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ структурного элемента | Структурные элементы (основные мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) | УСП | всего | 190632.2 | 190632.2 | 188646.6 | -1985.6 | 99 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 173456.6 | 173456.6 | 173456.6 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 17175.6 | 17175.6 | 15190 | -1985.6 | 88.4
2 | Осуществление ввода в эксплуатацию ФСК с универсальным игровым залом (1,3,6) | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Раходы на данное мероприятие не предусмотрены. Ввод здания в эксплуатацию был осуществлен 28.03.2019
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,4,5,6,7) | УСП | всего | 6252.8 | 6252.8 | 5459.1 | -793.7 | 87.3 | За 2022г. было организовано и проведено - 213 мероприятий , в которых приняло участие 16 541 человек. Из наиболее ярких можно выделить: – Всероссийские соревнования по мини-футболу «Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов»; Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2022»; Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по спортивной аэробике, Первенство АО по баскетболу, Зональное Первенство АО по мини-футболу, "Губернатоские состязания", Спартакиада среди работников образовательных учреждений, Кубок города по авиамодельному спорту, Региональные соревнования по художественной гимнастике и др. За 2022 год было организовано - 167 выездов за пределы города на соревнования различного уровня.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3152.6 | 3152.6 | 3152.6 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 1758.6 | 1758.6 | 1758.6 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 1341.6 | 1341.6 | 547.9 | -793.7 | 40.8
|  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6) | УСП | всего | 1300 | 1300 | 1299.7 | -0.3 | 100 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городских СМИ.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1300 | 1300 | 1299.7 | -0.3 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Укрепление МТБ учреждений физической культуры и спорта (1,2,3,7) | УСП | всего | 6503.8 | 6503.8 | 6454.8 | -49 | 99.3 | Укрепление материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3392 | 3392 | 3392 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 2761 | 2761 | 2761 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 350.8 | 350.8 | 301.8 | -49 | 86
|  | ДЖКиСК | всего | 28360.6 | 28360.6 | 27579.5 | -781.1 | 97.3 | Строительство "Умной" спортивной площадки
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 28360.6 | 28360.6 | 27579.5 | -781.1 | 97.3
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1,2,3,7) | УСП | всего | 1024.4 | 1024.4 | 1024.4 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 973.2 | 973.2 | 973.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2,4,5,6) | УСП | всего | 590 | 590 | 590 | 0 | 100 | В соответствии с объявленным конкурсом по предоставлению субсидии из бюджета города Югорска на проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (по спортивной подготовке неолимпийских видов спорта, мотоциклетный спорт), включая расходы, связанные с содержанием объекта, переданного в безвозмездное пользование некоммерческой организации, находящегося в собственности муниципального образования город Югорск субсидия предоставлена автономной некоммерческой организации «Спортивно-технический центр» на организацию и развитие мотоциклетного спорта в городе Югорске
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 590 | 590 | 590 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1,2,3,7) | УСП | всего | 476.2 | 476.2 | 476.2 | 0 | 100 | В рамках мероприятия заключено Соглашение на предоставление субсидии МО.
|  |  | федеральный бюджет | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 234115.6 | 234115.6 | 230505.9 | -3609.7 | 98.5
|  |  | федеральный бюджет | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 6793.4 | 6793.4 | 6793.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 208250.6 | 208250.6 | 207469.2 | -781.4 | 99.6
|  |  | иные источники финансирования | 18868 | 18868 | 16039.7 | -2828.3 | 85
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 234115.6 | 234115.6 | 230505.9 | -3609.7 | 98.5
|  |  | федеральный бюджет | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 6793.4 | 6793.4 | 6793.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 208250.6 | 208250.6 | 207469.2 | -781.4 | 99.6
|  |  | иные источники финансирования | 18868 | 18868 | 16039.7 | -2828.3 | 85
В том числе: |  |  | всего | 476.2 | 476.2 | 476.2 | 0 | 100
Проектная часть |  |  | федеральный бюджет | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 233639.4 | 233639.4 | 230029.7 | -3609.7 | 98.5
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6544.6 | 6544.6 | 6544.6 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 208226.8 | 208226.8 | 207445.4 | -781.4 | 99.6
|  |  | иные источники финансирования | 18868 | 18868 | 16039.7 | -2828.3 | 85
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 205755 | 205755 | 202926.4 | -2828.6 | 98.6
|  |  | федеральный бюджет | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 6793.4 | 6793.4 | 6793.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 179890 | 179890 | 179889.7 | -0.3 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 18868 | 18868 | 16039.7 | -2828.3 | 85
Соисполнитель 1 |  | ДЖКиСК | всего | 28360.6 | 28360.6 | 27579.5 | -781.1 | 97.3
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 28360.6 | 28360.6 | 27579.5 | -781.1 | 97.3
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления социальной политики ________________________А.Д. Трифонова
Исп.: начальник отдела по СЭП УСП ________________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)

## Показатели
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы по состоянию на 31.12.2022г.
"Развитие физической культуры и спорта"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие годы |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
[7 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение* | Относительное значение, %*
[5 empty] | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Количество спортивных сооружений в городе | УСП | Ед. | 88 | 110 | 116 | 116 | 127 | 11 | 109.5
| в том числе муниципальные | УСП |  | 59 | 76 | 82 | 82 | 85 | 3 | 102.5
2 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска | УСП | % | 40.,7 | 51 | 54.9 | 61 | 61 | 0 | 100
| - в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений | УСП |  | 28.5 | 31 | 33 | 36 | 36 | 0 | 100
3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | УСП | % | 63.7 | 71.6 | 74.1 | 76.7 | 76.7 | 0 | 100
| - в том числе муниципальными | УСП |  | 34.8 | 42.5 | 47 | 45 | 45 | 0 | 100
4 | Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске | УСП | Ед | 285 | 76 | 136 | 257 | 213 | -44 | 82.9 | Снижение количества проводимых мероприятий связано с введением сезонных карантинных мероприятий (грипп, ОРВИ).
5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске | УСП | % | 22.8 | 37 | 41 | 38 | 50.6 | 12.6 | 133.2 | Увеличение процента занимающихся за счет увеличения общего количества занимающихся лиц с ОВЗ, а также увеличения количества данной категории лиц.
6 | Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта | УСП | % | 94 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 0 | 100
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов | УСП | % | 30 | 40 | 10.6 | 41 | 41 | 0 | 100
| - в том числе учащиеся и студенты | УСП |  | 50 | 54 | 21.4 | 71 | 71 | 0 | 100
| Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы ** | УСП
Начальник управления социальной политики администрации города Югорска ______________ А.Д. Трифонова
исп.: начальник отдела по СЭП УСП О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)