Приложение 5 к пояснительной записке

Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования город Югорск 
на реализацию муниципальных программ города Югорска за 2019 год

| Наименование муниципальной программы | КЦСР | Первоначально утверждено на 2019 год, тыс. рублей | Уточненный план на 2019 год, тыс. рублей | Исполнено за 2019 год, тыс. рублей | % исполнения |  | Пояснения различий между первоначально утвержденным и уточненным планом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к первоначальному плану | к уточненному плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Югорска «Отдых и оздоровление детей» | 0100000000 | 18 483,2 | 19 241,8 | 19 237,8 | 104,1 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования» | 0200000000 | 1 484 411,0 | 1 977 206,9 | 1 497 291,4 | 100,9 | 75,7 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований: - на приобретение детского сада на 344 места по ул. Сибирский бульвар за счет средств бюджета автономного округа в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» и средств местного бюджета на обеспечение доли софинансирования; - на единовременное денежное вознаграждение руководителям, заместителям руководителей и педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию; - на финансовое обеспечение сертификатов по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым немуниципальными организациями (в рамках внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей) |
| Муниципальная программа города Югорска «Культурное пространство» | 0300000000 | 238 810,4 | 244 987,0 | 244 948,1 | 102,6 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением: - дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов» государственной программы Югры «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в связи с увеличением целевых показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников, установленных Департаментами Югры с целью сохранения достигнутого уровня соотношения, установленного Указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников; - иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие физической культуры и спорта» | 0400000000 | 100 600,3 | 107 115,7 | 106 635,3 | 106,0 | 99,6 | Отклонения от первоначального утвержденного плана обусловлено увеличением расходов на содержание МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» |
| Муниципальная программа города Югорска «Молодежная политики и организация временного трудоустройства» | 0500000000 | 51 873,8 | 54 829,4 | 54 799,0 | 105,6 | 99,9 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан и выделением средств на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищной сферы» | 0600000000 | 97 946,0 | 220 839,8 | 209 821,5 | 214,2 | 95,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по субсидии на реализацию полномочий в области жилищных отношений в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», а также увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим средствам по субсидии на реализацию полномочий в области жилищных отношений |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | 0700000000 | 249 678,1 | 408 242,4 | 407 075,8 | 163,0 | 99,7 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено: - поступлением иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на погашение задолженности за потребленные топливно – энергетические ресурсы; - увеличением бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов при оказании населению жилищно-коммунальных услуг; - уточнением бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на функционирование департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | 0800000000 | 235 758,7 | 365 649,7 | 362 233,9 | 153,6 | 99,1 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено: - увеличением бюджетных ассигнований по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система»; - увеличением бюджетных ассигнований по субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно – коммунальный комплекс и городская среда»; - поступлением из бюджета автономного округа субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно – коммунальный комплекс и городская среда»; - поступлением из бюджета автономного округа межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры; - увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим в течение года средствам из бюджета автономного округа |
| Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальным имуществом» | 0900000000 | 52 345,0 | 71 824,9 | 71 408,5 | 136,4 | 99,4 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено выделением дополнительных средств на: - приобретение специализированной мусоровозной техники для обслуживания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в жилом секторе, а также специализированной техники для устранения аварийных ситуаций на сетях тепло-, водоснабжения и водоотведения; - функционирование департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| Муниципальная программа города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» | 1000000000 | 25 658,1 | 65 652,4 | 59 170,4 | 230,6 | 90,1 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено: - поступлением иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры; - увеличением объема субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; - увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Городское лесничество» |
| Муниципальная программа города Югорска «Доступная среда» | 1100000000 | 500,0 | 800,0 | 800,0 | 160,0 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в части расходов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры |
| Муниципальная программа города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» | 1200000000 | 443 301,0 | 565 958,8 | 563 077,0 | 127,0 | 99,5 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением субвенций из бюджета автономного округа на развитие агропромышленного комплекса в рамках подпрограммы «Развитие отрасли животноводства» государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», субсидии из бюджета автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» государственной программы «Развитие экономического потенциала», перемещением ассигнований из других муниципальных программ |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие информационного общества» | 1300000000 | 3 160,0 | 3 160,0 | 3 160,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами» | 1400000000 | 65 379,0 | 57 670,1 | 55 008,2 | 84,1 | 95,4 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено оптимизацией расходов и сокращению муниципального долга |
| Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» | 1500000000 | 9 048,6 | 9 423,6 | 9 423,3 | 104,1 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» | 1600000000 | 21 166,8 | 22 037,9 | 22 037,7 | 104,1 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено выделением: - иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - субсидии за счет средств бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие муниципальной службы» | 1700000000 | 435,0 | 400,0 | 397,8 | 91,4 | 99,4 | Отклонение от первоначально утвержденного плана в связи с тем, что программный продукт «Конкур-Персонал: Госслужбы» не был приобретен |
| Всего |  | 3 098 555,0 | 4 195 040,4 | 3 686 525,7 | 119,0 | 87,9 |  |