## Деньги
приложение
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30.06.2023г.
"Развитие физической культуры и спорта"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ структурного элемента | Структурные элементы (основные мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) | УСП | всего | 184468.9 | 185468.9 | 85971.9 | -99497 | 46.4 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 166194.5 | 167194.5 | 79757.2 | -87437.3 | 47.7
|  |  | иные источники финансирования | 18274.4 | 18274.4 | 6214.7 | -12059.7 | 34
2 | Осуществление ввода в эксплуатацию ФСК с универсальным игровым залом (1,3,6) | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Раходы на данное мероприятие не предусмотрены. Ввод здания в эксплуатацию был осуществлен 28.03.2019
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,4,5,6,7) | УСП | всего | 6686.4 | 6872.4 | 4125.7 | -2746.7 | 60.3 | За отчетный периоод на территории города было организовано и проведено 97 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 9 317 человек, из них 1 782 спортсмена МБУ ДО СШ "ЦЮС", 5 351 спортсмена г. Югорска, и 2 184 спортсмена из др.городов, количество сотрудников, принявших участие в судействе - 390чел. (1 квартал 2023 года в городе было проведено 57 спортивно – массовых мероприятий, в них приняло участие 5 173 человека, из них 625 спортсменов МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» , 2 845 спортсменов города Югорска и 1 703 спортсмена из других городов, количество сотрудников, принимавших участие в судействе – 181 человек). Из наиболее ярких можно отметить: Всероссийские соревнования по мини-футболу «Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов» среди юношей; Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2023"; Всероссийские соревнования по мини-футболу среди юношей; Зональные Первенства ХМАО-Югры по мини-футболу; Открытый региональный турнир по тхэквондо; Лига Урала и Сибири по баскетболу "Вита" среди девочек; Открытое Первенство города Югорска по дзюдо среди юношей; межрегиональные соревнования по худ.гимнастике "Россыпи Югры"; спартакиада работников налоговых органов ХМАО-Югры; региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" и мн.др. За пределы города в 1ом полугодии было организовано 95 выездов, на соревнования различного уровня, из них: 1-международный, 10 выездов – всероссийского уровня, 72 выезда – регионального и межмуниципального уровня, 8 выездов – Уральского Федерального округа, УТС - 2. Всего выехало 1 076 спортсменов, из них 960 спортсменов МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта», (1кв.- 53 выезда, из них: 8 выездов – всероссийского уровня, 37 выездов – регионального и межмуниципального уровня, 6 выездов – Уральского Федерального округа. Всего выехало 547 спортсменов, из них 497 спортсменов МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта»)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4385.1 | 4623.1 | 3077.8 | -1545.3 | 66.6
|  |  | местный бюджет | 1301.3 | 1301.3 | 916.7 | -384.6 | 70.4
|  |  | иные источники финансирования | 1000 | 948 | 131.2 | -816.8 | 18.3
|  | УБУиО | всего | 150 | 150 | 0 | -150 | 0 | Денежные средства запланированы для участия в Олимпиаде муниципальных служащих ХМАО-Югры в 3 квартале
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 0 | -150 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия с 2023 года осуществляется в рамках другой муниципальной программы города Югорска
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Укрепление МТБ учреждений физической культуры и спорта (1,2,3,7) | УСП | всего | 8441.1 | 8441.1 | 0 | -8441.1 | 0 | Укрепление МТБ в т.ч. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования будет осуществлено во втором полугодии текущего финансового года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3269 | 3681 | 1872.2 | -1808.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 5172.1 | 1132.1 | 1042.7 | -89.4 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 52 | 52 | 0 | 100
|  | ДЖКиСК | всего | 9000 | 18540 | 0 | -18540 | 0 | "Умная площадка", спортивная площадка по ул. Мира
|  |  | местный бюджет | 9000 | 18540 | 0 | -18540 | 0
| в том числе: | [7 empty] | Укрепление МТБ в т.ч. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
| Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1,2,3,7) | УСП | всего | 1019.7 | 1019.7 | 968.7 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 968.7 | 968.7 | 968.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 51 | 51 | 51 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2,4,5,6) | УСП | всего | 590 | 590 | 250 | -340 | 42.4 | В соответствии с объявленным конкурсом по предоставлению субсидии из бюджета города Югорска на проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (по спортивной подготовке неолимпийских видов спорта, мотоциклетный спорт), включая расходы, связанные с содержанием объекта, переданного в безвозмездное пользование некоммерческой организации, находящегося в собственности муниципального образования город Югорск субсидия предоставлена автономной некоммерческой организации «Спортивно-технический центр» на организацию и развитие мотоциклетного спорта в городе Югорске
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 590 | 590 | 250 | -340 | 42.4
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1,2,3,7) | УСП | всего | 338.9 | 338.9 | 338.9 | 0 | 100 | Заключено Соглашение на предоставление субсидии МО. В рамках субсидии приобретена спортивная экипировка (футболки, спортивные шорты для футбола, баскетбола) и спортивное оборудование (маты гимнастические).
|  |  | федеральный бюджет | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 177.1 | 177.1 | 177.1 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 209675.3 | 216825.3 | 93653.4 | -123171.9 | 43.2
|  |  | федеральный бюджет | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 7831.2 | 8481.2 | 5127.1 | -5127.1 | 60.5
|  |  | местный бюджет | 182424.8 | 188924.8 | 81983.5 | 106941.1 | 43.4
|  |  | иные источники финансирования | 19274.4 | 19274.4 | 6397.9 | 12876.5 | 33.2
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 209675.3 | 216825.3 | 93653.4 | -123171.9 | 43.2
|  |  | федеральный бюджет | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 7831.2 | 8481.2 | 5127.1 | 3354.1 | 60.5
|  |  | местный бюджет | 182424.8 | 188924.8 | 81983.5 | 106941.3 | 43.4
|  |  | иные источники финансирования | 19274.4 | 19274.4 | 6397.9 | 12876.5 | 33.2
В том числе: |  |  | всего | 338.9 | 338.9 | 338.9 | 0 | 100
Проектная часть |  |  | федеральный бюджет | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 177.1 | 177.1 | 177.1 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 209336.4 | 216486.4 | 93314.5 | -123171.9 | 43.1
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7654.1 | 8304.1 | 4950 | -3354.1 | 59.6
|  |  | местный бюджет | 182407.9 | 188907.9 | 81966.6 | -106941.3 | 43.4
|  |  | иные источники финансирования | 19274.4 | 19274.4 | 6397.9 | -12876.5 | 33.2
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 200525.3 | 198135.3 | 93653.4 | -104481.9 | 47.3
|  |  | федеральный бюджет | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 7831.2 | 8481.2 | 5127.1 | -3354.1 | 60.5
|  |  | местный бюджет | 173274.8 | 170234.8 | 81983.5 | -88251.3 | 48.2
|  |  | иные источники финансирования | 19274.4 | 19274.4 | 6397.9 | -12876.5 | 33.2
Соисполнитель 1 |  | ДЖКиСК | всего | 9000 | 18540 | 0 | -18540 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9000 | 18540 | 0 | -18540 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | УБУиО | всего | 150 | 150 | 0 | -150 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 0 | -150 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполняющий обязанности
Начальник Управления социальной политики ________________________ А.В. Шубин
Исп.: начальник отдела по СЭП УСП ________________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)