Отчет

о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Югорска до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года

за 2025 год

Настоящий отчет сформирован в соответствии с распоряжением администрации города Югорска от 23.05.2024 № 249-р «О Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Югорска до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года».

Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития города Югорска до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года

| № п/п | Целевые показатели | 2022 | Этап I |  | Этап II |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 план | 2025 факт |
| «Человеческий капитал» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 38,5 | 38,9 | 39,4 | 39,5 | 39,8 |
| 2 | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 15,7 | 16,3 | 16,0 | 16,5 | 16,0 |
| 3 | Уровень регистрируемой безработицы, процент | 0,61 | 0,43 | 0,33 | 0,61 | 0,40 |
| 4 | Реальная заработная плата работников организаций, процент год к году | 101,1 | 104,0 | 100,9 | 102,0 | 105,5 |
| 5 | Реальные располагаемые денежные доходы населения, процент год к году | 99,6 | 100,1 | 98,4 | 100,9 | 103,4 |
| 6 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, тыс. человек | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 4,7 | 6,7 |
| «Качество жизни» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процент | 75,5 | 71,9 | 74,9 | 80,0 | 72,1 |
| 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процент | 26,0 | 25,9 | 24,6 | 22,2 | 24,0 |
| 9 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц | 504,4 | 530,4 | 612,8 | 781,1 | 703,0 |
| 10 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города, единиц | 67 | 69 | 80 | 73 | 84 |
| 11 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. | 28,8 | 29,2 | 29,7 | 29,4 | 29,9 |
| 12 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, процент | 5,0 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 3,5 |
| «Креативная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 1971,0 | 3319,9 | 2526,6 | 2766,0 | 3 899,9 |
| 14 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним производителям промышленной продукции), млн. рублей | 3017,2 | 7812,4 | 6020,7 | 6277,8 | 7 643,0 |
| 15 | Производство сельскохозяйственной продукции (без учета населения), млн. рублей | 27,2 | 32,3 | 37,3 | 33,1 | 35,1 |
| 16 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (на конец года), единиц | 1179 | 1211 | 1197 | 1195 | 1242 |
| «Здоровьесбережение» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1000 человек населения) | 8,2 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 8,2 |
| 18 | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) | 8,5 | 6,4 | 7,5 | 6,5 | 7,0 |
| 19 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент | 61,5 | 67,9 | 70,2 | 64,0 | 70,3 |
| 21 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процент | 76,7 | 85,0 | 85,0 | 78,2 | 85,0 |

Раздел II. Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития города Югорска до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года

за 2025 год

| № п/п | Направления развития, содержание мероприятий | Ожидаемые результаты | Источник финансового/ресурсного обеспечения | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение высокого качества человеческого капитала на основе достижения современных стандартов качества жизни, формирования динамичной, устойчивой, конкурентоспособной, социально ориентированной экономики и здоровьесбережения |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Человеческий капитал» |  |  |  |  |
| 1.1. | Конкурентоспособная сфера образования |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оснащение образовательных организаций современной материально-технической базой | Соответствие образовательных учреждений современным требованиям обучения; доля общеобразователь-ных организаций, обеспечивающих доступ учеников к широкому спектру образовательных программ региона и страны в сетевой форме - на уровне 100%; снижение доли обучающихся, занимающихся во вторую смену; увеличение охвата детей дополнительным образованием; высокая конкурентоспособность выпускников общеобразовательных учреждений города при поступлении в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» Муниципальная программа «Развитие образования» | Управление образования | В 2025 году уровень оснащения дошкольных образовательных учреждений учебным оборудованием составил 100%. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составил 99,9% (в 2024 году - 98,3%). В отчетном периоде в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» в 2025 году в кратчайшие сроки выполнен капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5». В 2025 году благоустроена пришкольная территория и проведен ремонт спортивных площадок МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». |
| 1.1.2. | Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения |  |  |  | В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 1 000 мест в период 2029-2030 годы. |
| 1.1.3. | Обеспечение цифровой трансформации сферы образования |  |  |  | Продолжается использование электронной платформы «Сферум» для оперативного обмена информацией между учителями, школьниками и родителями, внедрение модуля «Система ГИА» во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях для подачи заявления на сдачу ОГЭ или ЕГЭ. Кроме того, прошло пилотирование нового мобильного приложения ГИС «МояШкола», предназначенного для предоставления родителям актуальной информации о результатах обучения ребенка и иных аспектов школьной жизни. В рамках повышения цифровой грамотности и развития информационной безопасности обучающихся в образовательных учреждениях города продолжено проведение «Уроков Цифры» по темам «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг», «Магазин приложений», «Технологии для скорости, комфорта и безопасности транспорта», «Кибербезопасность и искусственный интеллект», «Секреты операционных систем», «Технологии современного программирования», «Квантовые вычисления и материалы будущего», «Алгоритм поиска на онлайн-платформах». Школьники 8-11 классов приняли участие в федеральном проекте «Код будущего», ориентированном на изучение востребованных направлений IT-технологий, искусственного интеллекта и робототехники. Проект направлен на овладение современными языками программирования, технологиям искусственного интеллекта и робототехнике и способствует повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда. |
| 1.1.4. | Достижение качества образования путем внедрения лучших практик в сфере образования |  |  |  | С целью повышения качества образования реализуются следующие мероприятия: - осуществление финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы; - открыты группы кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 3 лет; - создаются условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью: в дошкольных образовательных организациях функционирует 41 группа комбинированной и компенсирующей направленности, в общеобразовательных учреждениях - классы для данной категории детей, во всех образовательных учреждениях обеспечено функционирование центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и психолого-педагогических консилиумов; - в системе образования функционируют Центры технологической и естественнонаучной направленности «Точка роста», детский технопарк «Кванториум», инженерные классы, математические кружки и кружки научно-технологической инициативы, что создают уникальную экосистему в городе для развития технического образования; - школьные театры, школьные музеи и спортивные клубы, функционирующие в школах города, формируют воспитательную среду, позволяющую каждому учащемуся развить свои способности, личностные черты и навыки, необходимые для успешной самореализации; В целях поощрения и поддержки талантливой молодежи утверждены: - премия главы города Югорска (постановление администрации города Югорска от 04.03.2019 № 9-п); - премии победителям и призерам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций города Югорска (постановление администрации города Югорска от 14.10.2016 № 2513). В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участие принял 541 учащийся. По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 53 победителя и 160 призеров получили денежные премии. |
| 1.1.5. | Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  | Постановлением администрации города Югорска от 28.03.2024 № 513-п утверждена муниципальная модель выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей города Югорска. Во всех образовательных учреждениях города Югорска разработаны и реализуются программы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. В 2025 году школьный спортивный клуб МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» стал участниками проекта «Футбол в школе», реализуемого Российским футбольным союзом. Команда девочек стала серебряным призером Регионального этапа Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч – школьная футбольная лига» среди девочек до 12 лет. Школьный спортивный клуб МБОУ «Гимназия» - участник проекта «Школьная лыжная лига», организованного региональной общественной организацией «Федерация лыжных гонок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Школьные театры приняли участие в I открытом межмуниципальном детском театральном фестивале-конкурсе «Театральные веснушки», посвящённом 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Школьный театр «Галерка» МБОУ «Гимназии», как победитель фестиваля, участвовал в XXIV Окружном фестивале-конкурсе любительских театральных коллективов «Театральная весна». Организовано информирование детей и их родителей, педагогов о предстоящих конкурсных мероприятиях. В 2025 повысилось качество результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников - учащиеся города Югорска заняли 17 призовых мест (в 2024 году - 13 мест). По результатам участия в конкурсных мероприятиях - олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 164 человека (дети и молодежи с 7 до 35 лет города Югорска) внесены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. |
| 1.1.6. | Привлечение высококвалифицирован-ных педагогических кадров |  |  |  | С мая 2025 года внедрён обновленный механизм целевого обучения, позволяющий эффективно привлекать молодые кадры в сферу образования. Все заинтересованные стороны теперь публикуют объявления о вакансиях и предложениях целевого обучения на едином цифровом ресурсе «Работа в России», обеспечивая прозрачность и доступность процедуры подбора кадров. Среди приоритетных специальностей муниципальной системы образования заявлены на сайте два направления: «Учитель русского языка и литературы»; «Учитель истории и обществознания». Для привлечения востребованных педагогов реализуется механизм возмещение расходов приглашенным специалистам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 26.01.2023 N 99-п «О возмещении расходов по договору найма жилого помещения приглашенным специалистам». В 2025 году общеобразовательным учреждениям выделены субсидии на возмещение расходов по договорам найма, аренды жилого помещения приглашенным специалистам в сумме 450,0 тыс. рублей. Возмещением расходов воспользовались 6 специалистов. |
| 1.1.7. | Модернизация исторического образования и развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания |  |  |  | Указом Президента Российской Федерации от 8.09.2024 № 314 утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». Реализация исторического образования осуществляется в рамках федеральных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. С 01.09.2023 в школах г. Югорска действует единая линейка учебников по истории в 10-11 классах. В 2025 введена единая линейка учебников в 5-9 классах. Увеличено количество занятий по истории в 5-9 классов до 3 уроков в неделю. В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» в школах города работают советники директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, реализуются программы воспитания. Активно развивается деятельность детских общественных объединений различной направленности (военно-патриотическое, краеведческое, гражданская активность, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное). Во взаимодействии с местным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» вовлечено 3 634 человека, принявших участие в 52 образовательных, творческих и спортивных проектах Движения первых. В лагерях с дневным пребыванием детей во время каждой смены организовано проведение Дня первых. Команда МБОУ «Гимназия» - «Гимназисты 86» одержала победу в региональном этапе Всероссийского проекта «Вызов Первых». В 2025 году открыты первичные отделения Движения первых на базе муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений. При реализации региональных и федеральных событий осуществляется тесное сотрудничество с местным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». |
| 1.1.8. | Создание единого образовательного пространства |  |  |  | Продолжено участие школ города в реализации проекта «Школа Минпросвещения России», который определяет требования к образовательной среде с позиций идеальной школы, также является условием формирования единого образовательного пространства. В 2024-2025 учебном году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» вошла в состав Наставнической лиги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – объединение организаций, показавших наиболее высокие уровни развития магистральных направлений в рамках реализации федерального проекта. Общеобразовательные учреждения обеспечили введение федеральных образовательных программ по всем учебным предметам. Содержательные изменения коснулись учебных предметов литература, история, обществознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, что обеспечивает повышение качества образования вне зависимости от того, где обучается школьник (фактически переходя из одной школы в другую школу, школьник заново не должен изучать тот или иной учебный материал, а фактически изучает ту тему, которая была в той школе, откуда прибыл). В уроки литературы вернули изучение и чтение преимущественно отечественных писателей, школьный театр, который создан в каждой школе, синхронизирует постановки со школьной программой по литературе. Возвращен предмет «Труд» в школы, изменено наименование и содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности, в настоящее время учебный предмет называется «Основы безопасности и защиты Родины», где одним из разделов вернулся раздел «Начальная военная подготовка». Изменено не только наименование и содержание данных учебных предметов, но и материально-техническое оснащение для их реализации. |
| 1.1.9. | Введение единой модели профориентации для подготовки профессиональных кадров, инженерных и IT-специальностей |  |  |  | Единая модель профессиональной ориентации - профориентационный минимум для обучающиеся 6–11-х классов, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидностью реализуется на продвинутом уровне. Продолжена реализация курса занятий «Россия - мои горизонты» (охват – 100 % учащихся 6 – 11 классов), в рамках мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» реализуется курс внеурочной деятельности «Билет в будущее», который содержит изучение отраслей экономики, в том числе региона, профориентационные диагностики, моделирующие онлайн-профпробы. Занятия и курсы дополняются экскурсиями, встречами с профессионалами, участием в ярмарках вакансий и фестивалях профессий, создавая многогранный опыт общения с миром профессий. На сайте «ПроеКТОриЯ» осуществляются просмотры онлайн уроков проекта «Шоу профессий» (охват мероприятиями составил 49,3% от общего числа учащихся 6-11 –х классов (1 048 человек)). Продолжается участие школ города в региональном проекте «Будущий профессионал»: 270 школьников 8-11–х классов прошли тренинги, психологическое тестирование, с получением индивидуальных рекомендаций. 9 учащихся 9 - 10-х классов школ города прошли обучение и получили свидетельство по программе профессиональной подготовки по профессиям: «Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Слесарь по ремонту автомобилей» в рамках проекта «Обеспечение и развитие кадрового потенциала региона» государственной программы «Поддержка занятости населения». Проект Югорска «Профессиональный вектор», объединивший лучшие профориентационные практики города, занял 1 место из 22 муниципалитетов Югры. |
| 1.1.10. | Создание дополнительных площадей в центре города для размещения организаций дополнительного образования для подростков и молодежи |  |  |  | В 2025 году выполнение мероприятия не было предусмотрено. |
| 1.2. | Молодежная политика |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Развитие молодежного самоуправления | Увеличение количества молодежи, задействованной в мероприятиях общественных объединений города; увеличение количества социально-значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня; увеличение количества молодежных клубных формирований, общественных организаций; увеличение количества трудоустроенных граждан, в том числе несовершеннолетних за счет создания временных рабочих мест, выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования; увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» Муниципальная программа «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» | Управление внутренней политики и массовых коммуникаций Управление социальной политики | Решение Думы города Югорска от 21 декабря 2021 года № 110 «О создании общественной молодежной палаты при Думе города Югорска седьмого созыва». Постановлением администрации города Югорска № 302-13-п от 24.02.2026 утвержден Координационный совет при главе города Югорска по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых», его местным и первичными отделениями на территории города Югорска. |
| 1.2.2. | Развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу |  |  |  | В 2025 году в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан проведено 201 мероприятие. Численность граждан, в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия – 10 433 человека. На базе МАУ «Молодежный центр «Гелиос» создан военно-патриотический клуб «Ратник». |
| 1.2.3. | Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей |  |  |  | В 2025 году проведено 14 мероприятий, в том числе семейный фестиваль «Брусника», муниципальные этапы конкурсов «Семья года Югры» и «Семья основа государства». Общий охват мероприятиями составил 2 410 человек. На базе МАУ «Молодежный центр «Гелиос» работает клуб активных семей «Гранат». В состав клуба входят 24 активные семьи. |
| 1.2.4. | Укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма в подростковой и молодежной среде, вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом |  |  |  | Проект «Открытие молодежного клуба «Перспективы» получил финансовую поддержку от Фона поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (грант 1 078,3 тыс. рублей). Данный проект направлен на создание безопасных условий для развития и социализации для ребят, состоящих на различных видах учета. Проведено 12 мероприятий с общим охватом 208 человек. Участники Движения первых принимают активное участие в реализации проекта. Проводится работа в направлении медиа (создание медиа контента), профориентации и трудоустройства (выездные экскурсии на производственные площадки предприятий города Югорска). |
| 1.2.5. | Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития потенциала молодежи города, выявление одаренных и талантливых представителей молодежи, развитие творческого потенциала молодежи, популяризация полезных форм досуга |  |  |  | В 2025 году принято участие в грантовых конкурсах: - проект МАУ «Югорский медиацентр» «Гены против мемов» в номинации «Видеоподкаст» получил поддержку в конкурсе грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры- грант 500,0 тыс. рублей; - проект «Тыл-фронту: все для фронта, все для Победы» на конкурсе Микрогрантов от Росмолодежь- грант 76,5 тыс. рублей; - АНО поддержки молодежных инициатив и добровольчества «Молодежь Югорска» с проектом «Ресурсный центр добровольчества «События» получил грант в размере 903,3 тыс. рублей; - проект «Развитие фиджитал-клуба» получил поддержку в конкурсе грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры- грант 750, 7 тыс. рублей. |
| 1.2.6. | Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями, вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность |  |  |  | На территории города Югорска общественную деятельность осуществляют 42 молодежных общественных объединения и некоммерческих организаций. Продолжает свою деятельность местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Утвержден межведомственный план проектов для детей и молодежи в сферах культуры, спорта, образования и молодежной политики на 2025 год. На базе всех общеобразовательных организаций города, дошкольных учреждений, БУ «Югорский политехнический колледж», учреждений культуры, спорта и молодежной политики открыты 15 первичных отделений. Численность участников Движения первых составляет 4 294 человека, из них: 3 634- участники - обучающиеся, 660- участники – наставники. В 2025 году в 52 проектах «Движения первых» приняли участие 3 083 студентов, школьников и наставников. Количество зарегистрированных волонтеров на федеральном сайте «Dobro.ru» - 3 055 человек. |
| 1.2.7. | Открытие новых форм активностей и площадок для привлечения молодежи по принципу «третьего дома» (медиацентр, арт- и VR-пространства, творческие прикладные мастерские и креативные площадки) с развитой и современной материально-технической базой |  |  |  | На базе МАУ «Молодежный центр «Гелиос» открылось творческое пространство для молодежи - кафе «Коперник», в котором, с участием представителей молодежного сообщества, молодых семей, проходят мастер-классы, творческие встречи, интеллектуальные игры и квизы. |
| 1.2.8. | Развитие межмуниципального и межрегионального молодежного сотрудничества |  |  |  | Заключено соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между главами города Югорска и Советского района. В рамках соглашения проводятся совместные молодежные мероприятия. В военно-спортивной игре «На пути к Победе», посвященной празднованию Дня защитника Отечества и прошедшей 20 февраля 2025 года, приняли участие школьники, студенты, а также воспитанники военно-патриотического клуба из города Советский. В октябре 2025 года на базе БУ «Советский политехнический колледж» прошел Региональный семинар для наставников Движения первых. |
| 1.2.9. | Стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей, вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество |  |  |  | Молодежь Югорска принимают активное участие во всероссийских молодежных образовательных форумах. В 2025 году 197 человека участвовали в мероприятиях форумов различного уровня, из них 74 человека приняли участие в очном формате. |
| 1.2.10. | Оказание содействия в трудоустройстве молодежи, создание новых форм занятости и трудоустройства подростков, в том числе с привлечением частного бизнеса |  |  |  | В 2025 году МАУ «Молодежный центр «Гелиос» трудоустроено 439 несовершеннолетних граждан (в 2024 году 434 человека). Основной вид выполняемых работ - работы по благоустройству территории города Югорска. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет способствует организации детского досуга, получению подростками первоначальных трудовых навыков, а также профилактике безнадзорности и правонарушений в среде подростков. |
| 1.2.11. | Создание молодежных досуговых центров, отвечающих современным стандартам |  |  |  | На базе МАУ «Молодежный центр «Гелиос» открыт медиацентр «Искра», активно развивается медиаволонтерство, открыта кибершкола, результатом деятельности которой стал городской турнир по фиджитал-спорту «Югорская школьная киберспортивная лига»; открыта «мастерская юмора». |
| 1.2.12. | Организация качественного и интересного досуга для подростков и молодежи |  |  |  | В МАУ «Молодежный центр «Гелиос» в целях формирования целевой аудитории проведен ребрендинг: проработан новый логотип учреждения, запущен новый сайт учреждения. Обновлен контент «ВКонтакте», что увеличило целевую аудиторию подписчиков с 1 500 до 2 100 человек. В здании центра проведен ремонт в современном молодежном стиле, что отразилось на его привлекательности. Учебные кабинеты оборудованы новыми 3D- принтерами, открыто многофункциональное креативное пространство, которое может трансформироваться под разные запросы молодежи (образовательные воркшопы, мастер-классы, досуговые мероприятия). |
| 1.3. | Преобразование культурного пространства |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Техническое переоснащение учреждений культуры | Повышение качества оказания услуг населению; модернизация инфраструктурных объектов культуры; увеличение числа посещений культурных мероприятий | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» Муниципальная программа «Культурное пространство» | Управление культуры | В 2025 году обновлена материально-техническая база в 4 учреждениях культуры: МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»: - приобретение информационной сенсорной стойки; МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска»: - пополнение библиотечного фонда; - приобретение компьютерной техники, оргтехники; МАУ «Центр культуры «Югра-презент»: - приобретение мебели для оборудования конференц-зала; - приобретение сценических костюмов; - приобретение светового оборудования; МБУ «Музей истории и этнографии»: - выполнение реставрационных работ на территории музея под открытым небом «Суеват пауль». |
| 1.3.2. | Поддержка творческих инициатив, способствующих творческому развитию и самореализации населения, укреплению российской гражданской идентичности и сохранению духовно-нравственных ценностей, развитию волонтерской деятельности |  |  |  | Организовано более 1 600 культурно-массовых и просветительских мероприятий, участниками которых стали более 703 тысячи жителей и гостей города. В 2025 году организованы и проведены следующие массовые мероприятия, направленные на популяризацию художественного творчества и сохранение народных традиций: межмуниципальный детский фестиваль-конкурс «Театральные веснушки», XXIV окружной фестиваль-конкурс любительских театров «Театральная весна», межрегиональный конкурс юных исполнителей «Первые шаги», инклюзивный фестиваль творчества «Солнце в каждом», межмуниципальный фестиваль-конкурс «Пасха Красная», межмуниципальный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Ты живи, моя Россия!». Впервые в музее под открытым небом «Суеват Пауль» прошел народный татаро-башкирский праздник «День гусиного пера». В фестивалях и конкурсах различного уровня приняли участие более 3 800 человек - участников клубных формирований МАУ «Центр культуры «Югра-презент» и учащихся МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска», среди них 1 777 стали победителями и призерами. В 2025 году по итогам XXIV премии «Белая птица» - корпоративного конкурса, проводимого ООО «Газпром трансгаз Югорск» в области популяризации здорового образа жизни, среди награждённых - муниципальные учреждения культуры: МАУ «Центр культуры «Югра-презент» - лауреат в номинации «За лучшие практики в организации спортивно-оздоровительной работы»: победу учреждению принёс проект экстремального забега «Вызов»; МБУ «Музей истории и этнографии» - дипломант в номинации «За лучшие практики в популяризации культурных ценностей»: высокую оценку получил народный праздник «Славянский хоровод». Первичное отделение «Движения Первых» при библиотеке города Югорска признано одним из лучших в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. За активную работу, инициативность и достигнутые результаты активисты были отмечены региональным отделением «Движение Первых - Югра» памятными подарками с символикой движения. Деятельность отделения получила профессиональное признание: в журнале «Школьная библиотека: сегодня и завтра» опубликована статья «Движение первых в библиотеке г. Югорска». По итогам конкурсов на грантовую поддержку на реализацию проектов в области культуры, искусства победителями стали 11 творческих проектов с общим объемом финансирования 11,3 млн. рублей. |
| 1.3.3. | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  |  |  | В 2025 году 4 специалиста муниципальных учреждений культуры города Югорска прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. |
| 1.3.4. | Обеспечение максимально широкого доступа граждан к культурным мероприятиям посредством цифровых технологий |  |  |  | В ходе деятельности виртуального концертного зала МАУ «Центр культуры «Югра-презент» организовано и проведено 45 трансляций с общим охватом 4 174 человека. |
| 1.3.5. | Создание условий для активного досуга молодежи |  |  |  | В третий раз в городе Югорске прошел Экстремальный забег «Вызов», в котором приняли участие 160 человек из города Югорска, Советского района, Свердловской области, Междуреченского и Ханты-Мансийска. В День молодёжи на территории МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» состоялись соревнования по автозвуку «Звуковая волна 2025». Благодаря активному участию учреждений культуры в федеральном культурно-образовательном проекте «Пушкинская карта» более 9,3 тысяч представителей молодого поколения в возрасте 14 – 22 лет содержательно провели свой досуг, участвуя в различных мероприятиях. |
| 1.3.6. | Расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры, направленных на повышение активности долголетия граждан |  |  |  | Участие в программах, направленных на поддержку долголетия и активного образа жизни среди граждан, включает организацию культурных и образовательных мероприятий, предоставление возможностей для социальной активности, физической активности и творческого самовыражения. В течение 2025 года организовано проведение следующих мероприятий: - в рамках празднования Дня города Югорска проведена ярмарка садоводов-любителей «Дары земли югорской»; - в рамках декады пожилого человека проведен Фестиваль для граждан старшего поколения «Серебряные нити»; - организованы курсы по обучению цифровой грамотности на базе Центра правовой и социально-значимой информации центральной городской библиотеки; - в рамках Дня лесной промышленности проведена программа для граждан старшего поколения; - 4 ноября 2025 года в МАУ «Центр культуры «Югра‑Презент» прошла игра КВН «Серебряная лига». Мероприятие проводилось в рамках проекта «Серебряный век волонтёрства» при поддержке гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. За звание самой весёлой и находчивой команды боролись 8 команд из 7 муниципалитетов Югры: Югорска, Советского, Нягани, Урая, Алябьевского, Коммунистического и Унъюгана. |
| 1.3.7. | Повышение уровня доступности для маломобильных групп населения к объектам сферы культуры |  |  |  | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» приобретены системы субтитрирования и тифлокомментирования. Система субтитрирования обеспечивает возможность вовлечения глухих и слабослышащих зрителей в атмосферу культурного события, позволяет передать в доступном для глухих зрителей текстовом виде всю необходимую информацию о происходящем на сцене событии, включая диалоги актеров, описание происходящих звуковых событий. Система тифлокомментирования предназначена для обеспечения информационной доступности незрячим и слабовидящим людям посредством голосового комментария происходящих вокруг событий. Тифлокомментарий, поступающий через микрофон на передатчик системы, транслируется на приёмники незрячих и слабовидящих посетителей и выводится на индивидуальные наушники. |
| 1.3.8. | Продвижение проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру»» |  |  |  | Территорию музейно-туристического комплекса Музей под открытым небом «Суеват пауль» посетили 9 277 человек, из них 3 880 детей. На базе открытой площадки музея организуются общегородские праздничные мероприятия, такие как традиционный праздник коренных народов Севера «Вороний день», татаро-башкирский праздник плуга «Сабантуй», праздник русской культуры «Славянский хоровод», «Три Великих Спаса», зимние забавы «В гостях у Ищки-Ики», православный праздник Крещения Господня. В 2025 году проведено 24 экскурсии по основной экспозиции музея, которую посетило 280 жителей города и гостей из Уфы, Салехарда, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени, городов Свердловской области, а также Италии, Германии, Англии, Конго, Таджикистана, Узбекистана и других стран. В сентябре съёмочная группа Федерального телеканала «Культура» сняла сюжет о быте и традициях коренных жителей округа в Музее под открытым небом «Суеват пауль». В летний период времени завершены работы по установке вышки сотовой связи оператора «Мотив». Это позволило улучшить качество приема сигнала, обслуживания и комфорта гостей. Завершена реставрация земляного дома в музее под открытым небом «Суеват пауль». Проведена реконструкция охотничьих ловушек, изготовлен подиума под чум и построены новые экспозиционные объекты – рыболовный запор и летний домик рыбака, предназначенный для размещения рыбаков и заготовки рыбы. На выполнение мероприятий по реализации проекта МТК «Ворота в Югру» в рамках муниципальной программы «Культурное пространство» в 2025 году направлено 500,0 тыс. рублей на отсыпку и выравнивание территории автомобильной стоянки, денежные средства освоены в полном объеме. |
| 1.4. | Доступная среда |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социальной помощи населению | Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания; увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности; обеспечение маломобильных граждан услугами социальной сферы; трудоустройство инвалидов трудоспособного возраста на оборудованные (оснащенные) рабочие места | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие» Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» Муниципальная программа «Доступная среда» Муниципальная программа «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» | Управление социальной политики | Осуществляется взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами людей с ограниченными возможностями: БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения», ООО «Центр дневного пребывания для инвалидов молодого возраста «ВЕСТА», АНО «Верь в себя», общественной организацией инвалидов города Югорска. |
| 1.4.2. | Повышение уровня доступности для маломобильных групп населения к объектам социальной сферы |  |  |  | Продолжена работа по обследованию жилья инвалидов в целях его приспособления. За текущий период 2025 года обследовано 43 жилых помещений и объектов общего имущества в многоквартирных домах (всего с 2016 года – 843 помещения). С целью обеспечения условий доступности проживания инвалидов, в случае невозможности обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению, в котором он проживает, БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» в пункте проката технических средств реабилитации предоставляется мобильное лестничное подъемное устройство «Ступенькоход», используемое при спуске и подъеме по лестничным маршам. Выполнены работы по обустройству общего имущества многоквартирных жилых домов для обеспечения доступности маломобильных групп населения в городе Югорске по ул. Декабристов, д. 10 и ул. Мира, д. 4. Установлен дорожный знак и обустроены парковочные места для инвалидов по ул. Садовая, д. 3А, ул. Студенческая, д. 16, ул. Мира, д. 14, по ул. Механизаторов д. 19Б. В целях адаптации городских территорий общего пользования для инвалидов и маломобильных групп населения выполнены работы по замене подъемных платформ в подземном переходе, понижению тротуаров, парковки для инвалидов (3 шт.) территории в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». Кроме того, за счет исполнения муниципальной программы города Югорска «Строительство» выполнены работы по: - понижению тротуаров по ул. Мира (от ул. Железнодорожная до ул. Кирова), по ул. Мира в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», по ул. Мира в районе спортивной площадки, по ул. Гастелло (от ул. Попова до ул. Кольцевая), по пер. Поперечный (от существующего тротуара до ул. Калинина), на перекрёстке ул. Мира - ул. Энтузиастов; - устройству подъемной платформы для инвалидов и маломобильных групп населения в здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». При проведении работ по благоустройству общественной территории в границах улиц Ермака-Менделеева- Магистральная в рамках инициативного проекта «Встреча» выполнено понижение тротуаров, парковки для инвалидов (5 шт.). |
| 1.4.3. | Содействие повышению уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста |  |  |  | В целях расширения возможностей для получения выпускниками школ с особыми образовательными потребностями профессионального образования и профессионального обучения, обеспечению их конкурентоспособности на рынке труда с 01.09.2025 в БУ «Югорский политехнический колледж» началась реализация адаптированной программы профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» для лиц, имеющих ОВЗ, за счет средств бюджета автономного округа. Охвачено 8 обучающихся с ОВЗ. На базе АНО «Верь в себя» созданы «Инклюзивные мастерские «Доброделки» - 6 мастерских (ткацкая, мастерская по лозоплетению, гончарная, швейная, столярная, гипс), в которых трудоустроены 22 человека с инвалидностью. Рабочие места обеспечиваются соглашением с ООО «Газпром нефть Хантос», а также программой Территориального отдела центра занятости населения по городу Югорску по организации рабочих мест людям, испытывающим временные трудности в работе. |
| 1.5. | Демографическая устойчивость |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Предоставление земельных участков многодетным и молодым семьям, имеющим детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, для строительства индивидуальных жилых домов | Увеличение среднегодовой численности населения | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным имуществом» Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Департамент муниципальной собственности и градостроительства | В 2025 году предоставлено для строительства индивидуальных жилых домов: - многодетным семьям - 3 земельных участка; - молодым семьям, имеющим детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий - 3 земельных участка. |
| 1.5.2. | Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан (в том числе молодых семей) |  | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы» | Управление жилищной политики | В 2025 году в целях улучшения жилищных условий населения: - переселена из непригодного и аварийного жилья 201 семья; - предоставлено жилых помещений 10 семьям, состоящим на учете в улучшении жилищных условий; - оказаны меры поддержки, предусмотренные отдельным категория граждан – 90 семьям, из них 17 - молодые семьи; - 6 семей льготных категорий граждан получили бесплатно земельные участки в собственность для индивидуального жилищного строительства. |
| 1.5.3. | Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» Муниципальная программа «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» | Департамент экономического развития и проектного управления Управление социальной политики | В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» обращений данной категории граждан по трудоустройству не поступало. |
| 1.5.4. | Реализация проекта «Сертификат дошкольника» |  | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» Муниципальная программа «Развитие образования» | Управление образования | В целях предоставления равного доступа к бюджетному финансированию поставщиков услуг независимо от их организационно-правовой формы собственности реализуется «Сертификат дошкольника» на право финансового обеспечения места в дошкольных образовательных организациях, которое составляет в настоящее время 4 000,0 рублей в месяц на одного ребенка и финансируется из бюджета автономного округа. Осуществление данной финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей посредством «сертификата дошкольника» позволяет снизить размер родительской платы в частных детских садах. За период действия проекта «Сертификат дошкольника» выдано 827 сертификатов, в 2025 году - 80. |
| 1.5.5. | Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних |  | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие» Муниципальная программа «Отдых и оздоровление детей» | Управление социальной политики | Всего за отчетный период организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 2 826 детей, в том числе: - 75 человек - в лагере труда и отдыха на базе МАУ «Молодежный центр «Гелиос»; - 2 204 человека - в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных учреждений социальной сферы; - 106 человек - на базе БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения»; - 197 человек на базе санатория-профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»; - 244 человека отдохнули за пределами города Югорска. В летний период была продолжена реализация городской летней дворовой программы «Трям. Здравствуйте!», в рамках которой на 8 дворовых площадках еженедельно организовывались мероприятия с использованием методов и приемов, основанных на активных формах обучения и игровой деятельности, в которых приняли участие 1 400 детей. |
| 1.6. | Гражданское общество |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям - негосударственным поставщикам услуг социальной сферы | Сохранение числа некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, в количестве не менее 70 организаций, из них не менее 50% - организации, уставами которых предусмотрено оказание услуг в сфере образования, просвещения, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта, здорового образа жизни, экологии, общественного порядка и безопасности; привлечение субъектами гражданского общества на реализацию социально-значимых проектов финансовых средств из регионального и федерального бюджетов, финансовых средств частных организаций | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» | Управление внутренней политики и массовых коммуникаций Управление социальной политики Управление культуры Управление образования | В 2025 году по результатам проведенного конкурса из бюджета города Югорска предоставлена субсидия в размере 300,00 тыс. рублей Югорской городской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда (пенсионеров) на реализацию проекта «Мы этой памяти верны: и дед, и внук против войны». Ресурсным центром, функцию которого выполняет АНО «Центр поддержки общественных инициатив «Позиция» (далее - Ресурсный центр), в 2025 году продолжено оказание консультативной и методической помощи СОНКО по вопросам устойчивого управления и развития СОНКО, эффективной организации фандрайзинговой политики (политики по привлечению финансовых средств). За отчетный период, благодаря комплексу мер, предпринятых специалистами Ресурсного центра, сохранена активность участия Югорских СОНКО в грантовых конкурсах. Улучшилось качественная подготовка проектов, подаваемых для участия в грантовых конкурсах: доля проектов-победителей по отношению к общему числу проектов составила 37,7%, а в 2024 году 26,5% проектов получили грантовую поддержку В 2025 году для участия в 8 грантовых конкурсах (грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, Президентский Фонд культурных инициатив, грант Губернатора Югры для СОНКО на развитие гражданского общества) подготовлено 46 заявок, из них результативными стали 17 проектов, общая сумма грантовой поддержки составила 17 182,6 тыс. рублей. |
| 1.6.2. | Оказание поддержки инициативным проектам субъектов гражданского общества, нацеленным на решение социально-экономических вопросов развития муниципального образования |  |  |  | В 2025 году горожанами совместно со специалистами администрации города было подготовлено для участия в V региональном конкурсе инициативных проектов 4 проекта. Победителем из представленных проектов, признан проект по благоустройству общественной территории по ул. Магистральная «Встреча». Администрацией города Югорска оказана консультативная, организационная, методическая поддержка инициативных групп. В ходе реализации проекта оказана финансовая поддержка. Финансовые расходы на реализацию проекта составили 33 834,5 тыс. рублей, в том числе 9 922,2 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 23 912,3 тыс. рублей - расходы бюджета города Югорска, 297,6 тыс. рублей - инициативный взнос граждан. |
| 1.6.3. | Формирование системы информирования и просвещения горожан по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), территориальных общественных самоуправлений (ТОС), реализации инициативных проектов, участия в добровольческих объединениях |  |  |  | Информирование ведется на собственных ресурсах Ресурсного центра и администрации города Югорска. На сайте администрации города Югорска размещено 15 информационных материалов в помощь НКО. О деятельности НКО в городской газете «Югорский вестник» опубликовано 23 статьи. В официальных аккаунтах администрации города Югорска в социальных сетях продолжена рубрика «ПРОдвижениеНКО» - серия видеороликов и публикаций о лидерах и деятельности некоммерческих организаций. В отчетном периоде вышло 18 выпусков. Ресурсным центром информационная поддержка осуществлялась посредством публикации материалов в собственном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ygorskdomnko и на официальном сайте: https://domnkougorsk.ru/. На указанных ресурсах размещено 135 информационных материалов, просмотр составил 15 тысяч. В систему информирования и просвещения входят консультационные услуги, которые оказываются Ресурсным центром. Проводятся индивидуальные, групповые консультации, мастер-классы, групповые информационно-просветительские мероприятия, онлайн подключения к вебинарам, индивидуальным консультациям федеральных экспертов и в других формах. В 2025 году проведено 240 индивидуальных консультаций, оказана помощь 36 социально ориентированным некоммерческим организациям, 5 муниципальным учреждениям, 17 инициативным гражданам. Проведено 15 информационно-просветительских мероприятий, в которых приняли участие 190 представителей СОНКО Югорска. |
| 1.6.4. | Повышение уровня кадрового потенциала территориальных общественных самоуправлений |  |  |  | В течение 2025 года осуществлено консультирование членов актива организации по вопросам проведения и подготовки внутренней документации организации (ведение учета членов организации, подготовка протоколов органов управления организации, организация отчетно-выборного собрания), работе с порталом Минюста. |
| 1.6.5. | Поддержка деятельности ресурсного центра для некоммерческих организаций |  |  |  | В 2025 году работа Ресурсного центра была построена на реализации проекта «Наше дело. Поддержка общественных инициатив города Югорска», поддержанного грантом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для ресурсных центров (финансовая поддержка составила 7 499,9 тыс. рублей на период реализации проекта с марта 2024 года по март 2027 года) В 2025 году Ресурсному центру оказана имущественная поддержка: предоставлено помещение на базе МАУ «Югорский медиацентр». В течение 2025 года была оказана организационная поддержка при проведении отдельных мероприятий Ресурсного центра. |
| 1.7. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Проведение профориента-ционной работы со старшеклассниками общеобразовательных школ | Увеличение среднегодовой численности занятых в экономике; увеличение квалифицированных кадров со средним и высшим профессиональным образованием; снижение уровня регистрируемой безработицы | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» Муниципальная программа «Развитие образования» | Управление образования | В марте 2025 года на базе первичного отделения Движения первых в МБОУ «Гимназия» открыт региональный Центр Компетенций по направлению «Профориентация» для учащихся города по проведению профориентационных встреч, мастер-классов и квест-игр. Организовано взаимодействие, в том числе по сетевым договорам, с организациями высшего образования, дополнительного профессионального образования, учреждениями здравоохранения, силовыми структурами. В городе создана уникальная образовательная система для развития юных талантов в сфере технологий и науки. Она включает два Центра «Точка роста», Детский технопарк «Кванториум», инженерные классы, математические кружки и кружки научно-технологической инициативы. |
| 1.7.2. | Создание профильных классов с целью профессиональной ориентации в выборе профессии старшеклассников общеобразовательных школ, целевое обучение по востребованным профессиям |  |  |  | В целях ранней профессиональной ориентации обучающихся действуют образовательные проекты: «Газпром-классы» и «Экологический класс» (БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»), «Муниципальный класс» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»), «Медицинские классы», «Кадетские классы» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»), «Психолого-педагогический класс» (МБОУ «Гимназия» и «Средняя общеобразовательная школа № 2»), «Спортивные классы» (МБОУ «Гимназия»), класс Русского географического общества (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»), инженерные классы (МБОУ «Гимназия» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»). В 2025 году открыты новые предпрофессиональные классы: «Полицейский», «Экологический» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; «РЖДкласс» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и «Социально-экономический» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». В общеобразовательных учреждениях функционируют: 16 профильных классов (групп), в которых обучаются 397 учащихся 10-х и 11-х классов по направлениям профилей: технологический, инженерный, медицинский, психолого-педагогический социально-экономический другие; 10 предпрофильных классов (групп), в которых обучаются 249 учащихся 5-9-х классов (кадетские, инженерные, полицейский, экологические, и другие). Охват обучающихся 10-11 классов профильным обучением стабилен на протяжении последних лет и составляет 90%. |
| 1.7.3. | Взаимодействие с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский политехнический колледж» по созданию новых направлений подготовки специалистов в соответствии с востребованностью на местном рынке труда |  |  |  | С целью возможности самоопределения учащихся в выборе будущей профессии ежегодно проводится профориентационное мероприятие «Ярмарка учебных мест» для учащихся 9-11-х классов, в котором принимают участие представители БУ «Югорский политехнический колледж». Во взаимодействии с БУ «Югорский политехнический колледж» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» успешно реализована адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся 10 класса с интеллектуальными нарушениями в рамках регионального проекта «Я в профессии»: 9 выпускников получили свидетельство об обучении по профессии «Раскрасчик изделий». |
| 1.7.4. | Содействие в трудоустройстве незащищенных категорий населения |  | Государственная программа «Поддержка занятости населения» Муниципальная программа «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» | Департамент экономического развития и проектного управления Управление социальной политики | В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в течение 2025 года было трудоустроено: - безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на временные рабочие места и на общественные работы - 41 человек; - выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений на временные рабочие места - 2 человека. |
| 1.7.5. | Оказание мер социальной поддержки молодым специалистам и работникам по наиболее востребованным должностям профессий |  | Муниципальная программа «Развитие образования» Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Муниципальная программа «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» Муниципальная программа «Культурное пространство» | Управление образования Управление социальной политики Управление культуры | Для привлечения востребованных педагогов реализуется механизм возмещение расходов приглашенным специалистам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 26.12 2023 № 99-п «О возмещении расходов по договору найма жилого помещения приглашенным специалистам». В 2025 году общеобразовательным учреждениям были выделены субсидии на возмещение расходов по договорам найма, аренды жилого помещения приглашенным специалистам в сумме 450 тыс. рублей. Возмещением расходов воспользовались 6 специалистов. |
| 2. | Задача 2. «Качество жизни» |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Повышение качества, безопасности и охвата предоставления коммунальных услуг | Снижение уровня технологических потерь при передаче и распределении энергоресурсов; увеличение темпов замены сетевой инженерной инфраструктуры; снижение аварийности на инженерных сетях; увеличение объемов и качества предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства; повышение эффективности деятельности по обращению с бытовыми отходами; повышение эффективности деятельности по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; повышение индекса качества городской среды | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетической эффективности» Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы» | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | За счет предоставленных субсидий окружного бюджета выполнены работы по 5 объектам: - капитальный ремонт (с заменой) участков сетей водоснабжения методом ГНБ по ул. Калинина и ул. Титова протяженностью 7 352,2 м; - капитальный ремонт (с заменой) участков сетей холодного водоснабжения по ул. Труда, пер. Ясный, пер. Калинина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Таёжная протяженностью 6 964,0 м; - капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Геологов протяженностью 620,0 м; - капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения по ул. 40 лет Победы протяженностью 917,2 м; - капитальный ремонт (с заменой) участков подводящих сетей тепловодоснабжения от ТК 14-31 до ТК 14-32 (ПГ) по ул. Свердлова, включая подводящие сети до ул. Садовая, д. 1Б и ул. Свердлова, д. 12 протяженностью 882,0 м. Кроме того, выполнен капитальный ремонт участка (с заменой) магистрального водовода от ВОС до водозаборных скважин протяженностью 15,51 км за счет средств окружного и федерального бюджетов в рамках заключенных соглашений с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
| 2.1.2. | Реконструкция котельных и инженерных сетей с внедрением энергосберегающих технологий и оборудования для производства и передачи энергии |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Внедрение электронного мониторинга изношенности сетей с целью снижения их аварийности; повышение темпа замены ветхих коммунальных сетей с применением современных технологий и материалов |  |  |  | Проводится регулярная актуализация информации в части систем тепло, - водоснабжения, водоотведения, в том числе котельных, водоочистных станций и канализационно-очистных станций на территории города Югорска в АИС ППК «Фонд развития территорий». В 2025 году выполнена замена 32,2 км ветхих сетей. |
| 2.1.4. | Оказание содействия в развитии малого бизнеса по сервисным компаниям в коммунальной отрасли |  |  |  | В 2025 году проведение данных мероприятий не планировалось. |
| 2.1.5. | Повышение профессиональной подготовки сотрудников и работников предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, а также управляющих компаний и решение вопроса дефицита профессиональных кадров |  |  |  | В 2025 году проведение данных мероприятий не планировалось. |
| 2.1.6. | Организация мероприятий по благоустройству с применением современных стандартов в соответствии с запросами горожан, обустройству клумб, цветников |  |  |  | Реализован инициативный проект горожан (в рамках государственной программы «Развитие гражданского общества») по благоустройству общественной территории «Встреча» по ул. Магистральная. |
| 2.1.7. | Обустройство парков, рекреационных зон на территории города |  |  |  | В рамках государственной программы «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» продолжилось благоустройство парка по ул. Менделеева, выполнено благоустройство Центрального городского сквера «Северное сияние» по ул. Ленина. |
| 2.1.8. | Создание и внедрение типовой модели «умного (энергосберегающего) города» |  |  |  | В 2025 году проведение данных мероприятий не планировалось. |
| 2.1.9. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением города в целях формирования ответственного отношения к домашним животным; организация мероприятий по содержанию и отлову безнадзорных животных |  |  |  | В городе Югорске по данному направлению: - проводятся рейдовые мероприятия при участии представителей органов местного самоуправления и Ветеринарной службы Югры по учёту и выявлению животных без владельцев; - на регулярной основе выполняются работы по отлову и содержанию животных без владельцев; - на постоянной основе в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов местного самоуправления, социальных сетях и мессенджерах размещается информация по данной тематике. Принимается участие во всех зоозащитных акциях, организованных Ветеринарной службой Югры, в ходе которых проводятся различные мероприятия (субботники в муниципальном приюте для животных, благотворительные сборы корма для бездомных животных, «уроки добра» для детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях и другие), а также мероприятия по раздаче бездомных животных (еженедельная акция «День открытых дверей» в муниципальном приюте, ярмарки-раздачи в МАУ «Молодежный центр «Гелиос»). |
| 2.1.10. | Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда; содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  | В соответствии с краткосрочным планом на 2023-2025 годы в 2025 году в Югорске был выполнен капитальный ремонт общего имущества в 23 многоквартирных домах. Проведен аварийно-поддерживающий ремонт в 4 муниципальных квартирах, замена счетчиков учета в 2 квартирах, выполнения работ по оборудованию 5 муниципальных домовладений индивидуальным источником теплоснабжения, горячего водоснабжения, также проведена работа по подключению 4 муниципальных домовладений к газоиспользующему оборудованию и объектов капитального строительства к сети газораспределения (технологическое присоединение). Выполнены работы по приведению в технически исправное состояние 5 жилых домов города Югорска, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий. |
| 2.1.11. | Расселение горожан из жилья, непригодного для проживания | Снижение доли ветхого и аварийного жилья |  | Управление жилищной политики | В результате проведенных мероприятий в 2025 году полностью завершено расселение жителей и снесено 12 аварийных домов общей площадью 7 759,7 кв. м. Доля непригодного для проживания и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда на конец отчетного периода составила 3,5% (41,4 тыс. кв. м) (в 2024 году - 4,2% (49,2 тыс. кв. м)). |
| 2.2. | Транспортная и логистическая инфраструктура |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами транспортного обслуживания населения (включая проработку удобных маршрутов для населения и режимов движения пассажирского транспорта, количество рейсов в часы пик, информирование пассажиров о движении транспорта, оборудование мест размещения остановочных пунктов) | Отсутствие жалоб со стороны населения на организацию деятельности пассажирского транспорта; увеличение доли автобусных остановок, соответствующих необходимым нормативным требованиям, в том числе обустроенных отапливаемыми павильонами; внедрение интеллектуальной транспортной системы; поддержание доли автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям на уровне не ниже 85% | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Маршрутная сеть городского пассажирского транспорта формируется с учетом требований безопасности дорожного движения, анализа пассажиропотока, планов жилищного, культурно-бытового и дорожного строительства и предложений граждан, перевозчиков, предприятий и организаций. На территории города Югорска организовано 8 маршрутов. Перевозку пассажиров осуществляет ООО «Русское». Транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, соответствуют социальному стандарту транспортного обслуживания населения. В целях контроля за осуществлением пассажирских перевозок создана выездная комиссия. Проверка перевозчиков осуществляется в соответствии с утвержденным графиком выездных мероприятий на квартал, не реже одного раза в месяц, а также дополнительно, в случае обращений граждан о нарушениях правил пассажирских перевозок. На территории города расположено 80 остановочных пунктов, из которых 48 оснащены автопавильоном, в т.ч. 5 «теплых остановок». |
| 2.2.2. | Цифровизация транспортного комплекса |  |  |  | В городе Югорске успешно введено ПО «Умный транспорт. Модуль транспортный портал», с помощью которого в режиме реального времени любой желающий может отследить маршрут движения транспорта, время прибытия на остановку. Внедрение программного продукта помогло снизить количество жалоб и звонков со стороны населения на организацию деятельности пассажирского транспорта. |
| 2.2.3. | Повышение уровня безопасности транспортной системы, совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения |  |  |  | Повышение уровня безопасности транспортной системы, направленное на сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, является одним из приоритетных направлений. В городе Югорске за 2025 год были выполнены следующие мероприятия: - смена схемы организации дорожного движения на пересечении улиц Садовая-Магистральная для устранения аварийности участка; - установка дорожных знаков для снижения максимальной скорости движения по ул. Калинина; - установка искусственной неровности по ул. Буряка, ул. Калинина; - приведены в соответствие требованиям поручения Президента Российской Федерации от 20.02.2015 №Пр-287 все пешеходные переходы в городе Югорске. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции активно проводится работа по профилактике правонарушений, связанных с нарушениями правил дорожного движения. Устанавливаются новые камеры для системы «Умный город», для удаленного контролирования улиц города, включая улично-дорожную сеть. |
| 2.2.4. | Обеспечение проведения оценки и (или) разработки (актуализации) документов транспортного планирования |  |  |  | В 2024 году были актуализированы: Комплексная схема организации дорожного движения города Югорска (КСОДД), Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) на период 2024-2035 годов, Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы. Постановлением администрации города Югорска от 17.11.2025 № 2259-13-п утвержден документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на 2026-2031 годы. |
| 2.2.5. | Строительство, реконструкция и ремонт дорог, в том числе в частном секторе, установка ливневой канализации |  |  |  | В 2025 году выполнен ремонт 7 участков автомобильных дорог протяженностью 6,27 км: - по ул. Попова (от ул. Гастелло до здания по ул. Попова, д. 2А); - транспортная развязка (1 этап); - по ул. Арантурская в сторону Зеленой зоны; - по ул. Попова от ул. Мира до ул. Гастелло; - по ул. Калинина от ул. Механизаторов до ул. Агиришской; - по ул. Железнодорожная от ул. Торговая до ул. Бажова; - ремонт автомобильной дороги с устройством тротуара по ул. Мира в районе д.№ 81А. Выполнен ямочный ремонт дорог объемом 2 266,8 кв. м. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы. |
| 2.2.6. | Обеспечение стабильной транспортной связи северной и южной частей города |  |  |  | Для обеспечения доступности автотранспорта между северной и южной частью города организовано 3 точки пересечения железной дороги, разделяющей город на две части. В центральной части организован проезд через железнодорожный переезд 178 км ПК1 (в районе ул. Железнодорожная-Торговая), и транспортная развязка в двух уровнях. В восточной части города пересечение организовано через переезд 179 км ПК4 (в районе ул. Железнодорожная-Вавилова). Данный железнодорожный переезд является также главной дорожной артерией по грузоперевозкам. Для пешеходной доступности между южной и северной частью города, организованы подземный пешеходный переходу, наземный пешеходный переход в районе 179 км ПК4, а также на стадии строительно-монтажных работ находится наземный пешеходный переход через железнодорожные пути в районе улиц Толстого – Железнодорожная. |
| 2.2.7. | Внедрение экологичного общественного транспорта на муниципальных маршрутах |  |  |  | На всех городских маршрутах перевозка пассажиров осуществляется автобусами среднего класса (в рамках категорий М3 - класс А), класс экологичности - 5, в качестве моторного топлива используется природный газ (компримированный природный газ). |
| 2.3. | Комплексное обеспечение безопасности населения, профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан | Снижение общего уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения); увеличение доли административных правонарушений, выявленных с помощью системы видеонаблюдения, в общем количестве правонарушений; снижение уровня преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения); снижению уровня имущественных преступлений, в том числе совершенных с использованием сети Интернет и средств мобильной связи | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реализация государственной национальной политики» Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Безопасность жизнедеятельности» Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» | Управление общественной безопасности и специальных мероприятий | Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования осуществляет ОМВД России по городу Югорску во взаимодействии с народной дружиной города Югорска. Все члены народной дружины застрахованы от несчастных случаев, приобретены удостоверения народных дружинников, 38 членов народной дружины города поощрены материальным стимулированием по 3 448 рублей каждому. |
| 2.3.2. | Создание условий для деятельности субъектов профилактики правонарушений |  |  |  | Общественный порядок и безопасность в городе Югорске обеспечивается комплексом мер, принимаемых органами правопорядка совместно с администрацией города Югорска в лице профильных структурных подразделений, с привлечением общественных структур. Взаимодействие правоохранительных органов, органов местного самоуправления, иных заинтересованных учреждений и ведомств в сфере профилактики правонарушений, наркомании находит отражение в деятельности Комиссии города Югорска по профилактике правонарушений, Антинаркотической комиссии города Югорска, Антитеррористической комиссии города Югорска. В целях профилактики правонарушений, антиобщественных действий среди несовершеннолетних осуществляет деятельность Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, в рамках деятельности которой: - обеспечивается дополнительная занятость всех несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; - обеспечивается участие несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в профилактических мероприятиях, проводимых в учреждениях города; - ежегодно организуется межведомственная оперативно- профилактическая операция «Подросток»; - проводятся городские конкурсы, акции, семинары с целью предупреждения антиобщественных действий со стороны несовершеннолетних. В систему профилактики правонарушений входят подведомственные муниципальные учреждения образования, культуры, спорта, молодежной политики в соответствии с компетенцией и уставными задачами, определяемых законодательством Российской Федерации. |
| 2.3.3. | Создание условий по антитеррористической защищенности объектов города Югорска |  |  |  | Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) регламентируется постановлениями Правительства Российской Федерации, в рамках закрепленных требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). В ходе мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности муниципальных объектов (образования, спорта, культуры, социального обслуживания, мест массового пребывания людей) факторов, оказывающих негативное влияние на состояние антитеррористической защищенности, не выявлено. Все объекты соответствуют предъявленным требованиям федерального законодательства. |
| 2.3.4. | Увеличение охвата системами видеонаблю-дения территории города |  |  |  | Одним из приоритетных направлений в выявлении правонарушений и преступлений является работа системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». По согласованию с ОМВД России по городу Югорску камеры видеонаблюдения расположены на разных участках города и обеспечивают охрану общественного порядка в течение всего периода. АПК «Безопасный город» активно использовался при проведении крупных массовых мероприятий. На сегодняшний день система видеонаблюдения включает в себя 131 камеру видеонаблюдения. По итогам 2025 года с использованием АПК «Безопасный город» ОМВД России по городу Югорску выявлено 50 административных правонарушений, в том числе раскрыто 5 преступлений. |
| 2.3.5. | Проведение мероприятий по профилактике рисков вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия (деяния) |  |  |  | В 2025 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 30 заседаний, рассмотрено 209 протоколов об административных правонарушениях: - 43 материала в отношении несовершеннолетних; - 166 материалов в отношении родителей и иных лиц. Рассмотрено 55 материалов по факту противоправного поведения несовершеннолетних (до достижения возраста уголовной и административной ответственности, в связи с совершением самовольных уходов из дома), к подросткам приняты меры профилактического воздействия в виде информирования о последствиях нарушения административного и уголовного законодательства. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось с 2 до 11 случаев, в отношении несовершеннолетних, где дети являются потерпевшими по уголовным делам, произошло увеличение преступлений с 35 до 43 преступлений. Одной из причин роста числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, является использование сети Интернет для вовлечения детей в противоправную деятельность. В целях снижения уровня подростковой преступности и преступлений в отношении несовершеннолетних на территории города Югорска: - утвержден комплекс мер по профилактике безнадзорности, преступлений, и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов, семейного неблагополучия, социального сиротства, обеспечения комплексной безопасности несовершеннолетних на 2026 -2028 годы; - принят план по предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических средств, профилактике раннего вовлечения детей в незаконное наркопотребление; - на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» создан и функционирует Штаб по профилактике криминальной активности и деструктивных проявлений обучающихся; - в 2025-2026 учебном году в образовательных организациях города проводятся воспитательные мероприятия, направленные на предотвращение насилия в отношении детей, жестокого обращения, пропаганду здорового образа жизни; - одним из направлений профилактики преступности и правонарушений среди несовершеннолетних является организация на территории города Югорска дополнительной занятости детей, отдыха, оздоровления, в том числе во время каникул, создание условий для безопасности детей; - принимаются меры по предотвращению дистанционных преступлений, а именно по блокировке противоправного контента с целью недопущения противоправных действий в отношении детей и предотвращения вовлечения их в деструктивную деятельность, в том числе с участием кибердружин; - организована работа по подбору граждан (организаций) кандидатов в наставники, привлекаемых для осуществления индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними для включения в реестр организаций, участвующих в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В октябре 2025 в городе Югорске стартовала реализация социально-значимого проекта «Пять с плюсом». Проект нацелен на создание городского сообщества наставников для несовершеннолетних, находящихся в группе риска и состоящих на разных видах профилактического учёта. Проект реализуется АНО «Центр социально-полезных услуг «Доброе сердце», при поддержке Фонда гражданских инициатив Югры, Управления образования администрации города Югорска, Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города Югорска. |
| 2.3.6. | Проведение мероприятий по повышению уровня взаимодействия населения с правоохранительными органами |  |  |  | Активное участие в профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах принимают общественные формирования правоохранительной направленности - члены народной дружины города Югорска и казачьего общества «Станица Югорская». В 2025 году ими было принято участие в 505 оперативно-профилактических мероприятиях, организуемых ОМВД России по городу Югорску и городских мероприятиях (в 2024 году - в 444 мероприятиях). |
| 2.3.7. | Проведение мероприятий по снижению доли имущественных преступлений, в том числе совершенных с использованием сети Интернет и средств мобильной связи |  |  |  | Проведено более 25 тысяч информационно-профилактических мероприятий по недопущению дистанционных мошенничеств с охватом более 31 тыс. человек населения, в том числе молодежи и детей. На официальных аккаунтах администрации города Югорска в социальных сетях, мессенджерах в рубрике «#Стопмошенники», а также в социальных сетях и СМИ субъектов профилактики было размещено 2 678 информационных материала по профилактике преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий. Субъектами профилактики на постоянной осуществлялись разъяснительные беседы среди жителей города Югорска, в рамках которых участковыми уполномоченными полиции, народными дружинниками, волонтерами, социальными работниками, сотрудниками управляющих компаний распространено более 13 000 листовок, памяток в печатном виде, в том числе на информационных стендах, досках объявлений. |
| 2.3.8. | Обеспечение условий укрепления пожарной безопасности путём выполнения работ по замене, строительству и реконструкции участков сетей (сооружений) противопожарного водоснабжения с монтажом пожарных гидрантов, установка пожарных водоемов, обеспечение возможности забора воды при возникновении пожаров в лесном массиве | Снижение количества пожаров, снижение размеров материального ущерба; снижение уровня дорожно-транспортных правонарушений (число зарегистрированных правонарушений на 100 тыс. человек населения) |  | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | В течение 2025 года установлено 12 пожарных гидрантов по следующим адресам: - ул. Транспортная (в районе от дома № 7 до № 11); - ул. Таёжная (в районе от дома № 50 до № 74); - ул. Калинина (в районе от дома № 33 до № 61); - ул. Титова (в районе от дома № 52 до № 105); - ул. Есенина (в районе от дома № 4 до № 8); - пер. Красный (в районе от дома № 1 до № 5); - ул. Родниковая; - ул. Васильковая; - ул. Пушкина (в районе от дома № 1 до № 20); - ул. Шевченко (в районе от дома № 1 до № 18); - ул. Лесная (в районе от дома № 1 до № 50); - ул. Торговая (в границах от ул. Славянская до кольцевой развязки автодороги). |
| 2.3.9. | Укомплектование противопожарными извещателями муниципального жилого фонда |  |  |  | Все муниципальные квартиры обеспечены автономными пожарными извещателями. |
| 2.3.10. | Обучение населения мерам противопожарной безопасности, в том числе уделение особого внимания многодетным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении |  |  |  | В течение года проводились рейдовые мероприятия среди многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, в ходе которых доводилась информация о возможности компенсации расходов на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей (мероприятия проводились в рамках информационной кампании во исполнение поручений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Всего охват населения составил 1 158 человек. В течение года установлено: - в многодетных семьях - 7 пожарных извещателей; - в семьях, находящихся в социально опасном положении - 3 пожарных извещателя. |
| 2.3.11. | Проведение мероприятий, позволяющих решить проблему удаленности водоисточников от объектов возгорания, а также промерзания пожарных гидрантов в зимний период |  |  |  | Для предотвращения промерзания пожарные гидранты в зимний период регулярно проверяются на наличие льда и снега. В целях исключения промерзания на них устанавливаются специальные утепляющие конструкции. |
| 2.3.12. | Проведение мероприятий по профилактике рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе дорожно-транспортных происшествий |  |  |  | В отчетном периоде распространено 10 458 памяток, буклетов, плакатов с рекомендациями по безопасному поведению и действиям в экстренных ситуациях. Для отработки совместных действий с экстренными оперативными службами при возникновении чрезвычайных ситуаций проведены 16 тактико-специальных учений, 2 штабных тренировки, 16 объектовых тренировок, охват участников которых составил 4 510 человек. В целях повышения осведомленности и готовности граждан к действиям в экстренных ситуациях в городской газете «Югорский вестник»размещено 43 информационных материала, на официальном сайте органов местного самоуправления и социальных сетях и мессенджерах - 1 472 сообщения. Весь общественный автотранспорт обеспечен материалами по соблюдению требований безопасности. |
| 2.4. | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Поддержка реализации проектов, связанных с созданием современных логистических центров | Всестороннее развитие потребительского рынка, как важнейшего фактора повышения качества комфортной жизни населения | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске» | Департамент муниципальной собственности и градостроительства Департамент экономического развития и проектного управления | Разработан «пакет» градостроительной документации (документы территориального планирования и градостроительного зонирования), где определены территории, которые являются готовыми инвестиционными площадками для создания логистических центров (объекты складского назначения, а также административные и офисные). |
| 2.4.2. | Развитие системной поддержки изготовления и реализации товаров под брендами территории |  |  |  | Мероприятия в 2025 году по данному направлению не предусмотрены. |
| 2.4.3. | Развитие ярмарочной торговли, организация ярмарочных площадок для реализации продовольственных/непродовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, позволяющих обеспечить самозанятость граждан |  |  |  | Показатель обеспеченности населения местами торговли, используемыми для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, превышает норматив на 50%, и составляет 3 единицы (необходимо 2 единицы). На всех площадках есть возможность осуществлять торговлю с автомашин. Разработан «пакет» градостроительной документации (документы территориального планирования и градостроительного зонирования), где определены территории с видом разрешенного использования 4.10 «Выставочно-ярмарочная деятельность». |
| 2.4.4. | Внедрение современных малых торговых форматов - нестационарных торговых объектов |  |  |  | Обеспеченность нестационарными торговыми объектами (28 объектов) превышает норматив в 1,2 раза (норматив - 23 объекта), из них порядка 50% объектов соответствуют требованиям, утвержденным Правилами благоустройства территории города Югорска. В 2025 году новые нестационарные объекты торговли современных форматов не вводились. Разработана схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Югорска, которая актуализируется раз в полгода. |
| 2.4.5. | Содействие в создании предприятий общественного питания, соответствующих типу «рестораны», которые предусматривают повышенный уровень качества предоставления услуг и уровень обслуживания |  |  |  | В 2025 году заявок на оказание поддержки для открытия предприятий общественного питания, соответствующих типу «рестораны», не поступало. |
|  | Задача 3. «Креативная экономика» |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Оказание финансовой, имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям, консультационное сопровождение в вопросах поддержки бизнеса и продвижения продукции | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей); увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма» Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» | Департамент экономического развития и проектного управления | Финансовая поддержка в 2025 году оказана 21 субъекту малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). В отчетном периоде в рамках информационно-консультационной поддержки проведено 328 консультаций. |
| 3.1.2. | Стимулирование развития предпринимательства в сфере туризма и производства, создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства, социальных предприятий |  |  |  | В 2025 году субсидии были предоставлены 7 социальным предпринимателям: 5 - в сфере дополнительного образования детей, 1 - в сфере спорта и 1 - в сфере здравоохранения. Общий объем поддержки составил 1 589,3 тыс. рублей и был направлен на компенсацию части затрат по арендной плате и приобретению оборудования. |
| 3.1.3. | Популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного образа предпринимателя |  |  |  | Популяризация предпринимательства реализуется посредствам информационной компании на официальных страницах администрации города Югорска в социальных сетях и мессенджерах «Вконтакте», «Одноклассники», «Телеграм», на официальном сайте администрации города Югорска admugorsk.ru, на городском портале ugorsk.ru, в сетевом издании ugorsk.info, в печатной газете «Югорский Вестник» и ее электронном варианте. |
| 3.1.4. | Обучение (повышение квалификации кадров целях повышения предпринимательской грамотности и компетенций), консультирование, информационная поддержка, как нефинансовые инструменты поддержки, позволяющие снизить постоянные издержки субъектов предпринимательства на данные виды затрат |  |  |  | Образовательные мероприятия для субъектов предпринимательства организует Фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Администрация города Югорска в части содействия организации Фонду информирует субъекты МСП через имеющиеся каналы. |
| 3.2. | Промышленная политика |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Стимулирование предпринимательской деятельности в сфере промышленного производства мерами субсидирования, льготирования, предоставления грантов, льготного предоставления имущества (в том числе на базе формирующихся инвестиционных площадок), а также более активной информационной работы и консультационной помощи | Увеличение объемов и номенклатуры выпускаемой продукции в обрабатывающих производствах; повышение конкурентоспособности производимой продукции; создание на территории муниципального образования современного индустриального парка для организации новых производств; увеличение налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма» Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» | Департамент экономического развития и проектного управления Департамент муниципальной собственности и градостроительства | В целях доступности имеющейся информации о мерах поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере промышленного производства администрацией города Югорска разработан Инвестиционный портал города Югорска с функционалом обратной связи. |
| 3.2.2. | Содействие активному участию обрабатывающих предприятий и индивидуальных предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  |  |  | В 2025 году в окружной выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» делегацию от города Югорска представляли предприниматели: Паламарчук Е.В. (сельскохозяйственная продуция), Аветисян А.А. (сухофрукты, полуфабрикаты), Маслакова Е.И. ( расписные имбирные пряники), Лаврусюк Л.Н. (пастила, фруктовые фрипсы), Тимофти А.Г. (морс из дикоросов Югры), Костылева С.В. (товары для дома), Колобаева А.В. (текстильные куклы, игрушки, украшения из бисера), Глазкова Е.А. (свечная продукция, новогодние сувениры), Попова Н.А. (доски и подносы для подачи продуктов, короба, ключницы, сувениры), Удова О.Ю. (свечи), Безгодов А.А. (изделия из кожи ручной работы), также участие приняло МАУ «Молодежный центр «Гелиос» со своей сувенирной продукцией и брендовой одеждой. Для участия предпринимателей города Югорска в региональных выставках-ярмарках, по их обращению, администрацией города Югорска предоставляется транспорт на безвозмездной основе. По итогам окружного конкурса «Лучшие вкусы Югры» продукция индивидуального предпринимателя Тимофти А.Г. признана лучшей в номинации «Продукция из дикоросов (переработанная), включая чайные напитки». Начинающий предприниматель занимается производством морсов, в том числе в сублимированном виде. Также предприниматель получил грант на развитие бизнеса, имеются планы по запуску автоматизированной линии производства. |
| 3.2.3. | Создание условий для привлечения на территорию муниципального образования инвесторов для организации небольших современных производств |  |  |  | Разработан Инвестиционный портал города Югорска. Внедрен Инвестиционный профиль города Югорска, который содержит инвестиционные предложения. Осуществляется размещение на инвестиционных картах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Югорска свободных инвестиционных площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов. В перечень имущества для СМП включен 21 объект, преимущественно это земельные участки: 17 объектов из данного перечня предоставлены в аренду и 4 земельных участков из Перечня на 01.01.2026 свободны. При проведении торгов на право заключения договоров аренды зданий, помещений, включенных в перечень для СМП, начальная (минимальная) цена установлена в размере утвержденных минимальных ставок. При этом, при передаче зданий, помещений в аренду СМП, признанным социальными предприятиями, размер арендной платы за первые 2 года установлен в сумме 1 рубль в месяц за 1 объект имущества. Для СМП за аренду зданий и помещений по договорам, заключенным до 02.07.2008, также установлена льгота в качестве начисления платы в размере минимальных ставок. |
| 3.2.4. | Создание производств по глубокой переработке исходного сырья |  |  |  | Инвестиционный проект «Организация добычи и производства органических удобрений на основе торфа» включен в ТОП-Идей Инвестиционного профиля города Югорска. Инвестиционной командой города Югорска во главе с Инвестиционным уполномоченным города Югорска разработана «дорожная карта» по реализации данного проекта. |
| 3.2.5. | Создание новых видов продукции, ориентированных на конечный потребительский спрос |  |  |  | Завершено строительство фабрики по переработке макулатуры и последующего производства бумажной продукции. Данный проект реализован при поддержке Фонда развития Югры (предоставлен заем в размере 11,9 млн. рублей по программе льготного финансирования «Производство»). |
| 3.3. | Повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Формирование и продвижение инвестиционного образа города | Формирование эффективной системы инвестиционных стимулов и гарантий для привлечения долгосрочных инвестиций | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» | Департамент экономического развития и проектного управления Департамент муниципальной собственности и градостроительства | В полном объеме внедрен муниципальный инвестиционный стандарт. Сформирован единый подход к сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых в городе Югорске. Инвесторы, планирующие открытие производства на территории города Югорска получают информационную и консультационную поддержку. Разработан «пакет» градостроительной документации (документы территориального планирования и градостроительного зонирования), где определены территории, которые являются готовыми инвестиционными площадками. |
| 3.3.2. | Создание условий для благоприятного инвестиционного климата, способствующего росту несырьевых секторов экономики |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Повышение качества и доступности инвестиционной инфраструктуры |  |  |  | Предоставлен доступ ко всем имеющимся формам поддержки, оказываемым Фондом развития Югры, Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес», администрацией города Югорска и иными организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе. В целях доступности имеющейся информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на Инвестиционном портале города Югорска имеются соответствующие разделы. Инвестиционные площадки (земельные участки) по возможности оснащены транспортной и инженерной инфраструктурой (электричество). |
| 3.3.4. | Развитие механизмов муниципально-частного партнерства и концессии |  |  |  | Разработаны, утверждены и своевременно актуализируются муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие сферу государственно-частного партнерства в городе Югорске. В течение 2025 года проекты данной категории на территории города Югорска не реализовывались. |
| 3.4. | Развитие туристско-рекреационного комплекса |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Совершенствование организационно-экономических и законодательных механизмов развития туризма в сочетании с применением мер государственной поддержки приоритетных видов туризма, развиваемых на территории города Югорска | Развитие туристской инфраструктуры, приоритетных и перспективных видов туризма, формирование и продвижение качественных, конкурентоспособных и креативных туристских продуктов на внутреннем туристском рынке, а также увеличение доступности туристских услуг; увеличение численности туристов, посетивших город Югорск | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма» Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» Муниципальная программа «Культурное пространство» | Департамент экономического развития и проектного управления Управление культуры | Югорск вошел в четырёхдневный автомобильный маршрут «Югорский пояс» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (первый день - маршрут Таежный-Югорск-Нягань). В Югорске туристы могут посетить туристический комплекс «Эссландия» и МБУ «Музей истории и этнографии». |
| 3.4.2. | Содействие привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства в туристическую отрасль |  |  |  | Развитие туризма в городе Югорске осуществляется при поддержке не только федерального и регионального, но и местного бюджета. В 2025 году за счет средств местного бюджета была предоставлена финансовая поддержка туристическому комплексу «Эссландия» в сумме 113,2 тыс. рублей на развитие внутреннего туризма в городе Югорске. Полученные средства позволили приобрести станок для заточки коньков, тентовый гараж, который используется для хранения туристического оборудования и инвентаря. |
| 3.4.3. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории города Югорска в целях развития событийного туризма |  |  |  | В апреле 2025 года город Югорск в очередной раз открыл двери участникам XXIV Окружного фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Театральная весна» 2025 года. В фестивале приняли участие девять территорий: г. Урай, г. Югорск, г. Ханты-Мансийск, г. Сургут, гп. Советский, гп. Белый Яр, гп. Солнечный, гп. Зеленоборск, гп. Перегребное. Общее количество участников – более 300 человек. Впервые в музее под открытым небом «Суеват Пауль» прошел народный татаро-башкирский праздник «День гусиного пера». Жители Югорска, Нягани и Советского района получили уникальную возможность прикоснуться к обычаям праздника, поучаствовать в обрядах, играх и мастер-классах. В третий раз в городе Югорске прошел Экстремальный забег «Вызов», в котором приняли участие 160 человек из Югорска, Советского района, Свердловской области, Междуреченского и Ханты-Мансийска. |
| 3.4.4. | Развитие туристско-рекреационных комплексов |  |  |  | В настоящее время на территории города Югорска туристско-рекреационные комплексы отсутствуют. |
| 3.4.5. | Содействие в подготовке, повышении квалификации, обучении смежным профессиям специалистов в сфере туристской индустрии, подготовке экскурсоводов, инструкторов-проводников |  |  |  | В 2025 году Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса проводила прием на обучение по программе профессиональной переподготовки «Сельский туризм». Югорским государственным университетом была организована программа повышения квалификации «Экскурсоведение: теория и практика разработки экскурсионных маршрутов по объектам культурного, этнографического и православного наследия» и «Организация, подготовка и проведение туристских маршрутов». Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства провел бесплатное обучение по 4 программам профессиональной переподготовки. ООО Учебным центром «Развитие» реализовывалась программа профессиональной переподготовки по курсу «Организация и проведение экскурсий. Эскурсовод.» Все заинтересованные лица в 2025 году могли получить образование в сфере туризма. |
| 3.4.6. | Содействие в разработке и продвижении сувенирной и рекламной продукции |  |  |  | Индивидуальные предприниматели, занимающиеся изготовлением сувенирной продукции, постоянно участвуют в общегородских мероприятиях со своей сувенирной продукцией. |
| 3.4.7. | Создание и развитие комфортной информационной туристской среды, включая систему туристской навигации, знаки ориентирования, осведомление населения о туристских возможностях города, создание единой системы информационной поддержки внутреннего и въездного туризма |  |  |  | На официальном сайте администрации города Югорска организован раздел «Туризм», в рамках которого функционирует вновь созданный подраздел «Инклюзивный туризм». В данном разделе публикуется актуальная информация для жителей города, гостей муниципалитета и субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в туристической сфере. Кроме того, на Инвестиционном портале города Югорска регулярно обновляются новости и материалы, связанные с развитием туризма в муниципальном образовании. При реконструкции участка региональной автомобильной дороги «Югорск - Таёжный» был установлен дорожный знак «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру», соответствующий всем необходимым требованиям информационных знаков в сфере туризма, тем самым улучшая туристскую навигацию. |
| 3.4.8. | Применение современных технологий в туризме, содействие продвижению электронных гидов для индивидуальных туристов |  |  |  | В 2025 году на базе МБУ «Музей истории и этнографии» были разработаны и внедрены новые информационные технологии для улучшения работы с туристами. Среди них особое место занимают радиогиды и аудиогиды. Радиогиды используются для групповых экскурсий: экскурсовод говорит в микрофон, а его речь в прямом эфире транслируется на индивидуальные наушники слушателей. Такая технология обеспечивает отличную слышимость даже на шумных улицах и позволяет участникам комфортно воспринимать информацию. Радиогиды задействованы во время пеших и автобусных туров по городу, а также при проведении экскурсий в музее под открытым небом «Суеват Пауль», что делает экскурсии более интерактивными и удобными. Кроме того, для самостоятельного осмотра экспозиций используются аудиогиды - индивидуальные устройства (плееры с наушниками), в которых записан подробный рассказ об экспонатах, разбитый на логические части (треки). Посетитель сам выбирает темп и очередность осмотра, что позволяет более гибко планировать экскурсию и получать информацию в удобное для него время. Аудиогиды доступны для гостей на временных выставках музея, делая посещение более насыщенным и познавательным. |
| 3.4.9. | Разработка инновационных туристических продуктов, включая виртуальные туры и экскурсии, формирование комплексных туров |  |  |  | Туристический оператор «Эссландия тур» реализовал в 2025 году экскурсионно-познавательный тур «Югорск - ворота в Югру». В рамках Соглашения с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры участниками данных туров стали более 600 человек (школьные группы 5-9 классов). Туроператор прошел регистрацию в ГИС «Электронная путёвка». На сайте МБУ «Музей истории и этнографии» реализован и функционирует виртуальный тур «3D-экспозиция «Суеват Пауль», позволяющий ознакомиться с экспозицией со всех сторон и создать ощущение присутствия в музее в реальном времени. |
| 3.4.10. | Развитие туристической инфраструктуры (средств размещения, баз отдыха, предприятий общественного питания и других) |  |  |  | В 2025 году к ранее действующим семи коллективным средствам размещения добавилась гостиница «Прага»: введено 11 номеров, вмещающих 28 спальных мест. На территории гостиницы функционирует кафе «Восточная лакомка». |
| 3.4.11. | Для привлечения туристов на туристические объекты города развитие транспортной инфраструктуры, в том числе уровня придорожного сервиса, организация транспортных маршрутов для проезда горожан к музейно-туристическому комплексу «Ворота в Югру» |  |  |  | По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершилась реконструкция участка региональной автомобильной дороги «Югорск - Таёжный», которая обеспечивает съезд к МТК «Ворота в Югру». |
| 3.5. | Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, развитие сельскохозяйственной кооперации | Устойчивый рост объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; расширение рынков сбыта и ассортимента производимой сельскохозяйственной продукции | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» | Департамент экономического развития и проектного управления | В рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса» предоставлены субсидии за счёт средств окружного бюджета на поддержку животноводства в размере 11 113,6 тыс. рублей. По итогам 2025 года крестьянским (фермерским) хозяйством, осуществляющим деятельность на территории города Югорска, произведена мясная продукция (мясо птицы) в объеме 284,4 тонн в живом весе. |
|  | Задача 4. «Здоровьесбережение» |  |  |  |  |
| 4.1. | Технологии здоровьесбережения |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни населения | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения; увеличение показателя естественного прироста населения; снижение смертности населения трудоспособного возраста, в том числе от болезней системы кровообращения, от внешних причин, от новообразований | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» | Управление социальной политики во взаимодействии с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» | Отделения стационара БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (далее – Югорская городская больница) оснащены современным медицинским оборудованием – аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мониторами пациента, функциональными кроватями, аппаратами ультразвуковой диагностики. В целях улучшения оказания помощи и повышения уровня диагностики заболеваний продолжается двухсменный режим работы кабинетов компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики, рентгенографии. Функционирует палата пробуждения пациентов на 3 койко-места, которая оснащена всем необходимым медицинским оборудованием и инфраструктурой для наблюдения пациентов после оперативного вмешательства, а также полноценным комплексом лечебных и диагностических мероприятий пациентов. Ежегодное проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения создает тенденцию к снижению первичной заболеваемости неинфекционными болезнями. Большую работу проводит отделение медицинской профилактики БУ «Югорская городская больница». Организованы и успешно действуют школы здоровья: «Для беременных», «Для пациентов с сердечной недостаточностью», «Сахарный диабет», «Артериальная гипертензия», «Школа будущей матери», «Мать и дитя», «Когда девочка взрослеет», «Школа родительства», работает школа по уходу за тяжелобольными, школа по отказу от курения. С целью повышения качества жизни семей с детьми, имеющих особенности развития, на протяжении 3-х лет на базе Югорской городской больницы функционирует «Школа для обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях». За 12 месяцев 2025 года число лиц, обученных основам здорового образа жизни, составило 10 360 человек. |
| 4.1.2. | Повышение доступности и качества медицинской помощи детям и матерям |  |  |  | В целях обеспечения условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям в детской поликлинике имеется кабинет неотложной медицинской помощи. Осуществляется круглосуточное дежурство врачей-педиатров в стационаре для оказания неотложной помощи детскому населению. Индикатором организации акушерско-гинекологической службы является уровень материнской смертности, который на протяжении более 10 лет в нашем городе равняется нулю - благодаря слаженной работе женской консультации, родильного отделения. Эффективная система современных технологий выхаживания и транспортировки недоношенных новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела (до 500 граммов), позволяют сохранять низкий показатель младенческой смертности. В 2025 году младенческая смертность отсутствует. |
| 4.1.3. | Повышение доступности и качества медицинской помощи гражданам пенсионного возраста |  |  |  | В поликлинике Югорской городской больницы ведет прием врач- гериатр. Проведена 100% вакцинация от пневмококковой инфекции данной категории населения. В целях профилактики заболеваний, ранней диагностики хронических болезней проводится диспансеризация отдельных групп взрослого населения, в том числе граждан старше трудоспособного возраста. |
| 4.1.4. | Совершенствование оказания специализиро-ванной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи |  |  |  | В целях обеспечения доступа пациента к консультативно-диагностической помощи специализированных центров специалисты Югорской городской больницы имеют возможность доступа к региональной системе телемедицинских консультаций. 80% медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал) прошли обучение и переподготовку с акцентом на использование новых технологий и методов лечения в рамках системы непрерывного медицинского образования. |
| 4.1.5. | Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, развитие медицинской реабилитации |  |  |  | Выполнено 750 посещений врачом по паллиативной помощи. Медицинскую помощь в амбулаторных условиях в рамках медицинской реабилитации получили 7 232 пациента. |
| 4.1.6. | Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами |  |  |  | Проводятся мероприятия по привлечению специалистов, как выпускников высших и средних медицинских образовательных организаций, так и приглашение врачей востребованных должностей из других территорий Российской Федерации, с предоставлением им служебных жилых помещений. Сформированы медицинские классы и разработана образовательная программа на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». |
| 4.2. | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Развитие материально-технической базы спортивных организаций | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет; увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - на уровне не менее 50% | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Управление социальной политики | Осуществлена закупка современного спортивного инвентаря и оборудования, соответствующего международным стандартам, на общую сумму 9 137,8 тыс. рублей, в том числе софинансирование из бюджета города Югорска составило 437,8 тыс. рублей. В рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дополнительно были привлечены бюджетные ассигнования в размере 322,0 тыс. рублей. |
| 4.2.2. | Увеличение количества спортивных объектов, включая обустройство уличных спортивных площадок |  |  |  | На конец 2025 года в городе зарегистрирован 131 спортивный объект. В течение года в эксплуатацию новые спортивные объекты и площадки не вводились. |
| 4.2.3. | Создание новых спортивных секций в соответствии с запросами населения |  |  |  | Открыта Федерации плавания города Югорска. |
| 4.2.4. | Организация спортивных мероприятий на территории города, участие спортсменов города Югорска в спортивных мероприятиях различного уровня |  |  |  | В течение 2025 года были организованы и проведены 313 спортивно-массовых мероприятий: 1 международное, 6 всероссийских, 26 региональных, 38 межмуниципальных, 242 городских соревнований, в которых приняли участие 21 753 человек. В выездных соревнованиях различного уровня участвовали 1 612 спортсменов города Югорска. За отчетный период завоевано 155 золотых медалей, 143 серебряных и 120 бронзовых медалей. |
| 4.2.5. | Проведение мероприятий по популяризации занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни |  |  |  | С участием всех возрастных и социальных групп населения проведены: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации», массовые уличные забеги «Бегущие сандалии» и «Бегущий фонарик». В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» («ГТО») в городе Югорске было проведено 25 мероприятий, в которых приняли участие 1 651 человек. |
| 4.2.6. | Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, спортивной реабилитации лицам с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  | Ежегодно в рамках спортивно-массовых мероприятий по адаптивным видам спорта «Спорт равных возможностей» проходят соревнования по пауэрлифтингу, волейболу, бочче и дартсу. Обеспечивается доступность спортивных объектов (спортзалов, стадионов) для людей с ограниченными возможностями, включая пандусы, лифты и специальные туалеты. Осуществляет деятельность отделение в городе Югорске БУ ДО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «СШ ПСР «Центр адаптивного спорта Югры». |
| 4.2.7. | Расширение услуг в сфере физической культуры и спорта, направленных на повышение активного долголетия граждан |  |  |  | В рамках декады пожилого человека ежегодно с гражданами пожилого возраста проводится комплекс мероприятий: открытая тренировка по скандинавской ходьбе, соревнования по дартсу, адаптивной игре «Бочча» и настольному теннису. Реализуются физкультурно-оздоровительные программы для граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет): - «Суставная гимнастика»; - «Югорское долголетие». Охват участников - 194 человека. |
| 4.2.8. | Организация системы велосипедного движения в городе, включая обустройство велосипедных дорожек |  |  |  | Имеются велосипедные дорожки по периметру парка на улице Менделеева протяженностью 2 км. |
| 4.2.9. | Привлечение молодых специалистов (тренеров-преподавателей) в учреждения спорта |  |  |  | В 2025 году трудоустроено 3 молодых специалиста в МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта». |
| 4.2.10. | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющих организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов в сфере физической культуры и спорта среди различных групп населения города Югорска |  |  |  | Предоставлены субсидии двум социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов в сфере физической культуры и спорта среди различных групп населения на общую сумму 650 тыс. рублей. |
| 4.2.11. | Эффективное взаимодействие между субъектами сферы физической культуры и спорта в городе |  |  |  | В 2025 году культурно-спортивным комплексом «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» совместно с администрацией города Югорска организовано 32 спортивных мероприятия по лыжным гонкам, плаванию, хоккею с шайбой, теннису, плаванию, волейболу, шахматам с общим охватом участников (без учета зрителей) 3 767 человек. Взаимодействие между субъектами сферы физической культуры и спорта в городе осуществляется по следующим направлениям: - увеличение общего количества спортивно-массовых мероприятий в городе; - помощь в организации проведения соревнований в городе; - предоставление площадей для проведения соревнований; - предоставление субсидий на организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов в сфере физической культуры и спорта среди различных групп населения. |
| 4.2.12. | Организация работы по подготовке актуальной статистической информации о вовлеченности населения в спорт |  |  |  | Ежегодно проводится работа по предоставлению статистических отчетов по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» в соответствии с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта. В городе Югорске систематически занимаются физической культурой и спортом 26 586 человек или 70,3% от общей численности населения; развивается 43 вида спорта, осуществляют свою деятельность 8 спортивных Федераций. |
| 4.3. | Снижение экологических рисков, рациональное использование природных ресурсов |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды; формирование экологической культуры среди населения; повышение эффективности деятельности по обращению с бытовыми отходами; поэтапное внедрение раздельного накопления ТКО в объеме 100%, а также снижение в 2 раза объемов ТКО, направляемых на полигоны | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Воспроизводство и использование природных ресурсов» Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | В целях недопущения образования несанкционированных свалок регулярно вывозились крупногабаритные отходы и отходы потребления и производства возле контейнерных площадок накопления ТКО. Проведены санитарные очистки городских лесов от бытовых и промышленных отходов, уборка бесхозных территорий, уборка мусора во дворах домов, в парковых зонах. Всего за 2025 год проведено более 80 субботников, участие в которых приняло более 12 000 жителей города Югорска. Общее количество вывезенного и утилизированного мусора составило 1000 куб.м. Выявлено и ликвидировано 5 мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на ул. Южной, в городских лесах микрорайона Югорск-2, в районе «Зеленой зоны» по ул. Арантурская, д. 39. Общий объем свалок составил 520,5 куб.м. |
| 4.3.2. | Увеличение количества мероприятий по высадке лиственных деревьев на территории города Югорска |  |  |  | В течение года высажено 2 311 саженцев деревьев яблонь, сирени, сосны, кедра, ели, березы, рябины и 1000 штук саженцев цветов (астра, петуния, цинерария серебристая, виола). Саженцы деревьев высаживались в Центральном городском сквере «Северное сияние», на улицах города сотрудниками администрации города Югорска и подведомственных организаций, работниками ООО «Газпром трансгаз Югорск», юннатами Движения Первых, выпускниками образовательных учреждений города на территории школ города. |
| 4.3.3. | Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формирования экологической культуры населения |  |  |  | С целью повышения уровня экологического образования и формирования экологической культуры населения в течение года было проведено 346 эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с общим количеством участников 23 838 человек. |
| 4.3.4. | Усиление проведения разъяснительной работы, популяризирующей организацию раздельного сбора мусора среди населения |  |  |  | Более 1000 жителей города Югорска приняли участие в акции по раздельному сбору отходов «Экополезная привычка», организованной в рамках ХХIІ Международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая проводилась весной и осенью 2025 года. Всего было собрано 672 кг макулатуры, 377 кг «добрых крышечек», 372 кг стекла, 229 кг отработанных батареек, 115 кг отходов пластика. Все собранные отходы направлены на дальнейшую переработку. |
| 4.3.5. | Увеличение количества мест для раздельного сбора мусора |  |  |  | В 2025 году увеличение количества мест для раздельного сбора мусора не было предусмотрено. На контейнерных площадках по ул. Газовиков/ул. Промышленная и ул. Кольцевая, 1 «Г» организован сбор крупногабаритных отходов, отработанных автомобильных покрышек, отработанных ртутьсодержащих ламп. Всего с контейнерных площадок собрано и вывезено за 2025 год: 637 кг отработанных ртутьсодержащих ламп и 46,2 тонны отработанных автопокрышек. На территории города Югорска с 2018 года функционирует мусоросортировочный комплекс, на котором отсортировываются отходы со всех мест (площадок) накопления ТКО. Полезные компоненты (фракции) направляются на вторичную переработку в г. Екатеринбург, г. Челябинск. |
| 4.3.6. | Увеличение доли населения, вовлеченного в мероприятия по раздельному сбору мусора |  |  |  | Проведение мероприятий в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» способствует привлечению горожан к раздельному сбору мусора. |
| 4.3.7. | Приведение в соответствие с нормативами площадок для сбора твердых бытовых отходов (далее - ТКО), организация раздельного сбора мусора: установка контейнеров для пластика, возможно, предусмотреть - для стекла и алюминиевой тары |  |  |  | По итогам проведения инвентаризации мест (площадок) накопления ТКО, в том числе мест раздельного накопления ТКО установлено, что соответствуют нормам федерального законодательства 285 мест (площадок) накопления ТКО (98,9% от общего количества). Установка отдельных контейнеров для сбора пластика, стекла и алюминиевой тары не предусмотрена. Сортировка ТКО осуществляется мусоросортировочным комплексом. |