Пояснительная записка к годовому отчету за 2022 год

о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальным имуществом»

Целями муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальным имуществом» являются формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органов местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, соисполнитель: управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

В соответствии с решением Думы города Югорска от 21.12.2021 № 100 «О бюджете города Югорска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержденный план на реализацию муниципальной программы города Югорска ответственному исполнителю, составил 11 460,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В течение отчетного периода утвержденные расходы по муниципальной программе были уточнены на сумму (+) 25 648,8 тыс. рублей, что обусловлено выделением дополнительных средств на оплату предъявленных в 2022 году исполнительных листов, в т.ч. за жилищно-коммунальные услуги за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности и на приобретение специализированной техники для муниципальных нужд.

Уточненный план на год за счет средств местного бюджета составил 37 108,8 тыс. рублей, исполнено 37 046,9 тыс. рублей или 99,83 % к уточненному плану на год.

Таблица 10

## Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальным имуществом» за 2022 год

| № п/п | Наименование расходов | Уточненный план (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |
| 1. | Сопровождение информационных систем «Парус 8», «SAUMI», «Контур-Экстерн» | 586,1 | 575,3 | 98,2 |
| 2. | Оплата транспортного налога за 2021 год и авансовые платежи за 2022 год за 27 единиц автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности Оплата налога на добавленную стоимость | 200,0 1 003,4 | 200,0 1 003,4 | 100,0 100,0 |
| 3. | Оплата по исполнительным листам (госпошлина, пени, штрафы) (в т.ч. по ВР 244 КОСГУ 225 – 3 606,0 тыс.руб. и КОСГУ 223 - 35,1 тыс.руб. основная задолженность за услуги ЖКХ) | 4 406,6 | 4 406,6 | 100,0 |
| 4. | Оплата коммунальных услуг за пустующие квартиры, находящиеся в муниципальной собственности | 5 143,4 | 5 100,7 | 99,2 |
| 5. | Оплата взносов на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | 4 181,9 | 4 181,9 | 100,0 |
| 6. | Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности | 111,7 | 104,6 | 93,6 |
| 7. | Оплата услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | 99,7 | 99,7 | 100,0 |
| 8. | Формирование земельных участков | 148,7 | 148,7 | 100,0 |
| 9. | Оплата арены земельного участка | 42,0 | 42,0 | 100,0 |
| 10. | Оплата за ведение оборотно-сальдовой ведомости и разноске квитанций | 27,3 | 26,3 | 96,3 |
| 11. | Оплата за участие в обучающем семинаре | 10,8 | 10,8 | 100,0 |
| 12. | Оплата за внесение изменений в информацию лицевого счета ЮЛ, свидетельствование подлинности подписи | 6,2 | 6,2 | 100,0 |
| 13. | Приобретение специализированной техники | 21 080,0 | 21 080,0 | 100,0 |
| Итого по подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  | 37 047,8 | 36 986,2 | 99,8 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка садоводства и огородничества на земельных участках муниципального образования города Югорска» |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение комплексных кадастровых работ на земельных участках, предоставленных садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан в городе Югорске (СНТСН «Озерное) | 61,0 | 60,7 | 99,5 |
| Итого по подпрограмме 2 «Поддержка садоводства и огородничества на земельных участках муниципального образования города Югорска» |  | 61,0 | 60,7 | 99,5 |
| Итого расходов по муниципальной программе |  | 37 108,8 | 37 046,9 | 99,9 |

## Достижение целевых показателей муниципальной программы в 2022 году составило 100%.

## В ходе закупочных процедур проводился мониторинг цен, в результате чего, экономия бюджетных средств составила 210,3 тыс.руб. (оценка имущества - 50,2 тыс.руб.; тех.инвентаризация - 18,3 тыс.руб.; межевание - 142,1 тыс.руб.).

Освоенные бюджетные ассигнования по муниципальной программе города Югорска «Управление муниципальным имуществом» в 2022 году позволили:

- произвести регулярное обновление программных комплексов, позволяющих автоматизировать формирование реестра муниципальной собственности и реестра имущества казны города;

- произвести оплату транспортного налога за автотранспорт находящийся в муниципальной собственности и налога на добавленную стоимость с продажи муниципального имущества физическим лицам;

- произвести оплату коммунальных услуг за пустующие квартиры находящиеся в муниципальной собственности, а также оплату государственных пошлин, основного долга, пени (штрафов) по исполнительным листам;

- произвести оплату взносов в целях формирования фонда капитального ремонта за 674 жилых помещения в многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 № 568–п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры»;

- провести техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности и получить технические и кадастровые паспорта на 6,05 км инженерных сетей, на 122,0 кв.м зданий, сооружений и помещений, изготовить технические планы (паспорта), акты (заключения) обследования муниципальной собственности на 22 объекта (жилые дома);

- провести оценку 27 объектов движимого имущества, 4 834 кв.м объектов недвижимости (здания, сооружения, квартиры), 13,0202 га земельных участка находящихся в муниципальной собственности; инженерных сетей, дорог протяженностью 58,686 км;

- произвести кадастровые работы в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 15 земельных участков, для многоэтажной жилой застройки – 21 земельный участок, для размещения прочих инвестиционных объектов (промышленные, торговые, коммунальные, социальные и иные объекты) – 8 земельных участков, для сельскохозяйственного использования – 7 земельных участков, земли общего пользования - 1 участок;

- произвести оплату за аренду части земельного участка под объектом «Транспортная развязка в двух уровнях в городе Югорске»;

- произвести оплату за разноску квитанций по найму жилых помещений;

- произвести оплату за участие специалистов  в семинарах по бюджетной отчетности;

- приобрести в муниципальную собственность для использования в целях решения вопросов местного значения специализированную дорожную технику.

Выполнение вышеперечисленных работ также направлено на увеличение доходов бюджета города за счет роста поступления платежей от продажи и платежей за аренду муниципального имущества и земельных участков, а также  поступления имущественного и земельного налога.

Все мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы, были направлены на решение вопросов, связанных с управлением муниципальной собственностью.

Заместитель

главы города –

директор Департамента                                                                Ю.В. Котелкина

Исполнитель:

Краева С.В., тел.5-00-14 (вн.182)