Приложение 4

к постановлению

администрации города Югорска

от   03 мая 2018 года   №  1247

Исполнение расходов бюджета города Югорска по муниципальным программам города

Югорска за 1 квартал 2018 года

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы | ЦСР | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Югорска «Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014-2020 годы» | 0100000000 | 18 139,1 | 2 361,7 | 13,0 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы» | 0200000000 | 1 434 321,6 | 280 182,5 | 19,5 |
| Муниципальная программа города Югорска «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | 0300000000 | 77 170,8 | 14 006,7 | 18,2 |
| Муниципальная программа города Югорска «Доступная среда в городе Югорске на 2014-2020 годы» | 0400000000 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы» | 0500000000 | 226 504,5 | 48 681,1 | 21,5 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» | 0600000000 | 102 314,3 | 10 896,0 | 10,6 |
| Муниципальная программа города Югорска «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы» | 0700000000 | 49 222,2 | 10 507,1 | 21,3 |
| Муниципальная программа города Югорска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы» | 0800000000 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа города Югорска «Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы» | 0900000000 | 7 080,1 | 195,3 | 2,8 |
| Муниципальная программа города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 годы» | 1000000000 | 90 285,3 | 12 176,9 | 13,5 |
| Муниципальная программа города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы» | 1100000000 | 59 412,9 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» | 1200000000 | 102 975,2 | 10 425,1 | 10,1 |
| Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | 1300000000 | 9 070,7 | 1 420,3 | 15,7 |
| Муниципальная программа города Югорска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2014-2020 годы» | 1400000000 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа города Югорска «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 - 2020 годы» | 1500000000 | 23 658,1 | 5 897,4 | 24,9 |
| Муниципальная программа города Югорска «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы» | 1600000000 | 380 739,5 | 115 207,2 | 30,3 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы» | 1700000000 | 21 150,0 | 7 234,1 | 34,2 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» | 1800000000 | 138 623,4 | 22 264,8 | 16,1 |
| Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы» | 1900000000 | 71 586,6 | 18 346,2 | 25,6 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014-2020 годы» | 2000000000 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа города Югорска «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 - 2020 годы» | 2100000000 | 12 425,0 | 2 279,5 | 18,3 |
| Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы» | 2200000000 | 52 550,0 | 15 472,1 | 29,4 |
| Итого |  | 2 878 919,3 | 577 704,0 | 20,1 |