## Деньги
Приложение 2
к письму УСП
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30.09.2020г.
"Развитие физической культуры и спорта"
Управление социальной политики администрации города Югорска
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) | УСП | всего | 161309 | 161309.6 | 111034.3 | -50275.3 | 68.8% | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 146412.1 | 146412.1 | 102999.1 | -43413 | 70.4%
|  |  | иные источники финансирования | 14897.5 | 14897.5 | 8035.2 | -6862.3 | 46.1%
| Осуществление ввода в эксплуатацию ФСК с универсальным игровым залом (1,3,6) | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Раходы на данное мероприятие не предусмотрены. Ввод здания в эксплуатацию был осуществлен 28.03.2019
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,4,5,6,7) | УСП | всего | 4710.5 | 4710.5 | 1115 | -3595.5 | 23.7% | В связи с введением ограничительных мероприятий, запретом на организацию и проведение массовых мероприятий, спортивно-массовые мероприятия на территори =и города Югорска, а также участие спортсменов в выездных мероприятиях во втором квартале 2020 года не осуществлялось
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 1255.7 | 1255.7 | 59 | -1196.7 | 4.7%
|  |  | местный бюджет | 1985.5 | 1985.5 | 1056 | -929.5 | 53.2%
|  |  | иные источники финансирования | 1469.3 | 1469.3 | 0 | 0 | 0%
|  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Денежные средства были предусмотрены для организации участия команды муниципальных служащих в Олимпиаде муниципальных служащих в г.Х-М в мае 2020. В связи с введенными ограничительными мерами (карантин) мероприятие не проводилось.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6) | УСП | всего | 1300 | 1300 | 758.1 | -341.7 | 58.3% | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городских СМИ.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 1300 | 1300 | 758.1 | -341.7 | 58.3%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Укрепление МТБ учреждений физической культуры и спорта (1,2,3,7) | УСП | всего | 1815.3 | 1815.3 | 714.2 | -703.1 | 50.4% | Исполнение мероприятий программы будет осуществлено в полном объеме до конца финансового года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 1417.3 | 1417.3 | 714.2 | -703.1 | 50.4%
|  |  | местный бюджет | 33.1 | 33.1 | 0 | -33.1 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 364.9 | 364.9 | 0 | -364.9 | 0%
| Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2,4,5,6) | УСП | всего | 620 | 620 | 265 | -355 | 42.7% | В соответствии с объявленным конкурсом по предоставлению субсидии из бюджета города Югорска на проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (по спортивной подготовке неолимпийских видов спорта, мотоциклетный спорт), включая расходы, связанные с содержанием объекта, переданного в безвозмездное пользование некоммерческой организации, находящегося в собственности муниципального образования город Югорск субсидия предоставлена автономной некоммерческой организации «Спортивно-технический центр» на организацию и развитие мотоциклетного спорта в городе Югорске
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 620 | 620 | 265 | -355 | 42.7%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1,2,3,7) | УСП | всего | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 0 | 100% | Субсидия была предоставлена МО в целях государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивног резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ.
|  |  | федеральный бюджет | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 0 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 201.1 | 201.1 | 201.1 | 0 | 100%
|  |  | местный бюджет | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 170057.8 | 170057.8 | 114189 | -55868.8 | 67.2%
|  |  | федеральный бюджет | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 0 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 2874.1 | 2874.1 | 974.3 | -1899.8 | 34%
|  |  | местный бюджет | 150365.8 | 150365.8 | 105093.3 | -45272.5 | 69.9%
|  |  | иные источники финансирования | 16731.7 | 16731.7 | 8035.2 | -8696.5 | 48%
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | всего | 170057.8 | 170057.8 | 114189 | -55868.8 | 67.2%
|  |  | федеральный бюджет | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 0 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 2874.1 | 2874.1 | 974.3 | -1899.8 | 34%
|  |  | местный бюджет | 150365.8 | 150365.8 | 105093.3 | -45272.5 | 69.9%
|  |  | иные источники финансирования | 16731.7 | 16731.7 | 8035.2 | -8696.5 | 48%
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 170057.8 | 170057.8 | 114189 | -55868.8 | 67.2%
|  |  | федеральный бюджет | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 0 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 2874.1 | 2874.1 | 974.3 | -1899.8 | 34%
|  |  | местный бюджет | 150365.8 | 150365.8 | 105093.3 | -45272.5 | 69.9%
|  |  | иные источники финансирования | 16731.7 | 16731.7 | 8035.2 | -8696.5 | 48%
Соисполнитель 1 |  | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Соисполнитель 2 |  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Начальник Управления социальной политики администрации города Югорска ____________________ В.М. Бурматов
Исп.: начальник отдела по СЭП УСП ________________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675)5-00-24(198)