## Лист1 (2)
Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы
за 2018 год
Муниципальная программа города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы»
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный осполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения)
[5 empty] | 2016 год |  | 2017 год | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Создание комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | процент | 61,8* | 86 | 86 | 86 | 96 | 96 | 0 | 100 | Ввиду отсутствия финансирования в 2017 году.
2 | Ежегодный ввод жилья в год на 1 жителя города Югорска | ДМСиГ | кв.м. | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.66 | ≥1,0 | 0.33 | -0.67 | 75 | Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с тем,что не активно ведется строительство жилья на территории города Югорска, из-за социально-экономического кризиса в стране.
3 | Общая площадь жилых помещений, приходящегося в среднем на 1 жителя | ДМСиГ | кв.м. | 27.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 29.5 | 0 | -29.5 | 0
4 | Доля жителей города Югорска, улучшивших жилищные условия, от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий | Управление жилищной политики | процент | 19.5 | 35.31 | 35.31 | 40.5 | 23.5 | 69.5 | 46 | 295.7447 | Учтено при расчете*
5 | Количество молодых семей, получивших субсидию | Управление жилищной политики | семьи | 19 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 100
6 | Обеспечение субсидией лиц, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | Управление жилищной политики | человек | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100
7 | Количество семей, получивших меры государственной поддержки и улучшивших жилищные условия из числа ветеранов боевых действий и инвалидов | Управление жилищной политики | семей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2016 году
8 | Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан проживающих по договорам найма в муниципальных жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и заключения договоров мены с собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания | Управление жилищной политики | штук | 147 | 88 | 88 | 100 | 118 | 118 | 0 | 100 | Учтено при расчете**
9 | Количество приобретенных жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучивших жилищные условия | Управление жилищной политики | штук | 49 | 53 | 53 | 41 | 52 | 52 | 0 | 100
10 | Количество приобретенных жилых помещений для высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия | Управление жилищной политики | штук | 39 | 21 | 21 | 30 | 36 | 36 | 0 | 100
11 | Количество приобретенных жилых помещений для отнесения к маневренному жилому фонду | Управление жилищной политики | штук | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2016 году
12 | Количество приобретенных жилых помещений для предоставления гражданам в соответствии с жилищным законодательством, в случаях, не предусмотренных Государственной программой ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» | Управление жилищной политики | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не реализовывалось.
13 | Количество граждан, осуществляющих строительство жилья, получивших компенсацию части затрат, (в соответствии с утвержденным Порядком) | ДМСиГ | человек | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году
14 | Площадь территорий, подготовленных для индивидуального жилищного строительства | ДМСиГ | га | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 1.92 | 1.92 | 0 | 100
*79 семей переселены из непригодного и аварийного жилищного фонда, 56 семей получили жилые помещения в порядке очередности, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучивших жилищные условия, 1 семья получила субсидию для приобретения жилого помещения по мероприятию «Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны», 9 молодых семей получили субсидии в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность по мероприятию «Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска», 6 семей приобрели жилые помещения воспользовавшись субсидией взамен получения земельного участка в собственность бесплатно; 48 семей самостоятельно улучшили жилищные условия (21 семья - состоящая в городских списках очередности, 15 молодых семей, 12 семей приобрели жилье, из числа семей, состоящих в списках на получение бесплатного земельного участка в собственность), 97 семей получили бесплатно земельные участки в собственность для индивидуального жилищного строительства. 74 семьи получили служебное жилье и 9-ю жилыми помещениями обеспечили детей-сирот, 46 семей произвели выкуп жилых помещений муниципального жилищного фонда.
** 88 жилых помещений, приобретены за счет денежных средств, выделенных в 2018 году. 30 жилых помещений приобретены по муниципальным контрактам о долевом участии в строительстве, заключенным в 2016, 2017 годах с окончательным расчетом в 2018 году.
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | Управление архитектуры и градостроительства |  |  | И.К. Каушкина |  | 5-00-15
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО, ответственный исполнитель (подпись) (телефон)
Дата составления отчета __09/_февраля_/2019_ года