## 2 квартал
Приложение 3 к письму УСП № 19 от «_15_» января 2018
Отчет об исполнении муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2018
муниципальная программа: «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель: Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | Цель: «Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня »
02 | Задача 1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры.
03 | 0.1.1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1,2,3,5,10) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖКиСК) | Бюджет АО | 0 | 54501.6 | 0 | -54501.6 | 0 | Финансирование муниципальной программы по разделу "Строительство физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом" на 2018 год планируется во втором полугодии 2018 года. Готовность объекта составляет 85,0%. На сегодняшний день проведены торги, заключается контракт. Соглашение между заказчиком и застройщиком на завершение работ на объекте находится в стадии заключения.
04 |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 11215.4 | 1981.54 | -9233.86 | 17.668
05 | 0.1.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (2,8) | Управление социальной политики (далее-УСП) | Бюджет АО | 432 | 486 | 0 | -486 | 0 | Запланировано приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки планируется для организации и проведения спортивно-массовых мероприятий.
06 |  |  |  | Местный бюджет | 22.7 | 35.3 | 0 | -35.3 | 0
07 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ДЖКиСК | Местный бюджет | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | Проектирование спортивной площадки планируется в 3-м квартале
08 |  | Итого по задаче 1 | УСП | Бюджет АО | 432 | 486 | 0 | -486 | 0
09 |  |  |  | Местный бюджет | 22.7 | 35.3 | 0 | -35.3 | 0
10 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | ДЖКиСК | Бюджет АО | 0 | 54501.6 | 0 | -54501.6 | 0
12 |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 11315.4 | 1981.54 | -9333.86 | 17.5119
13 |  | Всего: |  |  | 454.7 | 66338.3 | 1981.54 | -64356.76 | 2.987
14 | Задача 2. Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подготовка спортивного резерва.
15 | 0.2.1 | Обеспечение организации комплексного содержания (оказание муниципальных услуг) подведомственных учреждений физической культуры и спорта, в том числе на выделение субсидий (2,4,6) | УСП | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 |  |  |  | Местный бюджет | 72538.1 | 60586.1 | 27845.7 | -32740.4 | 45.9605 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности МБУ СШОР "Центр Югорского спорта".
17 |  |  |  | Иные источники | 7000 | 4000 | 1258.6 | -2741.4 | 31.465 | Доход от предпринимательской деятельности.
18 |  | Итого по задаче 2 | УСП | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19 |  |  |  | Местный бюджет | 72538.1 | 60586.1 | 27845.7 | -32740.4 | 45.9605
20 |  |  |  | Иные источники | 7000 | 4000 | 1258.6 | -2741.4 | 31.465
21 |  | Всего |  |  | 79538.1 | 64586.1 | 29104.3 | -35481.8 | 45.0628
22 | Задача 3. Обеспечение условий для успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных соревнованиях различного уровня, пропаганда здорового образа жизни.
23 | 0.3.1 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,8,9) | УСП | Бюджет АО | 313 | 313 | 0 | -313 | 0 | Денежные средства предусмотрены на участие в соревнованиях по спортивной аэробике в республике Болгария
24 |  |  |  | Местный бюджет | 3480 | 3453 | 2829.8 | -623.2 | 81.9519 | Проведение и участие в соревновательной деятельности Открытый региональный турнир по художественной гимнастике "Дебют", Финальный этап Чемпионата ХМАО-Югры по мини-футболу среди юношей 2008 г.р., Всероссийские спортивные соревнования школьников ХМАО-Югры "Президентские состязания" среди учащихся 9 классов, Открытый чемпионат ХМАО-Югры по авиамодельному спорту, Открытые соревнования г. Югорска "Кубок сезона 2018 г." по лыжным гонкам Финал, Открытый турнир г. Югорска по рукопашному бою среди юношей и девушек от 8 до 13 лет, Открытый турнир ООО "Газпром трансгаз Югорск" по волейболу среди команд девушек 2004 г.р. и младше и юношей 2006 г.р. и младше, Открытый турнир по художественной гимнастике, среди юных спортсменок, Турнир по баскетболу среди юношей 2005 г.р., Массовый ВЕЛОПРОБЕГ Югорск-Советский-Югорск
25 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | УБУиО | Местный бюджет | 107 | 107 | 91.5 | -15.5 | 85.514 | Денежные средства направлены на участие в Спартакиаде муниципальных служащих (г.Ханты-Мансийск, май)
27 | 0.3.2 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (7) | УСП | Местный бюджет | 1300 | 1300 | 1043.9 | -256.1 | 80.3 | Освещение спортивных мероприятий в городской газете и на Югорском телевидении.
28 | Итого по задаче 3 |  | УСП | Бюджет АО | 313 | 313 | 0 | -313 | 0
29 |  |  |  | Местный бюджет | 4780 | 4753 | 3873.7 | -879.3 | 81.5001
30 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | УБУиО | Местный бюджет | 107 | 107 | 91.5 | -15.5 | 85.514
32 |  | Всего: |  |  | 5200 | 5173 | 3965.2 | -1207.8 | 76.6518
33 | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | Бюджет АО | 1123 | 55300.6 | 0 | -55300.6 | 0
34 |  |  |  | Местный бюджет | 85259.1 | 76796.8 | 32552.1 | -44244.7 | 42.3873
35 |  |  |  | Иные источники | 3000 | 4000 | 1258.6 | -2741.4 | 31.465
36 |  |  |  | Всего: | 89382.1 | 136097.4 | 33810.7 | -102286.7 | 24.843
37 |  | в том числе
38 |  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Бюджет АО | 0 | 54501.6 | 0 | -54501.6 | 0
39 |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 264.1 | 264.1 | 0 | 100
40 |  |  |  | Итого: | 0 | 54765.7 | 264.1 | -54501.6 | 3.0107
41 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 745 | 799 | 0 | -799 | 0
42 |  |  |  | Местный бюджет | 77340.8 | 65374.4 | 31719.4 | -33655 | 48.5196
43 |  |  |  | Иные источники | 7000 | 4000 | 1258.6 | -2741.4 | 31.465
44 |  |  |  | Итого: | 85085.8 | 70173.4 | 32978 | -37195.4 | 46.995
45 |  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 0 | 54501.6 | 0 | -54501.6 | 0
46 |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 11315.4 | 1981.54 | -9333.86 | 17.5119
47 |  |  |  | Итого: | 0 | 65817 | 1981.54 | -63835.46 | 3.0107
48 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | Местный бюджет | 107 | 107 | 91.5 | -15.5 | 85.514
50 |  |  |  | Итого: | 107 | 107 | 91.5 | -15.5 | 85.514
Управление социальной политики
администрации города Югорска В.М. Бурматов А.В. Рогачев
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)