## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2015 года
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска
Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности»
1 | Задача 1 1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1.1 | Обеспечение топографическими картами территории города Югорска | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Разработка комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году и будет реализовываться в 2016 году
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие будет реализовываться в 2017 году
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | Разработка проекта планировки улично - дорожной сети | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие будет реализовываться с 2017 года
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Разработка проектов планировки и проектов межевания в соответствии с генеральным планом | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие будет реализовываться в 2017 году
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Цель 2: Создание условий, способствующих улучшению жилищный условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Подпрограмма 2. «Жилье»
Задача 1: Предоставление финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска
1.1 | Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 1154.6 | 1154.6 | 1154.6 | 0 | 100 | Выдана субсидия - 1 семье. Выдана дополнительная субсидия, к выданной субсидии в 2014 году в связи с рождением второго ребенка.
|  |  | федеральный бюджет | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 999 | 999 | 999 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 0 | 100
1.2 | Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 741.8 | 741.8 | 741.8 | 0 | 100 | Выдана субсидия - 1 семье.
|  |  | федеральный бюджет | 741.8 | 741.8 | 741.8 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Администрирование, передаваемых органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия. | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 100 | Приобретены канцелярские принадлежности для муниципальных нужд
|  |  | бюджет автономного округа | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 100
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | всего | 1899.9 | 1899.9 | 1899.9 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 845.2 | 845.2 | 845.2 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 1002.5 | 1002.5 | 1002.5 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 0 | 100
Задача 2: Содействие реализации проектов жилищного строительства, предусматривающих строительство жилья эконом-класса
2.1 | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, на условиях договора социального найма, а также заключение договоров мены с собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 379219 | 379219 | 374336.8 | 4882.2 | 98.7126 | С учетом дополнительного финансирования всего заключено 27 МК на приобретение 137 квартир, из них по 6 МК на приобретение 35 квартир обязательства исполнены в 2015 году, по 21 МК на участие в долевом строительстве 102 - исполнение в 2016 году. Остаток денежных средств по МК переходящих на 2016 год составляет: 4,882,1 тыс. руб., из них : окружной бюджет - 4 265,4 тыс. руб., местный бюджет - 616,7 тыс. руб. Исполнены обязательства по МК, заключенным в 2014 году на сумму 2207,7 тыс. руб. (окружной бюджет).
|  |  | бюджет автономного округа | 340947.8 | 340947.8 | 336682.3 | 4265.5 | 98.7489
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 2207.7 | 2207.7 | 2207.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 38271.2 | 38271.2 | 37654.5 | 616.7 | 98.3886
2.2 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 218560.3 | 218560.3 | 217868.2 | 692.1 | 99.6833 | С учетом дополнительного финансирования всего заключено 16 МК на приобретение 77 квартир, из них по 6 МК на приобретение 30 квартир обязательства исполнены в 2015 году, по 10 МК на участие в долевом строительстве 47 - исполнение в 2016 году. Остаток денежных средств по МК переходящих на 2016 год составляет: 692,0 тыс. руб., (окружной бюджет). Исполнены обязательства по МК, заключенным в 2014 году на сумму 1 210,1 тыс. руб. (окружной бюджет).
|  |  | бюджет автономного округа | 196652.5 | 196652.5 | 195960.4 | 692.1 | 99.6481
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 1210.1 | 1210.1 | 1210.1 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 21907.8 | 21907.8 | 21907.8 | 0 | 100
2.3 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 160221.9 | 160221.9 | 159630.2 | 591.7 | 99.6307 | С учетом дополнительного финансирования всего заключено 12 МК на приобретение 50 квартир, из них по 4 МК на приобретение 23 квартир обязательства исполнены в 2015 году, по 8 МК на участие в долевом строительстве 27 - исполнение в 2016 году. Остаток денежных средств по МК переходящих на 2016 год составляет: 591,7 тыс. руб. (окружной бюджет). Исполнены обязательства по МК, заключенным в 2014 году на сумму 1008,4 тыс. руб. (окружной бюджет).
|  |  | бюджет автономного округа | 144158 | 144158 | 143566.3 | 591.7 | 99.5895
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 1008.4 | 1008.4 | 1008.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 16063.9 | 16063.9 | 16063.9 | 0 | 100
2.4 | Приобретение жилого помещения для отнесения в разряд маневренного жилого фонда | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | всего | 758001.2 | 758001.2 | 751835.2 | 6166 | 99.1865 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 681758.3 | 681758.3 | 676209 | 5549.3 | 99.186
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 4426.2 | 4426.2 | 4426.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 76242.9 | 76242.9 | 75626.2 | 616.7 | 99.1911
Задача 3: Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска
3.1 | Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соотвествиии с утвержденным Порядком) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | всего: | 759901.1 | 759901.1 | 753735.1 | 6166 | 99.1886 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 845.2 | 845.2 | 845.2 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 682760.8 | 682760.8 | 677211.5 | 5549.3 | 99.1872
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 4426.2 | 4426.2 | 4426.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 76295.1 | 76295.1 | 75678.4 | 616.7 | 99.1917
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 845.2 | 845.2 | 845.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 682760.8 | 682760.8 | 677211.5 | 5549.3 | 99.1872 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 4426.2 | 4426.2 | 4426.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 76295.1 | 76295.1 | 75678.4 | 616.7 | 99.1917 | Х
|  |  | Итого: | 759901.1 | 759901.1 | 753735.1 | 6166 | 99.1886
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 845.2 | 845.2 | 845.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 682757.3 | 682757.3 | 677208 | 5549.3 | 99.1872 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплатыпо заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 4426.2 | 4426.2 | 4426.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 76295.1 | 76295.1 | 75678.4 | 616.7 | 99.1917
|  |  | Итого: | 759897.6 | 759897.6 | 753731.6 | 6166 | 99.1886 | Х
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | бюджет автономного округа | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 100
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | И.К. Каушкина |  |  | 50018
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета __14/января_/2016_ год |  | года