## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2020 года
Развитие жилищной сферы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | ответсветннный исполнитель / соисполинитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период |  |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
Подпрограмма 1 "Содйствие развитию градостроительной деятельности"
1.1 | Корректировка градостроительной документации, связанная с изменениями градостроительного законодательства (1,3,4) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Участие в конкурсе «Архитектура города будущего – Югры – 2050»(1) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование мероприятия запланировано с 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Участие в реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 10752.7 | 10752.7 | 0 | -10752.7 | 0 | Заключено соглашение с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, будут внесены изменения в генеральный план города Югорска.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 10000 | 10000 | 0 | -10000 | 0
|  |  | местный бюджет | 752.7 | 752.7 | 0 | -752.7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 10752.7 | 10752.7 | 0 | -10752.7 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 10000 | 10000 | 0 | -10000 | 0
|  |  | местный бюджет | 752.7 | 752.7 | 0 | -752.7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1 | Стимулирование развития жилищного строительства (1,4,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование мероприятия запланировано с 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Реализация муниципального проекта «Стимулирование индивидуального жилищного строительства» (1,2,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование мероприятия запланировано с 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | Приобретение жилых помещений (1,2,4,7,8,9,12,13,14,15,16) | УЖП | всего | 76809.6 | 76809.6 | 64685.253 | -12124.347 | 84.2151 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований для реализации полномочий в области жилищных отношений на 2020 год на общую сумму 76 809,6 тыс. руб., из них: 71 432,9 тыс. руб. окружной бюджет и 5 376,7 тыс. руб. городской бюджет. Приобретено 23 жилых помещения (Менделеева,49). Остались неисполненными обязательства Застройщика ООО "Профи сервис" по передаче 63 жилых помещений по МК, заключенным в 2018 году со сроком исполнения МК - декабрь 2019 года и не исполнены обязательства застройщика ООО "Инвестиционная компания "Уралгазстрой" по передаче 22 жил. помещений (ул. Студенческая,16/1) по МК, заключенным в 2018 году со сроком исполнения МК декабрь 2018 года и обязательств по оплате МК на денежнную сумму в размере 7 316,0 тыс. руб., из них: 6 803,9 тыс. руб. окр. бюджет и 512,1 тыс. руб. гор. бюджет.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 71432.9 | 71432.9 | 60157.2853 | -11275.6147 | 84.2151
|  |  | местный бюджет | 5376.7 | 5376.7 | 4527.9677 | -848.7323 | 84.2146
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение устойчевого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (1,2,4,12,13,14,15) | УЖП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 76809.6 | 76809.6 | 64685.253 | -12124.347 | 84.2151
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 71432.9 | 71432.9 | 60157.2853 | -11275.6147 | 84.2151
|  |  | местный бюджет | 5376.7 | 5376.7 | 4527.9677 | -848.7323 | 84.2146
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
3.1 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (2,6) | УЖП | всего | 542.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовываться в 2020 году не будет, в виду отсутствия участников.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 542.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий (2,5) | УЖП | всего | 3306.386 | 3306.416 | 0 | -3306.416 | 0 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении в 2020 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального образования город Югорск на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2015-2020 годы. Запланировано обеспечить субсидиями - 3 молодые семьи.
|  |  | федеральный бюджет | 146.588 | 146.588 | 0 | -146.588 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2995.598 | 2995.598 | 0 | -2995.598 | 0
|  |  | местный бюджет | 164.2 | 164.23 | 0 | -164.23 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2,10) | ООиП | всего | 11611.48 | 14862.3891 | 7431.204 | -7431.1851 | 50.0001 | Запланировано приобретение 8 жилых помещений.В отчетном периоде приобретено 3 жилых помещения для обеспечения лиц данной категории.
|  |  | федеральный бюджет | 337.9 | 337.9 | 337.9189 | 0.01891 | 100.0056
|  |  | бюджет автономного округа | 11273.58 | 14524.4891 | 7093.2851 | -7431.204 | 48.8367
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | Подготовка территорий для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан (1,2,12) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан (2) | УБУиО | всего | 4.3 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0 | Запланировано приобретение канцелярские принадлежности для муниципальных нужд.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 4.3 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 15464.966 | 18173.1051 | 7431.204 | -10741.9011 | 40.8912
|  |  | федеральный бюджет | 484.488 | 484.488 | 337.9189 | -146.5691 | 69.7476
|  |  | бюджет автономного округа | 14816.278 | 17524.3871 | 7093.2851 | -10431.102 | 40.4767
|  |  | местный бюджет | 164.2 | 164.23 | 0 | -164.23 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 103027.266 | 105735.4051 | 72116.457 | -33618.9481 | 68.2046
|  |  | федеральный бюджет | 484.488 | 484.488 | 337.9189 | -146.5691 | 69.7476
|  |  | бюджет автономного округа | 96249.178 | 98957.2871 | 67250.5704 | -31706.7167 | 67.9592
|  |  | местный бюджет | 6293.6 | 6293.63 | 4527.9677 | -1765.6623 | 71.9452
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 88421.08 | 91671.9891 | 72116.457 | -19555.5321 | 78.6679
|  |  | федеральный бюджет | 337.9 | 337.9 | 337.9189 | 0.01891 | 100.0056
|  |  | бюджет автономного округа | 82706.48 | 85957.3891 | 67250.5704 | -18706.8187 | 78.2371
|  |  | местный бюджет | 5376.7 | 5376.7 | 4527.9677 | -848.7323 | 84.2146
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Прочие расходы |  |  | всего | 14606.186 | 14063.416 | 0 | -14063.416 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 146.588 | 146.588 | 0 | -146.588 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13542.698 | 12999.898 | 0 | -12999.898 | 0
|  |  | местный бюджет | 916.9 | 916.93 | 0 | -916.93 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ответственный исполнитель: |  | УЖП | всего | 80658.786 | 80116.016 | 64685.253 | -15430.763 | 80.7395
|  |  | федеральный бюджет | 146.588 | 146.588 | 0 | -146.588 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 74971.298 | 74428.498 | 60157.2853 | -14271.2127 | 80.8256
|  |  | местный бюджет | 5540.9 | 5540.93 | 4527.9677 | -1012.9623 | 81.7186
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1: |  | ДМСиГ | всего | 10752.7 | 10752.7 | 0 | -10752.7 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 10000 | 10000 | 0 | -10000 | 0
|  |  | местный бюджет | 752.7 | 752.7 | 0 | -752.7 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 2: |  | ООиП | всего | 11611.48 | 14862.3891 | 7431.204 | -7431.1851 | 50.0001
|  |  | федеральный бюджет | 337.9 | 337.9 | 337.9189 | 0.01891 | 100.0056
|  |  | бюджет автономного округа | 11273.58 | 14524.4891 | 7093.2851 | -7431.204 | 48.8367
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 3: |  | УБУиО | всего | 4.3 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 4.3 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | И.К. Каушкина |  |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 10.07.2020