## Лист1
Приложение 1
к письму УСП №_19_
от «_15_» января 2018
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 октября 2018
муниципальная программа:
«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель:
Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | Цель:
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города»
02 | Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»
03 | Задача 1
«Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско - патриотических качеств молодежи»
04 | 1.1.1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,2,5) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Местный бюджет | 819 | 819 | 420.6 | -602.6 | 41.1 | "День студента"; месячник военно-патриотического воспитания, посвященного "Дню защитника Отечества"; муниципальный этап окружного конкурса «Семья-основа государства» - акция «В добрые руки» (ярмарка-раздача бездомных животных); - окружной семинар «Кейс успешного лидера» в городе Югорске; - общественное обсуждение проектов планов мероприятий ХМАО-Югры года гражданского согласия и года добровольца; - бал студента, в рамках мероприятия «Студент Югорского политехнического колледжа 2017»; - городской конкурс программ и проектов; - городская гражданско – патриотическая акция «День призывника»; - мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне; - торжественная церемония чествования победителей муниципального и окружного этапов конкурса «Семья – основа государства»; - мероприятия, посвященные «Дню защиты детей»; - открытие трудового лета; - муниципальный этап окружного конкурса «Доброволец России»; - патриотическая акция «Свеча памяти»; - День памяти и скорби с возложением цветов к мемориалу; - мероприятия, посвященные Дню молодежи (городской турнир пол картингу, конкурс водительского мастерства, кубок Тотальной крепости); -Международный конкурс среди организаций, предприятий на лучшую систему работы с молодежью; - День государственного флага Российской Федерации; - День любви, семьи и верности; - День солидарности в борьбе с терроризмом
05 |  |  |  | Всего: | 819 | 819 | 420.6 | -602.6 | 41.1
06 |  |  | Управление образования (далее - УО) | Местный бюджет | 105 | 105 | 35 | -70 | 33.3
07 |  |  |  | Всего: | 105 | 105 | 35 | -70 | 33.3
08 |  |  | Управление культуры | Местный бюджет | 25 | 25 | 0 | -25 | 0
09 |  |  |  | Всего: | 25 | 25 | 0 | -25 | 0
10 | 1.1.2 | Поддержка молодежных инициатив, волонтерского движения (2,3) | УСП | Местный бюджет | 51 | 51 | 0 | -51 | 0
11 |  |  |  | Всего: | 51 | 51 | 0 | -51 | 0
12 | 1.1.3 | Проведение и участие в мероприятих гражданско - патриотического направления (6) | УСП | Местный бюджет | 1085.6 | 1085 | 885.6 | -200 | 81.57 | Приобретение баннеров, уборка рекламы, размещенной в неустановленных для размещения местах, изготовление бэйджей в целях развития патриотического настроения молодежи. Участие в поисковой деятельности. Поисковый отряд "Каскад"
13 |  |  |  | Всего: | 1085.6 | 1085 | 885.6 | -200 | 81.57
14 |  | Итого по задаче 1 |  | Местный бюджет | 2085.6 | 2085 | 1341.2 | -743.8 | 64.3
15 |  |  |  | Всего: | 2085.6 | 2085 | 1341.2 | -743.8 | 64.3
16 | Задача 2
«Организационное, материально - техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы"
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе предоставление субсидий (8) | УСП | Бюджет АО | 4050 | 4050 | 3100 | -950 | 76.54 | Денежные средства (250,0тыс.руб.) предусмотрены на закупку оборудования на детскую игровую площадку "Монтессори" центра "Югорский Умка" . 3800,0тыс.руб. - оплата труда сотрудникам МАУ "МЦ "Гелиос"
17 |  |  |  | Местный бюджет | 25000 | 25000 | 19929.1 | -5070.89 | 79.7 | Расходы на осуществление деятельности в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос».
18 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 11500 | 11500 | 7447.94 | -4052.05 | 64.76 | Доход от предпринимательской деятельности.
19 |  |  |  | Всего: | 40550 | 40550 | 30477 | -10073 | 75.08
20 | 1.2.2 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации (4) | УСП | Местный бюджет | 2500 | 2500 | 1604.5 | 895.48 | 64.18 | Освещение молодежной политики в городских средствах массовой информации
21 | 1.2.3 | Обеспечение функций управления социальной политики администрации города Югорска (4,8) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Местный бюджет | 11100 | 11100 | 9400.87 | -1699.1 | 84.69 | Для реализации эффективной деятельности в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для различных групп и возрастов населения.
|  | Итого по задаче 2 |  | Бюджет АО | 4050 | 4050 | 3100 | -950 | 73.5
22 |  |  |  | Местный бюджет | 38600 | 38600 | 31020.6 | -7579.4 | 80.36
23 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 11500 | 11500 | 7447.9 | -4052.1 | 64.8
24 |  |  |  | Всего: | 54150 | 54150 | 41318.5 | -12661.5 | 76.54
25 |  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  | Бюджет АО | 4050 | 4050 | 2850 | -1200 | 70.4
26 |  |  |  | Местный бюджет | 40685.6 | 40685 | 32456.8 | -8228 | 79.77
27 |  |  |  | Иные источники | 11500 | 11500 | 7447.9 | -4052.1 | 64.76
28 |  |  |  | Всего: | 56235.6 | 56235 | 42754.7 | -13480.9 | 76.02
29 | Цель:
«Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске»
30 | Подпрограмма 2
«Временное трудоустройство в городе Югорске»
31 | Задача 1
«Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды»
32 | 2.1.1 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан (7.2) | УСП | Бюджет АО | 691 | 691 | 298.8 | -392.2 | 43.2 | МАУ "МЦ "Гелиос" трудоустроит 32 человека в 2018 году. На 30.09.2018 трудоустроено 22 человека по общественным работам, 2 человека из категории испытывающих трудности при поиске работы. Оборудованы 3 рабочих места для инвалидов
33 |  |  |  | Местный бюджет | 1563 | 1563 | 1111.6 | -454.4 | 71.12
34 |  |  |  | Всего: | 2254 | 2254 | 1410.4 | -843.6 | 62.6
35 |  |  | УО | Бюджет АО | 669.5 | 669.5 | 456.11 | -213.4 | 68.17 | Оплата по договорам о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан между "Центром занятости населения" и учреждениями образования и МФЦ
|  |  |  | Всего: | 669.5 | 669.5 | 456.11 | -213.4 | 68.17
|  |  | УБУиО | Бюджет АО | 86.4 | 86.4 | 34.1 | -27.2 | 55.6
36 |  |  |  | Всего: | 86.4 | 86.4 | 34.1 | -27.2 | 55.6
37 | 2.1.2 | Организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов (7.1) | УСП | Бюджет АО | 596.4 | 596.4 | 418.9 | -177.5 | 70.2 | Под выделеный объем финансирования трудоустроено в 2018 году 431 несовершеннолетний гражданин на 0,2 ставки с сокращенным рабочим временем на 3 недели.
38 |  |  |  | Местный бюджет | 2056 | 2056 | 2056 | 0 | 100
39 |  |  |  | Всего: | 2652.4 | 2652.4 | 2474.9 | -177.5 | 93.3
40 | 2.1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу (7.3) | УСП | Бюджет АО | 290.9 | 290.9 | 54.6 | -236.3 | 18.77 | МАУ "МЦ "Гелиос" трудоустроит 6 выпускников в 2018 году. На 30.09.2018 трудоустроено 4 выпускника
41 |  |  |  | Местный бюджет | 381 | 381 | 230.7 | -150.3 | 60.55
42 |  |  |  | Всего: | 671.9 | 671.9 | 285.3 | -386.6 | 42.5
43 |  |  | УО | Бюджет АО | 111.7 | 111.7 | 56.4 | -55.3 | 50.49 | Оплата по договорам о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан между "Центром занятости населения" и учреждениями образования
44 |  |  |  | Всего: | 111.7 | 111.7 | 56.4 | -55.3 | 50.49
45 |  | Итого по задаче 1 |  | Бюджет АО | 2445.9 | 2445.9 | 1318.9 | -1127 | 53.92
46 |  |  |  | Местный бюджет | 4000 | 4000 | 3398.3 | -601.7 | 84.95
47 |  |  |  | Всего: | 6445.9 | 6445.9 | 4717.2 | -1569.9 | 75.02
48 |  | ИТОГО по подпрограмме 2 |  | Бюджет АО | 2445.9 | 2445.9 | 1318.9 | -968.2 | 57.7
49 |  |  |  | Местный бюджет | 4000 | 4000 | 3398.3 | -601.7 | 85
50 |  |  |  | Всего: | 6445.9 | 6445.9 | 4717.2 | -1569.9 | 75
51 |  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |  | Бюджет АО | 6495.9 | 6495.9 | 4418.8 | -2077.1 | 68.02
52 |  |  |  | Местный бюджет | 44685.6 | 44685.6 | 35674 | -8830.5 | 80.23
53 |  |  |  | Иные источники | 11500 | 11500 | 7448 | -4052.1 | 64.76
54 |  |  |  | Всего: | 62681.5 | 62651.5 | 47540.8 | -15140.8 | 75.84
Управление социальной политики
администрации города Югорска В.М. Бурматов О.В. Самсоненко 5-00-24 (198)_
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)