## Sheet1
(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2006 СМЕТА ПЛЮС версия 3.1
Заказчик: Заказчик
Подрядчик: Подрядчик
Договор:
Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №14 ул. Механизаторов г. ЮГОРСК
Локальная смета 26.2(изм.№1)
КРОВЛЯ от 11.10.10
[6 empty] | Сметная стоимость |  | 427.644 | 427.644 | тыс.руб.
Основание: Дефектная ведомость №2 | [5 empty] | Норм. трудоемкость |  | 1828.59 | 1828.59 | чел/час
Составлена в ценах на 1 Января 2001г. | [5 empty] | Сметная зар. плата |  | 50.623 | 50.623 | тыс.руб.
|  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда ра-
№ / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Количество | Всего | Экспл. |  | Основной | Экспл. | бочих, не занятых
| сметной | и з а т р а т |  |  | машин |  | заработ- | машин | обслуживанием ме-
п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | Всего | ной | в т.ч. | ханизмов, чел - час
|  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. |  | платы | заработн. | Обслуживающих мех
|  |  |  | плата | плата |  |  | платы | на един | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Кровля
1 | 10-01-023-1 | Укладка ходовых досок К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=124% *0.9,Н49=63% *0.85 | 0.48 [100 м] | 530,12 100,36 | 25,07 3,25 | 264.69 | 55.4 | 15,04 1,95 | 3,80 0,12 | 2,10 0,06
2 | 69-7-2 | Устройство переходных мостиков (к слуховым окнам) Н43=82%,Н49=50% | 0.04 [100 пог.м] | 11617,72 2632,97 | 327,46 131,02 | 464.71 | 105.32 | 13,10 5,24 | 104,40 2,16 | 4,18 0,09
3 | 10-01-003-1 | Устройство слуховых окон К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=124% *0.9,Н49=63% *0.85 | 2 [окно] | 562,11 177,68 | 43,98 4,47 | 1199.51 | 408.66 | 109,95 11,18 | 6,63 0,22 | 15,25 0,44
4 | 12-01-010-01 | Устройство фартука из листовой оцинкованной стали К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=126% *0.9,Н49=65% *0.85 | 0.085 [100 м2] | 14735,88 3021,70 | 42,01 8,13 | 1291.97 | 295.37 | 4,46 0,86 | 112,75 0,27 | 11,02 0,02
5 | 203-9053 | Переплеты оконные для жилых зданий | 1.44 [м2] | 209.28 |  | 301.36
6 | 10-03-001-1 | Обшивка слуховых окон рейкой деревянной (жалюзийные решётки) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=124% *0.9,Н49=63% *0.85 | 0.096 [100 м2] | 9871,65 3768,35 | 277,98 23,58 | 1008.61 | 416.03 | 33,36 2,83 | 140,61 1,44 | 15,52 0,14
7 | 58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 30 мм(50%) V=10.51*0.5 Н43=87%,Н49=65% | 5.255 [100 м2] | 1184,64 1141,59 | 31,20 12,40 | 6225.28 | 5999.06 | 163,96 65,16 | 45,70 0,18 | 240,15 0,95
8 | 09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из:профилированного листа при высоте здания до 25 м (в том числе Слуховые окна) V=10.46+0.24 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=95% *0.9,Н49=85% *0.85 | 10.7 [100 м2] | 2162,99 978,38 | 765,58 112,36 | 26762.22 | 12038.97 | 10 239,63 1 502,82 | 35,50 2,93 | 436,83 31,35
9 | 101-9910-006 | Настил профилированный С21-1000 оцинкованный 0,7 мм V=1070*7.9*1.10/1000 ПЗ=46835.7/3.44, СМ=46835.7/3.44 | 9.2983 [т] | 13615.03 |  | 126596.63
10 | 101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0.04 [т] | 24535.28 |  | 981.41
11 | 10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций:ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=124% *0.9,Н49=63% *0.85 | 2.08 [10 м3] | 1690,96 231,37 | 39,04 2,03 | 3609.69 | 553.44 | 101,50 5,28 | 8,50 0,17 | 20,33 0,35
12 | 10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=124% *0.9,Н49=63% *0.85 | 1.07 [1000 м2] | 5939,87 871,17 | 161,14 9,35 | 6538.59 | 1071.97 | 215,52 12,51 | 31,61 0,79 | 38,90 0,85
13 | 15-10-005-3 | Облицовка металлическими панелями "Сайдинг" с устройством металлического каркаса: карнизов К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=110% *0.9,Н49=55% *0.85 | 1.234 [100 м2] | 38823,14 7272,43 | 1469,87 388,67 | 49707.34 | 10320.31 | 2 267,27 599,52 | 248,63 14,02 | 352,83 17,30
14 | 201-9006-158 | Угол наружный, белый,цветной | 172.8 [м] | 29.42 |  | 5083.78
15 | 12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=126% *0.9,Н49=65% *0.85 | 1.2 [100 м] | 4401,40 186,09 | 104,30 11,79 | 5346.47 | 256.8 | 156,45 17,69 | 6,67 0,43 | 9,20 0,52
16 | 09-03-050-1 | Установка снегозадержателей К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=95% *0.9,Н49=85% *0.85 | 1.14 [100 м] | 566,12 374,40 | 57.64 | 725.83 | 490.84 | 82.14 | 12,80 0,05 | 16,78 0,06
17 | 201-0394 | Стоимость снегозадержателей. Ограждения площадок | 114 [м] | 107.63 |  | 12269.82
18 | 12-01-009-02 | Устройство желобов:подвесных К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=126% *0.9,Н49=65% *0.85 | 1.3 [100 м] | 9950,60 841,79 | 43,25 6,50 | 13113.99 | 1258.48 | 70,28 10,56 | 31,41 0,25 | 46,96 0,33
19 | 12-01-009-01 | Устройство желобов:настенных К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=126% *0.9,Н49=65% *0.85 | 1 [100 м] | 28415,99 2271,30 | 560,90 85,79 | 28896.91 | 2612 | 701,13 107,24 | 84,75 3,19 | 97,46 3,19
20 | 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:100 мм К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=134% *0.9,Н49=83% *0.85 | 0.672 [100 м] | 6357,19 1920,07 | 47,77 2,44 | 4473.6 | 1483.83 | 40,13 2,05 | 61,60 0,28 | 47,60 0,19
21 | 26-01-017-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (на чердаке толщ.40мм) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=105% *0.9,Н49=70% *0.85 | 6.72 [10 м] | 799,15 109,72 | 43.78 | 5554.44 | 847.92 | 367.75 | 3,52 0,25 | 27,20 1,68
22 | 104-9400-039 | Трубки из вспененного полиэтилена внутр.диам.110 мм толщ.20 мм | 67.2 [м] | 171.41 |  | 11518.75
23 | 104-9400-043 | Трубки из вспененного полиэтилена внутр.диам.160 мм толщ.20 мм | 67.2 [м] | 237.04 |  | 15929.09
24 | 104-9410 | Клипсы (зажимы) | 201.6 [шт] | 0.83 |  | 167.33
25 | 104-9410 | Клипсы (зажимы) | -201.6 [шт] | 14.99 |  | -3021.98
26 | 69-9-1 | Очистка помещений от мусора(9м3*1,3=11,7тн)Мусор не строительный) Н43=82%,Н49=50% | 0.117 [100 т] | 4882,21 4882,21 |  | 571.22 | 571.22 |  | 214.32 | 25.08
| Итого прямые затраты |  |  |  |  | 325581.26 | 38785.62 | 14 581,67 2 344,89 |  | 1407,39 57,52
| Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  | 325581.26 | 38785.62 | 14 581,67 2 344,89 |  | 1407,39 57,52
| Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  | 325581.26 | 38785.62 | 14 581,67 2 344,89 |  | 1407,39 57,52
| Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  | 325581.26 | 38785.62 | 14 581,67 2 344,89 |  | 1407,39 57,52
| Накладные расходы [Н43=124% * 0.9 по поз.1,3,6,11-12, Н43=82% по поз.2,26, Н43=126% * 0.9 по поз.4,15,18-19, Н43=87% по поз.7, Н43=95% * 0.9 по поз.8,16, Н43=110% * 0.9 по поз.13, Н43=134% * 0.9 по поз.20, Н43=105% * 0.9 по поз.21] |  |  |  |  | 39240.41
| Сметная прибыль [Н49=63% * 0.85 по поз.1,3,6,11-12, Н49=50% по поз.2,26, Н49=65% * 0.85 по поз.4,15,18-19, Н49=65% по поз.7, Н49=85% * 0.85 по поз.8,16, Н49=55% * 0.85 по поз.13, Н49=83% * 0.85 по поз.20, Н49=70% * 0.85 по поз.21] |  |  |  |  | 24957.63
| Всего по разделу |  |  |  |  | 389779.3 | 38785.62 | 14 581,67 2 344,89 |  | 1407,39 57,52
| Нормативная трудоемкость по разделу | [8 empty] | 1464.91
| Сметная зарплата по разделу | [5 empty] | 41130.51
Раздел 2. Вентшахты-4 шт.
27 | 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Н43=126% *0.9,Н49=65% *0.85 | 0.12 [100 м2] | 14735,88 3021,70 | 42,01 8,13 | 1768.31 | 362.6 | 5,04 0,98 | 112,75 0,27 | 13,53 0,03
28 | 09-04-006-2 | Монтаж ограждающих конструкций стен:из профилированного листа (вентшахт) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=95% *0.9,Н49=85% *0.85 | 0.4 [100 м2] | 7869,00 3008,90 | 4041,12 674,52 | 3732.25 | 1384.09 | 2 020,56 337,26 | 105,28 16,90 | 48,43 6,76
29 | 101-9910-006 | Настил профилированный С21-1000 оцинкованный 0,7 мм V=40 *7.9*1.10/1000 ПЗ=46835.7/3.44, СМ=46835.7/3.44 | 0.3476 [т] | 13615.03 |  | 4732.58
30 | 101-9911 | Детали крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0.017 [т] | 24535.28 |  | 417.1
31 | 12-01-010-01 | Устройство фартука из листовой оцинкованной стали К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=126% *0.9,Н49=65% *0.85 | 0.14 [100 м2] | 14735,88 3021,70 | 42,01 8,13 | 2127.95 | 486.49 | 7,35 1,42 | 112,75 0,27 | 18,15 0,04
32 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой ГФ-021 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=95% *0.9,Н49=70% *0.85 | 0.06 [100 м2] | 743,28 177,51 | 14,93 0,30 | 46.42 | 12.25 | 1,12 0,02 | 5,31 0,02 | 0.37
33 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ПФ-115 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=95% *0.9,Н49=70% *0.85 | 0.06 [100 м2] | 758,93 109,46 | 10,12 0,30 | 46.67 | 7.55 | 0,76 0,02 | 3,83 0,02 | 0.26
| Итого прямые затраты |  |  |  |  | 12871.28 | 2252.98 | 2 034,83 339,70 |  | 80,74 6,83
| Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  | 12871.28 | 2252.98 | 2 034,83 339,70 |  | 80,74 6,83
| Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  | 12871.28 | 2252.98 | 2 034,83 339,70 |  | 80,74 6,83
| Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  | 12871.28 | 2252.98 | 2 034,83 339,70 |  | 80,74 6,83
| Накладные расходы [Н43=126% * 0.9 по поз.27,31, Н43=95% * 0.9 по поз.28,32-33] |  |  |  |  | 2454.3
| Сметная прибыль [Н49=65% * 0.85 по поз.27,31, Н49=85% * 0.85 по поз.28, Н49=70% * 0.85 по поз.32-33] |  |  |  |  | 1725.93
| Всего по разделу |  |  |  |  | 17051.51 | 2252.98 | 2 034,83 339,70 |  | 80,74 6,83
| Нормативная трудоемкость по разделу | [8 empty] | 87.57
| Сметная зарплата по разделу | [5 empty] | 2592.68
Раздел 3. Люки
34 | 10-01-039-5 | Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=124% *0.9,Н49=63% *0.85 | 0.0216 [100 м2] | 10697,58 3801,00 | 2437,14 444,01 | 256.54 | 94.42 | 65,80 11,99 | 142,68 12,76 | 3,54 0,28
35 | 103-9221 | Люки и лазы | 2.16 [м2] | 505.41 |  | 1091.69
36 | 101-0887 | Скобяные изделия для люков | 3 [комплект] | 164.57 |  | 493.71
37 | 09-03-029-1 | Монтаж стремянок К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=95% *0.9,Н49=85% *0.85 | 0.09 [т] | 2537,72 957,83 | 1380,46 229,51 | 272.39 | 99.14 | 155,30 25,82 | 32,37 5,83 | 3,35 0,52
38 | 201-9002 | Конструкции стальные | 0.09 [т] | 15701.47 |  | 1413.13
| Итого прямые затраты |  |  |  |  | 3527.46 | 193.56 | 221,10 37,81 |  | 6,89 0,80
| Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  | 3527.46 | 193.56 | 221,10 37,81 |  | 6,89 0,80
| Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  | 3527.46 | 193.56 | 221,10 37,81 |  | 6,89 0,80
| Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  | 3527.46 | 193.56 | 221,10 37,81 |  | 6,89 0,80
| Накладные расходы [Н43=124% * 0.9 по поз.34, Н43=95% * 0.9 по поз.37] |  |  |  |  | 225.59
| Сметная прибыль [Н49=63% * 0.85 по поз.34, Н49=85% * 0.85 по поз.37] |  |  |  |  | 147.26
| Всего по разделу |  |  |  |  | 3900.31 | 193.56 | 221,10 37,81 |  | 6,89 0,80
| Нормативная трудоемкость по разделу | [8 empty] | 7.69
| Сметная зарплата по разделу | [5 empty] | 231.37
Раздел 4. Демонтажные работы
39 | 58-17-4 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Н43=87%,Н49=65% | 10.7 [100 м2] | 599,98 597,80 | 2.18 | 6419.79 | 6396.46 | 23.33 | 24.39 | 260.97
40 | 58-2-3 | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных Н43=87%,Н49=65% | 0.02 [100 окон] | 3472,04 3457,23 | 14.81 | 69.44 | 69.14 | 0.3 | 138.4 | 2.77
41 | 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Н43=87%,Н49=65% | 0.4 [100 м] | 223,46 223,04 | 0.42 | 89.38 | 89.22 | 0.17 | 9.1 | 3.64
42 | 56-10-1 | демонтаж люков Н43=86%,Н49=62% | 0.0288 [100 м2] | 906,27 906,27 |  | 26.1 | 26.1 |  | 36.28 | 1.04
43 | 01-10-031-1 | Погрузка. Мусор строительный | 8 [т] | 17.64 | 17,64 4,88 | 141.12 |  | 141,12 39,04
44 | 01-40-010-1 | 1 класс дорог. Расстояние перевозки 10 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами | 8 [т] | 20.59 | 20,59 6,08 | 164.72 |  | 164,72 48,64
| Итого прямые затраты |  |  |  |  | 6910.55 | 6580.92 | 329,64 87,68 |  | 268.42
| Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  | 6910.55 | 6580.92 | 329,64 87,68 |  | 268.42
| Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  | 6910.55 | 6580.92 | 329,64 87,68 |  | 268.42
| Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  | 6910.55 | 6580.92 | 329,64 87,68 |  | 268.42
| Накладные расходы [Н43=87% по поз.39-41, Н43=86% по поз.42] |  |  |  |  | 5725.14
| Сметная прибыль [Н49=65% по поз.39-41, Н49=62% по поз.42] |  |  |  |  | 4276.81
| Всего по разделу |  |  |  |  | 16912.5 | 6580.92 | 329,64 87,68 |  | 268.42
| Нормативная трудоемкость по разделу | [8 empty] | 268.42
| Сметная зарплата по разделу | [5 empty] | 6668.6
| Итого |  |  |  |  | 348890.55
| Накладные расходы |  |  |  |  | 47645.44
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 31107.63
| Всего |  |  |  |  | 427643.62 | 47813.08 | 17 167,24 2 810,08 |  | 1763,44 65,15
| В том числе, строительные работы |  |  |  |  | 363788.05 | 32316.21 | 4 629,48 942,13 |  | 1210,45 26,27
| В том числе, металлоконструкции |  |  |  |  | 56541.71 | 14013.04 | 12 497,63 1 865,90 |  | 505,39 38,69
| В том числе, санитарнотехнические работы |  |  |  |  | 7313.86 | 1483.83 | 40,13 2,05 |  | 47,60 0,19
| Нормативная трудоемкость | [8 empty] | 1828.59
| Сметная зарплата | [5 empty] | 50623.16
| Составила |  | Кочубей Г.П.