## 3 квартал
Приложение 3 к письму УСП № от «__» июля 2017
Отчет об исполнении муниципальной программы по состоянию на 30 июня 2017
муниципальная программа: «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель: Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | Цель: «Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня »
02 | Задача 1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры.
03 | 1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1,2,3,5) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖКиСК) | Бюджет АО | 176522 | 176522 | 15361.8 | -161160.2 | 8.7025 | Готовность объекта 88,5%. Срок исполнения декабрь 2017г.
04 |  |  |  | Местный бюджет | 9397.2 | 9397.2 | 858.6 | -8538.6 | 9.1368
05 |  |  |  | Всего: | 185919.2 | 185919.2 | 16220.4 | -169698.8 | 8.7244
06 | 2 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений (2,8) | Управление социальной политики (далее-УСП) | Бюджет АО | 504 | 766.5 | 504 | -262.5 | 0
07 |  |  |  | Местный бюджет | 3996.6 | 4396.6 | 91.6 | -4305 | 0
08 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 |  |  |  | Всего: | 4500.6 | 5163.1 | 595.6 | -4567.5 | 11.5357
10 |  | Итого по задаче 1 | УСП | Бюджет АО | 504 | 766.5 | 504 | -262.5 | 0
11 |  |  |  | Местный бюджет | 3996.6 | 4396.6 | 91.6 | -4305 | 0
12 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | ДЖКиСК | Бюджет АО | 176522 | 176522 | 15361.8 | -161160.2 | 8.7025
14 |  |  |  | Местный бюджет | 9397.2 | 9397.2 | 858.6 | -8538.6 | 9.1368
15 |  | Всего: |  |  | 190419.8 | 191082.3 | 16816 | -174266.3 | 8.8004
16 | Задача 2. Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подготовка спортивного резерва.
17 | 3 | Обеспечение организации комплексного содержания (оказание муниципальных услуг) подведомственных учреждений физической культуры и спорта, в т.ч. на выделение субсидий (2,4,6) | УСП | Бюджет АО | 691 | 691 | 330 | -361 | 47.7569
18 |  |  |  | Местный бюджет | 54182.5 | 54182.5 | 26010.2 | -28172.3 | 48.0048
19 |  |  |  | Иные источники | 300 | 300 | 133.6 | -166.4 | 44.5333
20 |  |  |  | Всего: | 55173.5 | 55173.5 | 26473.8 | -28699.7 | 47.9828
21 |  | Итого по задаче 2 | УСП | Бюджет АО | 691 | 691 | 330 | -361 | 47.7569
22 |  |  |  | Местный бюджет | 54182.5 | 54182.5 | 26010.2 | -28172.3 | 48.0048
23 |  |  |  | Иные источники | 300 | 300 | 133.6 | -166.4 | 44.5333
24 |  | Всего |  |  | 55173.5 | 55173.5 | 26473.8 | -28699.7 | 47.9828
25 | Задача 3. Обеспечение условий для успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных соревнованиях различного уровня, пропаганда здорового образа жизни.
26 | 4 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,8,9) | УСП | Бюджет АО | 189 | 189 | 189 | 0 | 100
27 |  |  |  | Местный бюджет | 4300 | 4300 | 3071.9 | -1228.1 | 71.4395
28 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | Всего: | 4489 | 4489 | 3260.9 | -1228.1 | 72.642
30 |  |  | УБУиО | Местный бюджет | 80 | 80 | 79 | -1 | 98.75
31 |  |  |  | Всего: | 80 | 80 | 79 | -1 | 98.75
32 | 5 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (7) | УСП | Местный бюджет | 1080 | 836.2 | 184.9 | -651.3 | 22.1119
33 |  |  |  | Всего: | 1080 | 836.2 | 184.9 | -651.3 | 22.1119
34 | Итого по задаче 3 |  | УСП | Бюджет АО | 189 | 189 | 189 | 0 | 0
35 |  |  |  | Местный бюджет | 5380 | 5136.2 | 3256.8 | -1879.4 | 63.4087
36 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  |  | УБУиО | Местный бюджет | 80 | 80 | 79 | -1 | 98.75
38 |  | Всего: |  |  | 5649 | 5405.2 | 3524.8 | -1880.4 | 65.2113
39 | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | Бюджет АО | 177906 | 178168.5 | 16384.8 | -161783.7 | 9.1962
40 |  |  |  | Местный бюджет | 73036.3 | 73192.5 | 30296.2 | -42896.3 | 41.3925
41 |  |  |  | Иные источники | 300 | 300 | 133.6 | -166.4 | 44.5333
42 |  |  |  | Всего: | 251242.3 | 251661 | 46814.6 | -204846.4 | 18.6022
43 |  | в том числе
44 |  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Бюджет АО | 176522 | 176522 | 15361.8 | -161160.2 | 8.7025
45 |  |  |  | Местный бюджет | 9397.2 | 9290.6 | 808.5 | -8482.1 | 9.1368
46 |  |  |  | Итого: | 185919.2 | 185812.6 | 16170.3 | -169642.3 | 8.7244
47 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 1384 | 1646.5 | 1023 | -623.5 | 62.1318
48 |  |  |  | Местный бюджет | 63559.1 | 63715.3 | 29358.6 | -34356.7 | 46.0778
49 |  |  |  | Иные источники | 300 | 300 | 133.6 | -166.4 | 44.5333
50 |  |  |  | Итого: | 65243.1 | 65661.8 | 30515.2 | -35146.6 | 46.4733
51 |  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 176522 | 176522 | 15361.8 | -161160.2 | 8.7025
52 |  |  |  | Местный бюджет | 9397.2 | 9397.2 | 858.6 | -8538.6 | 9.1368
53 |  |  |  | Итого: | 185919.2 | 185919.2 | 16220.4 | -169698.8 | 8.7244
54 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  |  | Местный бюджет | 80 | 80 | 79 | -1 | 98.75
56 |  |  |  | Итого: | 80 | 80 | 79 | -1 | 98.75
Управление социальной политики
администрации города Югорска В.М. Бурматов А.С. Зайцев 5-00-24 (198)_
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление бухгалтерского отчета и отчетности
администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)_
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Департамент жилищно-комунального и
строительного комплекса В.К. Бандурин Е.В. Титова 7-43-03
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)