## Деньги
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30.06.2021г.
"Развитие физической культуры и спорта"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) | УСП | всего | 170862.6 | 170862.6 | 84589.8 | -86272.7 | 49.5 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 153700.1 | 153700.1 | 77204.2 | -76495.9 | 50.2
|  |  | иные источники финансирования | 17162.5 | 17162.5 | 7385.6 | -9776.9 | 43
| Осуществление ввода в эксплуатацию ФСК с универсальным игровым залом (1,3,6) | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Раходы на данное мероприятие не предусмотрены. Ввод здания в эксплуатацию был осуществлен 28.03.2019
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,4,5,6,7) | УСП | всего | 6738.7 | 6738.7 | 3366.7 | -3372 | 50 | В отчетном периоде в городе было оранизовано и првоведено 58 спортивно - массовых мероприятий (1 кв - 26, 2 кв. - 32), в которых приняло участие - 4 711 чел. (1кв. - 3 001чел., 2кв. - 1 710 чел.) из них спортсмены МБУ СШОР "ЦЮС" - 1 080 (1кв. - 351чел., 2кв. - 729 чел.) Из наиболее ярких можно выделить: Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России 2021"; финал 4 Кубка России по мотогонкам на льду; Первенство УрФО по художественной гимнастике, Губернаторские состязания среди воспитанников образовательных учреждений, Фестиваль по рукопашному бою, Межрегиональный турнир тхэквондо, Фестиваль "Первые шаги" и т.д. За пределы города было организовано 117 выездов (1кв. - 59, 2 кв. - 58), в которых приняло участие 1 155чел. (1кв. - 524, 2кв. - 631), из них 1 088 (1кв. - 477 чел., 2 кв. - 611 чел.) - спортсмены МБУ СШОР "ЦЮС"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3464.4 | 3311.4 | 1907.5 | -1403.9 | 57.6
|  |  | местный бюджет | 1674.3 | 1674.3 | 1075.9 | -598.4 | 64.3
|  |  | иные источники финансирования | 1600 | 1600 | 383.3 | -1216.7 | 24
|  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021 году мероприятия к проведению не предусмотрены
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6) |  | всего | 1300 | 1300 | 1299.7 | 0 | 99.9 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городских СМИ.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1300 | 1300 | 1299.7 | -0.3 | 99.9
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укрепление МТБ учреждений физической культуры и спорта (1,2,3,7) |  | всего | 5937.1 | 5937.1 | 4100.4 | -1836.7 | 69.1 | Укрепление МТБ в т.ч. приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МБУ СШОР "ЦЮС"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4050.3 | 4050.3 | 3869.5 | -180.8 | 95.5
|  |  | местный бюджет | 1686.8 | 1686.9 | 144.9 | -1542 | 8.6
|  |  | иные источники финансирования | 200 | 200 | 86 | -114 | 43
| Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2,4,5,6) | УСП | всего | 590 | 590 | 285 | -305 | 48.3 | В соответствии с объявленным конкурсом по предоставлению субсидии из бюджета города Югорска на проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (по спортивной подготовке неолимпийских видов спорта, мотоциклетный спорт), включая расходы, связанные с содержанием объекта, переданного в безвозмездное пользование некоммерческой организации, находящегося в собственности муниципального образования город Югорск субсидия в размере 500,0 тыс.руб. выделена автономной некоммерческой организации «Спортивно-технический центр» на организацию и развитие мотоциклетного спорта в городе Югорске. Факт на 30.06.2021 - 250,0 тыс.руб. В апреле был объявлен конкурс на предоставление субсидии из бюджета города Югорска некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов (программ) с целью поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих социально ориентированную деятельность на территории Югорска в сфере физической культуры и спорта по следующим направлениям: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. По результатам конкурса субсидия в размере 35,0тыс. руб. была предоставлена региональной спортивной общественной организации «Федерация страйкбола» Ханты – Мансийского автономного округа - Югры субсидию на организацию и проведение Региональных соревнований по страйкболу (номер-код вида спорта 0340002311Г) «Тактическое троеборье»
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 590 | 590 | 285 | -305 | 48.3
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1,2,3,7) | УСП | всего | 249.4 | 249.4 | 249.4 | 0 | 100 | Заключено Соглашение на предоставление субсидии МО. Под выделенный объем финансирования был приобретен спортивный инвентарь и оборудование для улучшения материально технической базы учреждения.
|  |  | федеральный бюджет | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 185677.8 | 185677.8 | 93891 | -91786.8 | 50.6
|  |  | федеральный бюджет | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 7680.5 | 7680.5 | 5942.8 | -1737.7 | 77.4
|  |  | местный бюджет | 158963.7 | 158963.7 | 80022.2 | -78941.5 | 50.3
|  |  | иные источники финансирования | 18962.5 | 18962.5 | 7854.9 | -11107.6 | 41.4
В том числе:
Прочие расходы |  |  | всего | 185677.8 | 185677.8 | 93891 | -91786.8 | 50.6
|  |  | федеральный бюджет | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 7680.5 | 7680.5 | 5942.8 | -1737.7 | 77.4
|  |  | местный бюджет | 158963.7 | 158963.7 | 80022.2 | -78941.5 | 50.3
|  |  | иные источники финансирования | 18962.5 | 18962.5 | 7854.9 | -11107.6 | 41.4
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 185677.8 | 185677.8 | 93891 | -91786.8 | 50.6
|  |  | федеральный бюджет | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 7680.5 | 7680.5 | 5942.8 | -1737.7 | 77.4
|  |  | местный бюджет | 158963.7 | 158963.7 | 80022.2 | -78941.5 | 50.3
|  |  | иные источники финансирования | 18962.5 | 18962.5 | 7854.9 | -11107.6 | 41.4
Соисполнитель 1 |  | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления социальной политики ________________________ И.М. Занина
Исп.: начальник отдела по СЭП УСП ________________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)

## Показатели
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы по состоянию на 30.06.2021г.
"Развитие физической культуры и спорта"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие годы |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
|  | (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) |  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение* | Относительное значение, %*
[5 empty] | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Количество спортивных сооружений в городе | УСП | Ед. | 88 | 105 | 110 | 112 | 110 | -2 | 98.2
| в том числе муниципальные | УСП |  | 59 | 74 | 76 | 78 | 76 | -2 | 97.4
2 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска | УСП | % | 40.,7 | 48 | 51 | 55 | 51 | -4 | 94.4
| - в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений | УСП |  | 28.5 | 30 | 31 | 33 | 31 | -2 | 93.9
3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | УСП | % | 63.7 | 69.6 | 71.6 | 72 | 71.6 | -0.4 | 99.4
| - в том числе муниципальными | УСП |  | 34.8 | 41.6 | 42.5 | 44 | 42.5 | -1.5 | 96.6
4 | Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске | УСП | Ед | 285 | 221 | 76 | 292 | 175 | -117 | 60
5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске | УСП | % | 22.8 | 37 | 37 | 37.5 | 37 | -0.5 | 98.7
6 | Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта | УСП | % | 94 | 94 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 0 | 100
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов | УСП | % | 30 | 36.4 | 40 | 41 | 40 | -1 | 97.6
| - в том числе учащиеся и студенты | УСП |  | 50 | 54 | 54 | 71 | 54 | -17 | 76.1
| Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы ** | УСП