Приложение 5 к пояснительной записке

Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования город Югорск 
на реализацию муниципальных программ города Югорска за 2018 год

| Наименование муниципальной программы | КЦСР | Первоначально утверждено на 2018 год, тыс. рублей | Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей | Исполнено за 2018 год, тыс. рублей | % исполнения |  | Пояснения различий между первоначально утвержденным и уточненным планом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к первоначальному плану | к уточненному плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Югорска "Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014-2020 годы" | 0100000000 | 18 131,1 | 17 778,2 | 17 775,0 | 98,0 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана объясняется снижением доли софинансирования муниципального образования с 40,0% до 30,0% по субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы" | 0200000000 | 1 411 560,5 | 1 437 095,6 | 1 433 407,1 | 101,6 | 99,7 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на выплату заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда |
| Муниципальная программа города Югорска "Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" | 0300000000 | 76 719,8 | 69 730,2 | 68 640,8 | 89,5 | 98,4 | Отклонение от первоначально утвержденного плана объясняется уменьшением объема субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений с учетом фактической численности получателей выплат |
| Муниципальная программа города Югорска "Доступная среда в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 0400000000 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 0500000000 | 225 775,9 | 230 323,6 | 230 323,6 | 102,0 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на выплату заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда, индексацией на прогнозный уровень инфляции (4,0%) расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 0600000000 | 102 186,3 | 301 460,4 | 301 339,3 | 294,9 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением объема субсидии на развитие материально – технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках государственной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» для завершения строительства физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом, увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим в течение года средствам из бюджета автономного округа |
| Муниципальная программа города Югорска "Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 0700000000 | 48 108,8 | 53 284,8 | 53 219,7 | 110,6 | 99,9 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на выплату заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда и выделением средств на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры |
| Муниципальная программа города Югорска "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы" | 0800000000 | 1 050,0 | 50,0 | 49,9 | 4,8 | 99,8 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено тем, что расходы на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут произведены в рамках подготовки документации для заключения концессионного соглашения |
| Муниципальная программа города Югорска "Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы" | 0900000000 | 7 080,1 | 7 080,1 | 7 077,9 | 100,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа города Югорска "Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 годы" | 1000000000 | 92 583,3 | 100 201,3 | 100 191,7 | 108,2 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением субсидии из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на благоустройство территорий муниципальных образований, а также увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим в течение года средствам из бюджета автономного округа |
| Муниципальная программа города Югорска "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы" | 1100000000 | 59 386,4 | 524 434,7 | 521 124,9 | 877,5 | 99,4 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года», а также увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим в течение года средствам из бюджета автономного округа |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 1200000000 | 102 425,2 | 168 777,7 | 168 600,0 | 164,6 | 99,9 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», увеличением бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим в течение года средствам из бюджета автономного округа, а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в связи с выделением субсидии на возмещение недополученного дохода организациям жилищно – коммунального комплекса |
| Муниципальная программа города Югорска "Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" | 1300000000 | 8 394,8 | 9 132,7 | 9 088,7 | 108,3 | 99,5 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено индексацией на прогнозный уровень инфляции (4,0%) расходов на оплату труда работников, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации, поступлением субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, а также увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим в течение года средствам из бюджета автономного округа |
| Муниципальная программа города Югорска "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2014-2020 годы" | 1400000000 | 90,0 | 140,0 | 140,0 | 155,6 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по реализации государственной национальной политики |
| Муниципальная программа города Югорска "Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 - 2020 годы" | 1500000000 | 23 658,1 | 26 929,4 | 26 929,4 | 113,8 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на выплату заработной платы на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда и увеличением средств местного бюджета на проведение измерений и анализов проб почвы с полигона складирования снега |
| Муниципальная программа города Югорска "Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 1600000000 | 373 575,5 | 508 803,8 | 508 580,0 | 136,1 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по: - субвенции из бюджета автономного округа на развитие агропромышленного комплекса в рамках подпрограмм «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», «Развитие прочего животноводства», «Развитие мясного скотоводства», «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах»; - субсидии из бюджета автономного округа на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 1700000000 | 21 150,0 | 22 014,7 | 22 013,5 | 104,1 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено выделением иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета автономного округа за победу в конкурсе «Лучший электронный муниципалитет» |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 1800000000 | 136 875,4 | 198 995,3 | 198 861,4 | 145,3 | 99,9 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим в течение года средствам из бюджета автономного округа, а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на приведение пешеходных переходов в соответствие с требованиями нового стандарта безопасности движения, необходимостью изготовления комплексной схемы организации движения, изъятия земельного участка, попавшего в пятно застройки объекта «Транспортная развязка в 2 уровнях» |
| Муниципальная программа города Югорска "Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 1900000000 | 72 450,0 | 62 786,6 | 61 591,9 | 85,0 | 98,1 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено сокращением расходов на обслуживание муниципального долга в связи со снижением процентной ставки по кредиту от кредитной организации в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на предоставление возобновляемой кредитной линии, а также снижением размера муниципального долга по сравнению с 2017 годом |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 2000000000 | 400,0 | 396,1 | 396,1 | 99,0 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено экономией при проведении аукционов в электронной форме на предоставление услуг по повышению квалификации муниципальных служащих |
| Муниципальная программа города Югорска "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 - 2020 годы" | 2100000000 | 12 425,0 | 12 036,8 | 11 973,7 | 96,4 | 99,5 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено уточнением численности лиц, замещавших должности муниципальной службы, которым выплачивается единовременная поощрительная выплата при выходе на пенсию за выслугу лет |
| Муниципальная программа города Югорска "Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы" | 2200000000 | 52 550,0 | 62 419,1 | 62 374,8 | 118,7 | 99,9 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено выделением дополнительных средств на оплату: -взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в отношении муниципального имущества; -коммунальных услуг по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности; -работ по инвентаризации и оценке муниципального имущества в целях снижения объемов незавершенного строительства |
| Всего |  | 2 846 726,2 | 3 814 021,1 | 3 803 849,4 | 133,6 | 99,7 |  |