Приложение 3

к письму УСП № _____

от «____» июля 2014

Отчет

об исполнении муниципальной программы

по состоянию на 01 июля 2014

муниципальная программа:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

ответственный исполнитель:

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

соисполнитель программы:

Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (ДЖКиСК)

| № | Наименование мероприятия | Отв. исп-ль |  | Источники финансирования |  |  | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете |  | Фактическое значение за отчетный период |  |  |  | Отклонение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100,0%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |
| Цель: «Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие материально – технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | УСП |  | Бюджет АО | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |  |  | 0,0 | Освоение денежных средств по исполнению наказов избирателей для укрепления МТБ учреждения было запланировано на июнь, в связи с проведением аукциона срок перенесен на 3-ий квартал 2014. |
|  |  | Соипс-ль ДЖКиСК |  | Бюджет АО | 83 300,0 |  |  | 83 300,0 |  | 0,0 |  | 83 300,0 |  |  | 0,0 | Плановый показатель, финансирование из бюджета автономного округа будет осуществляться по мере начала (продолжения) строительных работ. Идет корректировка проекта незавершенного строительства ФСК с универсальным игровым залом. Частично выполняются работы по СМР в рамках заключенного контракта с ООО "Вторма". |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 579,0 |  |  | 5 579,0 |  | 4 795,60 |  | 783,40 |  |  | 85,95 |  |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населения | УСП |  | Местный бюджет | 576,2 |  |  | 576,2 |  | 566,858 |  | 9,342 |  |  | 98,37 | Организовано и проведено более 73 мероприятий, в которых приняло участие 6 699 спортсменов. |
|  |  |  |  | Иные источники | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  |  | 0,0 | Привлечение денежных средств иных источников на проводимые мероприятия планируется с начала нового учебного года с увеличением оказываемых платных услуг (план). |
| 1.3 | Пропаганда физической культуры и спота среди населения (СМИ) | УСП |  | Местный бюджет | 1 430,0 |  |  | 1 430,0 |  | 702,29 |  | 727,71 |  |  | 49,11 | Ведется освещение спортивных мероприятий в городской газете и на Югорском телевидении. |
| 1.4 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению | УСП |  | Местный бюджет | 21 907,5 |  |  | 21 907,5 |  | 11 951,4 |  | 9 956,1 |  |  | 54,55 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность». |
|  |  |  |  | Иные источники | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 39,59 |  | 160,41 |  |  | 19,79 | Доход от предпринимательской деятельности планируется с нового учебного года благодаря вводу новых платных услуг, оказываемых учреждением. |
|  | Итого по задаче 1 | УСП |  | Бюджет АО | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 23 913,7 |  |  | 23 913,7 |  | 13 220,548 |  | 10 693,152 |  |  | 55,28 |  |
|  |  |  |  | Иные источники | 210,0 |  |  | 210,0 |  | 39,59 |  | 170,41 |  |  | 18,85 |  |
|  |  | ДЖКиСК |  | Бюджет АО | 83 300,0 |  |  | 83 300,0 |  | 0,0 |  | 83 300,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 579,0 |  |  | 5 579,0 |  | 4 795,6 |  | 783,40 |  |  | 85,95 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 113 302,7 |  |  | 113 302,7 |  | 18 055,738 |  | 95 246,962 |  |  | 15,93 |  |
|  |  |  | Бюджет АО |  | 83 600,0 |  |  | 83 600,0 |  | 0,0 |  | 83 600,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 29 492,7 |  |  | 29 492,7 |  | 18 016,148 |  | 11 476,552 |  |  | 61,08 |  |
|  |  |  | Иные источники |  | 210,0 |  |  | 210,0 |  | 39,59 |  | 170,41 |  |  | 18,85 |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие спортсменов и сборных команд города Югорска по различным видам спорта в зональных, окружных, региональных, Российских и международных соревнованиях | УСП | Местный бюджет |  |  | 3 891,209 |  |  | 3 891,209 |  | 3 285,33 |  | 605,87 |  | 84,42 | Организовано и достигнуты следующие результаты: - МБОУ ДОД СДЮСШ ОР «Смена» - международные – 4 призовых места; - Российские – 61 призовое место; - окружные – 74 призовых места; - муниципальные - 152 призовых места. Общее количество участников составило 584 человека. - МБОУ «ФСК «Юность» 60 выездов для участия, в которых приняло участие 540 спортсменов. Завоевано 18 медалей международного и Российского уровня. 427 человек приняли участие в Первенствах ХМАО-Югры по различным видам спорта. |
| 2.2 | Проведение тренировочных занятий и участие в спортивно – массовых мероприятиях лиц с ограниченными возможностями | УСП | Местный бюджет |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 | Занятия с данной категорией лиц проводятся на базе окружного Центра инвалидов в г. Югорске в рамках утвержденной сметы учреждения и бюджета АО. Денежные средства предусмотрены на участие в Спартакиаде и Первенствах, которые пройдут во втором полугодии. |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению дополнительного образования | УСП | Местный бюджет |  |  | 28 694,0 |  |  | 28 694,0 |  | 13 809,56 |  | 14 884,44 |  | 48,12 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена». |
|  |  |  | Иные источники |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 21,86 |  | 78,14 |  | 21,86 |  |
|  | Итого по задаче 2 | УСП | Местный бюджет |  |  | 32 615,209 |  |  | 32 615,209 |  | 17 094,90 |  | 15 520,3 |  | 52,41 |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 21,86 |  | 78,14 |  | 21,86 |  |
|  | Всего по задаче: |  |  |  |  | 32 715,209 |  |  | 32 715,209 |  | 17 116,76 |  | 15 598,44 |  | 52,32 |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |  | Бюджет АО |  |  | 83 600,0 |  |  | 83 600,0 |  | 0,0 |  | 83 600,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 62 107,909 |  |  | 62 107,909 |  | 35 111,048 |  | 26 996,852 |  | 56,53 |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  | 310,0 |  |  | 310,0 |  | 61,45 |  | 248,55 |  | 19,82 |  |
|  |  |  | Всего: |  |  | 146 017,9 |  |  | 146 017,9 |  | 35 172,498 |  | 110 845,402 |  | 24,08 |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 56 528,909 |  |  | 56 528,909 |  | 30 315,448 |  | 26 213,452 |  | 53,62 |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  | 310,0 |  |  | 310,0 |  | 61,45 |  | 248,55 |  | 19,82 |  |
|  |  |  | Итого: |  |  | 57 138,909 |  |  | 57 138,909 |  | 30 376,898 |  | 26 762,002 |  | 53,16 |  |
|  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Бюджет АО |  |  | 83 300,0 |  |  | 83 300,0 |  | 0,0 |  | 83 300,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 5 579,0 |  |  | 5 579,0 |  | 4 795,6 |  | 783,40 |  | 85,95 |  |
|  |  |  | Итого: |  |  | 88 879,0 |  |  | 88 879,0 |  | 4 795,6 |  | 84 083,4 |  | 5,39 |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска                                                      В.М. Бурматов                                              О.В. Самсоненко                5-00-24 (198)_

(ответственный исполнитель)                                                                                                                                                                                       (исполнитель, ответственный за составление формы)

ДЖКиСК

администрации города Югорска                                                      Г.А. Ярков                                                        Е.В. Титова                      7-43-03             _

(соисполнитель)                                                                                                                                                                                               (исполнитель, ответственный за составление формы)