## 3 квартал
Приложение 3 к письму УСП № 184 от «_14_» апреля 2016
Отчет об исполнении муниципальной программы по состоянию на 31 марта 2016
муниципальная программа: «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель: Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечание
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | Цель: «Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня »
02 | Задача 1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры.
03 | 1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1,2,3,5) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖКиСК) | Бюджет АО | 215752 | 215752 | 25637.1 | -190114.9 | 11.8827 | Выполняются обязательства 2014 года. Готовность объекта – 81,0%.
04 |  |  |  | Местный бюджет | 11400 | 11400 | 1368.2 | -10031.8 | 12.0018
05 | 2 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений (2,8) | Управление социальной политики (далее-УСП) | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 |  | Итого по задаче 1 | УСП | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | ДЖКиСК | Бюджет АО | 215752 | 215752 | 25637.1 | -190114.9 | 11.8827
12 |  |  |  | Местный бюджет | 11400 | 11400 | 1368.2 | -10031.8 | 12.0018
13 |  | Всего: |  |  | 227152 | 227152 | 27005.3 | -200146.7 | 11.8886
14 | Задача 2. Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подготовка спортивного резерва.
15 | 3 | Обеспечение организации комплексного содержания (оказание муниципальных услуг) подведомственных учреждений физической культуры и спорта, в т.ч. на выделение субсидий (2,4,6) | УСП | Бюджет АО | 691 | 691 | 150 | -541 | 21.7077
16 |  |  |  | Местный бюджет | 49000 | 49000 | 10209.1 | -38790.9 | 20.8349
17 |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 300 | 300 | 0 | -300 | 0
18 |  | Итого по задаче 2 | УСП | Бюджет АО | 691 | 691 | 150 | -541 | 21.7077
19 |  |  |  | Местный бюджет | 49000 | 49000 | 10209.1 | -38790.9 | 20.8349
20 |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 300 | 300 | 0 | -300 | 0
21 |  | Всего |  |  | 49991 | 49991 | 10359.1 | -39631.9 | 20.7219
22 | Задача 3. Обеспечение условий для успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных соревнованиях различного уровня, пропаганда здорового образа жизни.
23 | 4 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,8,9) | УСП | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | Местный бюджет | 3850 | 3850 | 1521 | -2329 | 39.5065
25 |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 10 | 10 | 9.4 | -0.6 | 94
26 |  |  | УБУиО | Местный бюджет | 150 | 150 | 0 | -150 | 0
27 | 5 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (7) | УСП | Местный бюджет | 1430 | 1430 | 264.5 | -1165.5 | 18.4965
28 | Итого по задаче 3 |  | УСП | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | Местный бюджет | 5280 | 5280 | 1785.5 | -3494.5 | 33.8163
30 |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 10 | 10 | 9.4 | -0.6 | 94
31 |  |  | УБУиО | Местный бюджет | 150 | 150 | 0 | -150 | 0
32 |  | Всего: |  |  | 5440 | 5440 | 1794.9 | -3645.1 | 32.9945
33 | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | Бюджет АО | 216443 | 216443 | 25787.1 | -190655.9 | 11.914
34 |  |  |  | Местный бюджет | 65830 | 65830 | 13362.8 | -52467.2 | 20.299
35 |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 310 | 310 | 9.4 | -300.6 | 3.0323
36 |  |  |  | Всего: | 282583 | 282583 | 39159.3 | -243423.7 | 13.8576
37 |  | в том числе
38 |  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Бюджет АО | 215752 | 215752 | 25637.1 | -190114.9 | 11.8827
39 |  |  |  | Местный бюджет | 11400 | 11400 | 1368.2 | -10031.8 | 12.0018
40 |  |  |  | Итого: | 227152 | 227152 | 27005.3 | -200146.7 | 11.8886
41 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 691 | 691 | 150 | -541 | 21.7077
42 |  |  |  | Местный бюджет | 54280 | 54280 | 11994.6 | -42285.4 | 22.0976
43 |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 310 | 310 | 9.4 | -300.6 | 3.0323
44 |  |  |  | Итого: | 55281 | 55281 | 12154 | -43127 | 21.9859
45 |  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 215752 | 215752 | 25637.1 | -190114.9 | 11.8827
46 |  |  |  | Местный бюджет | 11400 | 11400 | 1368.2 | -10031.8 | 12.0018
47 |  |  |  | Итого: | 227152 | 227152 | 27005.3 | -200146.7 | 11.8886
48 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | Местный бюджет | 150 | 150 | 0 | -150 | 0
50 |  |  |  | Итого: | 150 | 150 | 0 | -150 | 0
Управление социальной политики
администрации города Югорска И.М. Занина А.С. Зайцев 5-00-24 (198)_
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление бухгалтерского отчета и отчетности
администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)_
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)