## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 2021-03-31
«Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»
(наименование программы)
Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
1.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1,2) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 7903.8 | 7903.8 | 2412.6 | -5491.2 | 30.5246 | Расходы учреждения в разрезе видов расходов составили: - Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда ; - Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. Основные расходы по данной статье: оплата услуг связи на сумму 332 984,4 рублей, а также заправка картриджей на сумму 0,0 рублей; услуги КИБ Гарант за текущую версию 0,00 рублей. - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд , в том числе оплата коммунальных услуг на сумму 809 043,13 рублей; поставка электроэнергии 676 781,02 рублей; оплата работ, услуг по содержанию имущества на сумму 288 521,14 рублей; поставка марок и конвертов, услуг спец связи и кабельного телевидения на сумму 160 838,94 рублей.
|  |  | бюджет автономного округа | 16790.6 | 16790.6 | 3241.5 | -13549.1 | 19.3054
|  |  | местный бюджет | 155680.7 | 155680.7 | 37504.7 | -118176 | 24.0908
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 180375.1 | 180375.1 | 43158.8 | -137216.3 | 23.9272
|  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде расходы учреждения в разрезе видов расходов составили – 6 243,7 тыс. руб., из них: - фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 5 821,8 тыс. руб.; - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме – 0,2 тыс. руб. (б/л, пособие по уходу за ребенком); - закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 208,8 тыс. руб. (лицензионное обслуживание системы «Парус» на сумму ; - оплата услуг связи на сумму – 25,4 тыс. руб.; - оплата коммунальных услуг на сумму – 80,8 тыс. руб.; - оплата работ, услуг по содержанию имущества на сумму – 39,5 тыс. руб.; - оплата семинаров на сумму – 9,0 тыс. руб.; - приобретение бумаги, канцтоваров, печатей и штампов на сумму – 22,0 тыс. руб.; - уплата налогов, сборов – 36,2 тыс. руб.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21400 | 21400 | 6243.7 | -15156.3 | 29.1762
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 21400 | 21400 | 6243.7 | -15156.3 | 29.1762
|  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Структура Учреждения включает: - единую диспетчерскую службу; - сектор документационного обеспечения; - обслуживающий персонал (рабочие) администрации. Расходы в разрезе видов расходов составили – 10 673,5 тыс. рублей: - фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 9 093,4 тыс. рублей; - возмещение расходов, связанных со служебными командировками – 45,5 тыс. рублей; - прочие несоциальные выплаты персоналу (льготный проезд) – 9,0 тыс. рублей; - уплата транспортного налога – 1,8 тыс. рублей; - уплата налога на имущество – 5,2 тыс. рублей; - оплата услуг связи, интернет – 124,4 тыс. рублей, - оплата услуг по ТО и ремонту автомобилей – 145,4 тыс. рублей; - оплата коммунальных услуг – 321,3 тыс. рублей; - оплата расходов на ГСМ – 582,9 тыс. рублей; - оплата страховки транспортных средств – 12,2 тыс. рублей; - оплата услуг по проведению предрейсовых и медицинских осмотров – 92,9 тыс. рублей; - закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение неисключительных прав на использование ПО) – 6,4 тыс. рублей; - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л, пособие по уходу за ребенком) – 47,4 тыс. рублей; - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на сумму – 175,7 тыс. рублей; - приобретение пеногенератора и набора инструментов - 10,00 тыс. рублей.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 53000 | 53000 | 10673.5 | -42326.5 | 20.1387
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 53000 | 53000 | 10673.5 | -42326.5 | 20.1387
1.2 | Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3) | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачивалось вознаграждение приемным родителям и начислялись страховые взносы во внебюджетные фонды на вышеуказанные выплаты.
|  |  | бюджет автономного округа | 48335.1 | 48335.1 | 6698.7 | -41636.4 | 13.8589
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 48335.1 | 48335.1 | 6698.7 | -41636.4 | 13.8589
Итого по Подпрограмме 1: |  |  | федеральный бюджет | 7903.8 | 7903.8 | 2412.6 | -5491.2 | 30.5246 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 65125.7 | 65125.7 | 9940.2 | -55185.5 | 15.2631 | Х
|  |  | местный бюджет | 230080.7 | 230080.7 | 54421.9 | -175658.8 | 23.6534 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 303110.2 | 303110.2 | 66774.7 | -236335.5 | 22.0298 | Х
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
2.1 | Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
2.2 | Участие в реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточняется наименование регионального проекта, расходы по субсидиям носят заявительный характер, выплаты планируются во II квартале 2021
|  |  | бюджет автономного округа | 2595.3 | 2595.3 | 0 | -2595.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 587.4 | 587.4 | 0 | -587.4 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 3182.7 | 3182.7 | 0 | -3182.7 | 0
2.3 | Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 2: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2595.3 | 2595.3 | 0 | -2595.3 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 587.4 | 587.4 | 0 | -587.4 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 3182.7 | 3182.7 | 0 | -3182.7 | 0 | Х
Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"
3.1 | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде заключено 4 соглашения с сельхозтоваропроизводителями. Направлено на поддержку и развития животноводства 48 546,7 тыс. рублей
|  |  | бюджет автономного округа | 187114.1 | 187114.1 | 48546.7 | -138567.4 | 25.945
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 187114.1 | 187114.1 | 48546.7 | -138567.4 | 25.945
Итого по Подпрограмме 3: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 187114.1 | 187114.1 | 48546.7 | -138567.4 | 25.945 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 187114.1 | 187114.1 | 48546.7 | -138567.4 | 25.945 | Х
Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
4.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7,8) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма не реализуется в связи с ликвидацией муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с 01.01.2021
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по Подпрограмме 4: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"
5.1 | Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде завершена организационная работа по проведению следующих конкурсов: -«Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Югорска; - Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» среди обучающихся образовательных учреждений города Югорска; - Смотр-конкурс «Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда» среди работодателей в города Югорска. Проведение конкурсов планируется во II полугодие 2021.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 84 | 84 | 0 | -84 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 84 | 84 | 0 | -84 | 0
5.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Текущее содержание 1 штатной единицы специалиста-эксперта по охране труда
|  |  | бюджет автономного округа | 1631 | 1631 | 398.8 | -1232.2 | 24.4513
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1631 | 1631 | 398.8 | -1232.2 | 24.4513
Итого по Подпрограмме 5: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1631 | 1631 | 398.8 | -1232.2 | 24.4513 | Х
|  |  | местный бюджет | 84 | 84 | 0 | -84 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 1715 | 1715 | 398.8 | -1316.2 | 23.2536 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  | федеральный бюджет | 7903.8 | 7903.8 | 2412.6 | -5491.2 | 30.5246 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 256466.1 | 256466.1 | 58885.7 | -197580.4 | 22.9604 | Х
|  |  | местный бюджет | 230752.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х
|  |  | местный бюджет | 230752.1 | 230752.1 | 54421.9 | -176330.2 | 23.5846 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 495122 | 495122 | 115720.2 | -379401.8 | 23.3721 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 191340.4 | 191340.4 | 48945.5 | -142394.9 | 25.5803 | Х
|  |  | местный бюджет | 671.4 | 671.4 | 0 | -671.4 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 192011.8 | 192011.8 | 48945.5 | -143066.3 | 25.4909 | Х
Соисполнитель 1: |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 7903.8 | 7903.8 | 2412.6 | -5491.2 | 30.5246 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 16790.6 | 16790.6 | 3241.5 | -13549.1 | 19.3054 | Х
|  |  | местный бюджет | 155680.7 | 155680.7 | 37504.7 | -118176 | 24.0908 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 180375.1 | 180375.1 | 43158.8 | -137216.3 | 23.9272 | Х
Соисполнитель 2: |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 21400 | 21400 | 6243.7 | -15156.3 | 29.1762 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 21400 | 21400 | 6243.7 | -15156.3 | 29.1762 | Х
Соисполнитель 3: |  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 53000 | 53000 | 10673.5 | -42326.5 | 20.1387 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 53000 | 53000 | 10673.5 | -42326.5 | 20.1387 | Х
Соисполнитель 4: |  | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 48335.1 | 48335.1 | 6698.7 | -41636.4 | 13.8589 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 48335.1 | 48335.1 | 6698.7 | -41636.4 | 13.8589 | Х
Соисполнитель 5: |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого по соисполнителям: | 495122 | 495122 | 115720.2 | -379401.8 | 23.3721 | Х
Директор департамента экономического развития и проектного управления |  | / И.В. Грудцына | / |  | К.А. Замесина |  | / | / 5-00-38 (262)
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / Л.А. Михайлова | / |  | О.В. Бочарова |  | / | / 5-00-47 (253)
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 15 / 04/ 2021