## Лист1
Приложение 1
к письму УСП №_230_
от «_12_» апреля 2018
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 марта 2018
муниципальная программа:
«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель:
Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период |  | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[9 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
01 | Цель:
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города»
02 | Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»
03 | Задача 1
«Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, талантливой молодежи, развитие гражданско - патриотических качеств молодежи»
04 | 1.1.1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,2,5) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Местный бюджет | 949 | 949 | 73.5 |  | -875.5 | 7.745 | "День студента"; месячник военно-патриотического воспитания, посвященного "Дню защитника Отечества"; муниципальный этап окружного конкурса «Семья-основа государства» (основные тематические мероприятия запланированы на 2 и 3 кварталы).
05 |  |  |  | Всего: | 949 | 949 | 73.5 |  | -875.5 | 7.745
06 |  |  | Управление образования (далее - УО) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
07 |  |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
08 |  |  | Управление культуры | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
09 |  |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10 | 1.1.2 | Поддержка молодежных инициатив, волонтерского движения (2,3) | УСП | Местный бюджет | 51 | 51 | 0 |  | -51 | 0
11 |  |  |  | Всего: | 51 | 51 | 0 |  | -51 | 0
12 | 1.1.3 | Проведение и участие в мероприятих гражданско - патриотического направления (6) | УСП | Местный бюджет | 200 | 1063.4 | 863.4 |  | -200 | 81.1924 | Приобретение баннеров, уборка рекламы, размещенной в неустановленных для размещения местах, изготовление бэйджей в целях развития патриотического настроения молодежи
13 |  |  |  | Всего: | 200 | 1063.4 | 863.4 |  | -200 | 81.1924
14 |  | Итого по задаче 1 |  | Местный бюджет | 1200 | 2063.4 | 936.9 |  | -1126.5 | 45.4056
15 |  |  |  | Всего: | 1200 | 2063.4 | 936.9 |  | -1126.5 | 45.4056
16 | Задача 2
«Организационное, материально - техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы"
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе предоставление субсидий (8) | УСП | Бюджет АО | 0 | 250 | 0 |  | -250 | 0 | Денежные средств предусмотрены на закупку оборудования на детскую игровую площадку "Монтессори" центра "Югорский Умка" (запланировано нв 2-й квартал)
17 |  |  |  | Местный бюджет | 25000 | 25000 | 5824.6 |  | -19175.4 | 23.2984 | Расходы на осуществление деятельности в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос».
18 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 11500 | 11500 | 1527.3 |  | -9972.7 | 13.2809 | Доход от предпринимательской деятельности.
19 |  |  |  | Всего: | 36500 | 36750 | 7351.9 |  | -29398.1 | 20.0052
20 | 1.2.2 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации (4) | УСП | Местный бюджет | 2500 | 2500 | 0 |  | -2500 | 0 | Освещение молодежной политики в городских средствах массовой информации
21 | 1.2.3 | Обеспечение функций управления социальной политики администрации города Югорска (4,8) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Местный бюджет | 10800 | 10800 | 3361.1 |  | -7438.9 | 31.1213 | Для реализации эффективной деятельности в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для различных групп и возрастов населения.
|  | Итого по задаче 2 |  | Бюджет АО | 0 | 250 | 0 |  | -250 | 0
22 |  |  |  | Местный бюджет | 38300 | 38300 | 9185.7 |  | -29114.3 | 23.9836
23 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 11500 | 11500 | 1527.3 |  | -9972.7 | 13.2809
24 |  |  |  | Всего: | 49800 | 50050 | 10713 |  | -39337 | 21.4046
25 |  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  | Бюджет АО | 0 | 250 | 0 | #REF! | -250 | 0
26 |  |  |  | Местный бюджет | 39500 | 40363.4 | 10122.6 | #REF! | -30240.8 | 25.0787
27 |  |  |  | Иные источники | 11500 | 11500 | 1527.3 | #REF! | -9972.7 | 13.2809
28 |  |  |  | Всего: | 51000 | 52113.4 | 11649.9 |  | -40463.5 | 22.3549
29 | Цель:
«Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске»
30 | Подпрограмма 2
«Временное трудоустройство в городе Югорске»
31 | Задача 1
«Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды»
32 | 2.1.1 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан (7.2) | УСП | Бюджет АО | 3614.7 | 3494.3 | 43.6 |  | -3450.7 | 1.2477 | Трудоустроено 10 человек по общественным работам. Трудоустроен 1 человек из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Оснащено 2 рабочих места для инвалидов.
33 |  |  |  | Местный бюджет | 1691 | 1691 | 258.8 |  | -1432.2 | 15.3046
34 |  |  |  | Всего: | 5305.7 | 5185.3 | 302.4 |  | -4882.9 | 5.8319
35 |  |  | УО | Бюджет АО | 0 | 72.7 | 0 |  | -72.7 | 0
36 |  |  |  | Всего: | 0 | 72.7 | 0 |  | -72.7 | 0
37 | 2.1.2 | Организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов (7.1) | УСП | Бюджет АО | 596.4 | 596.4 | 0 |  | -596.4 | 0 | Трудоустройство планируется с апреля по август
38 |  |  |  | Местный бюджет | 2056 | 2056 | 0 |  | -2056 | 0
39 |  |  |  | Всего: | 2652.4 | 2652.4 | 0 |  | -2652.4 | 0
40 | 2.1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу (7.3) | УСП | Бюджет АО | 397.7 | 397.7 | 0 |  | -397.7 | 0 | Трудоустроено 2 выпускника.
41 |  |  |  | Местный бюджет | 253 | 253 | 82.1 |  | -170.9 | 32.4506
42 |  |  |  | Всего: | 650.7 | 650.7 | 82.1 |  | -568.6 | 12.6172
43 |  |  | УО | Бюджет АО | 0 | 47.7 | 0 |  | -47.7 | 0
44 |  |  |  | Всего: | 0 | 47.7 | 0 |  | -47.7 | 0
45 |  | Итого по задаче 1 |  | Бюджет АО | 4608.8 | 4608.8 | 43.6 |  | -4565.2 | 0.94602
46 |  |  |  | Местный бюджет | 4000 | 4000 | 340.9 |  | -3659.1 | 8.5225
47 |  |  |  | Всего: | 8608.8 | 8608.8 | 384.5 |  | -8224.3 | 4.4664
48 |  | ИТОГО по подпрограмме 2 |  | Бюджет АО | 4608.8 | 4608.8 | 43.6 |  | -4565.2 | 0.94602
49 |  |  |  | Местный бюджет | 4000 | 4000 | 340.9 |  | -3659.1 | 8.5225
50 |  |  |  | Всего: | 8608.8 | 8608.8 | 384.5 |  | -8224.3 | 4.4664
51 |  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |  | Бюджет АО | 4608.8 | 4858.8 | 43.6 |  | -4815.2 | 0.89734
52 |  |  |  | Местный бюджет | 43500 | 44363.4 | 10463.5 |  | -33899.9 | 23.5859
53 |  |  |  | Иные источники | 11500 | 11500 | 1527.3 |  | -9972.7 | 13.2809
54 |  |  |  | Всего: | 59608.8 | 60722.2 | 12034.4 |  | -48687.8 | 19.8188
55 |  | в том числе:
56 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 4608.8 | 4738.4 | 43.6 |  | -4694.8 | 0.92014
57 |  |  |  | Местный бюджет | 32700 | 33563.4 | 7102.4 |  | -26461 | 21.1611
58 |  |  |  | Иные источники | 11500 | 11500 | 1527.3 |  | -9972.7 | 13.2809
59 |  |  |  | Итого: | 48808.8 | 49801.8 | 8673.3 |  | -41128.5 | 17.4156
60 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Местный бюджет | 10800 | 10800 | 3361.1 | #REF! | -7438.9 | 31.1213
61 |  |  |  | Итого: | 10800 | 10800 | 3361.1 | #REF! | -7438.9 | 31.1213
62 |  | Управление образования администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 0 | 120.4 | 0 |  | -120.4 | 0
63 |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
64 |  |  |  | Итого: | 0 | 120.4 | 0 |  | -120.4 | 0
65 |  | Управление культуры администрации города Югорска |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
66 |  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Управление социальной политики
администрации города Югорска В.М. Бурматов А.С. Зайцев 5-00-24 (198)_
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление бухгалтерского отчета и отчетности
администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)_
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление образования
администрации города Югорска Н.И. Бобровская Н.А. Шаповал 7-26-12
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление культуры
администрации города Югорска Н.Н. Нестерова Н.Н. Румянцева 5-00-47 (253)_
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)