## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2014 г.
Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска
Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности»
1 | Задача 1 1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1.1 | Обеспечение топографическими картами территории города Югорска | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1253.6 | 1253.6 | 1253.6 | 0 | 100 | Топографическая съемка М 1:2000 площадью 2334 га, из бюджета ХМАО поступили средства по софинансированию
|  |  | местный бюджет | 1253.9 | 1253.9 | 1253.9 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Разработка комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1490 | 1490 | 1490 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 19746.1 | 19746.1 | 10225 | 9521.1 | 51.7824 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.3 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.4 | Разработка проекта планировки улично - дорожной сети | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.5 | Разработка проекта планировки в соответствии с генеральным планом | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2743.6 | 2743.6 | 2743.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 21000 | 21000 | 11478.9 | 9521.1 | 54.6614 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Цель 2: Создание условий, способствующих улучшению жилищный условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Подпрограмма 2. «Жилье»
Задача 1: Предоставление финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска
1.1 | Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 11084.6 | 11084.6 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение между департаментом строительства ХМАО-Югры и администрацией города Югорска. Выданы гражданам 12 уведомлений. Производится выдача бланков Свидетельств на предоставление субсидии.
|  |  | федеральный бюджет | 1062.5 | 1062.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9030.7 | 9030.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 991.4 | 991.4 | 0 | 0 | 0
1.2 | Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 1917.9 | 1917.9 | 1917.741 | 0.159 | 99.9917
|  |  | федеральный бюджет | 1469 | 1469 | 1468.908 | 0.092 | 99.9937
|  |  | бюджет автономного округа | 448.9 | 448.9 | 448.833 | 0.067 | 99.9851
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 734.45 | 734.454 | 734.454 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 734.45 | 734.454 | 734.454 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Администрирование, передаваемых органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия. | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | всего | 13738.35 | 13738.354 | 2652.195 | 11086.159 | 19.305 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 3265.95 | 3265.954 | 2203.362 | 1062.592 | 67.4646
|  |  | бюджет автономного округа | 9481 | 9481 | 448.833 | 9032.167 | 4.734
|  |  | местный бюджет | 991.4 | 991.4 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Содействие реализации проектов жилищного строительства, предусматривающих строительство жилья эконом-класса
2.1 | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, на условиях договора социального найма, а также заключение договоров мены с собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 136322.4 | 136322.4 | 103325.1 | 32997.3 | 75.7947 | Приобретено 18 квартир. По итогам аукциона будет заключен МК на участие в долевом строительстве 3 квартир. Объявлены аукционы на участие в долевом строительстве 7 квартир.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 122692.8 | 122692.8 | 92992.6 | 29700.2 | 75.793
|  |  | местный бюджет | 13629.6 | 13629.6 | 10332.5 | 3297.1 | 75.8093
2.2 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 71755.7 | 71755.7 | 49797.9 | 21957.8 | 69.3992 | Приобретено 10 квартир. По итогам аукциона будет заключен МК на участие в долевом строительстве 9 квартир.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 64580.1 | 64580.1 | 44818.1 | 19762 | 69.3992
|  |  | местный бюджет | 7175.6 | 7175.6 | 4979.8 | 2195.8 | 69.3991
2.3 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 24383.6 | 24383.6 | 8697.5 | 15686.1 | 35.6695 | Приобретено 3 квартиры. По итогам аукциона будет заключен МК на участие в долевом строительстве 7 квартир.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 21942.6 | 21942.6 | 7827.7 | 14114.9 | 35.6735
|  |  | местный бюджет | 2441 | 2441 | 869.8 | 1571.2 | 35.6329
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | всего | 232461.7 | 232461.7 | 161820.5 | 70641.2 | 69.6117 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 209215.5 | 209215.5 | 145638.4 | 63577.1 | 69.6117
|  |  | местный бюджет | 23246.2 | 23246.2 | 16182.1 | 7064.1 | 69.6118
Задача 3: Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска
2.4 | Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соотвествиии с утвержденным Порядком) | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 96.5 | 96.5 | 0 | 96.5 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 96.5 | 96.5 | 0 | 96.5 | 0
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | всего | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | всего: | 246296.55 | 246296.554 | 164569.195 | 81727.359 | 66.8175 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 3265.95 | 3265.954 | 2203.362 | 0 | 67.4646
|  |  | бюджет автономного округа | 218696.5 | 218696.5 | 146087.233 | 72609.267 | 66.7991
|  |  | местный бюджет | 24334.1 | 24334.1 | 16278.6 | 8055.5 | 66.8962
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 3265.95 | 3265.954 | 2203.362 | 1062.592 | 67.4646 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 221438.7 | 221440.1 | 148830.833 | 72609.267 | 67.2104 | Х
|  |  | местный бюджет | 45334.1 | 45334.1 | 27757.5 | 17576.6 | 61.2287 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 270038.75 | 270040.154 | 178791.695 | 91248.459 | 66.2093
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 3265.95 | 3265.954 | 2203.362 | 0 | 67.4646 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 218695.1 | 218696.5 | 146087.233 | 72609.267 | 66.7991 | Х
|  |  | местный бюджет | 24334.1 | 24334.1 | 16278.6 | 8055.5 | 66.8962
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 246295.15 | 246296.554 | 164569.195 | 81727.359 | 66.8175 | Х
Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2743.6 | 2743.6 | 2743.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 21000 | 21000 | 11478.9 | 9521.1 | 54.6614 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 23743.6 | 23743.6 | 14222.5 | 9521.1 | 59.9004 | Х
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | И.В. Волкова |  |  | 50018
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета __09/_октября_/2014_ год