## Лист1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30 апреля 2022 года
Развитие жилищной сферы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | ответсветннный исполнитель / соисполинитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период |  |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Содйствие развитию градостроительной деятельности"
1.1 | Корректировка градостроительной документации, связанная с изменениями градостроительного законодательства (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Разработка документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которых ранее проекты планировки и межевания не разрабатывались (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия запланировано с 2024 год
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Участие в реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализовано в 2020 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1 | Стимулирование развития жилищного строительства (1,2,4) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия запланировано с 2024 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация муниципального проекта «Стимулирование индивидуального жилищного строительства» (1,2,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия запланировано с 2024 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Приобретение жилых помещений (1,2,4,7,8,9,12,13,14,15,16) | УЖП | всего | 20000 | 18647.488 | 0 | -18647.488 | 0 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований для реализации полномочий в области жилищных отношений на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годы . Реализация мероприятия на 2022 год не запланирована.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20000 | 18647.488 | 0 | -18647.488 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение устойчевого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (1,2,4,12,13,14,15,16) | УЖП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Строительство (реконструкция) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (1,2,4,16,17,18) | ДЖКиСК | всего | 19524.1 | 19524.1 | 0 | -19524.1 | 0 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований для реализации полномочий в области жилищных отношений на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годы .
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 18157.4 | 18157.4 | 0 | -18157.4 | 0
|  |  | местный бюджет | 1366.7 | 1366.7 | 0 | -1366.7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства (19) | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 39524.1 | 38171.588 | 0 | -38171.588 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 18157.4 | 18157.4 | 0 | -18157.4 | 0
|  |  | местный бюджет | 21366.7 | 20014.188 | 0 | -20014.188 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
3.1 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (2,6) | УЖП | всего | 602.5 | 629.7 | 0 | -629.7 | 0 | Запланировано обеспечить субсидией 1 участника мероприятия.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 602.5 | 629.7 | 0 | -629.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий (2,5) | УЖП | всего | 9431.9 | 9431.9 | 0 | -9431.9 | 0 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету на 2022 год. Запланировано обеспечить субсидиями 7 семей. В отчетном периоде выдано 7 свидетельств.
|  |  | федеральный бюджет | 449.4 | 449.4 | 0 | -449.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8510.9 | 8510.9 | 0 | -8510.9 | 0
|  |  | местный бюджет | 471.6 | 471.6 | 0 | -471.6 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2,10) | ООиП | всего | 37670.1 | 38390.1 | 15355.3 | -23034.8 | 39.9981 | Запланировано приобретение 20 жилых помещений. В отчетном периоде приобретено 8 жилых помещений.
|  |  | федеральный бюджет | 5040 | 5760 | 0 | -5760 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 32630.1 | 32630.1 | 15355.3 | -17274.8 | 47.0587
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Подготовка территорий для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан (1,2,11, 16, 17) | ДМСиГ | всего | 1064.9 | 1064.9 | 0 | -1064.9 | 0 | Запланировано мероприятие по подготовке территорий для ИЖС
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1064.9 | 1064.9 | 0 | -1064.9 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | ДЖКиСК | всего | 2435.1 | 3787.6 | 0 | -3787.6 | 0 | Запланировано мероприятие по подготовке территорий для ИЖС
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2435.1 | 3787.6 | 0 | -3787.6 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан (2) | УБУиО | всего | 11.4 | 11.4 | 0 | -11.4 | 0 | Запланировано приобретение канцелярских принадлежностей для муниципальных нужд.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 11.4 | 11.4 | 0 | -11.4 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 51215.9 | 52250.7 | 15355.3 | -36895.4 | 29.3877
|  |  | федеральный бюджет | 5489.4 | 6209.4 | 0 | -6209.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 41754.9 | 41782.1 | 15355.3 | -26426.8 | 36.7509
|  |  | местный бюджет | 3971.6 | 5324.1 | 0 | -4259.2 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 90740 | 91487.188 | 15355.3 | -76131.888 | 16.7841
|  |  | федеральный бюджет | 5489.4 | 6209.4 | 0 | -6209.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 59912.3 | 59939.5 | 15355.3 | -44584.2 | 25.618
|  |  | местный бюджет | 25338.3 | 25338.288 | 0 | -24273.388 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 77194.2 | 76561.688 | 15355.3 | -61206.388 | 20.0561
|  |  | федеральный бюджет | 5040 | 5760 | 0 | -5760 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 50787.5 | 50787.5 | 15355.3 | -35432.2 | 30.2344
|  |  | местный бюджет | 21366.7 | 20014.188 | 0 | -20014.188 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 13545.8 | 14925.5 | 0 | -13860.6 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 449.4 | 449.4 | 0 | -449.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9124.8 | 9152 | 0 | -9152 | 0
|  |  | местный бюджет | 3971.6 | 5324.1 | 0 | -4259.2 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 90740 | 91487.188 | 15355.3 | -75066.988 | 16.7841
|  |  | федеральный бюджет | 5489.4 | 6209.4 | 0 | -6209.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 59912.3 | 59939.5 | 15355.3 | -44584.2 | 25.618
|  |  | местный бюджет | 25338.3 | 25338.288 | 0 | -24273.388 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: |  | УЖП | всего | 30034.4 | 28709.088 | 0 | -28709.088 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 449.4 | 449.4 | 0 | -449.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9113.4 | 9140.6 | 0 | -9140.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 20471.6 | 19119.088 | 0 | -19119.088 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1: |  | ДМСиГ | всего | 1064.9 | 1064.9 | 0 | -1064.9 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1064.9 | 1064.9 | 0 | -1064.9 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2: |  | ООиП | всего | 37670.1 | 38390.1 | 15355.3 | -23034.8 | 39.9981
|  |  | федеральный бюджет | 5040 | 5760 | 0 | -5760 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 32630.1 | 32630.1 | 15355.3 | -17274.8 | 47.0587
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3: |  | УБУиО | всего | 11.4 | 11.4 | 0 | -11.4 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 11.4 | 11.4 | 0 | -11.4 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4: |  | ДЖКиСК | всего | 21959.2 | 23311.7 | 0 | -23311.7 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 18157.4 | 18157.4 | 0 | -18157.4 | 0
|  |  | местный бюджет | 3801.8 | 5154.3 | 0 | -5154.3 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 90740 | 91487.188 | 15355.3
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | И.К. Каушкина |  |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 11.04.2022