## Sheet1
(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2006 СМЕТА ПЛЮС версия 3.1
Заказчик: Заказчик
Подрядчик: Подрядчик
Договор:
Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №12/4 ул. Таёжная г. ЮГОРСК
Локальная смета 29.3 (изм.№1)
Усиление и отделка козырьков над входами -( 3 шт) от 11.10.10
[6 empty] | Сметная стоимость |  | 41.346 | 41.346 | тыс.руб.
Основание: дефектная ведомость № 3 | [5 empty] | Норм. трудоемкость |  | 213.18 | 213.18 | чел/час
Составлена в ценах на 1 Января 2001 г. | [5 empty] | Сметная зар. плата |  | 6.209 | 6.209 | тыс.руб.
|  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда ра-
№ / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Количество | Всего | Экспл. |  | Основной | Экспл. | бочих, не занятых
| сметной | и з а т р а т |  |  | машин |  | заработ- | машин | обслуживанием ме-
п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | Всего | ной | в т.ч. | ханизмов, чел - час
|  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. |  | платы | заработн. | Обслуживающих мех
|  |  |  | плата | плата |  |  | платы | на един | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. 1
1 | 08-02-003-1 | Кладка из кирпича конструкций:столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=128% *0.9,Н49=80% *0.85 | 0.78 [м3] | 1794,17 260,39 | 71,84 17,08 | 1443.93 | 233.57 | 70,04 16,65 | 8,80 0,47 | 7,89 0,37
2 | 08-02-001-1 | Кладка стен кирпичных наружных простых:при высоте этажа до 4 м К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=128% *0.9,Н49=80% *0.85 | 2.19 [м3] | 1517,81 141,32 | 60,38 16,26 | 3403.49 | 355.91 | 165,29 44,51 | 5,40 0,40 | 13,60 0,88
3 | 15-02-016-3 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:улучшенное стен К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=110% *0.9,Н49=55% *0.85 | 0.1 [100 м2] | 5387,65 2540,01 | 450,22 190,40 | 588.12 | 292.1 | 56,28 23,80 | 85,84 6,29 | 9,87 0,63
4 | 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке стен К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=110% *0.9,Н49=55% *0.85 | 0.1 [100 м2] | 2410,48 1211,50 | 27,09 0,61 | 259.9 | 139.32 | 3,39 0,08 | 42,90 0,17 | 4,93 0,02
5 | 07-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=163% *0.9,Н49=100% *0.85 | 0.12 [100 шт] | 2097,96 485,33 | 1370,63 369,19 | 301.61 | 66.98 | 205,59 55,38 | 17,61 9,08 | 2,43 1,09
6 | 442-5001-006 | Перемычки 2ПБ 13-1 | 12 [шт] | 90.14 |  | 1081.68
7 | 09-01-005-4 | Колонны со связями (опоры из труб) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=95% *0.9,Н49=85% *0.85 | 0.362 [т] | 1484,67 613,84 | 552,82 76,44 | 620.81 | 255.54 | 250,15 34,59 | 18,87 2,17 | 7,86 0,79
8 | 13-03-004-10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ЭП-1236 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=95% *0.9,Н49=70% *0.85 | 0.192 [100 м2] | 1618,93 132,61 | 13,49 0,30 | 315.3 | 29.28 | 3,24 0,07 | 4,64 0,04 | 1,02 0,01
9 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой ГФ-021 К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=95% *0.9,Н49=70% *0.85 | 0.192 [100 м2] | 743,28 177,51 | 14,93 0,30 | 148.54 | 39.19 | 3,58 0,07 | 5,31 0,02 | 1.17
10 | 201-9002 | Конструкции стальные | 0.362 [т] | 15701.47 |  | 5683.93
11 | 10-01-052-4 | Устройство:козырьков К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=124% *0.9,Н49=63% *0.85 | 16.65 [м2] | 236,72 140,04 | 3.38 | 4305.21 | 2681.42 | 70.35 | 4,90 0,02 | 93,82 0,33
12 | 10-01-083-3 | Устройство по фермам настила:рабочего толщиной 25 мм сплошного К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=124% *0.9,Н49=63% *0.85 | 0.1912 [100 м2] | 7240,55 814,96 | 200,90 23,99 | 1417.37 | 179.19 | 48,02 5,73 | 29,21 0,98 | 6,42 0,19
13 | 10-01-022-1 | Подшивка потолков:досками обшивки (козырек снизу и торец козырька) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=124% *0.9,Н49=63% *0.85 | 0.1911 [100 м2] | 9407,06 1560,52 | 120,84 8,13 | 1848.19 | 342.95 | 28,87 1,94 | 57,33 0,64 | 12,60 0,12
14 | 12-01-009-02 | Устройство желобов:подвесных К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=126% *0.9,Н49=65% *0.85 | 0.09 [100 м] | 9950,60 841,79 | 43,25 6,50 | 907.89 | 87.13 | 4,87 0,73 | 31,41 0,25 | 3,25 0,02
15 | 09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из:профилированного листа К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=95% *0.9,Н49=85% *0.85 | 0.3576 [100 м2] | 2162,99 978,38 | 765,58 112,36 | 894.41 | 402.35 | 342,21 50,22 | 35,50 2,93 | 14,60 1,05
16 | 101-9910-006 | Настил профилированный С21-1000 оцинкованный 0,7 мм V=16.65*7.9*1.10/1000 ПЗ=46835.7/3.44, СМ=46835.7/3.44 | 0.14469 [т] | 13615.03 |  | 1969.96
17 | 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) V=19.11*7.4*1.1/1000 | 0.15556 [т] | 19929.6 |  | 3100.25
18 | 101-9911 | Детали крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0.0029 [т] | 24535.28 |  | 71.15
19 | 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковый элемент и фартук) К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=126% *0.9,Н49=65% *0.85 | 0.08 [100 м2] | 14735,88 3021,70 | 42,01 8,13 | 1215.97 | 278 | 4,20 0,81 | 112,75 0,27 | 10,37 0,02
20 | 10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=124% *0.9,Н49=63% *0.85 | 0.004 [1000 м2] | 5939,87 871,17 | 161,14 9,35 | 24.44 | 4.01 | 0,81 0,05 | 31,61 0,79 | 0.15
21 | 10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций:ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Н43=124% *0.9,Н49=63% *0.85 | 0.06 [10 м3] | 1690,96 231,37 | 39,04 2,03 | 104.13 | 15.96 | 2,93 0,15 | 8,50 0,17 | 0,59 0,01
| Итого прямые затраты |  |  |  |  | 29706.28 | 5402.9 | 1 259,82 234,78 |  | 190,57 5,53
| Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  | 29706.28 | 5402.9 | 1 259,82 234,78 |  | 190,57 5,53
| Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  | 29706.28 | 5402.9 | 1 259,82 234,78 |  | 190,57 5,53
| Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  | 29706.28 | 5402.9 | 1 259,82 234,78 |  | 190,57 5,53
| Накладные расходы [Н43=128% * 0.9 по поз.1-2, Н43=110% * 0.9 по поз.3-4, Н43=163% * 0.9 по поз.5, Н43=95% * 0.9 по поз.7-9,15, Н43=124% * 0.9 по поз.11-13,20-21, Н43=126% * 0.9 по поз.14,19] |  |  |  |  | 6095.49
| Сметная прибыль [Н49=80% * 0.85 по поз.1-2, Н49=55% * 0.85 по поз.3-4, Н49=100% * 0.85 по поз.5, Н49=85% * 0.85 по поз.7,15, Н49=70% * 0.85 по поз.8-9, Н49=63% * 0.85 по поз.11-13,20-21, Н49=65% * 0.85 по поз.14,19] |  |  |  |  | 3269.71
| Всего по разделу |  |  |  |  | 39071.48 | 5402.9 | 1 259,82 234,78 |  | 190,57 5,53
| Нормативная трудоемкость по разделу | [8 empty] | 196.1
| Сметная зарплата по разделу | [5 empty] | 5637.68
Раздел 2. Демонтажные работы
22 | 07-05-030-6 | Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях:кирпичных и блочных(демонтаж плит козырьков) К1=0.8, К2=0.8*1.15, К3=0.8*1.25, К4=0.8, К7=0.8*1.15, К8=0.8 Н43=163% *0.9,Н49=100% *0.85 | 0.03 [100 шт] | 37460,61 16426,93 | 21033,68 5561,88 | 899.05 | 394.25 | 504,81 133,49 | 574,77 136,96 | 13,79 3,29
23 | 01-10-031-1 | Погрузка. Мусор строительный | 4 [т] | 17.64 | 17,64 4,88 | 70.56 |  | 70,56 19,52
24 | 01-40-010-1 | 1 класс дорог. Расстояние перевозки 10 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами | 4 [т] | 20.59 | 20,59 6,08 | 82.36 |  | 82,36 24,32
| Итого прямые затраты |  |  |  |  | 1051.97 | 394.25 | 657,73 177,33 |  | 13,79 3,29
| Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  | 1051.97 | 394.25 | 657,73 177,33 |  | 13,79 3,29
| Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  | 1051.97 | 394.25 | 657,73 177,33 |  | 13,79 3,29
| Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  | 1051.97 | 394.25 | 657,73 177,33 |  | 13,79 3,29
| Накладные расходы [Н43=163% * 0.9 по поз.22] |  |  |  |  | 774.19
| Сметная прибыль [Н49=100% * 0.85 по поз.22] |  |  |  |  | 448.58
| Всего по разделу |  |  |  |  | 2274.74 | 394.25 | 657,73 177,33 |  | 13,79 3,29
| Нормативная трудоемкость по разделу | [8 empty] | 17.08
| Сметная зарплата по разделу | [5 empty] | 571.58
| Итого |  |  |  |  | 30758.25
| Накладные расходы |  |  |  |  | 6869.68
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 3718.29
| Всего |  |  |  |  | 41346.22 | 5797.15 | 1 917,55 412,11 |  | 204,36 8,82
| В том числе, строительные работы |  |  |  |  | 38659.39 | 5139.26 | 1 325,19 327,30 |  | 181,90 6,98
| В том числе, металлоконструкции |  |  |  |  | 2686.83 | 657.89 | 592,36 84,81 |  | 22,46 1,84
| Нормативная трудоемкость | [8 empty] | 213.18
| Сметная зарплата | [5 empty] | 6209.26
| Составила |  | Кочубей Г.П.