Приложение 2

к письму УСП № _364_

от «_14_» июля 2015

Отчет

об исполнении муниципальной программы

по состоянию на 01 апреля 2015

муниципальная программа:

«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»

ответственный исполнитель:

Управление социальной политики администрации города Югорска

| № | Наименование мероприятия | Отв. исп-ль | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете |  | Фактическое значение за отчетный период |  | Отклонение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) |  | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100,0%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Цель: «Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей | УСП | Местный бюджет | 587,4 | 587,4 |  | 389,9 |  | 197,5 |  | 66,3 |  | УО потратило деньги на командировку сотрудника Затраты планируются на 2 полугодие |
|  |  | УО | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 |  | 2,1 |  | 67,9 |  | 3,0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Организационно – правовая деятельность, направленная на организацию отдыха и оздоровления детей города Югорска | УСП | Местный бюджет | 610,0 | 610,0 |  | 19,2 |  | 590,8 |  | 3,0 |  |  |
| 1.3 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей | УСП | Бюджет АО | 49,4 | 49,4 |  | 0,0 |  | 49,4 |  | 0,0 |  | Затраты планируются на 2 полугодие |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | УО | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Бюджет АО | 49,4 | 49,4 |  | 0,0 |  | 49,4 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 267,4 | 1 267,4 |  | 411,2 |  | 856,2 |  | 32,4 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Всего: | 1 316,8 | 1 316,8 |  | 411,2 |  | 905,6 |  | 31,2 |  |  |
| Задача 2 «Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация оздоровления детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | Бюджет АО | 2 200,6 | 2 200,6 |  | 2 200,6 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | На организацию оздоровления детей на базе санатория-профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" было приобретено 100 путевок, 62 человека уже отдохнуло, 38 человек отдохнут в июле. За пределами города Югорска приобретено 172 путевки. По состоянию на 01.07.2015 года отдохнуло 20 человек, 125 человек находяться на отдыхе. В лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений отдохнуло 503 человека, по состоянию на 01.07.2015. |
|  |  |  | Иные источники | 500,0 | 500,0 |  | 425,0 |  | 75,0 |  | 85,0 |  |  |
| 2.2 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска | УО | Бюджет АО | 3 241,1 | 3 241,1 |  | 1 058,8 |  | 2 182,3 |  | 32,6 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3 108,1 | 3 108,1 |  | 1 197,2 |  | 1 910,9 |  | 38,5 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 1 602,0 | 1 602,0 |  | 692,8 |  | 909,2 |  | 43,2 |  |  |
|  |  | УСП | Местный бюджет | 47,4 | 47,4 |  | 24,7 |  | 22,7 |  | 52,1 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 160,0 | 160,0 |  | 52,0 |  | 108,0 |  | 32,5 |  |  |
|  |  | УК | Местный бюджет | 65,2 | 65,2 |  | 39,5 |  | 25,7 |  | 60,5 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 220,0 | 220,0 |  | 78,0 |  | 142,0 |  | 35,4 |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Бюджет АО | 5 441,7 | 5 441,7 |  | 3 259,4 |  | 2 182,3 |  | 59,8 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3 220,7 | 3 220,7 |  | 1 261,4 |  | 1 959,3 |  | 39,1 |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 2 482,0 | 2 482,0 |  | 1 247,8 |  | 1 234,2 |  | 50,2 |  |  |
|  |  |  | Всего: | 11 144,4 | 11 144,4 |  | 5 768,6 |  | 5 375,8 |  | 51,7 |  |  |
| 3 | Задача 3 «Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска | УСП | Бюджет АО | 4 573,6 | 4 573,6 | 3 341,4 |  | 1 232,2 |  | 73,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 602,6 | 602,6 | 567,3 |  | 35,3 |  | 94,0 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 3 500,0 | 4 604,5 | 3 423,5 |  | 76,5 |  | 97,8 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | Бюджет АО | 4 573,6 | 4 573,6 | 3 341,4 |  | 1 232,2 |  | 73,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 602,6 | 602,6 | 567,3 |  | 35,3 |  | 94,0 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 3 500,0 | 4 604,5 | 3 374,8 |  | 1181,0 |  | 74,3 |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 8 676,2 | 8 676,2 | 7 283,5 |  | 1 392,7 |  | 84,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  | Бюджет АО | 10 064,7 | 10 064,7 | 6 600,8 |  | 3 463,9 |  | 65,5 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 5 090,7 | 5 090,7 | 2 262,3 |  | 2 850,8 |  | 44,0 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 5 982,0 | 7 086,5 | 4 622,5 |  | 2 464,0 |  | 65,2 |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 21 137,4 | 22 241,9 | 13 485,6 |  | 8 756,3 |  | 60,6 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 6 823,6 | 6 823,6 | 5 542,0 |  | 1 281,6 |  | 81,2 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 847,4 | 1 847,4 | 1 001,1 |  | 846,3 |  | 54,0 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 4 160,0 | 5 264,5 | 3 851,8 |  | 259,5 |  | 94,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 12 831,0 | 13 935,5 | 10 394,9 |  | 3 540,6 |  | 74,5 |  |  |  |
|  | Управление образования администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 3 241,1 | 3 241,1 | 1 058,8 |  | 2 182,3 |  | 32,6 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3 108,1 | 3 108,1 | 1 197,2 |  | 1 910,9 |  | 38,5 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 1 602,0 | 1 602,0 | 692,8 |  | 909,2 |  | 43,2 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 7 951,2 | 7 951,2 | 2 948,8 |  | 5 002,4 |  | 37,0 |  |  |  |
|  | Управление культуры администрации города Югорска |  | Местный бюджет | 65,2 | 65,2 | 39,5 |  | 25,7 |  | 60,5 |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 220,0 | 220,0 | 78,0 |  | 142,0 |  | 35,4 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 285,2 | 285,2 | 117,5 |  | 167,7 |  | 41,1 |  |  |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска                                                      И.М. Занина                                                     А.С. Зайцев                  5-00-24 (198)_

(ответственный исполнитель)                                                                                                                                                                                       (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление образования

администрации города Югорска                                                      Н.И. Бобровская                                               В.В. Королев                       7-48-67_

(соисполнитель)                                                                                                                                                                                               (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление культуры

администрации города Югорска                                                      Н.Н. Нестерова                                              Т.В. Наумова                       5-00-26 (201)_

(соисполнитель)                                                                                                                                                                                               (исполнитель, ответственный за составление формы)