## Деньги
приложение
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31.03.2023г.
"Развитие физической культуры и спорта"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ структурного элемента | Структурные элементы (основные мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1899-12-31 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) | УСП | всего | 184468.9 | 184468.9 | 31995.3 | -152473.6 | 17.3 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 166194.5 | 166194.5 | 29506.5 | -136688 | 17.8
|  |  | иные источники финансирования | 18274.4 | 18274.4 | 2488.8 | -15785.6 | 13.6
| Осуществление ввода в эксплуатацию ФСК с универсальным игровым залом (1,3,6) | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Раходы на данное мероприятие не предусмотрены. Ввод здания в эксплуатацию был осуществлен 28.03.2019
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,4,5,6,7) | УСП | всего | 6686.4 |  |  |  |  | За 1 квартал 2023 года в городе было проведено 57 спортивно – массовых мероприятий, в них приняло участие 5 173 человека, из них 625 спортсменов МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» , 2 845 спортсменов города Югорска и 1 703 спортсмена из других городов, количество сотрудников, принимавших участие в судействе – 181 человек. Из наиболее ярких можно отметить: Всероссийские соревнования по мини-футболу «Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов» среди юношей; Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2023"; Всероссийские соревнования по мини-футболу среди юношей; Зональные Первенства ХМАО-Югры по мини-футболу; Открытый региональный турнир по тхэквондо; Лига Урала и Сибири по баскетболу "Вита" среди девочек; Открытое Первенство города Югорска по дзюдо среди юношей и мн.др. За пределы города в 1м квартале было организовано 53 выезда на соревнования различного уровня, из них: 8 выездов – всероссийского уровня, 37 выездов – регионального и межмуниципального уровня, 6 выездов – Уральского Федерального округа. Всего выехало 547 спортсменов, из них 497 спортсменов МБУ СШОР «Центр Югорского спорта»,
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4385.1 | 4385.1 | 1293.2 | -3091.9 | 29.5
|  |  | местный бюджет | 1301.3 | 1301.3 | 257.7 | -1043.6 | 19.8
|  |  | иные источники финансирования | 1000 | 1000 | 102.2 | -897.8 | 10.2
|  | УБУиО | всего | 150 | 150 | 0 | -150 | 0 | Денежные средства запланированы для участия в Олимпиаде муниципальных служащих ХМАО-Югры в 3 квартале
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 0 | -150 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия с 2023 года осуществляется в рамках другой муниципальной программы города Югорска
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укрепление МТБ учреждений физической культуры и спорта (1,2,3,7) | УСП | всего | 8441.1 | 8441.1 | 0 | -8441.1 | 0 | Укрепление МТБ в т.ч. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования будет осуществлено во втором полугодии текущего финансового года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3269 | 3269 | 0 | -3269 | 0
|  |  | местный бюджет | 5172.1 | 5172.1 | 0 | -5172.1 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДЖКиСК | всего | 9000 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | "Умная площадка"
|  |  | местный бюджет | 9000 | 9000 | 0 | -9000 | 0
| в том числе: | [7 empty] | Освоение денежных средств 2-3 квартал
| Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1,2,3,7) | УСП | всего | 1019.7 | 1019.7 | 0 | -1019.7 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 968.7 | 968.7 | 0 | -968.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 51 | 51 | 0 | -51 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2,4,5,6) | УСП | всего | 590 | 590 | 125 | -465 | 21.2 | В соответствии с объявленным конкурсом по предоставлению субсидии из бюджета города Югорска на проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (по спортивной подготовке неолимпийских видов спорта, мотоциклетный спорт), включая расходы, связанные с содержанием объекта, переданного в безвозмездное пользование некоммерческой организации, находящегося в собственности муниципального образования город Югорск субсидия предоставлена автономной некоммерческой организации «Спортивно-технический центр» на организацию и развитие мотоциклетного спорта в городе Югорске
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 590 | 590 | 125 | -465 | 21.2
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1,2,3,7) | УСП | всего | 338.9 | 338 | 0 | -338 | 0 | Заключено Соглашение на предоставление субсидии МО. Перечисление денежных средств запланировано во втором квартале 2023
|  |  | федеральный бюджет | 144.9 | 144.9 | 0 | -144.9 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 177.1 | 177.1 | 0 | -177.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 16.9 | 16.9 | 0 | -16.9 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 209675.3 | 209675.3 | 33773.4 | -175901.9 | 16.1
|  |  | федеральный бюджет | 144.9 | 144.9 | 0 | -144.9 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7831.2 | 7831.2 | 1293.2 | -6538 | 16.5
|  |  | местный бюджет | 182424.8 | 182424.8 | 29889.2 | -152535.6 | 16.4 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 19274.4 | 19274.4 | 2591 | -16583.4 | 13.4
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 209675.3 | 209675.3 | 33773.4 | -175901.9 | 16.1
|  |  | федеральный бюджет | 144.9 | 144.9 | 0 | -144.9 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7831.2 | 7831.2 | 1293.2 | -6538 | 16.5
|  |  | местный бюджет | 182424.8 | 182424.8 | 29889.2 | -152535.6 | 16.4
|  |  | иные источники финансирования | 19274.4 | 19274.4 | 2591 | -16583.4 | 13.4
В том числе: |  |  | всего | 338.9 | 338.9 | 0 | -338.9 | 0
Проектная часть |  |  | федеральный бюджет | 144.9 | 144.9 | 0 | -144.9 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 177.1 | 177.1 | 0 | -177.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 16.9 | 16.9 | 0 | -16.9 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 209336.4 | 209336.4 | 33773.4 | -175563 | 16.3
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7654.1 | 7654.1 | 1293.2 | -6360.9 | 16.9
|  |  | местный бюджет | 182407.9 | 182407.9 | 29889.2 | -152518.7 | 16.4
|  |  | иные источники финансирования | 19274.4 | 19274.4 | 2591 | -16583.4 | 13.4
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 200525.3 | 200525.3 | 33773.4 | -166751.9 | 16.8
|  |  | федеральный бюджет | 144.9 | 144.9 | 0 | -144.9 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7831.2 | 7831.2 | 1293.2 | -6538 | 16.5
|  |  | местный бюджет | 173274.8 | 173274.8 | 29889.2 | -143385.6 | 17.3
|  |  | иные источники финансирования | 19274.4 | 19274.4 | 2591 | -16583.4 | 13.4
Соисполнитель 1 |  | ДЖКиСК | всего | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | УБУиО | всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления социальной политики ________________________ А.Д. Трифонова
Исп.: начальник отдела по СЭП УСП ________________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)

## Показатели
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы по состоянию на 31.03.2022г.
"Развитие физической культуры и спорта"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие годы |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
[7 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение* | Относительное значение, %*
[5 empty] | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Количество спортивных сооружений в городе | УСП | Ед. | 88 | 110 | 116 | 114 | 116 | 2 | 101.7
| в том числе муниципальные | УСП |  | 59 | 76 | 82 | 80 | 82 | 2 | 102.5
2 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска | УСП | % | 40.,7 | 51 | 54.9 | 59 | 54.9 | -4.1 | 93.1
| - в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений | УСП |  | 28.5 | 31 | 33 | 34 | 33 | -1 | 97.1
3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | УСП | % | 63.7 | 71.6 | 74.1 | 72.8 | 74.1 | 1.3 | 101.8
| - в том числе муниципальными | УСП |  | 34.8 | 42.5 | 47 | 44.5 | 47 | 2.5 | 105.6
4 | Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске | УСП | Ед | 285 | 76 | 136 | 257 | 33 | -224 | 12.8
5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске | УСП | % | 22.8 | 37 | 41 | 38 | 41 | 3 | 107.9
6 | Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта | УСП | % | 94 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 0 | 286.8
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов | УСП | % | 30 | 40 | 10.6 | 41 | 10.6 | 30.4 | 231.8
| - в том числе учащиеся и студенты | УСП |  | 50 | 54 | 21.4 | 71 | 21.4 | 49.6 | 231.8
| Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы ** | УСП
Начальник управления социальной политики администрации города Югорска ______________ И.М. Занина
исп.: начальник отдела по СЭП УСП О.В. Самсоненко