## Лист1 (2)
Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы
за 2017 год
Муниципальная программа города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы»
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный осполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения)
[5 empty] | 2015 год | 2016 год | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Создание комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | процент | 61,8* | 0 | 86 | 92 | 86 | -6 | 93.4783 | Ввиду отсутствия финансирования в 2017 году.
2 | Ежегодный ввод жилья в год на 1 жителя города Югорска | ДМСиГ | кв.м. | 0.9 | 1.6 | 0.75 | ≥1,0 | 0.66 | -0.34 | 75 | Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с тем,что не активно ведется строительство жилья на территории города Югорска, из-за социально-экономического кризиса в стране.
3 | Общая площадь жилых помещений, приходящегося в среднем на 1 жителя | ДМСиГ | кв.м. | 27.6 | 28.4 | 28.6 | 29 | 28.7 | -0.3 | 98.9655
4 | Доля жителей города Югорска, улучшивших жилищные условия, от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий | Управление жилищной политики | процент | 19.5 | 37.79 | 35.31 | 23 | 40.5 | 17.5 | 176.087 | Учтено при расчете*
5 | Количество молодых семей, получивших субсидию | Управление жилищной политики | семьи | 19 | 1 | 10 | 11 | 11 | 0 | 100
6 | Обеспечение субсидией лиц, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | Управление жилищной политики | человек | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100
7 | Количество семей, получивших меры государственной поддержки и улучшивших жилищные условия из числа ветеранов боевых действий и инвалидов | Управление жилищной политики | семей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2016 году
8 | Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан проживающих по договорам найма в муниципальных жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и заключения договоров мены с собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания | Управление жилищной политики | штук | 147 | 137 | 88 | 100 | 100 | 0 | 100
9 | Количество приобретенных жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучивших жилищные условия | Управление жилищной политики | штук | 49 | 77 | 53 | 41 | 41 | 0 | 100
10 | Количество приобретенных жилых помещений для высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия | Управление жилищной политики | штук | 39 | 50 | 21 | 30 | 30 | 0 | 100
11 | Количество приобретенных жилых помещений для отнесения к маневренному жилому фонду | Управление жилищной политики | штук | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2016 году
12 | Количество граждан, осуществляющих строительство жилья, получивших компенсацию части затрат, (в соответствии с утвержденным Порядком) | ДМСиГ | человек | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году
| Площадь территорий, подготовленных для индивидуального жилищного строительства | ДМСиГ | га | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 41.6 | 0 | 100
* 98 семей переселены из непригодного жилищного фонда, 75 семьи получили жилые помещения в порядке очередности, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучивших жилищные условия, предоставлена 1 субсидия члену семьи погибшего (умершего) ветерана ВОВ, 11 молодых семей получили субсидии в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность по мероприятию «Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска», 14 семей приобрели жилые помещения воспользуясь субсидий взамен получения земельного участка в собственность бесплатно, выдан 1 государственный жилищный сертификат о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданину по категории: подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках ФЦП «Жилище», 13 семей произвели выкуп жилых помещений муниципального жилтщного фонда, 52 семьи получили служебное жилье и 10 жилыми помещениями обеспечили детей-сирот. Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающихсяся в жилых помещениях на 01.01.2018 - 679 семьи, ( на 01.01.2017 состояло - 739 семьи).
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | Управление архитектуры и градостроительства |  | И.К. Каушкина |  | 5-00-15
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО, ответственный исполнитель (подпись) (телефон)
Дата составления отчета __09/_февраля_/2018_ года