## 3 квартал
Приложение 3 к письму УСП № 517 от «_14_» октября 2016
Отчет об исполнении муниципальной программы по состоянию на 30 сентября 2016
муниципальная программа: «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель: Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | Цель: «Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня »
02 | Задача 1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры.
03 | 1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1,2,3,5) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖКиСК) | Бюджет АО | 215752 | 215752 | 160227.4 | -55524.6 | 74.2646 | Выполняются обязательства 2014 года. Готовность объекта – 83,3%.
04 |  |  |  | Местный бюджет | 11450.2 | 11450.2 | 8502.1 | -2948.1 | 74.2529
05 | 2 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений (2,8) | Управление социальной политики (далее-УСП) | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 |  | Итого по задаче 1 | УСП | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | ДЖКиСК | Бюджет АО | 215752 | 215752 | 160227.4 | -55524.6 | 74.2646
12 |  |  |  | Местный бюджет | 11450.2 | 11450.2 | 8502.1 | -2948.1 | 74.2529
13 |  | Всего: |  |  | 227202.2 | 227202.2 | 168729.5 | -58472.7 | 74.264
14 | Задача 2. Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подготовка спортивного резерва.
15 | 3 | Обеспечение организации комплексного содержания (оказание муниципальных услуг) подведомственных учреждений физической культуры и спорта, в т.ч. на выделение субсидий (2,4,6) | УСП | Бюджет АО | 691 | 691 | 541 | -150 | 78.2923
16 |  |  |  | Местный бюджет | 49000 | 49000 | 35670.6 | -13329.4 | 72.7971
17 |  |  |  | Иные источники | 860 | 860 | 434 | -426 | 50.4651
18 |  | Итого по задаче 2 | УСП | Бюджет АО | 691 | 691 | 541 | -150 | 78.2923
19 |  |  |  | Местный бюджет | 49000 | 49000 | 35670.6 | -13329.4 | 72.7971
20 |  |  |  | Иные источники | 860 | 860 | 434 | -426 | 50.4651
21 |  | Всего |  |  | 50551 | 50551 | 36645.6 | -13905.4 | 72.4923
22 | Задача 3. Обеспечение условий для успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных соревнованиях различного уровня, пропаганда здорового образа жизни.
23 | 4 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,8,9) | УСП | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | Местный бюджет | 3850 | 3850 | 2778.6 | -1071.4 | 72.1714
25 |  |  |  | Иные источники | 10 | 10 | 0 | -10 | 0
26 |  |  | УБУиО | Местный бюджет | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 0 | 100
27 | 5 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (7) | УСП | Местный бюджет | 1430 | 1430 | 1290.5 | -139.5 | 90.2448
28 | Итого по задаче 3 |  | УСП | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | Местный бюджет | 5280 | 5280 | 4069.1 | -1210.9 | 77.0663
30 |  |  |  | Иные источники | 10 | 10 | 0 | -10 | 0
31 |  |  | УБУиО | Местный бюджет | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 0 | 100
32 |  | Всего: |  |  | 5367.6 | 5367.6 | 4146.7 | -1220.9 | 77.2543
33 | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | Бюджет АО | 216443 | 216443 | 160768.4 | -55674.6 | 74.2775
34 |  |  |  | Местный бюджет | 65807.8 | 65807.8 | 48319.4 | -17488.4 | 73.425
35 |  |  |  | Иные источники | 870 | 870 | 434 | -436 | 49.8851
36 |  |  |  | Всего: | 283120.8 | 283120.8 | 209521.8 | -73599 | 74.0044
37 |  | в том числе
38 |  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Бюджет АО | 215752 | 215752 | 160227.4 | -55524.6 | 74.2646
39 |  |  |  | Местный бюджет | 11450.2 | 11450.2 | 8502.1 | -2948.1 | 74.2529
40 |  |  |  | Итого: | 227202.2 | 227202.2 | 168729.5 | -58472.7 | 74.264
41 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 691 | 691 | 541 | -150 | 78.2923
42 |  |  |  | Местный бюджет | 54280 | 54280 | 39739.7 | -14540.3 | 73.2124
43 |  |  |  | Иные источники | 870 | 870 | 434 | -436 | 49.8851
44 |  |  |  | Итого: | 55841 | 55841 | 40714.7 | -15126.3 | 72.9118
45 |  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 215752 | 215752 | 160227.4 | -55524.6 | 74.2646
46 |  |  |  | Местный бюджет | 11450.2 | 11450.2 | 8502.1 | -2948.1 | 74.2529
47 |  |  |  | Итого: | 227202.2 | 227202.2 | 168729.5 | -58472.7 | 74.264
48 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | Местный бюджет | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 0 | 100
50 |  |  |  | Итого: | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 0 | 100
Управление социальной политики
администрации города Югорска Г.П. Дубровский А.С. Зайцев 5-00-24 (198)_
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Управление бухгалтерского отчета и отчетности
администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)_
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)
Департамент жилищно-комунального и
строительного комплекса В.К. Бандурин Е.В. Титова 7-43-03
(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)