## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 октября 2016 года
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска
Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности»
Задача 1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1 | Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | Всего | 14606.8 | 14606.8 | 0 | -14606.8 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13000 | 13000 | 0 | -13000 | 0 | Исполнение запланировано на ноябрь 2016 года.
|  |  | местный бюджет | 1606.8 | 1606.8 | 0 | -1606.8 | 0
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | Всего | 14606.8 | 14606.8 | 0 | -14606.8 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13000 | 13000 | 0 | -13000 | 0
|  |  | местный бюджет | 1606.8 | 1606.8 | 0 | -1606.8 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | Всего | 14606.8 | 14606.8 | 0 | -14606.8 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 13000 | 13000 | 0 | -13000 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 1606.8 | 1606.8 | 0 | -1606.8 | 0 | Х
Цель 2: Создание условий, способствующих улучшению жилищный условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Подпрограмма 2. «Жилье»
Задача 1: Предоставление финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска
2 | Предоставление субсидий молодым семьям города Югорска | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 10635.4376 | 10214.4 | 10192.2 | -22.2 | 99.7827 | Заключено соглашение о софинансировании программы на 2016 год. Запланировано обеспечить субсидиями - 10 семей. (10 семей получили субсидии), в окружной бюджет сделан возврат неиспользованных средств в размере: 56 722,17 руб.(федеральный бюджет) и 364 262,73 руб.(окружной бюджет).
|  |  | федеральный бюджет | 1361.3322 | 1304.6 | 1304.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 8742.3054 | 8378 | 8378 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 531.8 | 531.8 | 509.6 | -22.2 | 95.8255
3 | Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 0 | 759.7 | 0 | -759.7 | 0 | Будет выдана 1 субсидия инвалиду детства, исполнение заплпнировано в октябре-ноябре.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 759.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 1.4 | 1.4 | 0 | -1.4 | 0 | Запланировано приобретение канцелярских принадлежностей для муниципальных нужд до конца года.
|  |  | бюджет автономного округа | 1.4 | 1.4 | 0 | -1.4 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | всего | 10636.8376 | 10975.5 | 10192.2 | -783.3 | 92.8632
|  |  | федеральный бюджет | 1361.3322 | 2064.3 | 1304.6 | -759.7 | 63.1982
|  |  | бюджет автономного округа | 8743.7054 | 8379.4 | 8378 | -1.4 | 99.9833
|  |  | местный бюджет | 531.8 | 531.8 | 509.6 | -22.2 | 95.8255
Задача 2: Содействие реализации проектов жилищного строительства
6 | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых помещений | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 291598.2 | 269316.4 | 84931.7 | -184384.7 | 31.536 | Заключено Соглашение о софинансировании программы на 2016 год и 2 дополнительных соглашения к Соглашению . С учетом дополнительного финансирования в рамках выделенных лимитов на 2016 год заключено 7 МК на приобретение 37 жилых помещений на общую сумму 98 746,5 тыс. руб., из них составляет: 87 884,4 тыс. руб окр. бюджет и 10 862,1 тыс. руб. гор. бюджет и объявлено 11 аукционов на участие в долевом строительстве 73 жилых помещений на общую сумму 194 357,1 тыс. руб., из них 172 977,8 тыс. руб. окр. бюджет и 21 379,3 тыс. руб. гор. бюджет. Рассмотрение заявок в октябре 2016 года. Профинансировано из окружного бюджета 84 931,7 тыс. рублей (по 6 МК на участие в долевом строительстве 33 жилых помещений на сумму 64386,28 тыс. рублей, по 1 МК на покупку 4 жилых помещений на сумму 12 257,7 тыс. руб (окр. бюджет) и по 18 МК, заключенным в 2015 году, после подписания актов приема-передачи от 30.06.2016 на сумму 8 287,69 тыс рублей). По МК, заключенным в 2015 году,в связи с исполнением обязательств в 2016 году , профинансировано из окр. бюджета за счет средств 2015 года - 3 098,8 ты. руб. (остаток - 2 450,5 тыс. руб.) и из гор. бюджета 344,3 тыс. руб
|  |  | бюджет автономного округа | 256681.8 | 256681.6 | 84931.7 | -171749.9 | 33.0883
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.1973 | 5549.1973 | 3098.8 | -2450.3973 | 55.8423
|  |  | местный бюджет | 34916.4 | 12634.8 | 0 | -12634.8 | 0
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | всего | 291598.2 | 291598 | 95773.2 | -195824.8 | 32.8443 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 256681.8 | 256681.6 | 84931.7 | -171749.9 | 33.0883
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.1973 | 5549.1973 | 3098.8 | -2450.3973 | 55.8423
|  |  | местный бюджет | 34916.4 | 34916.4 | 10841.5 | -24074.9 | 31.0499
Задача 3: Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска
7 | Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соответствии с утвержденным Порядком) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | всего: | 302235.0376 | 302573.5 | 98892 | 203681.5 | 32.6836 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 1361.3322 | 2064.3 | 1304.6 | -759.7 | 63.1982
|  |  | бюджет автономного округа | 265425.5054 | 265061 | 86236.3 | -178824.7 | 32.5345
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.1973 | 5549.1973 | 3098.8 | -2450.3973 | 55.8423
|  |  | местный бюджет | 35448.2 | 35448.2 | 11351.1 | -24097.1 | 32.0217
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 1361.3322 | 2064.3 | 1304.6 | -759.7 | 63.1982 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 278425.5054 | 278061 | 93309.7 | -184751.3 | 33.5573 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.1973 | 5549.1973 | 3098.8 | -2450.3973 | 55.8423
|  |  | местный бюджет | 37055 | 37055 | 11351.1 | -25703.9 | 30.6331 | Х
|  |  | Итого: | 316841.8376 | 317180.3 | 105965.4 | -211214.9 | 33.4086
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 291598.2 | 268556.7 | 84931.7 | -183625 | #DIV/0! | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 3098.8 | 3098.8 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 291598.2 | 268556.7 | 88030.5 | -180526.2 | 32.7791 | Х
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 1361.3322 | 2064.3 | 1304.6 | -759.7 | 63.1982 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 265424.1054 | 265059.6 | 93309.7 | -171749.9 | 32.5345 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 5549.1973 | 5549.1973 | 3098.8 | -2450.3973 | 55.8423
|  |  | местный бюджет | 35448.2 | 35448.2 | 11351.1 | -24097.1 | 32.0217
|  |  | Итого: | 302233.6376 | 302572.1 | 105965.4 | -196606.7 | 35.0215 | Х
Соисполнитель 1: Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  |  | бюджет автономного округа | 13000 | 13000 | 0 | -13000 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 1606.8 | 1606.8 | 0 | -1606.8 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 14606.8 | 14606.8 | 0 | -14606.8 | 0 | Х
Соисполнитель 2: Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | бюджет автономного округа | 1.4 | 1.4 | 0 | -1.4 | 0
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | [8 empty] | (подпись) (телефон)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | А.К. Некрасова |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | [8 empty] | (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 15.10.2016